## график работ
Капитальный ремонт МКОУ СОШ №19, расположенной по адресу:
624980, Свердловская обл.,г.Серов, ул.Красногвардейская,11
График производства работ (замена оконных блоков)
наименование работ | октябрь
Изготовление окон | 7,8,9,10,11,12
Демонтажные работы и установка оконных блоков с подоконными досками и отливами | 13,14,15,16
Оттелка оконных проемов | 17,18,19
Вывоз мусора | 20
Сдача объекта | 20
Директор МКОУ СОШ №19 | _______________Душко М.Н.