## Локальная смета
Дом культуры " Надеждинский"
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [5 empty] | 1
___________________ | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | _______________________
" ____ " __________________ 2011 г. | [11 empty] | " ____ " __________________ 2011 г.
на
монтаж пожарной сигнализации.
Основание:
|  |  | Сметная стоимость, руб. | [5 empty] | 429017.9902
|  |  | Стоимость оборудования, руб | [5 empty] | 166465.41
|  |  | Средства на оплату труда, руб. | [5 empty] | 17905.806
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 января 2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | С т о и м о с т ь е д и н и ц ы |  |  |  |  | О б щ а я с т о и м о с т ь |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Материалы |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Провода в коробах
| ТЕРм8-02-399-1 | Провод сечение до 6 мм2 | 100м | 32 | 223.08 | 46.64 | 55.39 | 24.72 | 121.05 | 7138.56 | 1492.48 | 791.04 | 791.04 | 3873.6 | 3.52 | 112.64
Рукава металлические и вводы гибкие
| ТЕРм8-02-411-1 | Рукав, наружный диаметр до 48 мм | 100м | 1.5 | 3370.69 | 459.78 | 219.89 | 8.12 | 2691.02 | 5056.035 | 689.67 | 12.18 | 12.18 | 4036.53 | 34.7 | 52.05
Короба пласмассовые
| ТЕРм8-02-430-01д | Шириной до 40 мм | 100м | 32 | 314.06 | 216.82 | 17.49 | 3.88 | 79.75 | 10049.92 | 6938.24 | 124.16 | 124.16 | 2552 | 15.99 | 511.68
Разделка и включение кабелей и проводов: |  |  | 1
| ТЕРм10-01-051-32 | провод однопарный н/частотный | 10к | 2 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
Приборы ПС на 24 луча. |  |  |  | 1
| ТЕРм10-08-001-04 | Гранит-24 | шт. | 2 | 60.78 | 48.25 | 0.57 | 0 | 11.96 | 121.56 | 96.5 | 0 | 0 | 23.92 | 3.3 | 6.6
Извещатели ПС автоматические (дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в норм.исполнении)
| ТЕРм10-08-002-02 | ИПР-И | шт. | 15 | 30.65 | 22.78 | 0.31 | 0 | 7.56 | 459.75 | 341.7 | 0 | 0 | 113.4 | 1.68 | 25.2
| ТЕРм10-08-002-03 | ИП 212-63 Данко | шт. | 205 | 30.65 | 22.78 | 0.31 | 0 | 7.56 | 6283.25 | 4669.9 | 0 | 0 | 1549.8 | 1.68 | 344.4
Приборы и устройства сигнализирующие объектовые (оптико-(фото)электрические)
| ТЕРм10-08-003-05 | Извещатель дымовой линейный | шт. | 8 | 88.16 | 78.11 | 0.25 | 0 | 9.8 | 705.28 | 624.88 | 0 | 0 | 78.4 | 5.76 | 46.08
Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
| ТЕРм10-04-101-07 | Рокот-3,4 | шт. | 25 | 50.09 | 25.56 | 0 | 0 | 24.53 | 1252.25 | 639 | 0 | 0 | 613.25 | 2 | 50
Транспорант, световое табло
| ТЕРм10-04-101-15 | "Выход" | шт. | 15 | 30.87 | 27.12 | 0 | 0 | 3.75 | 463.05 | 406.8 | 0 | 0 | 56.25 | 2 | 30
Измерение цепей постоянным током
| ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и оммической ассиметрии | усил. участок цепи | 1 | 115.02 | 115.02 | 0 | 0 | 0 | 115.02 | 115.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
Измерение кабелей
| ТЕРм10-06-032-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.2 | 185.72 | 176.28 | 0 | 0 | 9.44 | 37.144 | 35.256 | 0 | 0 | 1.888 | 13 | 2.6
Итого прямые затраты по разделу 1 | [9 empty] | 31817.419 | 16185.046 | 927.38 | 927.38 | 12899.038 |  | 1200.25
ИТОГО | [9 empty] | 31817.419 | 16185.046 | 927.38 | 927.38 | 12899.038 |  | 1200.25
Итого материалы | [9 empty] | 12899.038
Итого маш. и мех-мы | [9 empty] | 927.38 |  | 927.38
Итого ФОТ | [9 empty] | 17112.426 | 16185.046 |  | 927.38
Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 17112.43) | [9 empty] | 13689.94
Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 17112.43) | [9 empty] | 10267.46
ИТОГО по разделу 1 в ценах 2001г. | [9 empty] | 55774.819
Индекс изменения базовой цены (УРЦЭЦС Протокол №13 от 17.12.08): | [9 empty] | 4.47
ИТОГО по разделу 1 | [9 empty] | 249313.44
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
| ТЕРп2-01-001-1 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 2 | 267.79 | 267.79 |  |  |  | 535.58 | 535.58 |  |  |  | 13.4 | 26.8
| ТЕРп2-01-001-2 | за каждый канал свыше 2 до 9 | канал | 2 | 128.9 | 128.9 |  |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  |  | 6.45 | 12.9
Итого прямые затраты по разделу 2 | [9 empty] | 793.38 | 793.38 | 0 | 0 | 0 |  | 39.7
ИТОГО | [9 empty] | 793.38 | 793.38 | 0 | 0 | 0 |  | 39.7
Итого материалы | [9 empty] | 0
Итого маш. и мех-мы | [9 empty] | 0 |  | 0
Итого ФОТ | [9 empty] | 793.38 | 793.38 |  | 0
Накладные расходы 65,00% ФОТ (от 793.38) | [9 empty] | 515.7
Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 793.38) | [9 empty] | 317.35
ИТОГО по разделу 2 в ценах 2001г. | [9 empty] | 1626.43
Индекс изменения базовой цены (УРЦЭЦС Протокол №13 от 17.12.08): | [9 empty] | 8.14
ИТОГО по разделу 2 | [9 empty] | 13239.1402
Раздел 3. Стоимость оборудования и материалов
1 | ППКОП "Гранит-24" |  | шт. | 2 | 8450 |  |  |  |  | 16900
3 | Извещатель Пульсар 1-01-Н |  | шт. | 12 | 2020 |  |  |  |  | 24240
5 | Извещатель пожарный "ИП-212-63" Данко |  | шт. | 205 | 192 |  |  |  |  | 39360
6 | Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" |  | шт. | 15 | 168.08 |  |  |  |  | 2521.2
7 | Световое табло "Выход" - ПРИЗМА 102 |  | шт. | 15 | 204 |  |  |  |  | 3060
9 | Оповещатель пожарный печевой "Рокот-3" |  | шт. | 25 | 981.87 |  |  |  |  | 24546.75
10 | АКБ 7 А/ч |  | шт. | 2 | 438.68 |  |  |  |  | 877.36
11 | Кабель-канал 15х10 |  | м | 3200 | 13.63 |  |  |  |  | 43616
12 | Кабель-канал 16х16 |  | м | 20 | 15.58 |  |  |  |  | 311.6
13 | Кабель 2х0.5 |  | м | 3200 | 2.64 |  |  |  |  | 8448
14 | Кабель 4х0.5 |  | м | 150 | 5.08 |  |  |  |  | 762
15 | Металлорукав "РЗ-ЦХ-8" |  | м | 150 | 12.15 |  |  |  |  | 1822.5
166465.41
| Складская наценка |  |  | 0% | [5 empty] | 0
| Транспортные расходы |  |  | 0% | [5 empty] | 0
| ИТОГО по разделу 3 | [8 empty] | 166465.41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете | [9 empty] | 32610.799 | 16978.426 | 927.38 | 927.38 | 12899.038 |  | 1239.95
ИТОГО | [9 empty] | 32610.799 | 16978.426 | 927.38 | 927.38 | 12899.038 |  | 1239.95
Итого материалы | [9 empty] | 12899.038
Итого маш. и мех-мы | [9 empty] | 927.38 |  | 927.38
Итого ФОТ | [9 empty] | 17905.806 | 16978.426 |  | 927.38
Накладные расходы | [9 empty] | 14205.64
80,00% ФОТ (от 17112.43) | [9 empty] | 13689.94
65,00% ФОТ (от 793.38) | [9 empty] | 515.7
Сметная прибыль | [9 empty] | 10584.81
60,00% ФОТ (от 17112.43) | [9 empty] | 10267.46
40,00% ФОТ (от 793.38) | [9 empty] | 317.35
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [9 empty] | 429017.9902
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [9 empty] | 429017.9902
Смету составил:
Смету проверил:

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[14 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор | [12 empty] | по ОКПО
| Заказчик (генподрядчик) | [12 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (субподрядчик) ООО "Гранит-СБ" | [12 empty] | по ОКПО
| Стройка | [12 empty] | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
[13 empty] | Договор подряда (контракт) | Номер
Дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА _________________ 2009 г.
Смета №1, Монтаж и пуско-наладочные работы системы охранно-пожарной сигнализации
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  | СУММА
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | С т о и м о с т ь е д и н и ц ы |  |  |  |  | О б щ а я с т о и м о с т ь |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Материалы |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
| Сдал: |  |  |  | Принял:
Директор ООО "Гранит-СБ"
____________________ А.М.Чесноков |  |  |  |  | ____________________
" ____ " __________________ 2009 г. |  |  |  |  | " ____ " __________________ 2009 г.

## кс-3
Унифицированная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
От 11.11.99 г. №100
Код
|  |  | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор |  |  |  | ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  |  |  | ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | ООО "Гранит-СБ" |  |  | ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда | номер
дата
Вид операции
|  | номер документа | дата составления | отчетный период
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2005 года
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ,
в том числе:
ИТОГО
|  |  | НДС 18% |  | 0
|  |  | Всего с учетом НДС |  | 0
Возврат 4% (за исполнение функций Генподрядчика)
|  |  | ИТОГО К ОПЛАТЕ: |  | 0
|  |  | НДС не предусмотрен |  | 0
Заказчик (Генподрядчик) ______________________________________________________________________________________
МП
Подрядчик __________________________________________________________________________________________________
МП

## ведомость
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
смонтированных технических средств системы пожаро-охранной сигнализации
Объект:
По проекту (акту обследования) по исполнительной схеме
№ п/п | Модель | Измерение | Количество | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Сдал
| Монтажная организация |  |  | А.М.Чесноков
Принял
Представитель заказчика