## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _______________201_ г.
МБОУ СОШ № 27
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Замена оконных блоков на блоки из ПВХ (29 шт.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________917408 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8813 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________710,29 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.07.2012 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр56-2-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (1049 руб.): 82% от ФОТ (1279 руб.) СП (793 руб.): 62% от ФОТ (1279 руб.) | 2.39 | 558,06 520,58 | 37,48 14,53 | 1334 | 1244 | 90 35 | 46.11 | 110.2
2 | ТЕРр56-1-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (360 руб.): 82% от ФОТ (439 руб.) СП (272 руб.): 62% от ФОТ (439 руб.) | 0.29 | 1725,13 1481,68 | 243,45 30,57 | 500 | 430 | 70 9 | 128.73 | 37.33
3 | ТЕРр56-3-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (246 руб.): 82% от ФОТ (300 руб.) СП (186 руб.): 62% от ФОТ (300 руб.) | 0.28 | 1072,21 1072,21 |  | 300 | 300 |  | 94.97 | 26.59
Итого по разделу 1 Демонтаж | [5 empty] | 8996 |  |  |  | 174.12
Раздел 2. Монтаж оконных блоков
4 | ТЕР10-01-034-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 11 557,22 = 177 508,22 - 100 x 1 659,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2838 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (2672 руб.) СП (1431 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2672 руб.) | 1.257 | 11966,38 2113,30 | 667,55 12,89 | 15042 | 2656 | 839 16 | 171.53 | 215.61
5 | ТСЦ-203-8046прим Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками с москитными сетками, профиль VEKA толщиной 58, трехкамерный стеклопакет (м2) | 125.7 | 2921.48 |  | 367230
6 | ТЕР10-01-035-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (181 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (170 руб.) СП (91 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (170 руб.) | 0.58 | 4395,95 292,66 | 22,49 0,78 | 2550 | 170 | 13 | 24.37 | 14.13
7 | ТСЦ-101-2911 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм (м) | 58 | 314.2 |  | 18224
8 | ТЕР15-01-050-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2178 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2305 руб.) СП (1078 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2305 руб.) | 0.93 | 13251,41 2477,24 | 72,76 1,56 | 12324 | 2304 | 68 1 | 191.44 | 178.04
9 | ТЕРр61-20-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (936 руб.): 79% от ФОТ (1185 руб.) СП (593 руб.): 50% от ФОТ (1185 руб.) | 0.28 | 7128,7 4233,31 | 2.62 | 1996 | 1185 | 1 | 323.4 | 90.55
10 | ТЕР15-04-005-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (164 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (174 руб.) СП (81 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (174 руб.) | 0.28 | 2577,79 623,10 | 21,48 0,39 | 722 | 174 | 6 | 49.34 | 13.82
11 | ТЕРр58-20-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м) НР (240 руб.): 83% от ФОТ (289 руб.) СП (188 руб.): 65% от ФОТ (289 руб.) | 0.58 | 3839,29 497,33 | 7,59 1,25 | 2227 | 288 | 4 1 | 41.41 | 24.02
Итого по разделу 2 Монтаж оконных блоков | [5 empty] | 768110 |  |  |  | 536.17
Раздел 3. Уборка мусора
12 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т) | 15 | 2.7 |  | 41
13 | СЦП3-3-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15 | 10.58 | 10.58 | 159 |  | 159
Итого по разделу 3 Уборка мусора | [5 empty] | 357
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 422649 | 8751 | 1250 62 |  | 710.29
Накладные расходы | [5 empty] | 8192
Сметная прибыль | [5 empty] | 4713
Итоги по смете:
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5040 |  |  |  | 174.12
Деревянные конструкции | [5 empty] | 22132 |  |  |  | 229.74
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 385454
Отделочные работы | [5 empty] | 16548 |  |  |  | 191.86
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3525 |  |  |  | 90.55
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2655 |  |  |  | 24.02
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [5 empty] | 41
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [5 empty] | 159
Итого | [5 empty] | 435554 |  |  |  | 710.29
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 412607
Машины и механизмы | [5 empty] | 1250
ФОТ | [5 empty] | 8813
Накладные расходы | [5 empty] | 8192
Сметная прибыль | [5 empty] | 4713
Коэффициент инфляции на 01.01.2012г. 435 554 * 1,785 | [5 empty] | 777464
НДС 18% | [5 empty] | 139944
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 917408 |  |  |  | 710.29