## Лист3
График производства работ
Наименование работ | март |  | июнь-июль, (дни)
| 1-10 | 11-20
Подготовка площадки
Валка и выкорчевывание деревьев |  |  | 3
Планировка площадки |  |  |  | 2
Асфальтирование территории
Тротуары |  |  |  |  | 5
Проезды |  |  |  |  | 20
Устройство площадки для сбора мусора | [5 empty] | 5
Устройство физкультурной площадки (щебень, песок) | [5 empty] | 5
Устройство озеленение (газонов) | [6 empty] | 5
Устройство металлического ограждения территории | [7 empty] | 21
Изготовление и монтаж теневых навесов и малых архитектурных форм | [7 empty] | 21
Прочие работы (уборка и вывозка мусора) | [8 empty] | 4