Пояснительная записка

о реализации комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа

на период до 2018 года

в 2017 году

Комплексная программа повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года утверждена Решением Думы Серовского городского округа от 24.06.2014г. № 206 (внесены изменения от 31.12.2014 года № 241, от 29.04.2015 года № 264, от 28.06.2016 года № 360, от 26.12.2017 года № 34).

Цель Программы – повышение качества жизни населения Серовского городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Серовского городского округа.

Объем расходов на реализацию мероприятий комплексной программы в 2017 году запланирован в сумме 2 489 378,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 2 532 575,8 тыс. рублей – 101,7 % к плану, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 7 214,0 тыс. рублей при плане 7 030,1 тыс. рублей – 102,6% к плану;

за счет средств областного бюджета 1 347 294,4 тыс. рублей при плане 1 380 442,4 тыс. рублей – 97,6%;

за счет средств бюджета Серовского городского округа 746 917,7 тыс. рублей при плане 743 381,7 тыс. рублей – 100,5%;

за счет внебюджетных источников 431 149,8 тыс. рублей при плане 358 523,9 тыс. рублей – 120,3%.

Выполнение основных целевых показателей комплексной программы,  установленных на 2017 год, составило 121,8%.

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»

Исполнение по подпрограмме составило  59 493,1 тыс. рублей при плане 59 544,3 тыс. рублей – 99,9%, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1 019,7 тыс. рублей при плане 1 059,1 тыс. рублей – 96,3%;

за счет средств бюджета Серовского городского округа – 58 473,4 тыс. рублей при плане 58 495,2 тыс. рублей – 100,0%.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы местного самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.

В целях оказания поддержки общественным объединениям и некоммерческим организациям проводились семинары, конкурсы социальных проектов, оказывалась методическая помощь. Информация о данных мероприятиях освещалась в средствах массовой информации. Данная работа привела к увеличению количества добровольных общественных организаций. На сегодняшний день в округе действуют 20 социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений. Ежегодно некоммерческим общественным организациям, занятым социальной поддержкой населения, оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и на возмещение расходов по обеспечению деятельности, а также поощрения актива общественных организаций.

В округе работает 25 совещательных органов при главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа, в состав которых включены представители общественных организаций Серовского городского округа.

Органы местного самоуправления в целях решения вопросов социально-экономического развития территории округа взаимодействуют с Советом директоров некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Серовского городского округа», Координационным Советом по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства. Результатами такого взаимодействия является совместное участие администрации округа, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей в благоустройстве территории округа, проведении массовых мероприятий, выставок и т.п.

Большое внимание уделяется повышению доверия населения к информации о деятельности органов местного самоуправления. Официально публиковались газете «Серовский рабочий» муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в целях доведения информации до предприятий, организаций, населения округа. Размещение муниципальных правовых актов производилось также на официальном сайте администрации Серовского городского округа, на сайте Думы СГО.

В 2017 году проведено 11 публичных слушаний, на официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети Интернет размещено 104 проекта муниципальных правовых актов для общественного обсуждения, из них 29 проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 25 проектов муниципальных программ, 5 проектов муниципальных правовых актов в рамках исполнения №44-ФЗ. Также вместе с повестками заседаний Думы СГО размещено 45 проектов решений Думы.

Для реализации мероприятий по работе с молодежью на территории Серовского городского округа в рамках муниципальной программы «Молодежь Серовского городского округа» на 2016-2020 годы действуют две подпрограммы: «Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа» и «Патриотическое воспитание молодежи в Серовском городском округе».

По подпрограмме «Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа» в 2017 году выделено 57 662,5 тыс.руб., в том числе 57 392,5 тыс.руб. средств местного бюджета и 270,0 тыс.руб. средств областного бюджета. Исполнение составило 100%.

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи Серовского городского округа в 2017 году были проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, формированию культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство, обеспечению деятельности и развития муниципальных учреждений по работе с молодежью.

По подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи в Серовском городском округе» в 2017 году направлено 1830,5 тыс.руб. (96,8%), в том числе 1080,9 тыс.руб. средств местного бюджета и 749,7 тыс.руб. средств областного бюджета.

В целях развития системы патриотического воспитания молодежи Серовского городского округа в 2017 году были проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействию формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде, развитию военно-патриотического направления воспитания молодежи на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, историко-культурному воспитанию молодых граждан.

В Серовском городском округе в целях создания условий для успешной самореализации молодежи и привлечения ее к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач активно развиваются и действуют органы молодежного самоуправления. На сегодняшний день в Серовском городском округе 28 молодежных организаций. Из них: 5 студенческих советов, Межшкольное объединение «Сириус», городской штаб учащихся, 2 волонтерские организации, 1 политическая молодежная организация, 6 военно-патриотических клубов, Всероссийская молодежная организация «Российский Союз Молодежи», Общественная молодежная палата при Думе Серовского городского округа, Молодежная избирательная комиссия, 9 неформальных молодежных объединений.  Проводит работу общественная молодежная приемная.

Продолжена реализация проектов «Банк молодежных идей» и «День дублера», задача которых предоставить молодежи возможность участия в принятии управленческих решений, пройти реальную школу лидерства, позволяющую в дальнейшем стать активными участниками местного самоуправления.

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»

Исполнение по подпрограмме составило  1 769 994,3 тыс. рублей при плане            1 704182,4 тыс. рублей – 103,9%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 2 503,2 тыс. рублей при плане 2 246,7 тыс. рублей – 111,4% к плану;

за счет средств областного бюджета 1 063 950,1 тыс. рублей при плане                     1 050528,9 тыс. рублей – 101,3%;

за счет средств бюджета Серовского городского округа 461 155,4 тыс. рублей при плане 444 998,3 тыс. рублей – 103,6%;

за счет внебюджетных источников 242 385,7 тыс. рублей при плане 206 408,5 тыс. рублей -  117,4%.

Основными целями подпрограммы являются сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа, повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования, повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка института семьи и детства, создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа

По итогам 2017 года превысили установленные максимальные значения показатели:

- смертность в трудоспособном возрасте  - 5,3 человека на 1000 трудоспособного населения (установленное значение на 2017г. – не более 4,9). За 2017 год в трудоспособном возрасте умерло 315 граждан трудоспособного возраста: 240 мужчин, 75 женщин. Основные причины смертности сосудистые заболевания головного мозга 19 случаев; травмы и отравления 85 случаев; новообразования 43 случая; инфаркт миокарда 3 случая; заболевания органов дыхания 6 случаев, прочие причины 159 случаев.

- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 194,8 на 100 тыс. населения (установленное значение 194). Умерло 207 человек в 2017 году, 188 - в 2016 году.

- младенческая смертность 6,1 случаев на 1000 родившихся живыми (установленное значение 5,8) Умерло 6 детей в 2017 году, что меньше уровня 2016 года на 17% (7 детей в 2016 году).

Не достигнуты установленные значения по основным показателям:

- ожидаемая продолжительность жизни: оценочные данные по демографическому прогнозу СО на 2017 год - 70 лет при установленном значении 73,2 года;

- показатель рождаемости составил 9,24 человек на 1000 населения (установленное значение на 2017 г.- 11,45). В округе за январь – декабрь 2017 года родился 981 ребенок (86,7% к уровню 2016 года);

- доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста  - 16,9% при установленном значении 17%;

- обеспеченность населения врачами – 20,1 человек на 10 тыс. человек населения при установленном значении 23,8 человека.

- обеспеченность средним медицинским персоналом 99,1 человек на 10 тыс. человек населения при установленном значении 110 человек.

Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

В Серовской городской больнице создан медицинский совет по формированию здорового образа жизни, постановлением администрации Серовского городского округа принят комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Серовского городского округа на 2017-2020 годы.

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и профилактические осмотры населения. Охват диспансеризацией взрослого населения составил 14072 человека. Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях. По графику были проведены профилактические осмотры  несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и обучающимися в образовательных учреждениях, а также, в 4-ом квартале 2017г. была проведена диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей (усыновленные, находящиеся в патронатных семьях, под опекой и попечительством). Всего осмотрено 838 человек. Продолжена работа по профилактике инфекционной заболеваемости путем вакцинации населения. Выполнен план 2017 года в рамках Национального календаря прививок.

В рамках подпрограммы «Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа» муниципальной программы «Развитие культуры в Серовском городском округе на 2016-2020 годы» в 2017 году выделены дополнительные средства в сумме 172 тыс. рублей на приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации лиц старше 60 лет. Осуществлена закупка вакцины против клещевого энцефалита в количестве 400 доз и проведена вакцинация.

С целью профилактики заболеваемости и распространения туберкулеза на территории Серовского городского округа организована преемственность в работе лечебных учреждений и противотуберкулезной службы, ведется совместный мониторинг за проведением профилактических мероприятий (флюорогорафического обследования, туберкулинодиагностики, профилактической вакцинации, работы в очаге). В муниципальном образовании продолжает работу межведомственная комиссия, заседания комиссии проводятся раз в квартал под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам. В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и социально-бытового обслуживания населения на территории Серовского городского округа на 2016-2020» годы выделены средства местного бюджета в сумме 213,5 тыс. рублей на оплату проезда 68 больным туберкулезом в областные учреждения на консультации, обследование и лечение.

Охват населения флюорографическим обследованием составил 82%. Проведено в 2017 году 86889 исследований. На отдаленных терапевтических участках и в сельских территориях работают два передвижных флюорографа. Проводится флюорографическое обследование населения во время общегородских акций и мероприятий.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа» муниципальной программы «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016-2020 годы направлено 270 тыс. рублей за счет средств бюджета Серовского городского округа (100% от годового плана) на оплату трансляции видеоролика социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции в рекламном блоке городских новостей «ИКС» в эфире телеканалов ТНТ и РЕН ТВ, показано 120 роликов.

Охват скрининговым обследованием населения на ВИЧ-инфекцию за счет проведенных массовых акций составил 21%, что превышает установленный  программой уровень 2017 года на 40%.

На базе поликлиники №1 работает отделение медицинской профилактики, возобновлено проведение тематических «Школ здоровья»: «50+», «Артериальная гипертония», «Отравления лекарственными препаратами в быту», «Профилактика туберкулеза», «Бронхиальная астма», «Для желающих бросить курить».

Ведет работу Центр здоровья, проводятся беседы по профилактике курения, алкоголизма, осложнения гипертонической болезни. За 2017 год проведено 142 лекции профилактической направленности, в том числе: по пропаганде здорового образа жизни – 58 (с количеством слушателей 517 человек), рациональному питанию - 13 (с количеством слушателей 309 человек), отказу от вредных привычек – 46  (с количеством слушателей 543 человека), по предупреждению заболеваний, вызванных неблагоприятной экологической обстановкой – 3  (с количеством слушателей 47 человек), 17896 тематических бесед.

Подготовлено 19 выступлений по телевидению, опубликована 21 статья в газетах; выпущено 19 санбюллетеней.

За 2017 год ГБУЗ СО «Серовская городская больница» приняла участие в 70 акциях, в которых участвовало 6993 человека, что в 6,4 раза больше к 2016 году.

С целью увеличения количества подростков и молодежи, получивших информацию о вреде наркомании, токсикомании и алкоголизма, уменьшения количества подростков, употребляющих наркотики, специалистами отраслевых органов администрации Серовского городского округа «Комитет по физической культуре, спорту и туризму», «Управление культуры и молодежной политики», Управление образования проводились массовые спортивные мероприятия, организационно-досуговые и библиотечные мероприятия для всех групп населения, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  Это викторины, беседы, познавательные игры, уроки здоровья, акции, просмотры видеофильмов, диспуты, конкурсные программы, тематические занятия, лекции, направленные на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни и негативного отношения к вредным привычкам.

Проведена оздоровительная кампания детей и подростков.

Общий охват отдыхом, оздоровлением и трудоустройством детей и подростков СГО в каникулярное время 2017 года составил 11615 детей (в 2016 году - 11605 детей), в том числе:

- в санаторно-курорных организациях оздоровлено 398 несовершеннолетних (в 2016 году – 316 детей),

- в загородных оздоровительных лагерях – 1844 несовершеннолетних (в 2016 году  - 1991 ребенок), в том числе в загородных оздоровительных лагерях МАУ ДО ДООЦ «Чайка» оздоровлено 1710 детей,

- в городских оздоровительных лагерях – 3813 детей (в 2016 году - 3940 ребенок);

- в малозатратных и иных формах отдыха (туристические, палаточные лагеря, многодневные походы, учебные сборы) – 4200 детей (в 2016 году – 4053 детей),

- в организованных спортивно-оборонных лагерях – 16 подростков (в 2016 году - 14 подростков).

Трудоустроено 1344 несовершеннолетних (в 2016 году 1291 несовершеннолетний), в том числе:

- через Серовский центр занятости – 696 подростков (в 2016 году - 620 подростков);

- через молодежную биржу труда – 276 подростков (в 2016 году – 274 подростка);

- в летних трудовых объединениях, открытых в 15 муниципальных образовательных учреждениях, – 372 несовершеннолетних (в 2016 году – 397 несовершеннолетних).

За 2017 год было проведено 898 спортивно-массововых мероприятий. В соревнованиях приняло участие 70,9 тыс. человек.

- По состоянию на 31 декабря 2017 года, физической культурой и спортом, регулярно занимаются 35424 человека, что составляет 35,74 % от населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет.

В рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории  Серовского городского округа» на 2016-2020 годы в 2017 году завершены работы по строительству объекта «Лыжная база в 100 метрах на северо-запад от земельного участка №129 по ул. Максима Горького в г. Серов». Объект введен в эксплуатацию 11.08.2017 г.

Проведена реконструкция хоккейного корта хоккейного клуба «Мечта» на средства АО «Серовский завод ферросплавов» и местного бюджета. Демонтирована старая, деревянная хоккейная коробка, уложено новое асфальтовое покрытие, приобретено и установлено новое хоккейное ограждение.

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения здоровым питанием. Предприятиями направлялись средства на обеспечение работников спец.жирами, молоком, на приобретение основных средств, инвентаря и ремонт столовых.

Проводилось обследование специалистами Роспотребнадзора предприятий питания учреждений среднего и высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, промышленных предприятий по вопросу соблюдения качества предоставляемой услуги питания.

При главе администрации Серовского городского округа создана межведомственная рабочая группа по вопросам жизни и здоровья граждан, на которой рассматриваются вопросы качества товаров и услуг на потребительском рынке.

Предприятия пищевой промышленности выпускают такую продукцию, как бифидок, кефир, обогащенный йодированным белком, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные микронутриентами и витаминами. Охват горячим питанием учащихся образовательных учреждений составил 96,1% (уровень 2016 года - 94,8%).

Ведется работа по созданию условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению.

На базе поликлиники, с целью повышения доступности медицинской помощи,  работают 2 кабинета доврачебного приема для выписки рецептов по льготному обеспечению пациентам со стабильным течением заболевания. Сформирован регистр пациентов со стабильным течением хронических заболеваний, утвержден алгоритм действия фельдшера кабинета доврачебного приема с целью выявления ухудшения состояния пациента. За 2017 год в амбулаторно-поликлинических подразделениях выполнено  14111 посещений доврачебного приёма, что составляет 103,5% от годового плана. На базе поликлиники организована работа отделения неотложной медицинской помощи. За 2017 год кабинетами неотложной медицинской помощи выполнено 12992 посещения, что составляет 101,8% от годового плана.

Осуществляются мероприятия по дальнейшей информатизации учреждений здравоохранения, по внедрению в полном объеме электронной амбулаторной карты, истории болезни. В женской консультации работает программа мониторинга беременных женщин, позволяющая в режиме онлайн получать рекомендации по ведению беременности от специалистов областного перинатального центра, осуществлять своевременно маршрутизацию беременных в соответствии группой риска.

В настоящее время на базе поликлинического отделения №1 по ул.Октябрьской революции, 8 проводятся мероприятия в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения РФ и Государственной корпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника».

Удовлетворенность населения первичной медико-санитарной и стационарной медицинской помощью увеличилась с 35% в 2013 году до 80% в 2017 году от числа опрошенных по данным анкетирования Серовского филиала ТФОМС.

С целью обеспечения доступности медицинской помощи и повышения ее качества в Серовской городской больнице продолжена работа по привлечению врачебных кадров. За  2017 год на работу принято 15 врачей, выделена 1 служебная квартира. Серовская городская больница продолжает компенсировать оплату съемного жилья врачам – в 2017 году оплачивается 10 квартир. За 2017 год 7 студентов поступило по квоте по целевому набору в медицинскую академию, в том числе: лечебный факультет - 6 чел., педиатрический - 1 чел.

Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования.

Для обеспечения современного качества и доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, дошкольные образовательные учреждения реализуют широкий спектр основных образовательных программ дошкольного образования в группах различной направленности.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  посещают 6088 детей дошкольного возраста, областные – 130 детей.

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составляет 85,75% от общего количества нуждающихся. Текущая потребность в местах составляет 1532, в том числе для детей от 0 до 1 года – 151, от 1 до 2 лет – 802, от 2 до 3 лет - 579.

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории Серовского городского округа обеспечивается реализацией общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ № 1 «Полифорум»), профильным обучением  (СОШ № 14, 20, 27).

В Серовском городском округе функционируют 17 муниципальных общеобразовательных учреждений (без учета филиалов), в том числе 14 средних и 3 неполных средних общеобразовательных учреждения.

По состоянию на 01.01.2018 года муниципальные общеобразовательные учреждения посещают 9923 ребенка школьного возраста, областные – 507 детей.

В государственной итоговой аттестации участвовали 269 (100%) выпускников  11-х классов.

269 человек (100%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о получении среднего общего образования.

Окончили среднюю школу на «4» и «5» 146 человек (54,5 %), в 2016 году 131 человек.

Окончили среднюю школу с золотыми медалями «За особые успехи в учении» 19 выпускников.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте  5 - 18 лет составила 73,4% (в 2016 году – 73,4%). Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования - 3061 человек (МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 1300 человек, МАУ ДО «Центр детского творчества» - 1906 человек).

Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка института семьи и детства.

Произведена единовременная денежная выплата в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2100 пенсионерам за счет средств областного бюджета, 28 участникам и инвалидам ВОВ и 954 труженикам тыла за счет средств бюджета Серовского городского округа. 1071 ветеран труда Свердловской области получают ежемесячную выплату.

За счет средств бюджета Серовского городского округа приобретены новогодние подарки для 3970 детей, оказана материальная помощь 139 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 677 ветеранам к юбилейным датам, 74 ветеранам боевых действий и 22 работникам бюджетной сферы на зубопротезирование, 14 работникам бюджетной сферы на ритуальные услуги, 1325 ветеранам к Дню пожилого человека, 440 работникам бюджетной сферы на оздоровление в профилактории «Чайка».

Кроме того, воспользовались бесплатным проездом в г. Краснотурьинск на гемодиализ 29 человек, 40 ветеранов отдохнули в «Чайке», 8 ветеранам ВОВ и вдовам инвалидов ВОВ отремонтировали квартиры.

В целях пропаганды семейных ценностей в 2017 году проведены праздничные программы «День матери», «День защиты детей», «День знаний», вручены поздравительные открытки. В мероприятиях приняло участие 643 человека.

Награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 63 семейные пары (126 человек).

Оказана материальная поддержка 278 женщинам, родившим третьего и последующих детей и родившим одновременно двух и более детей. Произведена единовременная выплата 17 женщинам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». В 2017 году 172 женщины реализовали сертификаты на областной материнский (семейный) капитал.

От оплаты за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги освобождены 341 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Произведена единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения 4 детям, оставшимся без попечения родителей, имеющего закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются.

Производится ежемесячная выплата 531 семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет.

В целях обеспечения приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 51 семье произведена выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 1 семье произведена единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка, производится выплата денежных средств на содержание 504 детей, находящихся под опекой или попечительством. Выплачено вознаграждение, причитающееся приемным родителям, 199 гражданам.

Услугами социального пункта проката с целью оказания услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации воспользовались 268 человек пенсионного возраста, 236 инвалидов, 40 детей, 164 человека трудоспособного возраста, 3 человека без определенного места жительства.

В целях социальной поддержки граждан пожилого возраста 4 жителя Серовского городского округа получили компенсацию за приобретение протезно-ортопедических изделий, прошли обучение навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет – 100 человек, обучение в «Школе пожилого возраста» - 786 человек, приняли участие в ежегодном фестивале клубного движения 31.07.2017г. в г. Североуральск 20 человек

Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа.

В течение 2017 года муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено  4377 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 426 тыс. человек.

За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы: установка оконных блоков, кровельные работы, ремонт крыльца, электромонтажные работы, ремонт пола в клубе п. Красноярка; установка и обвязка котла отопительного в доме культуры п. Ключевой; ремонт входной группы в доме культуры п. Андриановичи; реконструкция мемориального комплекса воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг., д. Семенова, частичный ремонт кровли ДК п. Красноглинный, ремонт основной кровли здания (с утеплителем) МАУ «Центр досуга «Родина».

За счет внебюджетных средств проведен - ремонт крыльца, замена входной группы, облицовка входной группы, установка пластиковых дверей МАУ «Центр досуга «Родина», ремонт кровли, подвесного потолка, сцены МБУК ДК «Надеждинский».

Приобретена книжная продукция на сумму 250,0 тыс.руб. в количестве 1494 экземпляра и периодические издания на сумму 250,0 тыс.руб. в количестве 1320 экземпляров за счет средств местного бюджета, книжная продукция на сумму 217,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Принято на учет для формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов библиотек 5095 документов, в том числе документы от пожертвования, переданные в безвозмездное пользование и пр.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Серовского городского округа за 12 месяцев 2017 года увеличилось на 6000 записей, т.е. на 17%.

- Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы культуры в Серовском городском округе» определены параметры для достижения размера заработной платы работников культуры. Среднегодовой размер заработной платы работников культуры был предусмотрен в сумме 30771,3 рублей, фактически средняя заработная плата составила 30650 рублей, что составляет 91,5% к плану.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Серовского городского округа»

Исполнение по подпрограмме составило 697596,7 тыс. рублей при плане            718916,4 тыс. рублей – 97%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 4710,8 тыс. рублей при плане 4783,4 тыс. рублей – 98,5%;

за счет средств областного бюджета 282324,6 тыс. рублей при  плане 328854,4 тыс. рублей – 85,9%;

за счет средств бюджета Серовского городского округа 222549,2 тыс. рублей при плане 233508,2 тыс. рублей – 95,3%;

за счет внебюджетных источников 188012,1 тыс. рублей при плане 151770,4 тыс. рублей – 123,9%.

Основными целями подпрограммы являются создание устойчивого среднего класса, снижение социального неравенства, развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе, развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению, максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг, повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму, сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа.

По итогам 2017 года не достигнуты установленные значения по основным показателям:

- годовой объем ввода жилья - 23,381 тыс. кв. метров при установленном значении 25 тыс. кв. метров;

- годовой объем ввода жилья экономического класса – 12,5  тыс. кв. метров общей площади при установленном значении 17,5 тыс. кв. метров. Не введен в эксплуатацию 35-кв.ж.д. (2 пусковой комплекс 39-кв. жилого дома) ООО АН «Родной город» 
по ул. Заславского, 12 (1730 кв.м);

- площадь территории, для которых разработана документации по планировке территории, – 417,3 га с нарастающим итогом при установленном значении 467. Разработка документации по планировке территории не запланирована в бюджете на 2017, 2018 годы.

Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по полному кругу организаций  Серовского городского округа за 2017 год прогнозируется в размере 31754 рублей. Динамика среднемесячной заработной платы к уровню 2016 года – 106,0% (среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2016 года составляла 29957 рублей). Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году составили 137% к уровню 2012 года.

Ведется мониторинг повышения заработной платы категориям работников, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. Ежемесячно данные по заработной плате работников сферы образования, культуры и спорта заполняются в системе АСУ ИОГВ Свердловской области

Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе на 2016-2018 годы».

Предоставлены субсидии НО Фонд «Серовский фонд поддержки малого предпринимательства» (СФПМП) на сумму 1098,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 403,4 тыс. руб., областного бюджета - 695,06 тыс. руб.

Предоставлены субсидии на поддержку и развитие 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в сумме 2615,5 тыс.руб., из которых 130,8 тыс.руб. средства местного бюджета, 1341,7 тыс.руб. - средства областного бюджета, 1143,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета. За счет внебюджетных средств (59,7 тыс. руб.) ГКУ «Серовский центр занятости» оказана помощь в создании и оформлении документов одного ИП.

В рамках областного конкурса «Славим человека труда» проведены: конкурс профессионального мастерства работников лесоперерабатывающей промышленности в номинации «Лучший вальщик леса – 2017», конкурс профессионального мастерства парикмахеров, конкурс профессионального мастерства кондитеров и официантов.

ГКУ «Серовский центр занятости населения» проводится работа по обеспечению государственных гарантий трудовых прав и созданию условий для реализации гражданами права на труд, по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, по совершенствованию профессиональной ориентации с учетом потребностей рынка труда, по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, на 01.01.2018 года снизилась и составила 714 человек (на 01.01.2017 года - 872 человека, на 01.01.2016 года – 1012 человек).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 года составил 1,19% (на 01.01.2017 года - 1,42%).

Коэффициент напряженности на рынке труда в среднегодовом исчислении (отношение численности незанятых граждан к количеству заявленных вакансий) в 2017 году – 3,0, в 2016 году – 3,0.

В результате проведенных мероприятий по реализации программы содействия занятости населения по состоянию на 01.01.2018 года обратилось за содействием в поиске подходящей работы 4703 человека (в 2016 году - 5040 человек), трудоустроено 3653 человека (в 2016 году - 3865 человек), в том числе:

3024 человека получили услуги по профориентации;

406 человек направлены на профессиональное обучение;

41 женщина в период отпуска по уходу за ребенком направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

226 человек приняли участие в общественных работах;

757 несовершеннолетних граждан трудоустроены на временную работу;

3 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет временно трудоустроены;

247 человек получили услуги по самозанятости;

373 человека участвовали в программе «Социальная адаптация»;

47 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроены;

5 пенсионеров возобновили трудовую деятельность;

18 безработных граждан и члены их семей получили содействие в переезде и переселении в другую местность.

В 2017 году на территории Серовского городского округа проведено 9 ярмарок вакансий рабочих мест (в 2016 году – 9 ярмарок вакансий рабочих мест).

Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов.

За 2017 год введено в эксплуатацию 23381,1 кв. метров жилья - это 93,5% к плану и 97,3% к уровню 2016 года. Не введен в эксплуатацию 35-квартирный жилой дом (2 пусковой комплекс 39 – квартирного жилого дома) ООО АН «Родной город» по ул.Заславского, 12.

Индивидуальными застройщиками введено 137 домов общей площадью 19303,5 кв. метров, 38-квартирный жилой дом по ул. Новоуральская,4А общей площадью 1508,8 кв. метров, 57-квартирный жилой дом по ул.Маяковского,4 общей площадью 2568,8 кв.метров.

Обеспеченность населения округа жильем составила 20,6 кв. метра на человека (в 2016 году – 20,18 кв. метра).

Ведется работа по оказанию поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.  В 2017 году 1 многодетная семья получила социальную выплату из областного бюджета на приобретение квартиры, 1 молодая семья получила социальную выплату из областного бюджета на приобретение квартиры.

Предоставлены единовременные денежные выплаты 4 инвалидам и 13 ветеранам боевых действий.

Предоставлены жилые помещения 16 чел. - по решению суда; 4 чел. - в связи с переселением из аварийного жилья.

Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»  в 2017 году завершены работы по строительству:

- 38-квартирного жилого дома по ул. Новоуральская, 4А, дом введен в эксплуатацию  05.04.2017г.

- 57-квартирного жилого дома по ул. Маяковского, 4, дом введен в эксплуатацию  31.07.2017 года.

Продолжаются работы по долевому строительству 97–ми квартирного жилого дома по ул. Короленко, 44,46 по муниципальному контракту с ООО «Строительная компания «Партнер».

В соответствии с региональной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы проводились работы по капитальному ремонту в 42 домах. По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2016-2020 годы выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по адресам: п. Марсяты, ул.Набережная, 16-1, 26-1 и г.Серов, ул.Зеленая, 47.

Выполнялись работы по реконструкции котельной АБК-ГС-14,4 по ул.Короленко,50а (замена существующей котельной №22), по капитальному ремонту теплосетей по ул.К.Маркса от ул.О.Революции до ул.Агломератчиков, 21а, от ул.Народная, 43 до ул.Народная,3 5а, от ул.Агломератчиков, 26 до ул.Красноармейская, 32, от ул.Агломератчиков, 21а до ул.Агломератчиков, 26.

Приобретена в муниципальную собственность котельная по адресу: город Серов, ул.Агломератчиков, 6.

Выполнена  установка приборов учета тепловой энергии на муниципальных котельных и тепловых пунктах в объеме 7360,2 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в микрорайоне Вятчино на сумму 4160,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на проектирование строительства блочно-модульной котельной для теплоснабжения п.Энергетиков, выполнены проектные работы, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

Ежегодно на территории Серовского городского округа утверждается план мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа. По содержанию зеленого хозяйства и внешнему благоустройству территорий Серовского городского округа выполнено работ на сумму 5059,6 тыс. рублей. Проводилось текущее озеленение, омолаживающая обрезка и валка тополей, формовочная обрезка деревьев и кустарников, вырезка поросли и побелка тополей, перекопка клумб,  высадка цветочной рассады и дальнейший уход, выкашивание газонов. Выполнены работы по благоустройству дворовой территории ул.Луначарского,114.

В рамках социального партнерства ПАО «Надеждинский металлургический завод» и МО Серовский городской округ завершена реконструкция сквера (лестницы) Дворца культуры «Металлург», построена новая детская площадка с игровым комплексом по ул. Республиканская, 30 в поселке Медянкино.

В рамках социального партнерства АО «Серовский завод ферросплавов» и МО Серовский городской округ построена детская спортивная игровая площадка по ул. Ферросплавщиков.

В рамках подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной программы Свердловской области «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2016-2020 годы завершены работы по газификации поселка Новое Медянкино. Объект введен в эксплуатацию 07.12.2017г. Общая протяженность построенного газопровода – 21079 м.

Проведена расчетная схема газопроводов высокого и низкого давления п.Новая Кола и Филькино за счет средств местного бюджета на сумму 199,6 тыс. рублей.

Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа.

В рамках Соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении в 2017 году из областного бюджета бюджету Серовского городского округа субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи  и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» выполнен ремонт автомобильной дороги ул. Ленина от ул. Циолковского до ул. Паровозников общей площадью отремонтированного полотна 66,8 тыс.кв.м, протяженностью 5,2 км.

- В целях мониторинга пассажиропотока и реализации эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа 102 единицы транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевозок оснащены системой РНИС ГЛОНАС.

- За счет собственных денежных средств предпринимателей приобретено 19 новых автобусов для перевозки пассажиров по регулярным городским маршрутам.

Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг.

- Потребительский рынок на Серовского городского округа динамично развивается, открываются новые возможности для развития этой сферы, ведущая роль в которой по-прежнему принадлежит индивидуальному предпринимательству и малому бизнесу.

В 2017 году на территории Серовского городского округа дополнительно открылись 4 магазина розничной торговли с торговой площадью 1608 кв.м. Общее количество объектов стационарной торговли достигло 529, торговая площадь которых составляет 108440 кв. м (рост - 102%).

Обеспеченность населения Серовского городского округа площадью торговых объектов достигла показателя 1021 кв.м на 1000 жителей при нормативе минимальной обеспеченности 612,3 кв. м. Одним из приоритетных направлений развития потребительского рынка в Серовском городском округе является удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, товарах народного потребления и в различных услугах, высокого качества и по доступным ценам.

В настоящее время к услугам горожан 135 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 7798, 3 из которых открылись в 2017 году.  Наиболее активно развивается такой сегмент индустрии питания, как доставка еды и кейтеринг.

Бытовые услуги населению оказывают 247 предприятий бытового обслуживания (в 2016 г. – 214, рост 115%), в которых осуществляют деятельность 328 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в 2016 г. - 303, рост 108%).

В 2017 году для жителей Серовского городского округа в сфере потребительского рынка было дополнительно создано 142 рабочих места.

Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму.

- На территории Серовского городского округа действуют три офиса МФЦ на 24 окна. По состоянию на 31.12.2017 года  количество услуг, предоставляемых через  МФЦ, составляет 322, в том числе: государственных  – 260, муниципальных – 62. За 2017 год  по государственным и муниципальным услугам принято 116011 заявителей,  в том числе: по государственным услугам -  72637 заявителей (прием документов  - 49260, выдача результатов – 23229, консультации – 148), по муниципальным услугам  - 33470 заявителей (прием документов  - 17329, выдача результатов – 16103, консультации – 38), прочие услуги – 9904 (портал госуслуг – прием и выдача). Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ, к общему количеству услуг составила 27,4%

- В 2017 году за получением муниципальных услуг в электронном виде (с использованием  Е-услуги, ЕПГУ, ведомственных порталов, электронной почты)  обратилось 10827 заявителей из 74471 заявителей. При предоставлении муниципальных услуг жалоб заявителей не поступало.

- В 2017 году вышло 6 сюжетов в «Канале С», информационной программе «День города», 4 публикации в  печатных и электронных СМИ, 15 публикаций, 5 видеороликов на официальном сайте администрации в сети Интернет. Кроме того информация ежемесячно размещалась на 26 уличных информационных стендах «Серовский городской округ.  Информация». Всего размещено 22 ед. информации.

Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком  проведения мониторинга качества муниципальных услуг, предоставляемых в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа № 451 от 25.03.2013 года. Информация по итогам мониторинга своевременно вводится в АСУ ИОГВ, направляется в МФЦ СО, размещается на официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети Интернет.

Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа.

В 2017 году продолжена реконструкция очистных сооружений бытовой  канализации г.Серов (Биологическая очистка), начатая в 2013 году. Выделенные средства областного бюджета освоены не в полном объеме в связи с нарушением подрядчиком ООО «Ек-Строй» договорных обязательств. Завершение строительства планируется в 2018 году.

За счет средств бюджета Серовского городского округа в 2017 году произведена уборка 75 несанкционированных свалок, вывезено 2863 м3 мусора.

Проведено 4 общегородских субботника: весенняя и осенняя очистка территорий округа, в которых приняла участие 321 организация (25885 человек).

Ведется работа по обустройству зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На территории Серовского городского округа расположено 22 источника нецентрализованного водоснабжения, находящихся в сфере постоянной шефской работы городского объединения экологических отрядов «Родники души». В состав объединения входит 13 экологических отрядов из разных образовательных учреждений Серовского городского округа. Всего 7138 человек приняли участие в различных мероприятиях эколого-краеведческой направленности. Это экологические акции, выпуск листовок и плакатов, выступления агитбригад, классные часы, выставки, экскурсии к источникам, туристические соревнования, защита проектов, конкурсы творческих работ, викторины, конкурсы, слёты.

Объединение экологических отрядов «Родники души» заняло II место в конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области, награждено почетным дипломом Министерства природных ресурсов Свердловской области.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Серовского городского округа»

Исполнение по подпрограмме составило 5491,7 тыс. рублей при плане 6725,0 тыс. рублей – 81,7%, в том числе:

за счет средств бюджета Серовского городского округа 4739,7 тыс. рублей при плане 6380,0 тыс. рублей – 74,3% к плану;

за счет внебюджетных источников  752,0 тыс. рублей при плане 345,0 тыс. рублей – 218,0%.

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

По итогам 2017 года не превышены установленные значения по основным показателям:

- количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах;

- количество преступлений, совершенных подростками;

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- снижение количества пожаров;

- снижение суммы материального ущерба от пожаров;

- количество тяжелых несчастных случаев на производстве;

- профессиональная заболеваемость работающего населения.

Обеспечено 100%-ное выполнение установленных значений по основным показателям:

- обеспеченность добровольных пожарных дружин основными видами средств;

- доля исправных пожарных гидрантов;

- исправное техническое состояние электрозвуковых сирен в сельских населенных пунктах;

- оснащенность оперативной группы при возникновении чрезвычайной ситуации;

- количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС Серовского городского округа.

В рамках подпрограммы проводился мониторинг состояния патриотического воспитания населения. Итоги мониторинга рассматривались на Координационном совете по патриотическому воспитанию населения при главе Серовского городского округа. За 2017 год состоялось 4 заседания Координационного совета. В мероприятиях патриотической направленности приняло участие более 30 тыс. серовцев.

Осуществляется деятельность по реализации полномочий, определенных законодательством, регламентирующих вопросы проведения публичных мероприятий. В 2017 году проведено 17 публичных мероприятий. Мероприятия проводились в соответствии законодательством, регламентирующим вопросы проведения публичных мероприятий. Нарушений при подготовке и проведению данных мероприятий не допущено.

C целью предупреждения преступлений общекриминальной направленности, административных правонарушений, активизации борьбы с алкоголизмом, наркоманией, детской беспризорностью, незаконной миграцией  ежемесячно проводились совещания (заседания межведомственных комиссий, рабочие встречи) с представителями правоохранительных органов.

За текущий период обеспечен общественный порядок при проведении 97 (АППГ – 105; - 7,6 %) мероприятий общественно-политической, социальной и культурно-массовой направленности, в которых приняло участие 85190 человек (АППГ – 83635, +1,9 %). В период проведения мероприятий грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Ежемесячно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводились семинары, круглые столы, совещания, заседания комиссий (антинаркотической, по профилактике правонарушений) по вопросам профилактики правонарушений.

По результатам работы с несовершеннолетними, состоящих на учете в органах внутренних дел, в ТКДН и ЗП, на внутришкольном учете, по вовлечению их в общественную, спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию, количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в  ТКДН и ЗП уменьшилось на 44,2 %  (2017 год – 57 чел., 2016 год – 102 чел.).

На Советах профилактики правонарушений («общественные приемные»), созданных во всех  образовательных учреждений, организованы консультации для педагогов, родителей и несовершеннолетних, в которых принимают  участие специалисты всех субъектов профилактики правонарушений.

Муниципальные образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования совместно с представителями правоохранительных органов на постоянной основе организуют правовое воспитание  по основам уголовной и административной ответственности.

Организована деятельность по созданию в  общеобразовательных организациях Серовского городского округа Школьных служб примирения.

В состав  Школьных служб примирения входят обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет,  прошедшие курс  обучения по программе «Медиация ровесников».

Волонтёрские отряды «Школьная служба примирения» созданы  в МБОУ ООШ № 9, МАОУ СОШ 14, МАОУ СОШ 15, МАОУ СОШ 22, МАОУ СОШ 27. Кураторами Школьных служб примирения являются педагоги-психологи и социальные педагоги. В МБОУ СОШ п. Красноглинный для  формирования    бесконфликтных отношений  между детьми создан добровольческий  отряд «Диалог».

В 2017 году представителями субъектов системы профилактики  проведены комплексные оперативно - профилактические мероприятия, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Подросток - Игла», «Безнадзорные дети», «Школьник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Единый день правовой помощи» и др.).

В 2017 году проведена акция «Семья без наркотиков» I этап – с 23 по 26 марта 2017 года; II этап – с 26 по 29 октября 2017 года. Всего проведено 62 оперативно-профилактических мероприятий, в том числе 12 рейдов направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для  стабилизации обстановки с аварийностью и снижению тяжести последствий ДТП на дорогах  городского округа комиссией по безопасности дорожного движения в Серовском городском округе  было    проведено 4 заседания, на которых  рассмотрено  30 вопросов. По итогам 2017 года на территории Серовского городского округа зарегистрировано – 46 дорожно-транспортных происшествия (АППГ – 52, -11,5%), получили травмы 50 человек (АППГ – 60, -16,7%), погибло 7 человек (АППГ – 3, +133,3%). С участием детей зарегистрировано 3 ДТП (АППГ-6,-50%), в которых 1 ребенок погиб, 2 получили телесные повреждения (АППГ– 6,-66,7%).

Большое внимание уделялось работе по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2017 году: приобретено пожарное оборудование для оснащения добровольной пожарной команды п. Марсяты Серовского городского округа (мотопомпа, пожарные рукава, ранцевые огнетушители), Приобретен станок для обслуживания пожарно-технического вооружения СИЛ-800, проведено техническое обслуживание 20 электрозвуковых сирен в сельских населенных пунктах, а так же выполнены ремонтные работы по восстановлению работоспособности 9 электрозвуковых сирен, проведены сезонные работы по устройству минерализованных полос в сельских населенных пунктах (весна, осень), проведены работы по изготовлению памяток, листовок по пожарной безопасности, Выполнены работы по ремонту 3-х водоемов п. Ларьковка (Андриановичи), 1-го пожарного водоема п. Новая Кола, приобретено 19 пожарных гидрантов.

Проводились мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, совершенствованию городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Выполнены мероприятия по изготовлению памяток, листовок, проведены городские, областные соревнования. Проводилось техническое обслуживание аппаратуры оповещения Серовского городского округа, приобретено оборудование для мониторинга прохождения сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Приобретен сборное строительное сооружение из полимеров армированных волокном (палатка).

В целях улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма предприятиями и организациями Серовского городского округа осуществлялась специальная оценка условий труда на рабочих местах, приобретались средства индивидуальной защиты, проводилось обучение и проверка знаний по охране труда, разрабатывались инструкции по соблюдению правил безопасности проведения работ и т.д.

19

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа 
на период до 2018 года 
 за 2017 год

| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение, которое необходимо достигнуть к концу 2017 года | фактическое значение на конец 2017 года | эффективность хода реализации по показателям, (% ) |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений | единиц |  | 19 | 20 | 105,3 | 1. Серовская территориальная первичная организация Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (филиал) 2. Серовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 3. Серовская городская организация Всероссийского общества «Красный крест» 4. Общественная организация «Добровольная пожарная охрана Северного управленческого округа Свердловской области». 5. Структурное подразделение Союза Комитетов Солдатских матерей России РОО «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» 6. Серовское структурное подразделение Екатеринбургской городской организации Польского общества «Полярос» 7. Серовское представительство СООО Свердловская областная общественная организация «Азербайджан» 8. Общественная организация Центр татаро-башкирской культуры «Чулпан» 9. Местная православная религиозная организация Приход в честь преображения Господня, г. Серов Свердловской области, Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 10. Религиозная организация «Еврейская община города Серова» 11. Местная мусульманская религиозная организация «Махаля имени «Ахмада Яссави» г. Серов Свердловской области Центрального Духовного Управления Мусульман России 12. Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Серовского городского округа 13. Серовская городская организация российского союза ветеранов Афганистана 14. НК «Серовский фонд поддержки малого предпринимательства». 15. Волонтерский отряд «Вита» 16. Волонтерская организация «Подари надежду» 17. Детско-юношеская общественная организация «Сириус» 18. Добровольная дружина по охране правопорядка 19. Молодежное объединение автомобилистов «Помощь на дорогах» 20. Серовская общественная организация жертв политических репрессий |
| 5 | Количество социальных проектов, участвующих в грантовых конкурсах городского, областного и федерального значения | единиц |  | 10 | 10 | 100,0 | 7 проектов на городском конкурсе социально значимых проектов в рамках Банка молодежных идей - 2017; 1 проект в рамках областного конкурса творческих проектов, программ и мероприятий Свердловского государственного областного Дворца народного творчества «Формула успеха»; 2 проекта в рамках молодежного форума «Утро-2017». |
| 6 | Количество добровольческих акций | единиц |  | 16 | 20 | 125,0 | 1. «10 000 добрых дел в один день» 2. «Подари радость детям» 3. «Экосубботник» 4. «Встречаем весну чистой» 5. «Зеленый росток» 6. «Ношено – не брошено» 7. «Спешите делать добро» 8. «Огород круглый год» 9. «Мое здоровье» 10. «Подари надежду» 11. «Поделись теплом» 12. «Чистый берег» 13. «Игрушечная история» 14. Помоги детям» 15. «Пожарным можешь ты не стать, но правила ПБ ты должен знать» 16. «Здоровое поколение – здоровое будущее» 17. «Мы дарим Вам тепло души и красоту» 18. «День добрых сюрпризов» 19. «Чистые руки» 20. Вредные привычки укорачивают жизнь» |
| 7 | Количество совещательных органов при Главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа в состав, которых включены, представители общественных организаций | единиц |  | 13 | 25 | 192,3 | 1. Общественная палата Серовского городского округа 2. Комиссия по служебному поведению 3. Комиссия по наградам 4. Конкурсная (аттестационная) комиссия 5. Совет по образованию СГО 6. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Серовского городском округе 7. Консультационный Совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при Главе СГО 8. Экспертно-технический Совет при Главе СГО 9. Координационный Совет по патриотическому воспитанию 10. Общественно-политический Совет при Главе СГО 11. Координационная комиссия по вопросам охраны труда 12. Комиссия по разработке соглашения 13. Координационный Совет по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе 14. Трехсторонняя комиссия по регулированию и социальному партнерству 15. Комиссия по землепользованию и застройке 16. Координационный Совет по делам инвалидов 17. Донорский Совет 18. Молодежная общественная палата при Думе СГО 19. Муниципальный межведомственный общественный Совет по вопросам образования, культуры, физической культуре, спорту и молодежной политики 20. Общественный Совет в сфере жилищно-коммунального хозяйства 21. Экспертная рабочая группа муниципального уровня 22.Инвестиционный Совет Серовского городского округа 23. Координационный штаб народной дружины Серовского городского округа 24. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 201-2022 годы 25. Комиссия по согласованию кандидатов на профессиональную подготовку и целевую подготовку кадров для муниципальных учреждений (муниципальных предприятий) СГО |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, освещающих реализацию программы и деятельность общественных организаций и НКО на территории Серовского городского округа | единиц |  | 108 | 103 | 95,4 | Освещение в СМИ информации о мероприятиях, в которых принимали участие некоммерческие общественные организации (День Защитника Отечества, День Победы, День России, День пограничника, День ВМФ, День ВДВ, День морской пехоты, День неизвестного солдата, День героев, Уроки мужества, мероприятия Центра ветеранов боевых действий, заседания Координационного совета и пр.) |
| 9 | Доля муниципальных учреждений Серовского городского округа (образования, культуры, физической культуры и спорта), имеющих официальные сайты | % |  | 100 | 100 | 100,0 | Имеют сайты все муниципальные учреждения образования, культуры и спорта |
| 10 | Задача 2. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля проводимых общественных обсуждений (публичных слушаний, публичных обсуждений проектов муниципальных правовых актов, общественной экспертизы проектов муниципальных программ) к количеству необходимых общественных обсуждений в соответствии с установленными требованиями законодательства | % |  | 100 | 100 | 100,0 | В 2017 году проведено 11 публичных слушаний, на официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети Интернет размещено 104 проекта муниципальных правовых актов для общественного обсуждения, из них 29 проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 25 проектов муниципальных программ, 5 проектов муниципальных правовых актов в рамках исполнения №44-ФЗ. Также вместе с повестками заседаний Думы СГО размещено 45 проектов решений Думы. |
| 12 | Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество молодежных общественных организаций, объединений | единиц |  | 28 | 28 | 100,0 | 5 студенческих советов, Межшкольное объединение «Сириус», городской штаб учащихся, 2 волонтерские организации, 1 политическая молодежная организация, 6 военно-патриотических клубов, Всероссийская молодежная организация «Российский Союз Молодежи», Общественная молодежная палата при Думе Серовского городского округа, Молодежная избирательная комиссия, 9 неформальных молодежных объединений. |
| 14 | Количество молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью (проектной деятельностью) | человек |  | 200 | 200 | 100,0 | Кружки, научно-практические конференции, конкурсы проектов |
| 15 | Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (военно-патриотические клубы) | человек |  | 281 | 281 | 100,0 | Увеличилось количество военно-патриотических клубов: ВПК «Молодая гвардия» ВПК «Витязь» ВПК «Русские витязи» (п. Филькино) Казачий ВПК «Серовское братство» ВПК «Русичи» |
| 17 | Количество мероприятий патриотической и военно-патриотической направленности | единиц |  | 46 | 46 | 100,0 | Проведение мероприятий патриотической направленности для общеобразовательных, средних профессиональных учебных заведений округа, а также среди молодежных организаций предприятий города (акция «Георгиевская лента», городская военно-спортивная игра «Боевое братство», конкурс «Правовое государство начинается с каждого из нас», конкурс патриотической песни «Рябинушка», игра «Я-гражданин СГО», игра «Лазертаг», мероприятия «107 лет Серову», «Нам этот подвиг позабыть нельзя», акция по профилактике экстремизма «Мое право»; митинг, посвященный памяти наводнения; День российского флага, юнармейская игра «Зарница», военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!», а также спортивные и патриотические турниры, первенства, сборы, соревнования. |
| 18 | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан | единиц |  | 19 | 19 | 100,0 | Реализованы программы по сохранению и развитию национальных культур: Центром татаро-башкирской культуры «Чулпан» проведены национальные татарские и башкирские праздники «Маулид», «Ураза Байрам», «Курбан Байрам», «Сабантуй», праздники «День татарской культуры» и «День родного языка»; проведена торжественная линейка, посвященная 111-летию татарского поэта Мусы Джалиля; конкурс национальной красоты «Миссис «Татар кызы» национальный азербайджанский праздник Навруз; акция «Татарча диктант», городской конкурс «Джалиловские чтения». Также в 2017 году были проведены мероприятия и праздничные программы, посвященные Международному женскому дню, Дню народов Среднего Урала, Дню татарского кино, Дню Победы, Дню российской молодежи, молодежные фестивали и конкурсы, направленные на профилактику экстремизма, историко-культурное воспитание. |
| 19 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно- прикладными видами спорта, военно- спортивных мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | человек |  | 990 | 990 | 100,0 |  |
| 20 | Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меценатства |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Объем средств, направляемых на благотворительность и меценатство | млн. рублей |  | 48,0 | 306,3 | 638,1 |  |
| 22 | Эффективность хода реализации Подпрограммы 1. |  |  |  |  | 146,9 | высокая |
| 23 | Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля жителей Серовского городского округа, приверженных здоровому образу жизни | % |  | 39 | 42 | 107,7 |  |
| 27 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ожидаемая продолжительность жизни | лет |  | 73,2 | 70 | 95,6 | Данные Росстата по итогам 2016 года |
| 29 | охват диспансеризацией населения | % |  | 100 | 85,7 | 85,7 | Проведена работа по диспансеризации определенных групп взрослого населения. Осмотрено 14 072 человек, что составляет 85,7 % от годового плана |
| 30 | поддержание нормативных показателей привитости населения против инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям | % |  | дифтерия - 95; корь - 95; клещевой энцефалит - 80; грипп - 40 | дифтерия - 98,8; корь - 99,1; клещевой энцефалит - 81; грипп - 45; гепатит В -97,8; | 100,0 | Вакцинация против гепатита «В» для детей, подростков, взрослого населения, не привитых ранее - охват 6713 человек. Вакцинация против кори и эпидемического паротита проведена 2460 детям в возрасте от 1 года до 17 лет. Вакцинация против кори взрослого населения составила 757 человек. Вакцинация против полиомиелита проведена 1435 детям (в возрасте до 1 года вакцинация против полиомиелита у детей проводится 3 раза за год), ревакцинация – 3532 детям. |
| 31 | число лиц, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях | % |  | 13 | 20,3 | 156,2 | По данным отделения медицинской профилактики ГБУЗ СО СГБ приняли участие в 70 массовых профилактических акциях 6993 человека ( в 2016году - 1087 человек) |
| 32 | число лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья | % |  | 8,5 | 9,1 | 107,1 |  |
| 33 | доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | % |  | 17 | 16,9 | 99,4 | По состоянию на 01.01.2018г. количество детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет составляет 13300 человек. В санаторно-курортных организациях оздоровлено 398 несовершеннолетних, что составляет 3% от общей численности детей школьного возраста, и 173% от целевого показателя по охвату оздоровлением детей в санаторно-курортных организациях. Из 398 детей в санаториях, расположенных на Черноморском побережье оздоровлено 193 ребенка, из них 100 детей в санатории «Жемчужина России» (г.Анапа) в рамках областного проекта «Поезд Здоровья». В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 1844 несовершеннолетних, что составляет 13,8% от общей численности детей школьного возраста и 114,5% от целевого показателя по охвату детей отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях. На территории Серовского городского округа («Весёлый бор» и «Чайка») отдохнуло 1615 детей; в других загородных оздоровительных лагерях Свердловской области – 185 детей; в загородных лагерях, расположенных за пределами Свердловской области – 44 ребенка. |
| 34 | доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях | % |  | 91 | 97 | 106,6 | Выраженный положительный эффект оздоровления в загородных оздоровительных лагерях «Веселый бор» и «Чайка» МАУ ДО ДООЦ «Чайка» составил 97%, против 94% в 2016 году: 1) в загородном оздоровительном лагере «Веселый бор» по итогам 3 смен выраженный положительный эффект оздоровления наблюдался у 97,8% детей (в 2016г. - 95,7%), слабовыраженный - у 3,2% детей (в 2016г. - 4,3%), отсутствовал оздоровительный эффект у 0% детей (в 2016г. - 0%); 2) в загородном оздоровительном лагере «Чайка» по итогам 4 смен выраженный положительный эффект наблюдался у 93,3% детей (в 2016г. - 91,5%), слабовыраженный - у 5,3% детей (в 2016г -6,9%), отсутствовал оздоровительный эффект у 1,4% детей (в 2016г. -1,7%) |
| 35 | доля жителей Серовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Серовского городского округа | % |  | 35,27 | 35,74 | 101,3 | За 2017 год было проведено 898 спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях приняли участие 70,9 тыс. человек. Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 35424 человека |
| 36 | количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения | единиц |  | 162,9 | 162,9 | 100,0 | Проведена инвентаризация спортивных объектов, увеличение за счет образовательных организаций: всего спортивных объектов в СГО на конец отчетного периода 173 |
| 37 | единовременная пропускная способность объектов спорта | человек |  | 4157 | 4157 | 100,0 |  |
| 38 | строительство спортивных сооружений | единиц |  | 1 | 1 | 100,0 | Введена в эксплуатацию лыжная база «Крутой Лог» |
| 39 | Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию | % |  | 21 | 25 | 119,0 |  |
| 41 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 42 | доля предприятий, предоставляющих услуги по организации диетического питания | % |  | 41 | 41 | 100,0 |  |
| 43 | доля детей в дошкольных организациях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, подверженных неудовлетворительному фактору питания | % |  | 0 | 0 | 100 |  |
| 44 | доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации | % от кол-ва работников |  | 25 | 38 | 152,0 |  |
| 45 | доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания | % от кол-ва педагогов |  | 13 | 13 | 100,0 |  |
| 46 | охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием | % от кол-ва обучаю-щихся |  | 94,9 | 96,1 | 101,3 |  |
| 47 | охват питанием работающих на промышленных предприятиях | % от кол-ва раб-х |  | 70 | 71,4 | 102,0 |  |
| 48 | Задача 3. Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Удовлетворенность населения первичной медико-санитарной и стационарной медицинской помощью | процентов от числа опро-шенных |  | не менее 41 | 80 | 195,1 | По данным анкетирования Серовского филиала ТФОМС |
| 50 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 51 | снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание медицинских услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство | единиц |  | на 2 | рост на 3 |  | В 2017 году принято 5 обращений, в том числе 4 на не надлежащее качество оказание услуг, в 2016 году - 1 обращение. |
| 52 | Рождаемость | число рождений на 1000 населения |  | 11,45 | 9,24 | 80,7 | В округе за январь – декабрь 2017 года: родился 981 ребенок (86,7% к уровню 2016 года) умерло 1400 человек (98,4% к уровню 2016 года). Естественная убыль населения составила 419 человек (за 2016 год – 292 человека). |
| 53 | Общая смертность | случаев на 1000 населения |  | 13,30 | 13,18 | 100,9 |  |
| 54 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 55 | смертность населения в трудоспособном возрасте | случаев на 1000 населения трудо-способ-ного возраста |  | 4,9 | 5,3 | 92,5 | Умерло 315 граждан трудоспособного возраста: 240 мужчин, 75 женщины. Причины смертности: -сосудистые заболевания головного мозга - 19 случаев; -травмы и отравления – 85 случая; -новообразования - 43 случая; -инфаркт миокарда – 3 случая; -заболевания органов дыхания – 6 случаев, прочие причины - 159 случаев. |
| 56 | смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 640 | 602,7 | 106,2 |  |
| 57 | смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 194 | 194,8 | 99,6 | Умерло 207 человек в 2017 году, 188 - в 2016 году |
| 58 | смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 13,7 | 5,6 | 244,6 | В 2017 году зарегистрировано 6 случаев смерти от туберкулеза, в 2016 году - 11 случаев |
| 59 | смертность от дорожно-транспортных транспортных | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 11,0 | 4,7 | 234,0 | В 2017 году зарегистрировано 5 случаев смерти от ДТП, в 2016 году - 4 случая |
| 60 | младенческая смертность | случаев на 1000 родив-шихся живыми |  | 5,8 | 6,1 | 95,1 | Умерло 6 детей в 2017 году, 7 детей в 2016 году. Снижение на 17%. |
| 61 | охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию | % |  | не менее 15 | 21,0 | 140,0 | За счет проведенных массовых акций |
| 62 | увеличение охвата населения флюорографическим исследованием через средства массовой информации (бегущая строка, видеоролики о необходимости проведения исследований) | % |  | не менее 80 | 95 | 118,8 | Работают два стационарных и два передвижных флюорографа. Проведено в 2017 году 86889 исследований. |
| 63 | Задача 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний медицинский персонал) | на 10 тыс. человек населения |  | 123,0 | 191,9 | 156,0 | В 2016 году обеспеченность медицинским персоналом составляла 195,5. |
| 65 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 66 | обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. человек населения |  | 23,8 | 20,1 | 84,5 | Принято на работу 15 врачей. В 2016 году обеспеченность врачами составляла 20,6. |
| 67 | обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек населения |  | 110,0 | 99,1 | 90,1 | В 2016 году обеспеченность средним медицинским персоналом составляла 92,2. |
| 68 | доля врачей в возрасте до 36 лет | % |  | 20,0 | 25,4 | 127,0 | За счет приема молодых специалистов |
| 69 | Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Серовского городского округа качеством образовательных услуг | % |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 71 | Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание образовательных услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство по сравнению с предыдущим годом | % |  | 1 | менее 1 | 100 |  |
| 72 | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 74 | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Серовском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | не менее 92,9 | 100 | 107,6 | Сведения о выпускниках средней ступени общеобразовательных учреждений: количество выпускников – 269 человек; выпускники, окончившие среднюю школу на «4» и «5» - 146 человек; количество выпускников, награжденных «За особые успехи в учении»: «золотая медаль» - 19 человек; |
| 76 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % |  | 73 | 73,4 | 100,5 |  |
| 77 | Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую, высшую квалификационные категории с использованием усовершенствованного оценочного инструментария для аттестации педагогов | % от кол-ва педагогов |  | 62 | 62 | 100,0 |  |
| 79 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года | % |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 80 | Доля педагогических работников основного общего образования, прошедших повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным государственным стандартом основного общего образования | % |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 81 | Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации | человек |  | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 82 | Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 86 | Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Количество общественно-просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования благополучной семейной среды | единиц |  | 12 | 12 | 100,0 | 1. Новогодние праздники для детей из малообеспеченных семей, детей инвалидов, опекаемых детей; 2. мероприятия посвященные Дню защитника Отечества; 3. мероприятия, посвященные Международному женскому Дню; 4. Фестиваль творчества «Мы все можем»; 5. мероприятия, посвященные Дню Победы для детей из малообеспеченных семей, детей инвалидов, опекаемых детей; 6. мероприятия, посвященные Дню защиты детей для детей из малообеспеченных семей, детей инвалидов, опекаемых детей; 7. патриотическая программа, посвященная Дню независимости России для детей стационарного отделения и детей с ограниченными возможностями здоровья; 8. кукольно-эстрадная программа, для детей с ограниченными возможностями здоровья; 9. мероприятия, посвященные Дню семьи; 10. Спортивно-туристический слет «ПриСоединяйтесь» для детей стационарного отделения и детей с ограниченными возможностями здоровья; 11. праздник «День матери»; 12. программа «От сердца к сердцу». |
| 88 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни | % |  | 12,3 | 12,4 | 100,8 | Из 20165 молодых граждан в мероприятия вовлечены 2510 человек. Проведены мероприятия по программам: - «Мое солнышко»; - «Здоровый малыш»; - «Мир нашем доме»; - «Ресоциализация»; - «Подари себя детям»; - «Здоровый образ жизни»;- клуб «Успешная семья». В городе организован клуб молодых семей «Родник». Клуб работает над повышением культуры семейного досуга, формированием и сохранением устойчивых семейных отношений, реализацией совместных дел детей и родителей через проведение мероприятий и конкурсов. |
| 89 | Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по отношению к предыдущему году | % |  | Не менее чем на 6,5 | 10,9 | 167,7 | В 2017 году достигнуто снижение числа семей, состоящих на учете, как находящихся в социально-опасном положении. Работа субъектов системы профилактики по раннему выявлению семей социального риска и плановая профилактическая работа привела к положительным результатам. На 01.01.2017 – 101 семья, на 01.01.2018 – 90 семей. |
| 90 | Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % |  | 82,0 | 85,4 | 104,1 | В целях защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, сотрудники отдела опеки и попечительства при выявлении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, принимают все меры по устройству такого ребенка в замещающую семью. В первую очередь проводится работа с родственниками ребенка. В случае отказа родственников принять ребенка на воспитание проводится работа с кандидатами в замещающие родители. Кроме того, в целях пропаганды семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжено активное сотрудничество со СМИ. Так, в 2017 году по заказу Управления изготовлено и размещено в эфире телеканалов ТНТ и РЕН ТВ 46 видеосюжетов, в которых рассказано о 51 воспитаннике учреждений для детей-сирот. В связи с тем, что в настоящее время в государственных учреждениях на территории Серовского ГО в основном проживают дети трудноустраиваемой категории (дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети старшего возраста), работа со СМИ была направлена на устройство именно таких детей. |
| 92 | Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Свердловской области | % |  | 90,5 | 90,6 | 100,1 | Всего паспортизации подлежат 266 учреждений, подготовили паспорта 241 учреждений, из них 241 заведены в базу. Организации, сдавшие паспорта: - культура -100%; - соц.политики – 100%; - здравоохранение – 99%; - образование -100% Не сдали паспорт: ж/д больница, 6 аптек «Живика»; Городской Совет ветеранов, ММО МВД «Серовский», Серовский почтам и его отделения (16) |
| 94 | Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных финансовых источников, по реабилитации | % |  | 22,5 | 35,3 | 156,9 | В городе проживает 7194 инвалида, из них 2541 человек активно участвуют в областных мероприятиях («Мы все можем», «КВН») в городских мероприятиях проводимых на муниципальном уровне в рамках Декады инвалидов, «Белая трость», активно занимаются в клубах при ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания г. Серова». В городе работают 2 общественные организации:- Всероссийское общество инвалидов (ул. Луначарского, 100);- общество слепых (ул. Луначарского, 122) |
| 95 | Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Количество любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения | единиц |  | 12 | 29 | 241,7 | Кружки и секции: - боулинг (РЦ «Корона», ул. Заславского, 18); - вокал (ДК «Надеждинский», ул. Ломоносова, 1 и КЦСОН ул. Парковая, 11); - вокал с лицами с ограниченными возможностями (КЦСОН ул. Парковая, 11); - гимнастика с элементами восточного танца (Дом спорта, ул. Каквинская, 3); - калланетика (Дом спорта, ул. Каквинская, 3 и МОУ ДОД «Механик», пр. Серова, 58а); - кукольный театр (ДК «Надеждинский», ул. Ломоносова, 1); - настольная игра «Лото» (КЦСОН ул. Парковая, 11); - оздоровительная физкультура (МОУ ДОД «Механик», пр. Серова, 58а и дворовый клуб «Юность», ул. Р.Молодежи,7); - плавание (средняя ванна) для граждан пожилого возраста (Дворец водного спорта, ул. К.Маркса,1); - плавание (средняя ванна) для лиц с ограниченными возможностями (Дворец водного спорта, ул. К.Маркса,1); - Рукоделие (вязание, мягкая игрушка, макраме и т.п.) (ДК «Надеждинский», ул. Ломоносова, 1 и КЦСОН ул. Парковая, 11); - скандинавская ходьба (Стадион «Металлург, ДК «Вятчино» п. Вятчино, 14 и стадион «Энергия», ул. Западная, 3а); - танцы (Дом спорта, ул. Каквинская, 3, ДК «Надеждинский», ул. Ломоносова, 1 и КЦСОН ул. Парковая, 11); - теннис (стадион «Энергия», ул. Западная, 3а и Дом спорта, ул. Каквинская, 3); - художественное рисование (КЦСОН ул. Парковая, 11); - тематические занятия со слабослышащими гражданами (КЦСОН ул. Парковая, 11); - компьютерная грамотность (КЦСОН ул. Парковая, 11); - клуб «Туристы-оптимисты» (КЦСОН ул. Парковая.11) |
| 97 | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке социальном обслуживании | % |  | 99 | 99 | 100,0 |  |
| 98 | Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры Серовского городского округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. человек |  | 28,9 | 36,2 | 125,3 | В МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова» в 2017 году состоялось 417 спектаклей, что составляет 100,2% к уровню 2016 года. Количество посетителей составило 36165 человек, что выше уровня 2016 года на 0,7%. |
| 101 | Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек | тыс. записей |  | 41,2 | 41,2 | 100,0 | Ежегодное увеличение записей на 6000 |
| 102 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % |  | 5,4 | 5,6 | 103,7 | Экспонировано 2 516 единиц предметов основного фонда, общее количество 44 905 единиц предметов основного фонда. |
| 103 | Число действующих виртуальных музеев | единиц |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 104 | Количество выставочных проектов, реализуемых в муниципальном образовании | единиц |  | 45 | 55 | 122,2 | В МБУК «Серовский исторический музей» в течение 2017 года реализовано 55 выставочных проектов, из них 37 передвижных |
| 105 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек |  | 153,75 | 153,88 | 100,1 | В течение 2017 года муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 4377 культурно-досуговых мероприятий |
| 106 | Количество коллективов художественного творчества со званием «народный» (образцовый) | единиц |  | 11 | 11 | 100,0 | На территории Серовского городского округа в 2017 году функционировали: 1) 10 коллективов со званием «Народный»: Хор русской песни «Яхонтцы», Народный театр, оркестр баянистов и аккордеонистов, хор русской песни «Сударушка» Дома культуры «Надеждинский»; танцевальный коллектив «Молодость», цирковой коллектив «Кассиопея», оркестр эстрадно-симфонической и джазовой музыки, вокальный ансамбль «Любава», народный хор ветеранов АО «СМЗ» «Уралочка», хор русской песни «Калинушки». 2) 1 коллективов со званием «Образцовый» - концертный хор «Фантазия» МАОУ ДОД ДШИ |
| 107 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | % |  | 100 | 91,5 | 91,5 | Средняя заработная плата работников культуры за 12 мес. 2017г. составляет 30 771,3 руб., уровень средней заработной платы доведен до установленного «дорожной картой» 30650 руб. |
| 108 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % |  | 8,0 | 12,2 | 152,5 | За 12 месяцев 2017 года учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры Серовского городского округа приняли участие в мероприятиях различного уровня 2 768 раз. Число детей (0-17 лет) по данным Свердловскоблстата – 22 618 человек. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» данный показатель должен достигать 8%. |
| 109 | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года | % |  | 16,1 | 17,9 | 111,2 | В 2017 году поступили в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры 2 выпускника Серовской музыкальной школы, 2 выпускника Детской школы искусств, 13 выпускников Серовской художественной школы. Общее количество выпускников 95 человек. |
| 110 | Эффективность реализации Подпрограммы 2. |  |  |  |  | 114,3 |  |
| 111 | Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Серовского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы | в процен-тах к предыду-щему году |  | 106,8 | 106,0 | 99,3 | Ожидаемая среднемесячная заработная плата 1 работника по полному кругу организаций Серовского городского округа 31754 рубля (за 2016 год – 29957рублей). |
| 115 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | процентов к уровню 2012 года |  | 131,5 | 137,0 | 104,2 |  |
| 116 | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % |  | 6,5 | 5,0 | 76,9 | Данный показатель представляет Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (по состоянию на 01.12.2017) |
| 118 | Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости | человек | 1164 |  | 714 | 163,0 | Ситуация на территориальном рынке труда Серовского городского округа за 2017 год стабильная. Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, на 01.01.2017 года составила 714 человек (на 01.01.2016 года – 1012 человек, на 01.01.207 года – 872 человека). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 года составил 1,19%, на 01.01.2017 года -1,42% , на 01.01.2016 года -1,65%, на 01.01.2015 года - 1,13%. |
| 119 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,9 |  | 1,19 | 159,7 |  |
| 120 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 121 | численность трудоустроенных граждан | человек |  | 2900 | 3653 | 126,0 |  |
| 122 | количество граждан и работодателей, получивших информацию о положении на рынке труда Свердловской области | единиц |  | 6700 | 7020 | 104,8 |  |
| 123 | количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | единиц |  | 5 | 9 | 180,0 |  |
| 124 | численность граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах | человек |  | 200 | 226 | 113,0 |  |
| 125 | численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы | человек |  | 575 | 1344 | 233,7 |  |
| 126 | численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные работы | человек |  | 13 | 47 | 361,5 |  |
| 127 | численность безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы | человек |  | 6 | 3 | 50,0 |  |
| 128 | численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости | человек |  | 42 | 247 | 588,1 |  |
| 129 | Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | число незанятых граждан, зарегис-триро-ванных в органах службы занятости, к числу вакантных рабочих мест в среднем за год |  | 4,3 | 3,0 | 143,3 | Ситуация на территориальном рынке труда Серовского городского округа за 2016 год сохранялась стабильной. Массовых высвобождений работников с предприятий Серовского городского округа с начала текущего года не проводилось. |
| 131 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 132 | численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности | человек |  | 190 | 406 | 213,7 |  |
| 133 | численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | человек |  | 34 | 41 | 120,6 |  |
| 134 | численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | человек |  | 1 | 5 | 500,0 |  |
| 135 | численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации | человек |  | 196 | 373 | 190,3 |  |
| 136 | Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса | % |  | 48 | 100 | 208 | Возраст всех граждан, прошедших обучение в Серовском Фонде поддержки малого предпринимательства, от 14 до 30 лет. |
| 138 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 139 | доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в общей численности получателей государственной услуги | % |  | 48 | 67 | 139,6 |  |
| 140 | Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Количество предприятий и организаций Серовского городского округа, заключивших коллективные договоры | единиц |  | 52 | 55 | 105,8 |  |
| 142 | Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей: |  |  |  |  |  |  |
| 143 | удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, к общей численности работников | % |  | 48 | 48 | 100,0 |  |
| 144 | Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров |  | 25 | 23,381 | 93,5 | План по вводу жилья на 2017 год откорректирован, согласован с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и составил 25 тыс. кв.м. План ввода жилья индивидуальными застройщиками 19,0 тыс. кв.м введено 19,303 тыс.кв.м (137 квартир). Не введен в эксплуатацию 35-кв.ж.д. (2 пусковой комплекс 39-кв.ж.д.) ООО АН «Родной город» по ул.Заславского, 12 (1730 кв.м). |
| 147 |  | квартир |  | 260 | 232 | 89,2 |  |
| 148 | Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей: |  |  |  |  |  |  |
| 149 | объем ввода жилья на одного жителя | кв. метров |  | 0,24 | 0,22 | 91,7 |  |
| 150 | годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади |  | 17,5 | 12,5 | 71,4 |  |
| 151 |  | квартир |  | 185 | 183 | 98,9 |  |
| 152 | годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади |  | 20,8 | 20,8 | 100,0 |  |
| 153 |  | квартир |  | 168 | 175 | 104,2 |  |
| 154 | количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь | единиц |  | 160 | 166 | 103,8 | Отсутствие заявлений от граждан в связи с уменьшением количества предоставляемых земельных участков |
| 155 |  | тыс. кв. метров общей площади |  | 24,0 | 23,9 | 99,6 |  |
| 156 | средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию | месяцев |  | 24 | 38 | 63,2 | Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию в 2017 году - 38 месяцев |
| 157 | Площадь территории, для которых разработана документации по планировке территории | га, с нараста-ющим итогом |  | 467 | 417,3 | 89,4 | Разработка документации по планировке территории не запланирована в бюджете на 2017, 2018 годы |
| 158 | Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой | га |  | 210 | 15,35 | 7,3 |  |
| 159 | Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Уровень обеспеченности населения жильём | кв. м. на 1 жителя |  | 20,6 | 20,6 | 100,0 | Жил. фонд на 01.01.2017 - 2184297 кв.м |
| 161 | Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жильё и улучшивших жилищные условия | единиц |  | 42 | 39 | 92,9 | 1 многодетная семья получила социальную выплату из областного бюджета на приобретение квартиры. 1 молодая семья получила социальную выплату из областного бюджета на приобретение квартиры. Предоставлены единовременные денежные выплаты: - 4 инвалидам; - 13 ветеранам боевых действий. Предоставлены жилые помещения: 16 чел. - по решению суда; 4 чел. - в связи с переселением из аварийного жилья |
| 162 | Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса | % |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 164 | Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг поступивших в адрес ООА СГО «Комитет по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ» | % |  | 1 | рост |  | В адрес ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» в 2016г. поступило 44 обращения (из них 16 с личного приема, 28 письменных обращений); в 2017г. поступило 95 обращений (из них 35 с личного приема, 71 письменных обращений) |
| 165 | Задача 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек |  | 487 | 562 | 115,4 | Заключены договоры социального найма или мены жилых помещений с 187 семьями (562 гражданина) |
| 167 | Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц |  | 47 | 45 | 95,7 | Выполнен капитальный ремонт 42 МКД согласно Региональной программе капитального ремонта (ПП СО №306-ПП от 22.04.2014 (план 44 МКД). Кроме того выполнен капитальный ремонт квартир по адресам: п.Марсяты, ул.Набережная,16-1,26-1 и г.Серов, ул.Зеленая,47согласно муниципальной программе |
| 169 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 170 | количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | человек |  | 2957 | 2857 | 96,6 |  |
| 171 | Задача 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Степень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 60,4 | 60,7 | 99,5 |  |
| 173 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 174 | доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене | % |  | 21,5 | 22,3 | 95,1 | ВСЕГО: 441,4 / 99,6 в т.ч.: тепловые сети - 111,8 / 43,7; водопроводы - 177,2 / 25,7; канализационные сети - 155,4 / 29,6 |
| 175 | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % |  | 18,9 | 11,7 | 161,5 | Утверждено РЭК - 13,0%, фактически - 11,3% |
| 176 | Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | % |  | 68,1 | 66,2 | 97,2 | ВСЕГО: 3843 / 2544 в.т.ч. теплоэнергии - 875 / 427; ГВС - 492 / 289; ХВС - 1104 / 498 эл.энергии - 1372 / 1330 |
| 177 | Задача 4. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Доля благоустроенных дворовых территорий, при реализации программы | % |  | 47,9 | 47,9 | 100,0 | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории ул.Луначарского,114 В рамках социального партнерства ПАО «Надеждинский металлургический завод» и МО Серовский городской округ открыта новая детская площадка с игровым комплексом по ул. Республиканская, 30 в поселке Медянкино. АО «Серовский завод ферросплавов» установлена детская игровая площадка по ул. Заславского,14,14а Всего благоустроено 258 дворовых территорий МКД из 540 |
| 179 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 180 | Задача 5. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Ввод дополнительных мощностей газопроводов высокого давления | км |  | 0 | 0 | - |  |
| 182 | Ввод дополнительных мощностей газопроводов низкого давления | км |  | 21,1 | 21,029 | 99,7 | Введен в эксплуатацию газопровод низкого давления в поселке Новое Медянкино в г.Серов |
| 183 | Строительство газораспределительных пунктов | единиц |  | 0 | 0 | - |  |
| 184 | Задача 6. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами кроме обслуживания управляющими компаниями | % |  | 18,5 | 61,8 | 334,1 | Всего МКД – 3149265 – ТСЖ, ЖСК, ЖК1682 – НУ 1202 – УК |
| 186 | Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на центральных улицах города |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог | км |  | 2,8 | 0 |  | Капитальный ремонт автодорог по ул.Зеленая от ул.Ленина до ул.Кирова и ул.Каляева от ул.Красноармейская до ул. Пржевальского исключен из бюджета 2017 года и включен в бюджет Серовского городского округа на 2018 год |
| 189 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 190 | доля отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, строительство и реконструкция | % |  | 1,27 | 0 |  |  |
| 191 | Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями и требованиями законодательства, приобретение дорожно – строительной техники |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Приобретение дорожно– строительной техники | единиц |  | 0 | 0 |  |  |
| 193 | Задача 3. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Количество транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевозок, отраженных в системе РНИС ГЛОНАС | единиц |  | 102 | 102 | 100,0 |  |
| 195 | Количество обновленных (новых ТС, введенных в эксплуатацию на маршрутах) транспортных средств на регулярных городских маршрутах | единиц |  | 17 | 19 | 111,8 |  |
| 196 | Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Оборот розничной торговли | млрд. руб. |  | 11,8 | 12,3 | 104,2 | Прогнозные данные за 2017г. |
| 199 | Оборот общественного питания | млрд. руб. |  | 0,558 | 0,518 | 92,8 |  |
| 200 | Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % |  | 60 | 48 | 80,0 | В 2017 году за получением муниципальных услуг в электронном виде (с использованием Е-услуги, ЕПГУ, ведомственных порталов, электронной почты) обратилось 10 827 заявителей из 74 471 заявителей |
| 203 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 204 | доля жителей Серовского городского округа старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА | % |  | 50 | 51,4 | 102,8 | Использован показатель по Свердловской области, техническая возможность установить долю по муниципальным образованиям отсутствует |
| 205 | количество публикаций в СМИ, информации размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах с разъяснениями о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | единиц |  | 48 | 52 | 108,3 | В 2017 году вышло 6 сюжетов в «Канале С», информационной программе «День города», 4 публикации в печатных и электронных СМИ, 15 публикаций, 5 видеороликов на официальном сайте администрации в сети Интернет. Кроме того информация ежемесячно размещалась на 26 уличных информационных стендах «Серовский городской округ. Информация». Всего размещено 22 ед. информации |
| 206 | доля муниципальных услуг, сведения о которых доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 207 | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % |  | 85 | 85 | 100,0 | В 2017 году при предоставлении 74 471 муниципальной услуги жалоб заявителей не поступало |
| 208 | Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ на территории Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Доля граждан округа, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % |  | 100 | 100 | 100 | В 2017 году на территории Серовского городского действует 3 офиса на 24 окна |
| 210 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 211 | доля муниципальных услуг, доступных по принципу «одного окна» к общему количеству муниципальных услуг | % |  | 80 | 90 | 112,5 | В 2017 году 62 муниципальные услуги из 69 предоставлялись в МФЦ, т.е. доступны по принципу «одного окна» |
| 212 | доля муниципальных услуг, предоставленных в муниципальном центре, к общему количеству предоставленных муниципальных услуг, включенных в Соглашение с МФЦ | % |  | 30 | 27,4 | 91,3 |  |
| 213 | Задача 3. Унификация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков административных процедур |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги | минут |  | 15 | 15 | 100 |  |
| 215 | Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | % |  | 97 | 97 | 100,0 |  |
| 218 | Задача 2. Экологическое просвещение населения Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Количество мероприятий на муниципальном уровне, проведенных для учащихся образовательных учреждений, по повышению экологической культуры | единиц |  | 42 | 48 | 114,3 | В 2017 году проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 7138 школьников Серовского городского округа с первого по одиннадцатый класс. Итоги реализации проекта «Родники» на территории округа ежегодно подводятся на городском слёте экологических отрядов, участие в котором принимают экологические отряды образовательных учреждений. Не стал исключением и 2017 год. На традиционном слёте были награждены отряды – победители в различных номинациях, а также лучшие юные экологи. Реализован национальный проект «Изумрудный город», направленный на формирование экологической культуры жителей Серовского городского округа |
| 220 | Задача3. Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г.Серова. Биологическая очистка | единиц |  | 0 | 0 | - | Завершение реконструкции планируется в 2018 году |
| 222 | Реконструкция очистных сооружений пос.Вятчино | единиц |  | 0 | 0 | - | Реконструкция в 2017 году не планировалась |
| 223 | Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Доля населения, охваченного контейнерной вывозкой ТБО, проживающего в многоэтажной застройке | % |  | 100 | 94,1 | 94,1 |  |
| 225 | Эффективность реализации Подпрограммы 3. |  |  |  |  | 125,3 | высокая |
| 226 | Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Серовского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | единиц |  | 650 | 608 | 106,9 |  |
| 230 | Количество преступлений, совершенных подростками | единиц |  | 145 | 84 | 172,6 |  |
| 231 | Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | единиц |  | 84 | 46 | 182,6 |  |
| 233 | Задача 3. Реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Обеспеченность добровольных пожарных дружин основными видами средств: | % |  |  |  |  |  |
| 235 | - боевая одежда; |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 236 | - пожарно-техническое имущество |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 237 | Доля исправных пожарных гидрантов | % |  | 97 | 97 | 100,0 |  |
| 238 | Исправное техническое состояние электрозвуковых сирен в сельских населенных пунктах | % |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 239 | Снижение количества пожаров | кол-во пожаров |  | 94 | 94 | 100,0 |  |
| 240 | Снижение суммы материального ущерба от пожаров | тыс.руб. |  | 840 | 240 | 350,0 |  |
| 241 | Задача 4. Повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Оснащенность оперативной группы при возникновении чрезвычайной ситуации | % |  | 60 | 60 | 100,0 |  |
| 243 | Количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС Серовского городского округа | единиц |  | 630 | 630 | 100,0 |  |
| 244 | Задача 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Количество тяжелых несчастных случаев на производстве | единиц |  | не выше 7 | 7 | 100 | В 2016 году - 6 случаев, в т.ч. 2 со смертельным исходом, в 2017 году - 7 случаев, в том числе 3 со смертельным исходом |
| 246 | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |
| 247 | численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих (Кч) | человек в расчете на 1 тыс. работа-ющих |  | 2,08 |  |  | Статистические данные на 01.02.2018г. отсутствуют |
| 248 | коэффициент тяжести травматизма (число дней нетрудоспособности, приходящихся на 1 травму. (Кт)) | дней нетрудоспособности, приходя-щихся на 1 травму |  | 39,0 |  |  | Статистические данные на 01.02.2018г. отсутствуют |
| 249 | Профессиональная заболеваемость работающего населения | случаев на 10 000 работающих |  | 2,2 | 0 | 100,0 | В 2017 году не зарегистрировано случаев профессиональной заболеваемости. |
| 250 | Эффективность реализации Подпрограммы 4. |  |  |  |  | 114,1 | высокая |
| 251 | Эффективность реализации Программы в целом |  |  |  |  | 121,8 | высокая |

Выполнение плана мероприятий  комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года в 2017 году

| № | Наименование мероприятия/источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2017 год | фактическое за 2017 год | процент исполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 2 489 378,1 | 2 532 575,8 | 101,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 7 030,1 | 7 214,0 | 102,6 |  |
|  | областной бюджет | 1 380 442,4 | 1 347 294,4 | 97,6 |  |
|  | местный бюджет | 743 381,7 | 746 917,7 | 100,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 358 523,9 | 431 149,8 | 120,3 |  |
|  | Всего по Программе по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1 925 597,6 | 2 002 392,9 | 104,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 3 389,7 | 3 573,6 | 105,4 |  |
|  | областной бюджет | 1 186 042,7 | 1 155 618,6 | 97,4 |  |
|  | местный бюджет | 527 975,6 | 543 002,0 | 102,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 208 189,6 | 300 198,7 | 144,2 |  |
|  | Всего по Программе по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 563 780,5 | 530 182,9 | 94,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 3 640,4 | 3 640,4 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 194 399,7 | 191 675,8 | 98,6 |  |
|  | местный бюджет | 215 406,1 | 203 915,7 | 94,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 150 334,3 | 130 951,1 | 87,1 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» |  |  |  |  |
|  | Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение представительства членов Общественной палаты Серовского городского округа в составах совещательных органов при главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа. | 0 | 0 | - | Члены Общественной палаты Серовского городского округа включены в составы совещательных органов при главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение участия членов Общественной палаты Серовского городского округа в мероприятиях (заседания, совещания, конференции, круглые столы и т.д.), организуемых органами местного самоуправления Серовского городского округа | 0 | 0 | - | Члены Общественной палаты Серовского городского округа принимают активное участие в мероприятиях (заседания, совещания, конференции, и т.д.), организуемых органами местного самоуправления Серовского городского округа |
|  | Мероприятие 3. Направление на рассмотрение Общественной палаты Серовского городского округа, молодежной палаты при Думе Серовского городского округа нормативных документов органов местного самоуправления Серовского городского округа по вопросам функционирования и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, решения социально значимых задач | 0 | 0 | - | В 2017 году направлен проект стратегии социально-экономического развития Серовского городского округа, проект постановления администрации Серовского городского округа «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций администрации Серовского городского округа" |
|  | Мероприятие 4. Общественное обсуждение с участием представителей некоммерческих и общественных организаций проектов стандартов муниципальных услуг | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 5. Разработка и организация конкурса социальной рекламы | 0 | 0 | - | Конкурс социальной рекламы «Защити экологию Серовского городского округа» в рамках проекта «Изумрудный город»: - информирование жителей Серовского городского округа о проблемных вопросах, существующих в экологической сфере; - формирование активной гражданской позиции по средствам социальной рекламы экологической направленности; - получение и продвижение лучших проектов на местном телевидении. |
|  | Мероприятие 6. Разработка и издание информационно-методических материалов в области развития общественных инициатив, институтов гражданского общества | 0 | 0 | - | Публикации в СМИ по вопросам местного самоуправления |
|  | Мероприятие 7. Разработка по реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | 0 | 0 | - | Согласно муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2017-2019 годы ежегодно некоммерческим общественным организациям, занятым социальной поддержкой населения, оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и на возмещение расходов по обеспечению деятельности, а также поощрения актива общественных организаций. Порядок предоставления субсидий из бюджета Серовского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, утвержден постановлением администрации Серовского городского округа от 28.03.2014 № 471 (в ред. ПАСГО от 12.10.2017 № 1874). Согласно данному Порядку ежегодно проводится отбор социально ориентированных НКО на право предоставления субсидий, а затем заключается соглашение между администрацией городского округа и социально ориентированными НКО. Муниципалитет осуществляет также имущественную поддержку некоммерческих организаций. Серовской ветеранской организации, Обществу слепых и Красному кресту предоставляются в безвозмездное пользование помещения для размещения организаций. Общество инвалидов размещается в помещении, которое находится в собственности у организации. |
|  | Мероприятие 8. Участие в областном конкурсе социальных проектов общественных объединений | 0 | 0 | - | - |
|  | Мероприятие 9. Проведение конференций, семинаров по вопросам поддержки социально ориентированных НКО, развития добровольческой деятельности | 0 | 0 | - | Ежегодно создается Комиссия по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. |
|  | Мероприятие 10. Консультирование представителей социально ориентированных НКО об установленном порядке предоставления государственной поддержки | 0 | 0 | - | Проведено консультирование в рамках форума «Серов – город активных граждан» в апреле 2017 года |
|  | Мероприятие 11. Организация и проведение Добровольческого Форума и конкурса социальных проектов | 0 | 0 | - | - |
|  | Мероприятие 12. Участие в Гражданском форуме Свердловской области | 0 | 0 | - | - |
|  | Мероприятие 13. Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных НКО, популяризации добровольческой и благотворительной деятельности | 0 | 0 | - | Размещено 13 материалов |
|  | Мероприятие 14. Проведение анализа правового обеспечения процессов функционирования и развития институтов гражданского общества | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 2. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 15. Методическое сопровождение деятельности Общественных организаций | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 16. Расширение форм информирования граждан о проведении публичных слушаний | 0 | 0 | - | Объявление о проведении публичных слушаний размещаются официальном на сайте администрации и газете «Серовский рабочий» |
|  | Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 57662,5 | 57662,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 57392,5 | 57392,5 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 17. Реализация мероприятий по программе «Молодежь на 2014-2015 гг.» и по подпрограмме «Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа» на 2016-2020 годы | 57662,5 | 57662,5 | 100,0 | Реализованы мероприятия: - приобретение оборудования и материалов для муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежи»; - обеспечение деятельности МБУ «Дом молодежи»; - обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»; - капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации по работе с молодежью, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - проведение городских конкурсов, слетов юных корреспондентов; - проведение и участие в окружной встрече представителей молодежных палат; - организация работы летних трудовых отрядов, лагерей труда и отдыха; - организация и проведение мероприятий в рамках летней трудовой смены лагеря труда и отдыха, участие в слетах и сборах трудовых бригад; - проведение городских молодежных фестивалей, конкурсов; - организация мероприятий по развитию волонтерского движения; - организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций; - поддержка молодежных инициатив по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие субкультур; - проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ; - проведение специальной оценки условий труда; - создание на базе МБУ «Дом молодежи» молодежного коворкинг-центра. |
|  | областной бюджет | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 57392,5 | 57392,5 | 100,0 |  |
|  | Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1891,8 | 1830,6 | 96,8 |  |
|  | областной бюджет | 789,1 | 749,7 | 95,0 |  |
|  | местный бюджет | 1102,7 | 1080,9 | 98,0 |  |
|  | Мероприятие 18. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Серовского городского округа | 1891,8 | 1830,6 | 96,8 | Приобретение оборудования и материалов для МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» Приобретение формы, оборудования и материалов для военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» МАОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова Приобретение формы, оборудования и материалов для МАУ ДО «Центр детского творчества» Приобретение формы, оборудования и материалов для кадетского класса МАОУ СОШ № 20 Приобретение формы, оборудования и материалов ВПК «Русские витязи» Приобретение формы, оборудования и материалов ВПК МБОУ СОШ№23 Проведение мероприятий патриотической направленности для общеобразовательных, средних профессиональных учебных заведений округа, а также среди молодежных организаций предприятий города Проведение и участие в спортивных и патриотических турнирах, первенствах, сборах, соревнованиях, акциях и т.д. Юнармейская игра «Зарница» Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» Участие допризывной молодежи в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях (ОСОЛ) - окружном и областном Спортивное многоборье, посвященное памяти Багаева А.С. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи |
|  | областной бюджет | 789,1 | 749,7 | 95,0 |  |
|  | местный бюджет | 1102,7 | 1080,9 | 98,0 |  |
|  | Мероприятие 19. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе, организация деятельности военно-патриотических клубов | 0 | 0 | - | В округе действуют 6 военно-патриотических клубов: ВПК «Молодая гвардия» ВПК «Витязь» ВПК «Русские витязи» (п. Филькино) Казачий ВПК «Серовское братство» ВПК «Русичи» ВПК «Монолит» |
|  | Мероприятие 20. Реализация мероприятий по укреплению межнационального мира, профилактика межнациональных конфликтов в Серовском городском округе (семинары и конкурсы по профилактике экстремизма) | 0 | 0 | - | Реализованы программы по сохранению и развитию национальных культур: Центром татаро-башкирской культуры «Чулпан» проведены национальные татарские и башкирские праздники «Маулид», «Ураза Байрам», «Курбан Байрам», «Сабантуй», праздники «День татарской культуры» и «День родного языка» |
|  | Мероприятие 21. Укрепление единства российской нации и оказание содействия деятельности Консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе Серовского городского округа, этнокультурное развитие народов, проживающих в Серовском городском округе | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меценатства |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 22. Обеспечение информационной поддержки проводимых благотворительных мероприятий и наличии объектов меценатской деятельности | 0 | 0 | - | Освещение проведения благотворительных мероприятий в рамках социального партнерства органов местного самоуправления и промышленных предприятий осуществлялось в средствах массовой информации |
|  | Мероприятие 23. Организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года | 0 | 0 | - | По итогам 2017 года лучшие благотворители награждены благодарственными письмами главы Серовского городского округа |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 74499,6 | 98210,0 | 131,8 |  |
|  | областной бюджет | 22203,7 | 20864,4 | 94,0 |  |
|  | местный бюджет | 28527,6 | 27984,7 | 98,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 23768,3 | 49360,9 | 207,7 |  |
|  | Мероприятие 25. Создание координационного совета по формированию здорового образа жизни у населения Серовского городского округа | 0 | 0 | - | В СГБ создан медицинский совет по формированию здорового образа жизни, постановлением администрации СГО принят комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Серовского городского округа на 2017-2020 годы |
|  | Мероприятие 26. Проведение массовых профилактических акций («3000 шагов к здоровью», «Урал -территория здоровья», «Обследуй себя - оставайся здоровым!» и другие) | 2162,4 | 2162,4 | 100,0 | Ежегодно проводится профилактическая работа с населением на базе отделения медицинской профилактики, возобновлено проведение тематических «Школ здоровья». Школы здоровья: «50+»; «Артериальная гипертония»; «Отравления лекарственными препаратами в быту»; «Профилактика туберкулеза»; «Бронхиальная астма»; «Для желающих бросить курить». Ведет работу Центр здоровья, проводятся беседы по профилактике курения, алкоголизма, осложнения гипертонической болезни. За 2017 год ГБУЗ СО «Серовская ГБ» приняла участие в 70 акциях с участием 6993 человек, что в 6,4 раза больше к 2016 году. |
|  | внебюджетные источники | 2162,4 | 2162,4 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 27. Проведение диспансеризации: - детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; - детей, оставшихся без попечения родителей (усыновленные, находящиеся в патронатных семьях, под опекой и попечительством); - несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и обучающимися в образовательных учреждениях | 3185,0 | 4334,3 | 136,1 | Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях. По графику были проведены профилактические осмотры несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и обучающимися в образовательных учреждениях, а также, в 4-ом квартале 2017г. была проведена диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей (усыновленные, находящиеся в патронатных семьях, под опекой и попечительством). Всего осмотрено 838 человек. |
|  | внебюджетные источники | 3185,0 | 4334,3 | 136,1 |  |
|  | Мероприятие 28. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | 12990,0 | 37066,4 | 285,3 | Проведена работа по диспансеризации определенных групп взрослого населения. Осмотрено 14072 человека, что составляет 85,7% от годового плана. |
|  | внебюджетные источники | 12990,0 | 37066,4 | 285,3 |  |
|  | Мероприятие 29. Реализация мероприятий по профилактике прививаемых инфекций (вакцинопрофилактика) в рамках муниципальной программы «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа на 2014 - 2016 годы» и подпрограммы «Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа» (2016-2018 годы) | 172,0 | 172,0 | 38,9 | Осуществлена закупка вакцины против клещевого энцефалита в количестве 400 доз и проведена вакцинация. |
|  | местный бюджет | 172,0 | 172,0 | 38,9 |  |
|  | Мероприятие 30. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Серовского городского округа» и подпрограммы «Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа» (2016-2018 годы) | 270,0 | 270 | 100,0 | Трансляция видеороликов по вопросам ВИЧ-инфекции. |
|  | местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 31. Реализация мероприятий по профилактике туберкулеза в рамках муниципальных программ «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Серовского городского округа» и «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и социально-бытового обслуживания населения СГО» | 213,6 | 213,6 | 100,0 | Произведена оплата (носит заявительный характер) 68 больным туберкулезом расходов на проезд на лечение, консультацию и обратно |
|  | местный бюджет | 213,6 | 213,6 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 32. Реализация творческих, просветительских и информационных проектов, направленных на профилактику алкоголизма, пьянства, табакокурения и других асоциальных явлений | 0 | 0 | - | За 2017 год проведено 142 лекции профилактической направленности, в том числе: по пропаганде здорового образа жизни – 58 (с количеством слушателей 517 человек), рациональному питанию - 13 (с количеством слушателей 309 человек), отказу от вредных привычек – 46 (с количеством слушателей 543 человека), по предупреждению заболеваний, вызванных неблагоприятной экологической обстановкой – 3 (с количеством слушателей 47 человек), 17896 тематических бесед. Подготовлено 19 выступлений по телевидению, опубликована 21 статья в газетах; выпущено 19 санбюллетеней. Проведено 17 массовых профилактических акций, в которых приняли участие 586 человек. |
|  | Мероприятие 33. Организация отдыха детей в каникулярное время | 55236,6 | 53991,3 | 97,7 | Всего общий охват отдыхом и оздоровлением и трудоустройством детей и подростков СГО в каникулярное время 2017 года составил 11615 детей (в 2016 году - 11605 детей), в том числе: - в санаторно-курорных организациях оздоровлено 398 несовершеннолетних (в 2016 году – 316 детей), - в загородных оздоровительных лагерях – 1844 несовершеннолетних (в 2016 году - 1991 детей), в том числе в загородных оздоровительных лагерях МАУ ДО ДООЦ «Чайка» оздоровлено 1710 детей, - в городских оздоровительных лагерях – 3813 детей (в 2016 году - 3940 ребенок); - в малозатратных и иных формах отдыха (туристические, палаточные лагеря, многодневные походы, учебные сборы) – 4200 детей (в 2016 году – 4053 детей), - в организованных спортивно-оборонных лагерях – 16 подростков (в 2016 году - 14 подростков). Трудоустроено 1344 несовершеннолетних (в 2016 году 1291 несовершеннолетний), в том числе: - через Серовский центр занятости – 696 подростков (в 2016 году - 620 подростков); - через молодежную биржу труда – 276 подростков (в 2016 году – 274 подростков); - в летних трудовых объединениях, открытых в 15 муниципальных образовательных учреждениях, – 372 несовершеннолетних (в 2016 году – 397 несовершеннолетних). |
|  | областной бюджет | 22203,7 | 20864,40 | 94,0 |  |
|  | местный бюджет | 27602,0 | 27329,10 | 99,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 5430,9 | 5797,79 | 106,8 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», | 37847,4 | 36756,1 | 97,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2373,3 | 2373,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 33877,5 | 32786,2 | 96,8 |  |
|  | внебюджетные источники | 1596,6 | 1597 | - |  |
|  | Мероприятие 34. Строительство пристроя спортивного зала МБОУ ООШ № 9 (ул. Вальцовщиков, 22) | 2090,7 | 1029,97 | 49,3 | Заключен муниципальный контракт с ООО «ДМ-ГРУПП» на строительство пристроя спортивного зала. Строительно-монтажные работы выполняются. |
|  | местный бюджет | 2090,7 | 1029,97 | 49,3 |  |
|  | Мероприятие 36. Строительство «Лыжной базы» в 100 метрах на северо-запад от земельного участка №129 по ул. М. Горького в г. Серов Свердловской обл. (включены ПИР в 2014 году) | 28015,6 | 27989,98 | 99,9 | Строительство объекта «Лыжная база в 100 метрах на северо-запад от земельного участка №129 по ул. Максима Горького в г. Серов» завершено, объект введен в эксплуатацию 11.08..2017 года |
|  | местный бюджет | 28015,6 | 27989,98 | 99,9 |  |
|  | Мероприятие 47. Реконструкция хоккейного корта «Мечта» | 2596,6 | 2591,6 | 99,8 | Демонтирована старая, деревянная хоккейная коробка, уложено новое асфальтовое покрытие, приобретено и установлено новое хоккейное ограждение |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 995,0 | 99,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 1596,6 | 1596,6 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 51. Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 5144,5 | 5144,5 | 100,0 | Проведен капитальный ремонт помещений и монтаж системы кондиционирования в загородных лагерях МАУ ДО ДООЦ «Чайка»: проведены капитальные ремонты 8-ми единиц зданий и сооружений ОЦ «Чайка» и ОЦ «Веселый бор», в том числе полностью отремонтировано здание столовой ОЦ «Веселый бор» для приведения в соответствие СанПину. |
|  | областной бюджет | 2373,3 | 2373,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2771,2 | 2771,2 | 100,0 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 44483,2 | 44480,7 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 1246,7 | 1246,7 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 13,0 | 0 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 43223,5 | 43234,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 52. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение организованных коллективов (на предприятиях) здоровым питанием | 42724,0 | 42724,0 | 100,0 | Средства использованы в полном объеме, в том числе на спец.жиры, молоко, приобретение основных средств, инвентаря и ремонт |
|  | внебюджетные источники | 42724,0 | 42724,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 53. Разработка методических документов по организации работы предприятий питания в весенне-летний период и в период оздоровительной компании | 13,0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 13,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 54. Обследование предприятий питания учреждений среднего и высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, промышленных предприятий и проведение рабочих встреч с руководителями по вопросам соблюдения качества предоставляемой услуги питания | 1246,7 | 1246,7 | 100,0 | Данные мероприятия проводились Роспотребнадзором. Финансовые средства использованы в полном объеме. Проведено 640 проверок предприятий малого бизнеса в соответствии с Федеральным законом №294ФЗ. |
|  | федеральный бюджет | 1246,7 | 1246,7 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 55. Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Серовском городском округе, проведение мероприятий, направленных на увеличение процента охвата питанием | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 56. Производство обогащенных витаминами и микронутриентами продуктов | 499,5 | 510,0 | 102,1 | Предприятия пищевой промышленности выпускают такую продукцию, как бифидок, кефир, обогащенный йодированным белком, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные микронутриентами и витаминами |
|  | внебюджетные источники | 499,5 | 510,0 | 102,1 |  |
|  | Мероприятие 57. Осуществление мероприятий, по организации питания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 61671,0 | 51487,8 | 83,5 | Стоимость питания в 2017 году: 1-4 кл. - 56,5 руб.; 5-11 кл. - 67,75 руб.; ОВЗ + инвалиды - 124,5 руб. Созданы комиссии, осуществляющие контроль за питанием (взвешивание, вкусовые качества и т.д.), в состав которых входят представители родительских комитетов. Охват питанием составил 96,1%. |
|  | областной бюджет | 61671,0 | 51487,8 | 83,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | - |  |
|  | Задача 3. Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 6505,0 | 14722,6 | 226,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 6505,0 | 14722,6 | 226,3 |  |
|  | Мероприятие 58. Организация кабинетов неотложной медицинской помощи | 1645,9 | 6032,7 | 366,5 | За 2017 год кабинетами неотложной медицинской помощи выполнено 12992 посещения, что составляет 101,8% от годового плана. |
|  | внебюджетные источники | 1645,9 | 6032,7 | 366,5 |  |
|  | Мероприятие 59. Организация кабинетов доврачебного приема | 1079,1 | 4204,1 | 389,6 | За 2017 год в амбулаторно-поликлинических подразделениях выполнено 14111 посещения доврачебного приёма, что составляет 103,5% от годового плана. |
|  | внебюджетные источники | 1079,1 | 4204,1 | 389,6 |  |
|  | Мероприятие 60. Укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений | 3500,0 | 4099,1 | 117,1 | За 2017 год оплачено 1065 талонов по женской консультации; 935 талонов по акушерскому отделению; 1889 талонов по детской поликлиники. Приобретено оборудование: аппарат УЗД - 1 шт. - 4099,1 тыс.руб. |
|  | внебюджетные источники | 3500,0 | 4099,1 | 117,1 |  |
|  | Мероприятие 61. Ведение электронной базы в работу ЛПУ | 280,0 | 386,7 | 138,1 | Ежемесячное обновление информационных баз данных, работа в РМИС. |
|  | внебюджетные источники | 280,0 | 386,7 | 138,1 |  |
|  | Задача 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 62. Участие в ярмарках вакансий выпускников медицинской академии г.Екатеринбурга, встречи со студентами медицинской академии по привлечению их для работы в Серове | 0 | 0 | - | ГБУЗ СО «Серовская городская больница» принимала участие в ярмарке вакансий для выпускников Уральской медицинской академии. ГБУЗ СО «Серовская городская больница» зарегистрировано на сайте коммерческой компании по трудоустройству специалистов для приглашения врачей из других регионах Российской Федерации и постоянного размещения об имеющихся в больнице вакансиях врачебных должностей. |
|  | Мероприятие 63. Работа с Министерством здравоохранения Свердловской области по увеличению ежегодной квоты по целевому набору в медицинскую академию г. Екатеринбурга | 0 | 0 | - | За 2017 год 7 студентов поступило по квоте целевому набору в медицинскую академию, в том числе: лечебный факультет - 6 чел., педиатрический - 1 чел. |
|  | Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 714167,6 | 714706,5 | 100,1 |  |
|  | областной бюджет | 365011,7 | 367886,0 | 100,8 |  |
|  | местный бюджет | 222854,7 | 222597,7 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 126301,2 | 124222,8 | 98,4 |  |
|  | Мероприятие 65. Развитие системы дошкольного образования, в т.ч. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ | 714167,6 | 714706,5 | 100,1 | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 6088 воспитанников |
|  | областной бюджет | 365011,7 | 367886,0 | 100,8 |  |
|  | местный бюджет | 222854,7 | 222597,7 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 126301,2 | 124222,8 | 98,4 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Серовском городском округе |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 629203,8 | 628591,6 | 99,9 |  |
|  | областной бюджет | 478023,2 | 477818,4 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 146166,7 | 145983,6 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 5013,9 | 4789,6 | 95,5 |  |
|  | Мероприятие 68. Развитие системы общего образования, в т.ч. реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация создания условий для обеспечения питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах | 629203,8 | 628591,6 | 99,9 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 9923 учащихся. Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования - 3206 человек (МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 1300 чел., МАУ ДО «Центр детского творчества» - 1906 чел.). |
|  | областной бюджет | 478023,2 | 477818,4 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 146166,7 | 145983,6 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 5013,9 | 4789,6 | 95,5 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 4896,0 | 4896,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 4896,0 | 4896,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 70. Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | 4896,0 | 4896,0 | 100,0 | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в МБОУ СОШ №21– 500,0 тыс. руб.; ремонт кровли филиала МАДОУ №21- ДОУ №26 – 3606,5 тыс. руб.; замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в МКОУ СОШ п. Красноглинный– 294,0 тыс. руб.; замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в МКОУ СОШ с. Филькино– 495,5 тыс. руб.. |
|  | местный бюджет | 4896,0 | 4896,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 148,4 | 148,4 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 148,4 | 148,4 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 71. Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов для работников муниципальных образовательных учреждений Серовского городского округа | 148,4 | 148,4 | 100,0 | Организованы и проведены 7 муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций |
|  | местный бюджет | 148,4 | 148,4 | 100,0 |  |
|  | Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 14317,1 | 27578 | 192,6 |  |
|  | областной бюджет | 9667 | 11246,3 | 116,3 |  |
|  | местный бюджет | 4650,1 | 16331,7 | 351,2 |  |
|  | Мероприятие 70. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении | 0 | 12,6 | - | Выдвинуты 2 кандидатуры от Городского Совета ветеранов на награждение знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», один человек получил выплату в 2017 году, второй получит в январе 2018 года |
|  | областной бюджет | 0 | 12,6 |  |  |
|  | Мероприятие 73. Единовременная денежная выплата с связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1517,0 | 1570,0 | 103,5 |  |
|  | областной бюджет | 1067,0 | 1065,0 | 99,8 | Произведена единовременная денежная выплата в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2100 пенсионерам. В полном объеме выплата не произведена из-за изменения количества получателей, так как количество получателей уменьшилось по объективным причинам. |
|  | местный бюджет | 450,0 | 505,0 | 112,2 | Произведена единовременная денежная выплата в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа на 2017-2019 годы» 28 участникам и инвалидам ВОВ, а также 954 труженикам тыла |
|  | Мероприятие 74. Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4600,1 | 16242,2 | 353,1 |  |
|  | областной бюджет | 400,0 | 415,5 | 104 | Материальную помощь получили 83 человека, пострадавших от пожара, и 1 нетрудоспособный гражданин, освободившийся из мест лишения свободы |
|  | местный бюджет | 4200,1 | 15826,7 | 376,8 | Внесены изменения в Муниципальную программу «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа на 2014-2016 годы». 3970 детей получили новогодние подарки; 139 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации получили материальную помощь; 677 ветеранов получили материальную помощь к юбилейным датам; 74 ветерана боевых действий получили материальную помощь на зубопротезирование; 29 человек пользуются бесплатным проездом в г. Краснотурьинск на гемодиализ; 40 ветеранов отдохнули в «Чайке»; 8 ветеранам ВОВ и вдовам инвалидов ВОВ отремонтировали квартиры; 22 работника бюджетной сферы получили материальную помощь на зубопротезирование; 14 работников бюджетной сферы получили материальную помощь на ритуальные услуги; 1325 ветеранов получили материальную помощь к Дню пожилого человека, 440 работников бюджетной сферы получили помощь на оздоровление в профилактории «Чайка» |
|  | Мероприятие 75. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 8200,0 | 9753,2 | 118,9 | 1071 ветеран труда Свердловской области получают ежемесячную выплату |
|  | областной бюджет | 8200,0 | 9753,2 | 118,9 |  |
|  | Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 95140,0 | 101488,7 | 106,7 |  |
|  | областной бюджет | 94780,0 | 101152,8 | 106,7 |  |
|  | местный бюджет | 360,0 | 335,9 | 93,3 |  |
|  | Мероприятие 78. Проведение социальных мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи и поддержку семейных ценностей (в т.ч. областных конкурсов «Семья года», «Самый лучший папа», «Женщина года», вручение поздравительных открыток, вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь», «Материнская доблесть» и др.) | 260,0 | 269,0 | 103,5 | В соответствии с муниципальной программой «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа на 2017-2019 годы»: вручение поздравительных открыток – 109,0 тыс. руб.; вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» и «Материнская доблесть» - 73 тыс. руб. Проведены мероприятия к Дню защиты детей, к Дню знаний; к Дню матери. Всего в мероприятиях приняло участие более 643 человек. |
|  | местный бюджет | 260,0 | 269,0 | 103,5 |  |
|  | Мероприятие 79. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 580,0 | 630,0 | 108,6 | 63 семейных пар награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» (126 человек) |
|  | областной бюджет | 580,0 | 630,0 | 108,6 |  |
|  | Мероприятие 80. Выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей | 1300,0 | 1445,0 | 111,2 | Оказана материальная поддержка 278 женщинам, родившим третьего и последующих детей и одновременно двух и более детей |
|  | областной бюджет | 1300,0 | 1445,0 | 111,2 |  |
|  | Мероприятие 81. Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» | 300,0 | 605,1 | 201,7 | 17 женщин, награждено знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» |
|  | областной бюджет | 300,0 | 605,1 | 201,7 |  |
|  | Мероприятие 82. Предоставление областного материнского (семейного) капитала | 16000,0 | 18861,2 | 117,9 | 172 человека реализовали сертификаты на областной материнский (семейный) капитал |
|  | областной бюджет | 16000,0 | 18861,2 | 117,9 |  |
|  | Мероприятие 84. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги | 3200,0 | 3233,0 | 101,0 | От оплаты за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги освобожден 341 ребенок-сирота и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | областной бюджет | 3200,0 | 3233,0 | 101,0 |  |
|  | Мероприятие 85. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются | 300,0 | 366,9 | 122,3 |  |
|  | областной бюджет | 200,0 | 300,0 | 150,0 | Произведена единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения 3 детям, оставшимся без попечения родителей, имеющих закрепленное за ним жилое помещение, единственным собственникам которого они являются. |
|  | местный бюджет | 100,0 | 66,9 | 66,9 | В муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа на 2017-2019 годы» заложены средства в объеме 100,0 тыс. рублей. Произведен ремонт 1 квартиры ребенку, оставшемуся без попечения родителей, имеющему закрепленное за ним жилое помещение, единственным собственником которого он является. |
|  | Мероприятие 86. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет | 73200,0 | 76078,5 | 103,9 | 531 семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет производится ежемесячная выплата (732 ребенка) |
|  | областной бюджет | 73200,0 | 76078,5 | 103,9 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 79470,0 | 83622 | 105,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 1000,0 | 1256,5 | 125,7 |  |
|  | областной бюджет | 78470,0 | 82365,5 | 105,0 |  |
|  | Мероприятие 88. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1000,0 | 1112,8 | 111,3 | 51 семье произведена выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения |
|  | федеральный бюджет | 1000,0 | 1112,8 | 111,3 |  |
|  | Мероприятие 89. Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка | 100,0 | 200,8 | 200,8 |  |
|  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 143,7 | - - | - Произведена выплата при передаче ребенка на усыновление старше семи лет |
|  | областной бюджет | 100,0 | 57,1 | 57,1 | 1 семье произведена единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка |
|  | Мероприятие 90. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством | 53000,0 | 54934,9 | 103,7 | Производится выплата денежных средств на содержание 504 детей, находящихся под опекой или попечительством |
|  | областной бюджет | 53000,0 | 54934,9 | 103,7 |  |
|  | Мероприятие 91. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 25370,0 | 27373,5 | 107,9 | Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, произведена 199 гражданам |
|  | областной бюджет | 25370,0 | 27373,5 | 107,9 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 92. Возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечение инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и литературой, организацией работы социальных пунктов проката с целью оказания услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации | 0 | 0 | - | Услугами социального пункта проката с целью оказания услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации воспользовалось: 268 человек пенсионного возраста, 236 инвалидов; 40 детей; 164 человека трудоспособного возраста; 3 человека без определенного места жительства |
|  | Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 26,4 | - |  |
|  | областной бюджет | 0 | 26,4 | - |  |
|  | Мероприятие 93. Обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями | 0 | 26,4 | - | 4 жителя Серовского городского округа получили компенсацию за приобретение протезно-ортопедических изделий |
|  | областной бюджет | 0 | 26,4 | - |  |
|  | Мероприятие 94. Реализация комплексной программы «Старшее поколение», в том числе: - обучение навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет; - внедрение реабилитационной программы «Школа пожилого возраста»; - проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди пенсионеров; - создание в СМИ постоянных целевых рубрик для пожилых граждан и т.п. | 0 | 0 | - | Прошли обучение навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет – 100 человек; обучение в «Школе пожилого возраста» - 786 человек; приняли участие 31.07.2017г. в г. Североуральск 20 человек в ежегодном фестивале клубного движения. |
|  | Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры Серовского городского округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8400,3 | 14767,4 | 175,8 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 217,0 | - |  |
|  | местный бюджет | 8400,3 | 10091,2 | 120,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 4459,2 | - |  |
|  | Мероприятие 101. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | 8400,3 | 14050,4 | 167,3 |  |
|  | местный бюджет | 8400,3 | 9591,2 | 114,2 | МБУК «Централизованная библиотечная система СГО» - замена трубопровода отопления (фил.№2,7), ремонт ввода отопительной системы (фил. № 24), аварийно-технические работы по водоотведению (фил. № 4), замена противопожарных дверей (фил. 1, 2, 7), частичный ремонт кровли (фил. № 24), замена оконных блоков (фил. № 2,9), замена дверных блоков (фил. № 9) МБУК «Городской Дом культуры» - установка оконных блоков, кровельные работы, теплоизоляция чердачного перекрытия, отделочные работы, отделка помещений, устройство отмостки, ремонт крыльца, электромонтажные работы, ремонт пола в клубе п. Красноярка; установка и обвязка котла отопительного в СДК п. Ключевой; ремонт входной группы в Андриановском СДК; реконструкция мемориального комплекса (обелиска) воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг. – д. Семенова, частичный ремонт кровли ДК п. Красноглинный МАУ «Центр досуга «Родина» - замена участка трубопровода системы ХВС, ремонт кровли, замена входной группы, установка окон и противопожарных дверей, ремонт коридоров |
|  | - внебюджетные источники | - 0 | - 4459,2 | - - | - МАУ «Центр досуга «Родина» - ремонт крыльца, замена входной группы, облицовка входной группы, установка пластиковых дверей; МБУК ДК «Надеждинский» - ремонт кровли, подвесного потолка, сцены |
|  | Мероприятие 101.1. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | 717,0 | 717,0 | 100,0 | Приобретена книжная продукция на сумму 250 тыс.руб. (1494 экз.), периодические издания на сумму 250 тыс.руб. (1320 экз.) за счет средств местного бюджета. Приобретена книжная продукция (1229 экз.) за счет средств областного бюджета. |
|  | областной бюджет | 217,0 | 217,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3773,7 | 3607,5 | 95,6 |  |
|  | - федеральный бюджет | - 1143,0 | - 1070,4 | - - |  |
|  | областной бюджет | 2036,8 | 1951,6 | 95,8 |  |
|  | местный бюджет | 534,2 | 525,9 | 98,4 |  |
|  | - внебюджетные источники | - 59,7 | - 59,6 |  |  |
|  | Мероприятие 102. Представление данных для мониторинга повышения заработной платы категориям работников, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 | 0 | 0 | - | Ежемесячно данные по заработной плате работников, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, заполняются в системе АСУ ИОГВ Свердловской области |
|  | Мероприятие 103. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Серовского городского округа | 3773,7 | 3607,5 | 95,6 | Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе на 2016-2018 годы». |
|  | федеральный бюджет | 1143,0 | 1070,4 | - |  |
|  | областной бюджет | 2036,8 | 1951,6 | 95,8 |  |
|  | местный бюджет | 534,2 | 525,9 | 98,4 |  |
|  | внебюджетные источники | 59,7 | 59,6 | - |  |
|  | Мероприятие 104. Участие в проекте Свердловской области «Славим человека труда» | 0 | 0 | - | В рамках областного конкурса «Славим человека труда» проведены: - конкурс профессионального мастерства работников лесоперерабатывающей промышленности в номинации «Лучший вальщик леса – 2017», - конкурс профессионального мастерства на звание лучшего руководителя спецучреждений полиции 2017 года, - конкурс профессионального мастерства парикмахеров, - конкурс профессионального мастерства кондитеров и официантов |
|  | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 5774,1 | 6558,8 | 113,6 |  |
|  | областной бюджет | 1049,8 | 1111,1 | 105,8 |  |
|  | местный бюджет | 1751,3 | 1749,7 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 2973,0 | 3698,0 | 124,4 |  |
|  | Мероприятие 105. Содействие гражданам в поиске подходящей работы | 0 | 0 | - | Информирование населения о положении на рынке труда путем публикаций информации в СМИ, вещания телевидения, изготовления брошюр, буклетов. |
|  | Мероприятие 106. Информирование о положении на рынке труда | 30,0 | 40,5 | 135,0 |  |
|  | областной бюджет | 30,0 | 40,5 | 135,0 |  |
|  | Мероприятие 107. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 7,0 | 6,3 | 90,0 | Проведено 9 ярмарок вакансий |
|  | областной бюджет | 7,0 | 6,3 | 90,0 |  |
|  | Мероприятие 108. Организация оплачиваемых общественных работ | 2954,0 | 3092,0 | 104,7 | Численность граждан, участвующих в общественных работах, 226 человек |
|  | областной бюджет | 154,0 | 171,7 | 111,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 2800,0 | 2920,3 | 104,3 |  |
|  | Мероприятие 109. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2311,3 | 2549,5 | 110,3 | 757 несовершеннолетних были трудоустроены на временную работу |
|  | областной бюджет | 560,0 | 799,8 | 142,8 |  |
|  | местный бюджет | 1751,3 | 1749,7 | 99,9 |  |
|  | Мероприятие 110. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 132,0 | 779,9 | 590,8 | 47 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, получили материальную поддержку |
|  | областной бюджет | 13,0 | 31,4 | 241,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 119,0 | 748,5 | 629,0 |  |
|  | Мероприятие 111. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 59,8 | 31,0 | 51,8 | 3 безработных граждан (выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые) получили материальную поддержку |
|  | областной бюджет | 5,8 | 1,8 | 31,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 54,0 | 29,2 | 54,1 |  |
|  | Мероприятие 112. Содействие самозанятости безработных граждан | 280,0 | 59,6 | 21,3 | 247 безработным гражданам оказаны услуги по самозанятости |
|  | областной бюджет | 280,0 | 59,6 | 21,3 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1820,3 | 3549,6 | 195,0 |  |
|  | областной бюджет | 1820,3 | 3549,6 | 195,0 |  |
|  | Мероприятие 113. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан | 1618,7 | 3268,9 | 201,9 | Профессиональное обучение с целью возобновления трудовой деятельности или для граждан, впервые ищущих работу - приобретение опыта, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда (прошли обучение 406 чел.). |
|  | областной бюджет | 1618,7 | 3268,9 | 201,9 |  |
|  | Мероприятие 114. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 188,0 | 247,5 | 131,6 | Обеспечение более широкого доступа женщин, имеющих детей до 3 лет, к качественным индивидуально ориентированным образовательным услугам, повышение их конкурентоспособности на рынке труда (прошли обучение 41 чел.). |
|  | областной бюджет | 188,0 | 247,5 | 131,6 |  |
|  | Мероприятие 115. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости | 9,00 | 25,9 | 287,8 | 5 пенсионеров возобновили трудовую деятельность |
|  | областной бюджет | 9,00 | 25,9 | 287,8 |  |
|  | Мероприятие 116. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 4,6 | 7,3 | 158,7 | Обучение по программам социальной адаптации на рынке труда прошли 373 чел. |
|  | областной бюджет | 4,6 | 7,3 | 158,7 |  |
|  | Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 30,0 | 70,4 | 234,7 |  |
|  | областной бюджет | 30,0 | 70,4 | 234,7 |  |
|  | Мероприятие 117. Организация профессиональной ориентации граждан | 30,0 | 70,4 | 234,7 | 3024 гражданам оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |
|  | областной бюджет | 30,0 | 70,4 | 234,7 |  |
|  | Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 118. Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности соглашения о социальном партнерстве между администрацией Серовского городского округа, городским объединением профсоюзных организаций, некоммерческим партнерством «Союз промышленников и предпринимателей города Серова» | 0 | 0 | - | Общегородской конференцией работодателей, администрации города и профсоюзов утверждено Территориальное соглашение между администрацией Серовского городского округа, городским объединением профсоюзных организаций, некоммерческим партнерством «Союз промышленников и предпринимателей города Серова» на 2017-2019 годы. |
|  | Цель 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - | Разработка документации по планировке территории не запланирована в бюджете на 2017 год |
|  | Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 1099,2 | - |  |
|  | областной бюджет | 0 | 1099,2 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 132. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 | 0 |  | Жилье в 2017 году не выделялось |
|  | Мероприятие 133. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма | 0 | 0 |  | Жилье в 2017 году не выделялось |
|  | Мероприятие 134. Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем многодетным семьям | 0 | 1099,2 | - | 1 многодетная семья (5 человек) получила социальную выплату на приобретение квартиры. 1 семья отказалась от социальной выплаты |
|  | областной бюджет | 0 | 1099,2 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |
|  | Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 119776,4 | 115527,2 | 96,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 3640,4 | 3640,4 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 86842,8 | 84968,9 | 97,8 |  |
|  | местный бюджет | 29293,2 | 26917,9 | 91,9 |  |
|  | Мероприятие 135. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и помещений, признанных непригодными для проживания | 119776,4 | 115527,2 | 96,5 | Завершено строительство жилых домов: - 38-ти квартирного дома по ул. Новоуральская, 4А (введен в эксплуатацию 05.04.2017); - 57-квартирного дома по ул. Маяковского, 4 (введен в эксплуатацию 31.07.2017). Начато строительство 97-квартирного дома по ул.Короленко,44,46 |
|  | федеральный бюджет | 3640,4 | 3640,4 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 86842,8 | 84968,9 | 97,8 |  |
|  | местный бюджет | 29293,2 | 26917,9 | 91,9 |  |
|  | Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 148349,3 | 128966,1 | 86,9 |  |
|  | местный бюджет | 493,6 | 493,6 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 147855,7 | 128472 | 86,9 |  |
|  | Мероприятие 136. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 148349,3 | 128966,1 | 86,9 |  |
|  | местный бюджет | 493,6 | 493,6 | 100,0 | Выполнен капитальный ремонт квартир по адресам: п.Марсяты, ул.Набережная,16-1,26-1 и г.Серов, ул.Зеленая,47 |
|  | внебюджетные источники | 147855,7 | 128 472,5 | 86,9 | Проведен капитальный ремонт в 42 МКД |
|  | Задача 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 223660,0 | 214786,6 | 96,0 |  |
|  | областной бюджет | 85031,9 | 84181,9 | 99,0 |  |
|  | местный бюджет | 137746,1 | 129722,7 | 94,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 882,0 | 882,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 137. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | 218598,0 | 209744,6 | 95,9 | Строительство котельной АБК-ГС-14,4 по ул.Короленко,50а (замена существующей котельной №22) - освоено 28136,61 тыс. рублей (не завершено в связи с нарушением подрядчиком ООО «Ямалавтосервис» договорных обязательств). Выполнена реконструкция тепловых сетей - освоено 16432,4 тыс. рублей: - ул.К.Маркса от ул.О.Революции до ул.Агломератчиков,21а, -от ул.Народная,43 до ул.Народная,35а; - от ул.Агломератчиков,26 до ул.Красноармейская,32; - от ул.Агломератчиков,21а до ул.Агломератчиков,26 Приобретена в муниципальную собственность котельная по адресу: город Серов, ул.Агломератчиков, 6 - 157815,4 тыс.рублей. Выполнена установка приборов учета тепловой энергии на муниципальных котельных и тепловых пунктах в объеме 7360,2 тыс. рублей |
|  | областной бюджет | 85031,9 | 84181,9 | 99,0 |  |
|  | местный бюджет | 133566,1 | 125562,7 | 94,0 |  |
|  | Мероприятие 138. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения | 4180,0 | 4160,0 | 99,5 | Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в микрорайоне Вятчино |
|  | местный бюджет | 4180,0 | 4160,0 | 99,5 |  |
|  | Мероприятие 139. Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | 882,0 | 882,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 882,0 | 882,0 | 100,0 | Реконструкция канализационных сетей ООО «Сигнал» |
|  | Задача 4. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 26330,5 | 50679,5 | 192,5 |  |
|  | местный бюджет | 17145,2 | 17145,2 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 24400,0 | - |  |
|  | Мероприятие 140. Устройство игровых, спортивных комплексов и малых архитектурных форм, благоустройство дворовых территорий | 10303,0 | 34652,0 | 336,3 | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории ул.Луначарского,114 В рамках социального партнерства ПАО «Надеждинский металлургический завод» и МО Серовский городской округ завершена реконструкция сквера (лестницы) Дворца культуры «Металлург», открыта новая детская площадка с игровым комплексом по ул. Республиканская, 30 в поселке Медянкино. В рамках социального партнерства АО «Серовский завод ферросплавов» и МО Серовский городской округ построена детская спортивная игровая площадка по ул. Ферросплавщиков |
|  | - областной бюджет | - 9185,3 | - 9134,3 | - 99,4 |  |
|  | - местный бюджет | - 1117,7 | - 1117,7 | - 100,0 |  |
|  | - внебюджетные источники | - 0 | - 24400,0 | - - |  |
|  | Мероприятие 141. Устройство пешеходных дорожек и ограждения | 10967,9 | 10967,9 | 100,0 | Установлено 72 светофора Е-7, установлено и заменено 274 дорожных знака, установлено 2717 метров пешеходных ограждений, смонтировано 17 г-образных опор, смонтировано 17 светильников искусственного освещения, отремонтировано 3790кв.м асфальтового покрытия тротуаров и подходов к пешеходным переходам, выполнено устройство 10 искусственных дорожных неровностей, нанесено 577кв.м дорожной разметки |
|  | местный бюджет | 10967,9 | 10967,9 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 143. Озеленение | 5059,6 | 5059,6 | 100,0 | Проводилось текущее озеленение, омолаживающая обрезка (242 дерева) и валка тополей (116 деревьев), формовочная обрезка деревьев (321 дерево) и кустарников (1900 шт.), вырезка поросли и побелка тополей (1130 шт.), перекопка клумб (2750 кв.м), высадка цветочной рассады (20000 шт.) и дальнейший уход, выкашивание газонов (332,5 тыс.кв.м) |
|  | местный бюджет | 5059,6 | 5059,6 | 100,0 |  |
|  | Задача 5. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 29251,4 | 29251,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 20151,7 | 20151,7 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 9099,7 | 9099,3 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 146. Газификация п.Новое Медянкино в г.Серов | 29051,4 | 29051,4 | 100,0 | Объект введен в эксплуатацию разрешением от 07.12.2017 №RU66-317000-410-2017. Общая протяженность введенного газопровода в плане 15995 м / факт по длине трубы 21079м. |
|  | областной бюджет | 20151,7 | 20151,7 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 8899,7 | 8899,7 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 151. Газификация п.Новая Кола, п.Филькино | 200,0 | 199,6 | 99,8 | Выполнена расчетная схема газопровода высокого и низкого давления п.Новая Кола и п.Филькино |
|  | местный бюджет | 200,0 | 199,6 | 99,8 |  |
|  | Задача 6. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 250,0 | 0,0 | - |  |
|  | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | - |  |
|  | Мероприятие 156. Проведение конкурса на звание «Самая благоустроенная придомовая территория» | 250,0 | 0,0 | - | Денежные средства на реализацию мероприятия в бюджете Серовского ГО на 2017 год не предусмотрены |
|  | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | - |  |
|  | Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа. |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на центральных улицах города |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | - | В 2017 году капитальный ремонт автомобильных дорог не осуществлялся |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 41019,6 | 40935,8 | 99,8 |  |
|  | областной бюджет | 38889,0 | 38805,2 | 99,8 |  |
|  | местный бюджет | 2130,6 | 2130,6 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 166. Ремонт автомобильной дороги ул.Ленина в г.Серов | 41019,6 | 40935,8 | 99,8 | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина, площадь отремонтированного полотна 66,8 тыс.кв.метров. |
|  | областной бюджет | 38889,0 | 38805,2 | 99,8 |  |
|  | местный бюджет | 2130,6 | 2130,6 | 100,0 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями и требованиями законодательства, приобретение дорожно – строительной техники |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - | Приобретение дорожно - строительной техники в 2017 году не планировалось |
|  | Задача 3. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 30500,0 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 30500,0 |  |  |
|  | Мероприятие 178. Оснащение транспортных средств абонентскими телематическими терминалами (за счет средств собственников) | 0 | 0 | - | 102 единицы транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевозок оснащены системой РНИС ГЛОНАС |
|  | Мероприятие 179. Ведение в эксплуатацию новых транспортных средств на регулярных городских маршрутах (за счет средств собственников) | 0 | 30500,0 | - | Частными предпринимателями за 2017 год приобретено 19 единиц новых транспортных средств |
|  | внебюджетные источники | 0 | 30500,0 | - |  |
|  | Мероприятие 180. Организация конкурсных процедур на право заключения договора на обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 0 | 0 | - | В 2017 году конкурсные процедуры на право заключения договора на обслуживание маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом не проводились |
|  | Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 181. Реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности | 0 | 0 | - | В 2017 году на территории Серовского городского округа дополнительно открылись 4 магазина розничной торговли с торговой площадью 1608 кв.м. Общее количество объектов стационарной торговли достигло 529, торговая площадь которых составляет 108440 кв. м (рост - 102%). В 2017 году для жителей Серовского городского округа в сфере потребительского рынка было дополнительно создано 142 рабочих места. |
|  | Мероприятие 182. Заключение соглашения об информационном взаимодействии в целях обеспечения работы сайта "Защита прав потребителей Свердловской области" | 0 | 0 | - | Заключено соглашение об информационном взаимодействии в целях обеспечения работы сайта «Защита прав потребителей Свердловской области» |
|  | Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 183. Подготовка и размещение информации в СМИ, на официальном сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах с разъяснениями о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 | 0 | - | В 2017 году вышло 6 сюжетов в «Канале С», информационной программе «День города», 4 публикации в печатных и электронных СМИ, 15 публикаций, 5 видеороликов на официальном сайте администрации в сети Интернет. Кроме того информация ежемесячно размещалась на 26 уличных информационных стендах «Серовский городской округ. Информация». Всего размещено 22 ед. информации |
|  | Мероприятие 184. Обеспечение внесения изменений в сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области и опубликование на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | - | Определены ответственные за обеспечение внесения сведений о муниципальных услугах в Реестр ГМУ СО, ЕПГУ, ответственность за актуализацию сведений внесена в должностные инструкции. Ежеквартально проводится проверка сведений об услугах, итоги рассматриваются на заседаниях комиссии по переводу муниципальных услуг в электронный вид, межведомственному электронному взаимодействию при их предоставлении |
|  | Мероприятие 185. Проведение мониторинга качества муниципальных услуг | 0 | 0 | - | Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества муниципальных услуг, предоставляемых в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа № 451 от 25.03.2013 года. Информация по итогам мониторинга своевременно вводится в АСУ ИОГВ, направляется в МФЦ СО, размещается на официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети Интернет |
|  | Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ на территории Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 186. Обеспечение взаимодействия с филиалом МФЦ по предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 0 | 0 | - | По состоянию на 31.12.2017 года количество услуг, предоставляемых через МФЦ, составляет 322, в том числе: государственных – 260, муниципальных – 62. За 2017 год по государственным и муниципальным услугам принято 116011 заявителей, в том числе: по государственным услугам - 72637 заявителей (прием документов - 49260, выдача результатов – 23229, консультации – 148), по муниципальным услугам - 33470 заявителей (прием документов - 17329, выдача результатов – 16103, консультации – 38), прочие услуги – 9904 (портал госуслуг – прием и выдача). Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ, к общему количеству услуг составила 27,4% |
|  | Мероприятие 187. Организация стажировки специалистов МФЦ по предоставлению муниципальных услуг | 0 | 0 | - | Специалисты МФЦ прошли необходимое обучение по предоставлению всех муниципальных услуг. Специалисты администрации проводят регулярные консультации для работников МФЦ в целях совершенствования предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
|  | Задача 3. Унификация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков административных процедур |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 188. Совершенствование административных регламентов в целях устранения административных барьеров, сокращения времени ожидания | 0 | 0 | - | В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг в 2017 году внесены изменения в 31 административный регламент, утверждено 4 новых регламента предоставления муниципальных услуг |
|  | Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3000,0 | 0 | - |  |
|  | областной бюджет | 2700 | 0 | - |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 190. Бурение скважины с устройством павильона над ней и строительством технологических трубопроводов на водозаборном участке Поносовский - 1 | 3000,0 | 0 | - | Денежные средства на реализацию мероприятия в бюджете Серовского ГО на 2017 год не предусмотрены |
|  | областной бюджет | 2700,0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0 | - |  |
|  | Задача 2. Экологическое просвещение населения Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 192. Участие в ежегодном конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области | 0 | 0 | - | Объединение экологических отрядов «Родники души» заняло II место в конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области, награждено почетным дипломом Министерства природных ресурсов Свердловской области. |
|  | Мероприятие 193. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») | 0 | 0 | - | В апреле 2017 года на XVI съезд движения «Родники» в город Екатеринбург направлена делегация в количестве 12 чел. |
|  | Задача 3. Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 115881,1 | 72065,0 | 62,2 |  |
|  | областной бюджет | 81116,8 | 37300,7 | 46,0 |  |
|  | местный бюджет | 34764,3 | 34764,3 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 194. Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г.Серова. Биологическая очистка | 115881,1 | 72065,0 | 62,2 | Выделенные в 2017 году средства областного бюджета не освоены в полном объеме в связи с нарушение подрядчиком ООО «Ек-Строй» договорных обязательств. Реализация мероприятия будет продолжена в 2018 году. |
|  | областной бюджет | 81116,8 | 37300,7 | 46,0 |  |
|  | местный бюджет | 34764,3 | 34764,3 | 100,0 |  |
|  | Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | - |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 196. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий | 0 | 0 | - | Проведено 4 общегородских субботника: весенняя и осенняя очистка территорий округа, в которых приняла участие 321 организация (25885 человек). |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |
|  | Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 198. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в ТКДНиЗП, на внутришкольном учете в общественную, спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию | 0 | 0 | - | По результатам работы с несовершеннолетними, состоящих на учете в органах внутренних дел, в ТКДН и ЗП, на внутришкольном учете, по вовлечению их в общественную, спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию, количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ТКДН и ЗП уменьшилось на 44,2 % (2017 год – 57 чел., 2016 год – 102 чел.) |
|  | Мероприятие 199. Мониторинг состояния патриотического воспитания, совершенствование патриотического воспитания граждан; подготовка нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан | 0 | 0 | - | Итоги мониторинга состояния патриотического воспитания рассматривались на Координационном совете по патриотическому воспитанию населения при главе Серовского городского округа |
|  | Мероприятие 200. Осуществление деятельности по реализации полномочий, определенных законодательством, регламентирующим вопросы проведения публичных мероприятий | 0 | 0 | - | В 2017 году проведено 17 публичных мероприятий. Мероприятия проводились в соответствии законодательством, регламентирующим вопросы проведения публичных мероприятий. Нарушений при подготовке и проведению данных мероприятий не допущено |
|  | Мероприятие 201. Проведение совместно с представителями правоохранительных органов совещаний по вопросам укрепления правопорядка на территории Серовского городского округа | 0 | 0 | - | C целью предупреждения преступлений общекриминальной направленности, административных правонарушений, активизации борьбы с алкоголизмом, наркоманией, детской беспризорностью, незаконной миграцией ежемесячно проводились совещания (заседания межведомственных комиссий, рабочие встречи) с представителями правоохранительных органов. За текущий период обеспечен общественный порядок при проведении 97 (АППГ – 105; - 7,6 %) мероприятий общественно-политической, социальной и культурно-массовой направленности, в которых приняло участие 85190 человек (АППГ – 83635, +1,9 %). В период проведения мероприятий грубых нарушений общественного порядка не допущено |
|  | Мероприятие 202. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0 | 0 | - | Ежемесячно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводились семинары, круглые столы, совещания, заседания комиссий (антинаркотической, по профилактике правонарушений) по вопросам профилактики правонарушений |
|  | Мероприятие 203. Организация «общественных приемных» на базе образовательных учреждений с участием специалистов всех субъектов профилактики правонарушений, которые проводят консультации для педагогов, родителей и несовершеннолетних | 0 | 0 | - | На Советах профилактики правонарушений («общественные приемные»), созданных во всех образовательных учреждений, организованы консультации для педагогов, родителей и несовершеннолетних, в которых принимают участие специалисты всех субъектов профилактики правонарушений |
|  | Мероприятие 204. Организация правового воспитания в образовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования по основам уголовной и административной ответственности | 0 | 0 | - | Муниципальные образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования совместно с представителями правоохранительных органов на постоянной основе организуют правовое воспитание по основам уголовной и административной ответственности |
|  | Мероприятие 205. Создание в образовательных учреждениях «Школ примирения» | 0 | 0 | - | В состав Школьных служб примирения входят обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие курс обучения по программе «Медиация ровесников». Волонтёрские отряды «Школьная служба примирения» созданы в МБОУ ООШ № 9, МАОУ СОШ 14, МАОУ СОШ 15, МАОУ СОШ 22, МАОУ СОШ 27. Кураторами Школьных служб примирения являются педагоги-психологи и социальные педагоги. В МБОУ СОШ п. Красноглинный для формирования бесконфликтных отношений между детьми создан добровольческий отряд «Диалог» |
|  | Мероприятие 206. Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, операций и акций, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Подросток - Игла», «Безнадзорные дети», «Школьник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Единый день правовой помощи» и др.) | 0 | 0 | - | В 2017 году представителями субъектов системы профилактики проведены комплексные оперативно - профилактические мероприятия, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Подросток - Игла», «Безнадзорные дети», «Школьник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Единый день правовой помощи» и др.) В 2017 году проведена акция «Семья без наркотиков» I этап – с 23 по 26 марта 2017 года; II этап – с 26 по 29 октября 2017 года. Всего проведено 62 оперативно-профилактических мероприятий, в том числе 12 рейдов направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|  | Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | - |  |
|  | Мероприятие 207. Координация работы субъектов профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках деятельности комиссии по безопасности дорожного движения в Серовском городском округе | 0 | 0 | - | Для стабилизации обстановки с аварийностью и снижению тяжести последствий ДТП на дорогах городского округа комиссией по безопасности дорожного движения в Серовском городском округе было проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 30 вопросов. По итогам 2017 года на территории Серовского городского округа зарегистрировано – 46 дорожно-транспортных происшествия (АППГ – 52, -11,5%), получили травмы 50 человек (АППГ – 60, -16,7%), погибло 7 человек (АППГ – 3, +133,3%). С участием детей зарегистрировано 3 ДТП (АППГ-6,-50%), в которых 1 ребенок погиб, 2 получили телесные повреждения (АППГ– 6,-66,7%) |
|  | Задача 3. Реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 4250,0 | 3178,2 | 74,8 |  |
|  | местный бюджет | 4250,0 | 3178,2 | 74,8 |  |
|  | Мероприятие 208. Материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на территории Серовского городского округа | 90,0 | 139,0 | 154,4 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 139 тыс. руб., исполнение составило 100%. Приобретено пожарное оборудование для оснащения добровольной пожарной команды п. Марсяты Серовского городского округа (мотопомпа, пожарные рукава, ранцевые огнетушители) |
|  | местный бюджет | 90,0 | 139,0 | 154,4 |  |
|  | Мероприятие 209. Приобретение оборудования для обслуживания пожарно-технического вооружения, первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | 250,0 | 225,0 | 90,0 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 225 тыс. руб., исполнение составило 100%. Приобретен станок для обслуживания пожарно-технического вооружения СИЛ-800 |
|  | местный бюджет | 250,0 | 225,0 | 90,0 |  |
|  | Мероприятие 212. Техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен по предупреждению населения о возникновении пожара | 170,0 | 153,0 | 90,0 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 153 тыс. руб., исполнение составило 100%. Проводилось техническое обслуживание 20 электрозвуковых сирен в сельских населенных пунктах, а так же выполнены ремонтные работы по восстановлению работоспособности 9 электрозвуковых сирен |
|  | местный бюджет | 170,0 | 153,0 | 90,0 |  |
|  | Мероприятие 213. Устройство минерализованных полос в сельских населенных пунктах | 1100,0 | 780,0 | 70,9 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 780 тыс. руб., исполнение составило 100%. Проведены сезонные работы по устройству минерализованных полос (весна, осень) в сельских населенных пунктах. |
|  | местный бюджет | 1100,0 | 780,0 | 70,9 |  |
|  | Мероприятие 214.1 Организация пропаганды и обучение в области пожарной безопасности | 540,0 | 74,0 | 13,7 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 74 тыс. руб., исполнение составило 100%. Выполнены работы по изготовлению памяток по пожарной безопасности. |
|  | местный бюджет | 540,0 | 74,0 | 13,7 |  |
|  | Мероприятие 214.2 Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения | 2100,0 | 1807,2 | 86,1 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 1807,2 тыс. руб., исполнение составило 100%. Выполнены работы по ремонту 3-х водоемов п. Ларьковка (Андриановичи), 1-го пожарного водоема п. Новая Кола, приобретено 19 пожарных гидрантов. |
|  | местный бюджет | 2100,0 | 1807,2 | 86,1 |  |
|  | Задача 4. Повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 2130,0 | 1561,5 | 73,3 |  |
|  | местный бюджет | 2130,0 | 1561,5 | 73,3 |  |
|  | Мероприятие 215. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях | 444,0 | 444,0 | 100,0 | Выполнены мероприятия по изготовлению памяток, листовок, проведены городские, областные соревнования. |
|  | местный бюджет | 444,0 | 444,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 216. Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | 739,0 | 739,0 | 100,0 | Проводилось техническое обслуживание аппаратуры оповещения Серовского городского округа, приобретено оборудование для мониторинга прохождения сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации |
|  | местный бюджет | 739,0 | 739,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 217. Обеспечение условий для организации (создания) аварийно-спасательных формирований, улучшение материально-технической базы оперативной группы КЧС и ОПБ Серовского городского округа, совершенствование материально-технической базы для выполнения мероприятий по предупреждению или ликвидации чрезвычайных ситуаций | 377,0 | 378,5 | 100 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 378,5 тыс. руб., исполнение составило 100%. Приобретен сборное строительное сооружение из полимеров армированных волокном (палатка) |
|  | местный бюджет | 377,0 | 378,5 | 100 |  |
|  | Мероприятие 222. Внедрение «Системы-112» | 570,0 | 0 | 0 | На основании решения Думы от 28.11.2017г. № 17, постановления администрации от 30.06.2016г. № 2269, сумма уточнена по фактическим расходам и составляет 0 тыс. руб. |
|  | местный бюджет | 570,0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 345,0 | 752,0 | 218,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 345,0 | 752,0 | 218,0 |  |
|  | Мероприятие 223. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Серовского городского округа | 345,0 | 752,0 | 218,0 | В целях улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма предприятиями и организациями Серовского городского округа осуществлялась специальная оценка условий труда на рабочих местах, приобретались средства индивидуальной защиты, проводилось обучение и проверка знаний по охране труда, разрабатывались инструкции по соблюдению правил безопасности проведения работ и т.д. |
|  | внебюджетные источники | 345,0 | 752,0 | 218,0 |  |

| Финансирование мероприятий комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол-нения | план | факт | % выпол-нения | план | факт | % выпол-нения | план | факт | % выпол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2489378,1 | 2532575,8 | 101,7 | 1380442,4 | 1347294,4 | 97,6 | 7030,1 | 7214,0 | 102,6 | 743381,7 | 746917,7 | 100,5 | 358523,9 | 431149,8 | 120,3 |
| 3 | Всего по подпрограмме 1. «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 59554,3 | 59493,1 | 99,9 | 1059,1 | 1019,7 | 96,3 | 0 | 0 | - | 58495,2 | 58473,4 | 100,0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Всего по подпрограмме 2. «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1704182,4 | 1769994,3 | 103,9 | 1050528,9 | 1063950,1 | 101,3 | 2246,7 | 2503,2 | 111,4 | 444998,3 | 461155,4 | 103,6 | 206408,5 | 242385,7 | 117,4 |
| 7 | Всего по подпрограмме 3. «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 718916,4 | 697596,7 | 97,0 | 328854,4 | 282324,6 | 85,9 | 4783,4 | 4710,8 | 98,5 | 233508,2 | 222549,2 | 95,3 | 151770,4 | 188012,1 | 123,9 |
| 9 | Всего по подпрограмме 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6725,0 | 5491,7 | 81,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6380 | 4739,7 | 74,3 | 345,0 | 752,0 | 218,0 |