- Об итогах выполнения муниципальных программ за 2020 год

В 2020 году действовало 15 муниципальных программ. В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от 10.12.2019 года № 204 «О бюджете Серовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 15.12.2020 года № 284) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2020 году включены все действующие 15 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 3 539 358,5 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на 2020 год составляет 3 537 130,6 тыс. руб., исполнение – 3 318 141,4 тыс. руб. или 93,8% от плана, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета – 1 633 475,0тыс. руб. (98,3%),

2) областного бюджета – 1 597 164,1 тыс. руб. (94,0%),

3) федерального бюджета – 87 502,3 тыс. руб. (49,5%).

За счет внебюджетных источников расходы составили 140 940,3 тыс. руб. или 99,7% от плана, из них: по программе развития образования – 140 586,7 тыс. руб. (99,7%), по программе развития малого и среднего предпринимательства – 353,6 тыс. руб. (98,8%).

Всего на выполнение мероприятий муниципальных программ направлено 3 459 081,6 тыс. руб. или 94,0% от плана.

Фактически выполнено работ (оказано услуг, поставлено продукции) на сумму 3 468 142,3 тыс. руб. или 94,3% от плана.

Информация о финансировании и выполнении мероприятий муниципальных программ, о достижении плановых значений целевых показателей прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского городского округа за счет средств бюджетов всех уровней за 2020 год (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского городского округа за 2020 год (приложение № 3);

4) Достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ за 2020 год (приложение № 4);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за 2020 год (приложение № 5).

6) Оценка эффективности реализации муниципальных программ Серовского городского округа за 2020 год (приложение № 6).

# I. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2017 - 2024 годы»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 18 452,6 тыс. руб. или 98,7% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования – 65,2 тыс. руб. или 100,0% от плана. В отчетном периоде проведено обучение на курсах повышения квалификации 40 муниципальных служащих.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе – 512,1 тыс. руб. (90,3%). Оплата за подписку производится по фактически оказанным услугам, на основании актов выполненных работ. На отчетную дату числится текущая кредиторская задолженность за подписку за декабрь месяц в сумме 43,9 тыс. руб. (документы для проведения расчетов поступили в январе 2021 года).

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского городского округа – 31,0 тыс. руб. (92,6%). Предоставление гарантий носит заявительный характер, поступило обращение от одного депутата по возмещению расходов.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений в органах местного самоуправления Серовского городского округа – 3260,0 тыс. руб. (94,9%). Исполнение мероприятий, предусмотренных Коллективным договором, носит заявительный характер и в отчетном периоде выполнено в полном объеме в соответствии с поступившими обращениями. Отклонения от плана объясняются снижением числа однодневных командировок по причине коронавирусной инфекции и полученной экономией при мониторинге рынка и проведении конкурсных процедур на страхование сотрудников, состоящих в штате.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в Серовском городском округе – 14 110,6 тыс. руб. (100,0%). Обязательства по выплате пенсии за выслугу лет в отчетном периоде выполнены в полном объеме.

6) Организация и проведение ежегодной диспансеризации – 473,6 тыс. руб. (97,7%). В связи с проводимым мониторингом цен при заключении контракта фактическая цена заключенного контракта Думой СГО и КРК СГО сложилась ниже планируемой.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 92,3 % от плана на отчетный период. Не выполнен целевой показатель «Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа, допустивших нарушения запретов и ограничений, установленных на муниципальной службе». По результатам проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими ОМС СГО, выявлено не полное представление сведений о доходах. В отношении двух муниципальных служащих применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

# II. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2017-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 25 318,1 тыс. руб. или 96,5% от плана. Выполнены мероприятия по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей; детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; а также детей работников бюджетной сферы.

1. Ремонт квартир детям-сиротам: проведены работы по ремонту 2 квартир, исполнение составило 200,0 тыс. руб. или 100% от плана.

2. Выплата стипендии успешно обучающимся учащимся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончанию учебного семестра - 80,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Выплачена стипендия успешно обучающимся студентам: 10 студентам, окончившим учебный семестр на оценки 4 и 5, по 5 000 руб.; 3 студентам, окончившим учебный семестр на оценку 5, по 10 000 руб.

3. Рождественская елка Главы городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей: план в объеме 50,0 тыс. руб. не  исполнен. Неисполнение связано с отменой мероприятия в связи с введением режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

4. Приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья; для неорганизованных детей; для детей работников бюджетной сферы - 1 667,4 тыс. руб., исполнение - 100%. Приобретены новогодние подарки для детей в количестве 3 970 штук.

5. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 1 539,7 тыс. руб., исполнение - 93,1%. Возмещены расходы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 191 ребенком. Отклонение от плана связано с приостановкой деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

6. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий - 520,0 тыс. руб., исполнение - 64,5%. Возмещены расходы родительской платы за присмотр и уход за 120 детьми. Отклонение от плана связано с приостановкой деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства

1. Проведен рейд «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет -  30,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

2. Проведен рейд «1 сентября» по выявлению несовершеннолетних безнадзорных детей - 60,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

3. Организован досуг для 480 детей из малообеспеченных семей по программе семейного досуга «Мир в нашем доме» - 48,0 тыс. руб., исполнение -  100%.

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи различным категориям граждан

1. Возмещение расходов на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей - 180,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Возмещены расходы на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» 59 лицам.

2. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 564,9 тыс. руб., исполнение - 75,3%. Выплачена материальная помощь 80 гражданам Серовского городского округа, оказавшимся в ТЖС. Материальная помощь оплачена по фактически поданным спискам в полном объеме. Выплаты имеют заявительный характер.

3. Оказана материальная помощь 637 ветеранам-юбилярам по 200 руб./чел. - 127,4 тыс. руб., исполнение - 100%.

4. Выплачена материальная помощь на зубопротезирование 37 ветеранам боевых действий - 260,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

5. Оказана материальная помощь на оздоровление инвалидов, ветеранов ВОВ и тружеников тыла, ветеранов труда, участников локальных войн и родителей погибших (умерших) ветеранов боевых действий ко Дню Победы и Дню пожилого человека в профилактории «Чайка» - 468,1 тыс. руб., исполнение - 79,1%. Оплачено возмещение стоимости путевки для 8 человек. Отклонение от плана связано с приостановкой деятельности профилактория в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

6. Оказана социальная помощь в виде ремонта квартир инвалидам ВОВ, не имеющим дополнительных мер социальной поддержки по постановлению Правительства Свердловской области от 12.07.2011г. № 909-ПП и одиноко проживающим труженикам тыла, вдовам участников, инвалидам ВОВ - 454,9 тыс. руб., исполнение - 100%. Проведены работы по ремонту 12 квартир.

7. Оказана материальная помощь ко Дню Победы 8 участникам ВОВ по 5000 руб и 535 труженикам тыла по 3000 руб - 1 645,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

8. Оказана материальная помощь на ритуальные услуги работников бюджетной сферы - 50,0 тыс. руб., исполнение - 50%. Материальная помощь выплачена согласно утвержденным постановлениям в полном объеме (10 выплат). Выплаты носят заявительный характер.

9. Оказана материальная помощь на оздоровление работников бюджетной сферы в профилактории «Чайка» - 13 095,6 тыс. руб., исполнение - 100%. Оказана помощь на оздоровление 214 работникам бюджетной сферы.

10. Материальная помощь ко Дню пожилого человека неработающим пенсионерам - 268,0 тыс. руб., исполнение - 99,8%. Выплачена материальная помощь в размере 200 руб. 1 340 пенсионерам, в том числе 665 пенсионерам учреждений образования, 191 пенсионеру учреждений культуры, 484 пенсионерам учреждений здравоохранения.

11. Оказана материальная помощь 80 семейным парам, получившим знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь» - 143,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

12. Оказана материальная помощь 116 ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента Российской Федерации - 116,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1. Предоставлены субсидии 5 некоммерческим общественным организациям ежеквартально (Серовское отделение Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов; Серовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»; Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени Общество слепых»; Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»; Ассоциация жертв политических репрессий города Серова.) в I-IV кварталах 2020 года в сумме 1250,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

2. Замена окон в помещении по адресу ул.Ленина, 159, находящемся в безвозмездном пользовании Серовского отделения областной общественной организации инвалидов (ветеранов) труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов - 112,4 тыс. руб., исполнение - 100%.

3. Выплачено поощрение 48 активистам и руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций за IV кв. 2019г., за I кв. 2020г., II кв. 2020г., III кв. 2020г., IV кв. 2020г. в сумме 1 529,2 тыс. руб., исполнение - 100%.

Подпрограмма 5. Проведение социально значимых мероприятий

Проведены мероприятия согласно плану - 581,5 тыс. руб., исполнение - 82,9%:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 15,0 тыс. руб.;

- праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню – 16,0 тыс. руб. (поздравление матерей, вдов погибших военнослужащих; чествование ветеранов РКК, Почетных доноров России);

- День памяти пострадавших от аварии на ЧАЭС – 10,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню войск национальной гвардии Российской Федерации – 15,0 тыс. руб.;

- проведение фестиваля творчества инвалидов — 40,0 тыс. руб.;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне – 255,7 тыс. руб. (чествование ветеранов и руководителей ветеранских организаций);

- праздничные мероприятия, посвященные Дню социального работника – 43,8 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 5,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий посвященных Международному Дню памяти жертв фашизма – 5,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню ВДВ – 15,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню ВМФ – 15,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (встречи с пожилыми ветеранами боевых действий, чествование ветеранов РКК, РОККовских сестер, сан. дружинниц) – 16,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий — 20,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню матери для матерей погибших (умерших) военнослужащих – 20,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов — 80,0 тыс. руб.

Не полное исполнение связано с отменой массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, в период введения режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа

Предоставлена материальная поддержка в виде стипендии 5 студентам очной формы обучения ежемесячно по 5 000 руб. в объеме 275,0 тыс. руб.

Предоставлена материальная поддержка в виде стипендии 2 студентам заочной формы обучения при сдаче сессии по 7 000 руб. в объеме 28,0 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 85,1% от плана.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, установленных для мероприятий, которые носят заявительный характер, а также показателей по массовым мероприятиям в связи с их отменой в период введения режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Целевые показатели подпрограммы 6 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа» рекомендуется изменить в соответствии с характером реализуемых в рамках данной подпрограммы мероприятий.

# III. Муниципальная программа «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016-2022 годы

Финансирование программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 218 992,2 тыс. руб. или 99,9% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие культуры и искусства

1. Организация деятельности учреждений культуры и искусства: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям (Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов) в сумме 103 174,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию культурно-досуговых учреждений за 2020 год составило 130 334 человека (план - 162 550). Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

Проведено 854 мероприятие в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов согласно муниципальному заданию (при плановой 925). Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

Согласно муниципальному заданию МБУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» в функционирует 40 клубных формирований.

2. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею в сумме 9642,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Число посетителей музея составило 18 450 человек (план - 23 550). Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО в сумме 31 438,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Количество посещений библиотек составило 136 620 единиц (план - 206 381). Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

4. Организация деятельности муниципальных театров: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова в сумме 44 215,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Число зрителей на показах спектаклей составило 20 153 человека (план -28 800). Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции. Состоялось 6 новых театральных постановки: «Золушка» (Е.Шварц), «Бах-бах-бах» (Юлия Поспелова), «Баба Шанель» (Н. Коляда), «Лгунья» (Н. Коляда), «Море, звезды, Олеандр» (Мария Малухина), «Космическая заварушка» (Марианна Незлученко).

5. Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры. аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами – направлено 6 895,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 96,7% от плана, в том числе:

1) Серовский театр драмы им. А.П. Чехова:

- приобретение и монтаж кондиционеров, вытяжной вентиляции в малом театральном зале «Елизаветинский» - 338,1 тыс. руб.;

- ремонт кровли гаража - 328,2 тыс. руб.;

- монтаж секционных ворот гаража - 226,3 тыс. руб.

2) Городской Дом культуры:

- ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков здания клуба дер. Поспелково - 678,7 тыс. руб.;

- разработка сметной документации по строительству наружной сети водопровода в клубе пос. Красноярка - 95,0 тыс. руб.;

- разработка сметной документации на перепланировку помещений клуба с устройством внутреннего водопровода и канализации клуба пос. Красноярка - 45,0 тыс. руб.;

- замена деревянных оконных блоков в ДК пос. Вятчино - 400,0 тыс. руб.;

- устройство наружного водопровода к клубу пос. Красноярка - 250,3 тыс. руб.;

- ремонт внутреннего противопожарного водопровода ДК пос. Вятчино - 333,5 тыс. руб.;

- размещение и врезка наружного водопровода к зданию клуба пос. Красноярка - 24,3 тыс. руб.;

- перепланировка и переустройство части помещения № 7 под санитарный узел клуба п. Красноярка – 546,7 тыс. руб.

3) Дворец культуры металлургов:

- монтаж системы пожарной сигнализации (предоплата 30%) - 782,8 тыс. руб.;

4) Серовский исторический музей:

- монтаж охранной сигнализации по ул. О. Революции,18 - 150,4 тыс. руб.;

выполнение проектно-сметной документации на кап. ремонт помещения по ул. 4-й Пятилетки, 38 - 150,0 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка по ул. О. Революции, 18 - 15,2 тыс. руб.;

5) Централизованная библиотечная система:

- ремонт крыльца и фасада Центральной городской детской библиотеки - 251,1 тыс. руб.;

- ремонт помещений Центральной городской детской библиотеки - 305,9 тыс. руб.;

6) Дом культуры «Надеждинский»:

- монтаж системы видеонаблюдения – 177,7 тыс. руб.

6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет:

Приобретена книжная продукция в количестве 1 089 экземпляров на сумму 283,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, произведена предоплата на поставку периодических изданий на II полугодие 2020 года и I полугодие 2021 года (досрочная подписка) – 1 449 экз. журналов и 162 комплекта газет на сумму 250,0 тыс. руб. Принято на учет для формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов библиотек и отремонтировано 20 369 документов.

7. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки:

Произведена поставка книг в количестве 1 168 экз. на сумму 331,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 345 экз. на сумму 66,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Приобретена компьютерная техника (10 шт. компьютеров персональных настольных) и запасные части к компьютерам, всего на сумму 368,0 тыс. руб.

8. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на проведение гастрольной деятельности:

Транспортные расходы по показу спектаклей на выезде в п. Красноярка, п. Красноглинный, п. Андриановичи, изготовление баннеров – 208,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

9. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек: поддержка творческой деятельности Серовского театра драмы им. А.П. Чехова - 3 848,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3206,9 тыс. руб., средства местного бюджета - 641,4 тыс. руб.

Приобретено техническое и технологическое оборудование для осуществления творческой деятельности, товарно-материальные ценности для постановки спектаклей, произведена оплата труда сотрудников театра и специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов, оплата авторского вознаграждения и гонораров.

Произведена постановка двух спектаклей – «А зори здесь тихие» (А. Еньшин) и «Рарольд и Мод» (К. Хитгенс, Ж. Карьер).

10. Печать книги: издание книги «Наше детство», «Наш суд», «Наша крепость», «Воспоминания детей войны» в количестве 180 экз. - 43,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

11. Обеспечение информирования населения, в том числе с использованием уличных информационных стендов «Серовский городской округ. Информация.»: размещение информации на городских стендах, обслуживание стендов, публикации в соц. сетях (не менее 30 публикаций в месяц)  - 385,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Осуществляется обслуживание 26 городских стендов, на которых размещается информация.

12. Обеспечение доступной среды для инвалидов: произведен ремонт санузла, создание архитектурной доступности для лиц с ограниченными возможностямив ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка - 300,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

13. Сохранение объектов культурного наследия: выполнен ремонт санузлов, холла и эвакуационного выхода Дворца культуры металлургов - 1 928,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

14. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов – государственная поддержка в рамках нацпроекта «Культура» в сумме 500,0 тыс. руб. МАУ «Дворец культуры металлургов».Приобретено оборудование для циркового народного коллектива «Кассиопея».

15. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных учреждений культуры:

Предоставлены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 4 217,0 тыс. руб.:

- МБУК «Серовский исторический музей» - 120,6 тыс. руб.;

- МБУК «Центьрализованная библиотечная система СГО» - 775,9 тыс. руб.;

- МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова – 384,2 тыс. руб.;

- МБУК «Городской Дом культуры» - 961,6 тыс. руб.;

- МАУК Дом культуры «Надеждинский» - 606,5 тыс. руб.;

- МАУ «Центр досуга «Родина» - 946,7 тыс. руб.

16. Субсидии на восстановление финансовой состоятельности – 2 672,2 тыс. руб. для восстановления финансовой состоятельности МАУ «Центр досуга «Родина» в связи с закрытием кинозалов во время коронавирусной инфекции.

17. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных муниципальных библиотек – государственная поддержка в рамках нацпроекта «Культура» в сумме 3 000,0 тыс. руб. МБУК «Централизованная библиотечная система СГО» для создания модельной библиотеки на базе Центральной городской детской библиотеки. Приобретена мебель, оргтехника, компьютерные программы, игры для игровой комнаты, книги.

Подпрограмма 3. Развитие информационного пространства, обеспечивающего открытость деятельности муниципальных учреждений» осуществляется информирование жителей официальной информации о культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации

Направлено 3 006,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета:

1. Выпущено 240 сюжетов о культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации.

2. 288 выходов официальной информации о культурном развитии Серовского городского округа в эфире радио.

3. Выпущены газетные статьи о культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации в газете «Серовский рабочий» в объеме 28 578 кв. см.

Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа

1. Мероприятия антитеррористической направленности, по предупреждению экстремизма – 14,5 тыс. руб. Проведена военно-спортивная игра «Защитники Отечества» (Городской Дом культуры).

2. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом – 8,5 тыс. руб. Вышло в эфир 2 рекламно-социального ролика по профилактике ВИЧ-инфекции.

3. Формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности населения – 29,0 тыс. руб. Центром детским (подростковым) «Эдельвейс» проведены мероприятия: спортивное многоборье, интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы».

4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи – 160,0 тыс. руб. Организованы и проведены мероприятия:

- рейд «Малыш», интеллектуальная игра «Умники и умницы» (ЦДП «Эдельвейс»);

- мероприятия «Защитники Отечества» (Городской Дом культуры);

- проведены тематические лекции, приобретены траурные корзины и цветы для возложения на День памяти Неизвестного солдата (Дворец культуры металлургов).

Подпрограмма 5. Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа

1. Мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения: в средствах массовой информации показано 195 роликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции - 390,0 тыс. руб.;

2. Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита: осуществлена закупка вакцины против клещевого энцефалита в количестве 400 доз на сумму 172 тыс. руб. и проведена вакцинация.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 91,1% от плана. Не в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, связанных с проведением мероприятий в связи с их отменой в период введения режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

# IV. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2016-2022 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 88 533,2 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограммеа 1. Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа

1. Модернизация пожарной системы МАУ «Водный дворец»: исполнение составило 288,2 тыс. руб. - 100% от плана. Проведена полная модернизация пожарной системы МАУ «Водный дворец», системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Установлены: новый прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранд Магистр, прибор управления системой речевого оповещения Рокот-2, громкоговорители настенные в количестве 40 шт., извещатели дымовые в количестве 120 шт., извещатели пожарные тепловые в количестве 4 шт., извещатели ручные пожарные в количестве 11 шт., оповещатели охранно-пожарные световые в количестве 25 шт., оповещатели комбинированные Гром в количестве 2 шт. Произведена замена кабеля с изоляцией в магистральный кабель-канал, с двойным замком самозатухающий.

2. Устройство наружного освещения на стадион «Строитель»: исполнение составило 427,6 тыс. руб. – 100%. Проведен демонтаж старых железобетонных опор, установлены новые железобетонные опоры в количестве 12 штук, заменены провода протяженностью 440 метров, установлены светодиодные светильники в количестве 12 штук, установлены прожекторы в количестве 16 штук.

3. Ремонт помещений в здании стадиона «Строитель»: исполнение составило 618,6 тыс. руб. - 100% от плана. В здании стадиона «Строитель» произведены ремонтные работы (в тамбуре, в кабинете директора, в раздевалке, на вахте, в трех кабинетах центра тестирования ГТО).

4. Субсидии на восстановление финансовой состоятельности: исполнение составило 1 998,9 тыс. руб. - 100% от плана. За счет субсидии МАУ «Водный дворец» направило 830, 8 тыс. руб. на выплату заработной платы и отпускных, 250,9 тыс. руб. на оплату страховых взносов, 56, 0 тыс. руб. на оплату услуг СЭС (санитарно-бактерологические исследование воды на микроорганизмы и бактерии, смывы и т.д.), 738,4 тыс. руб. на коммунальные услуги (отопление), 122,8 тыс. руб.  на приобретение хлора.

5. Создание условий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам спорта: исполнение составило 809,2 тыс. руб. - 100% от плана. Приобретено модульное противоскользящее покрытие на сумму 142,8 тыс. руб. Приобретено оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями на сумму 666,4 тыс. руб.

6. Ремонт крыльца центрального входа здания МАУ «Водный дворец», ремонт пола в душевых кабинках: исполнение составило 1 671,5 тыс. руб. - 100% от плана. Выполнен ремонт крыльца центрального входа здания: произведен демонтаж старой плитки, сделана стяжка пола и уложена новая керамогранитная плитка. Выполнен ремонт пола в душевых: произведен демонтаж старой плитки, произведена гидроизоляция пола и уложена новая противоскользящая плитка.

7. Заградительная сетка по периметру х/к «Мечта»: исполнение составило 103,5 тыс. руб. - 100% от плана. Осуществлена поставка и монтаж заградительного сетчатого ограждения, защищающего от попадания шайбы за пределы хоккейного корта.

8. Шумоизоляция х/к «Мечта»: исполнение составило 298,1 тыс. руб. - 100% от плана. Выполнены работы по изготовлению, поставке, монтажу шумоизоляции для хоккейного корта «Мечта».

9. Создание условий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов спорта: исполнение составило 1 102,4 тыс. руб. - 100% от плана.

Выполнен контракт на выполнение работ по установке экстренного оповещения на спортивных объектах МБУ «Центр спортивных сооружений»: хоккейный корт «Юность», стадион «Энергия», стадион «Строитель», лыжная база «Крутой лог», стадион «Локомотив», хоккейный корт «Кристалл», хоккейный клуб «Алмаз», хоккейный корт «Мечта», спортивный комплекс «Ларьковка». Установлены трансляционные усилители ROXTO№ AA-60 в количестве 8 комплектов, громкоговорители настольные ROXTO№ RM-01 в количестве 10 штук, настенные громкоговорители ROXTO№ SWS-10 в количестве 16 штук, рупорный громкоговоритель ROXTO№ HP-30T в количестве 16 штук. Сумма контракта составляет 694,4 тыс. руб.

Выполнен контракт на выполнение работ по установке систем видеонаблюдения на спортивных объектах МБУ «Центр спортивных сооружений»: лыжная база «Крутой лог», стадион «Локомотив», спортивный комплекс «Ларьковка». Установлены видеокамеры уличные P№-A5-B 2,8 в количестве 11 штук, видеокамеры купольные PD-A5-B 2,8 в количестве 3 штук, видеорегистратор PVDR A5-08M1 в количестве 1 штуки, видеокамера уличная P№-A2-B 2,8 в количестве 2 штук, видеокамера купольная PD-A2-B 2,8 в количестве 1 штуки, блоки питания AP-D12/30 Amatek в количестве 1 штуки, блок питания AP-D12/50 Amatek в количестве 2 штук, монитор LG 19 в количестве 1 штуки, жесткий диск 3Tb. Сумма контракта составляет 149,5 тыс. руб.

Выполнен контракт на поставку и установку арочных и ручных металлодетекторов: Арочные металлодетекторы в количестве 2 штук, место установки лыжная база «Крутой лог» и стадион «Локомотив». Ручные металлодетекторы в количестве 9 штук, место размещения лыжная база «Крутой лог», стадион «Локомотив», стадион «Строитель», стадион «Энергия», спортивный комплекс «Алмаз», спортивный комплекс «Ларьковка», хоккейный клуб «Юность», «Кристалл», «Мечта». Сумма контракта составляет 258,5 тыс. руб.

10. Создание условий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов спорта: исполнение составило 2 455,27 тыс. руб. - 100% от плана.

В здании гаража хладоцентра установлены промышленные секционные ворота в количестве 2 штук на сумму 250,0 тыс. руб.

Выполнена покраска ограждения по периметру территории стадиона «Металлург»: от здания «Дом спорта» до здания старого хоккейного корта, с демонтажем железобетонных оград, с установкой металлических оград по железобетонным столбам, с заливкой бетона и последующей грунтовкой поверхности металлического ограждения и окраской эмалью. С южной стороны здания старого хоккейного корта изготовлены и установлены распашные ворота без фундамента и окрашены краской на сумму 466,3 тыс. руб.

Выполнена облицовка входной группы стадиона с устройством вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя, с монтажом световой вывески, желобов, снегозадержателей на сумму 1 276,6 тыс. руб.

Произведена установка противопожарных дверей в здании «Дом спорта» в количестве 2 штук, в здании ФОК на стадионе «Металлург» в количестве 20 штук на сумму 379,3 тыс. руб.

Произведена установка автоматического шлагбаума фирмы «DORHA№» с блоком GSM у здания «Дом спорта» на сумму 83,0 тыс. руб.

11. Текущий ремонт помещений: исполнение составило 157,9 тыс. руб. - 100% от плана. Выполнены работы: разборка и новый монтаж облицовки из гипсокартонных листов, покраска, установка вентиляционных решеток, установка светодиодных светильников, установка вентиляторов, разборка и укладка ковровых полов, плитки керамической, разборка и прокладка трубопровода.

12. Приобретение техники и оборудования для обслуживания футбольного поля с искусственным газоном: исполнение составило 1 930,0 тыс. руб. - 100% от плана. Приобретен трактор Shibaura ST333 для обслуживания футбольного поля с искусственным газоном

Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе

За 2020 год проведено 180 спортивно-массовых мероприятия (2019г. - 327), из них 20 российского, 19 областного, 24 окружного и 117 городского уровня (2019г. – 31, 37, 33 и 226 соответственно). В соревнованиях приняло участие более 33 000 человек (2019г.- 38000). Спортсмены приняли участие в 60 соревнованиях областного масштаба, 23 российского и 32 окружного. Уменьшение количества мероприятий и участников связанно с введением ограничительных мер на территории Свердловской области по не распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Проведены Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2020» (2019г. – 12 269 чел., 2020г.– 21 560 чел., увеличение количества участников связанно с благоприятными погодными условиями.), Открытый региональный турнир по карате киокусинкай «Юный Кибальчиш», традиционное физкультурно-массовое мероприятие на лыжах «Мартовская прогулка», окружные соревнования среди туристов лыжников.

К празднованию Дня защитника Отечества реализован план спортивно-массовых мероприятий, в рамках которого проведено более 35 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На лыжной базе «Снежинка» состоялось открытое первенство города по лыжным гонкам среди организаций, предприятий и учреждений Серовского городского округа на призы ОАО «Серовский механический завод», посвященное Дню защитника Отечества.

Окружные соревнования по лыжным гонкам на призы МС СССР В.Т. Мелентьева собрали более 300 участников из городов Северного управленческого округа.

Проведены городские Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений Серовского городского округа, учащихся профессиональных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных учреждений.

В августе организованы и проведены традиционные велогонка и легкоатлетический забег «Серовская Миля», посвященные празднованию Дню физкультурника, памяти отличника физической культуры и спорта А.М. Поликарпова, в которых приняло участие более 200 спортсменов.

В сентябре проведена декада бега, несмотря на отмену Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2020», все планируемые мероприятия прошли в соответствий с требованием Роспотребнадзора: легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди учащихся профессиональных образовательных учреждений, легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди взрослого жителей Серовского городского округа, открытый Чемпионат и Первенство Серовского городского округа по легкой атлетике, посвященное открытию стадиона «Металлург».

23 сентября состоялся спортивный праздник, посвященный открытию стадиона «Металлург» после реконструкции, проведены мероприятия и матчевые встречи по хоккею, полиатлону, баскетболу, боксу, футболу, самбо и плаванию, в которых приняло участие более 1000 воспитанников школы.

С 21 по 25 октября проведен XX традиционный областной турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», посвященный Всероссийскому Дню боксера.

Не все спортивно-массовые мероприятия, запланированные на 2020 год, были проведены согласно годовому календарю спортивно-массовой работы из-за введения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: исполнение составляет 99,4% -  163,9 тыс. руб. Проведены: соревнования по лыжным гонкам «Рождественский лыжный спринт»; традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Мартовская прогулка»; Новогодний лыжный спринт; Рождественский лыжный спринт; Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд; Чемпионат и первенство СГО по лыжным гонкам, памяти Г.С. Морозова; Лыжная гонка, посвященная «Открытию лыжного сезона».

2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): исполнение составляет 99,9% - 117,0 тыс. руб. Проведены: физкультурно-спортивное мероприятие в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ВФСК «ГТО»; кубок СГО по лыжным гонкам, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ВФСК «ГТО».

3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:  исполнение составляет 99,9% - 826,1 тыс. руб. Проведены: Чемпионат СГО по баскетболу среди мужских команд; соревнования по лыжным гонкам «Кубок Северных городов «Зима 2020» на призы МС СССР В.Т. Мелентьева; первенство по волейболу среди ПОУ СГО; IV шахматный мемориал Граматика Ивана Ивановича; первенство СГО по лыжным гонкам среди ПОУ СГО; чемпионат СГО по автомобильным гонкам «Serov Ice-2020»; первенство Северного управленческого округа СО по конькобежному спорту; чемпионат СГО по классическим шахматам среди мужчин; открытое Первенство по мини-футболу среди мужских команд; открытый турнир СГО по теннису; кубок по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества; открытое первенство ДЮСШ по самбо; патрульная эстафета работников ЖКХ; первенство по конькобежному спорту среди ПОУ СГО; открытый турнир по боксу среди юношей «Наше будущее», посвященный Дню защитника Отечества; лично-командное первенство по стрельбе из пневматической винтовке среди образовательных организаций и военно-патриотических клубов СГО; XXIV спартакиада среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области в 2020 году (патрульной эстафеты «Гонка патрулей»); открытое первенство Серовского городского округа по хоккею с шайбой среди мужских команд; первенство Северного управленческого округа Свердловской области по боксу среди юношей на призы Депутата Законодательного Собрания Свердловской области Д.Г.Жукова, Мероприятие «Серовский серпантин», посвященное Дню физкультурника; Велогонка и легкоатлетический пробег «Серовская миля», посвященные Дню физкультурника; Фестиваль технических видов спорта «Serovautofest», посвященный 75-летию Победы в ВОВ; Открытый чемпионат СГО по футболу среди мужских команд, посвященный Дню города; Мероприятия, посвященные Дню физкультурника; XX областной турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», посвященный Всероссийскому Дню боксера; первенство СГО по футболу среди профессиональных образовательных учреждений СГО; летнее первенство по ОФП среди юных биатлонистов СГО; спортивный праздник, посвященный открытию стадиона «Металлург»; чемпионат и первенство СГО по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень»; открытый турнир СГО по хоккею с шайбой, посвященный открытию зимнего сезона; первенство СГО по конькобежному спорту; физкультурные мероприятия на призы Деда Мороза среди воспитанников МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева»; первенство СГО по конькобежному спорту, посвященное празднованию Нового года.

4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни:  исполнение составляет 99,9% - 768,8 тыс. руб. Проведены: 38-я традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»; Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; Спортивный праздник «О, Спорт, ты-Мир» среди команд ЗОЛ «Веселый бор»; Открытое Первенство СГО по легкой атлетике, посвященное открытию стадиона Металлург; Подведение итогов спартакиады среди ПОУ СГО 2019-2020 г.г.; Открытое первенство СГО по лыжероллерам; Первенство и чемпионат СГО по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень»; Открытое первенство СГО по легкоатлетическому кроссу, посвященному открытию стадиона «Металлург»; Спортивно-массовые мероприятия; Открытый чемпионат СГО по зимнему футболу; Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

5. Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): исполнение составило 100% - 141,4 тыс. руб. Проведено обучение по подготовке спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в объеме 72 академических часов, с применением методов электронного обучения и элементов дистанционных образовательных технологий. Для оснащения мест тестирования приобретена электронно-вычислительная техника – 2 системных блока, монитор и лазерное МФУ.

6. Субсидии из местного бюджета в рамках софинансирования на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): исполнение составило 100% - 60,6 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО: стартовый номер эконом (нагрудные номера) в количестве 100 шт., секундомеры в количестве 6 шт., гимнастические маты (коврики) в количестве 5 шт., флажки судейские в количестве 4 шт., домики для показа метража в количестве 20 шт. Для оснащения мест тестирования приобретена электронно-вычислительная техника – монитор и лазерное МФУ.

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе»

С муниципальными учреждениями заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год.

1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания по МАУ «Водный дворец»: исполнение составляет 14 791,1 тыс. руб. - 100% от плана.

2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания по МБУ «Центр спортивных сооружений»: исполнение составляет 29 641,5 тыс. руб. - 100% от плана.

3. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания по МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева»: исполнение составляет 29 051,7 тыс. руб. - 100% от плана.

4. Субсидии автономным учреждениям на иные цели (Информирование жителей официальной информацией о физической культуре и спорте муниципального образования и иной официальной информацией): исполнение составило 100% от плана – 400,0 тыс. руб. Опубликовано 63 статьи в 23 номерах на общую сумму 400,0 тыс. руб. (25 000 см2).

5. Субсидии автономным учреждениям на иные цели (Информирование жителей официальной информацией о физической культуре и спорте муниципального образования и иной официальной информацией): исполнение по МАУ «Водный дворец» составило 560,0 тыс. руб. – 100% от плана, по МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» составило 150,0 тыс. руб. – 100% от плана.

По мероприятию информирование жителей официальной информацией о физической культуре и спорте по МАУ «Водный дворец», было размещено официальной информации о физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях Серовского городского округа в количестве 63 ролика и 10 повторов, по МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - в количестве 15 роликов и 15 повторов.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 102,1% от плана.

# V. Муниципальная программа «Молодежь Серовского городского округа» на 2016-2022 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 72 058,5 тыс. руб. или 99,9% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа

1. Приобретение спортивной формы для воспитанников детских подростковых клубов: объем финансирования - 70,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Приобретена спортивная форма для воспитанников детских подростковых клубов «Горизонт», «Карат», «Спутник», «Квант».

2. Приобретение оборудования и материалов для молодежно-подросткового клуба «Квант»: объем финансирования - 50,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Приобретены материалы для работы авиамодельных кружков.

3. Обеспечение деятельности МБУ «Дом молодежи»: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 5 139,2 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

4. Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 61 715,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

5. Проведение городских конкурсов, слетов юных корреспондентов: объем финансирования - 14,4 тыс. руб., исполнение - 100%. Проведен городской слет корреспондентов.

6. Содействие участию специалистов по работе с молодежью, молодых лидеров, молодежных делегаций в окружных, областных, всероссийских проектах, мероприятиях, конкурсах: объем финансирования - 15,8 тыс. руб., исполнение - 100%. Обеспечено участие специалистов в финале Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» (г. Екатеринбург).

7. Организация работы летних трудовых отрядов, лагерей труда и отдыха: объем финансирования - 817,3 тыс. руб., исполнение - 100%. Организована работа Молодежной биржи труда в летний период с 27 июля по 28 августа в 3 партии, трудоустроено в летний период 130 несовершеннолетних граждан.

8. Организация работы трудовых отрядов, лагерей труда и отдыха: объем финансирования - 270,9 тыс. руб., исполнение - 100%. Организована работа Молодежной биржи труда в осенний период с 7 сентября по 31 октября в 3 партии, трудоустроено в летний период 87 несовершеннолетних граждан.

9. Проведение городских молодежных фестивалей, конкурсов: объем финансирования - 183,2 тыс. руб., исполнение - 100%. Проведены мероприятия:

1) интеллектуально-развлекательные игры «Легко сказать» для работающей молодежи и для студентов (в январе, феврале, марте), посвященные праздничным мероприятиям;

2) турнир по боулингу «СтудФест» среди учащихся учреждений среднего профессионального образования;

3) добровольческая акция «Лица Победы»;

4) муниципальный этап регионального этапа конкурса «Лидер XXI века»;

5) автопробег «Серов - город молодежи»;

6) онлайн челлендж «Чем живешь, молодежь?» (мастер-классы);

7) онлайн-конкурс «Семейный карнавал»;

8) онлайн-игры КВН (студенческая лига, школьная лига, рабочая лига);

9) слет работающей молодежи;

10) онлайн-слет «Я-актив» для студентов.

10. Организация мероприятий по развитию волонтерского движения: объем финансирования - 54,9 тыс. руб., исполнение - 100%. Проведены образовательная программа «Академия волонтера» по программе «Волонтеры Победы»; форум-акция «Делай!» по экологическому направлению городского волонтерского отряда «Я доброволец»; форум-акция добровольцев «Снежный десант»; городской конкурс «Доброволец года-2020».

11. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций: объем финансирования - 36,6 тыс. руб., исполнение - 100%. Проведены фотоконкурс «Улыбка весны»; туристический слет «Папа, мама, я - туристическая семья»; онлайн-фестиваль «Молодая мама года».

12. Проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ: объем финансирования - 30,6 тыс. руб., исполнение - 100%.

Домом молодежи организованы и проведены мероприятия:

1) онлайн конкурс агитационных материалов «Мы за ЗОЖ»;

2) интернет-марафон «Здоровые привычки»;

3) онлайн-викторина «Путешествие в страну Гигиены»;

4) спортивная игра «Живу здороВО!»;

5) профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений против личности с подростками, состоящими на учёте в ТКДН и ЗП.

13. Проведение мероприятий в рамках приоритетного молодежного проекта «Банк молодежных идей»: объем финансирования - 100,0 тыс. руб. (100%), в том числе 50,0 тыс. руб. средств местного бюджета и 50,0 тыс. руб. средств областного бюджета. Выделен грант на реализацию проекта, победившего в городском конкурсе «Банк молодежных идей».

14. Проведение мероприятий в рамках приоритетного молодежного проекта «Безопасность жизни»: объем финансирования составил 44,4 тыс. руб. (100%), в том числе 22,2 тыс. руб. средств местного бюджета и 22,2 тыс. руб. средств областного бюджета. Проведены мероприятия в рамках реализации проекта:

1) арт-терапия для подростков группы риска в рамках добровольческой акции «Добро под Новый год»;

2) онлайн-опрос «Безопасность в Интернете»;

3) cоциально-профилактический тренинг для подростков, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП «Безопасность жизни в информационном пространстве»;

4) профилактическая игра «Гонка героев».

Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи на территории Серовского городского округа

1. Приобретение оборудования и материалов для МБУ «Дом молодежи»: объем финансирования - 272,7 тыс. руб., в том числе 140,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 132,7 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 97,4%. Приобретены 4 автомата Калашникова охолощенных, сейф-шкаф, средства индивидуальной защиты для использования при подъемах на высоту в туристических слетах, при организации военно-спортивных игр.

2. Приобретение формы, оборудования и материалов для МАУ ДОД «Центр детского творчества»: объем финансирования - 387,7 тыс. руб., в том числе 193,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 193,8 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 100%.

3. Проведение мероприятий патриотической направленности для общеобразовательных, средне-профессиональных, высших учебных заведений округа, а также среди молодежных организаций предприятий города (акция «Георгиевская лента», городская военно-спортивная игра «Боевое братство», конкурс «Правовое государство начинается с каждого из нас», городской проект «Гражданин России», конкурс патриотической песни «Рябинушка», викторина «Я-гражданин», акция «Помнить и хранить» и др.): объем финансирования составил 145,6 тыс. руб., исполнение - 100%. Домом молодежи проведены мероприятия:

1) военно-спортивная игра «Я солдат» для работающей молодежи и оборонно-спортивная игра «Я солдат» для студентов;

2) объезд мемориальных объектов, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества;

3) авто-квест «Путь к Победе»;

4) поздравление участников ВОВ с 75-летием со Дня Победы;

5) мероприятие, посвященное Дню памяти погибших при наводнении;

6) военно-туристические сборы «Партизан-2020» для несовершеннолетних состоящих на учете в ТКДНиЗП;

7) патриотическая акция «Помнить и хранить»;

8) конкурс патриотической песни «Нам этот подвиг позабыть нельзя»;

9) акция «День белых журавлей»;

10) квест-игра для воспитанников военно-патриотических клубов, посвященная Дню Героев Отечества;

11) акция «Правовое государство начинается с каждого из нас».

4. Проведение и участие в спортивных и патриотических турнирах, первенствах, сборах, соревнованиях, акциях и т.д.: объем финансирования - 19,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

5. Юнармейская игра «Зарница»: объем финансирования - 78,0 тыс. руб., в том числе 39,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 39,0 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 100%.

6. Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»: объем финансирования - 36,0 тыс. руб., в том числе 18,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 18,0 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 100%. Организована и проведена военно-спортивная игра для студенческой молодежи, количество участников 30 человек.

7. Военно-спортивная игра «Боевое братство»: объем финансирования - 36,0 тыс. руб., в том числе 18,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 18,0 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 100%. Организована и проведена военно-спортивная игра для работающей молодежи, количество участников 30 человек.

8. Мероприятия по профилактике экстремизма: объем финансирования - 36,0 тыс. руб., в том числе 18,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 18,0 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 100%. Проведен форум по профилактике экстремизма и терроризма «Стоп-террор», количество участников 100 человек.

Подпрограмма 3. Обеспечение жильем молодых семей на территории Серовского городского округа

На предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома запланированы средства в объеме 1 772,0 тыс. руб., объем финансирования составляет 1 710,7 тыс. руб., в том числе 952,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 624,3 тыс. руб. -  областного бюджета, 134,5 тыс. руб. - федерального бюджета, исполнение - 96,5%. Предоставлены социальные выплаты 2 семьям в полном объеме, соответствующем выданным свидетельствам о праве на социальную выплату в 2020 году.

Подпрограмма 4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Серовского городского округа» на мероприятие «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

Объем финансирования составляет 794,0 тыс. руб., в том числе 667,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 126,8 тыс. руб. - областного бюджета, исполнение - 100%. Предоставлены социальные выплаты 2 семьям в полном объеме, соответствующем выданным свидетельствам о праве на региональную социальную выплату в 2020 году.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 97,9% от плана.

# VI. Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2019- 2022 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 75 027,5 тыс. руб. или 99,0% от плана, выполнение – 100,0%. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа

Финансирование – 50 598,2 тыс. руб. или 99,8%. Неисполнение составляет 114,7 тыс. руб. в основном за счет мероприятий «Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала» (58,0 тыс. руб. - 50,6%) и «Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно» (42,3 тыс. руб. - 36,9%). Выполнены следующие мероприятия:

1. Приобретение объектов в муниципальную собственность: Затраты составили 23 450,5 тыс. руб., что составляет 100,0%. В отчетном периоде произведен окончательный расчет с ПАО «Надеждинский металлургический завод» в рамках контракта по приобретению гостиничного комплекса (МУП «Надеждинский»). А также выплачена выкупная стоимость за изъятый для муниципальных нужд земельный участок и расположенное на нем домовладение с хозяйственными постройками и многолетними посадками по адресу г. Серов, ул. Энгельса, 98 (перспективная застройка микрорайона «Восточный»).

2. Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление выморочного имущества: Затраты составили 649,2 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключено и оплачено 11 договоров, в том числе 1 муниципальный контракт.

3. Изготовление Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе: Затраты составили 2,9 тыс. руб., что составляет 100,0%. Реестр муниципальной собственности на бумажном носителе изготовлен в установленный срок.

4. Оплата государственной пошлины и штрафов: Затраты составили 59,1 тыс. руб, что составляет 100,0%. Оплачено 4 заявки на регистрационные действия, в том числе 2 заявки по постановке на регистрационный учет транспортных средств, приобретенных в рамках мероприятия по обновлению материально-технической базы Серовского городского округа, а также исполнительский сбор по Постановлению о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству неимущественного характера и установлении нового срока исполнения от 05.08.2020 (не предоставление земельного участка в качестве меры имущественной поддержки многодетным семьям).

5. Страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе ответственности перед третьими лицами: Затраты составили 306,9 тыс. руб., что составляет 100,0%. На 2020 год запланировано получение 104 полиса ОСАГО на транспортные средства, которые фактически получены.

6. Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг): Затраты составили 4 551,5 тыс. руб., что составляет 99,8%. Произведена оплата исполнительных листов, а также услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Представленные в комитет расчеты расходов по содержанию пустующих помещений, прошедшие экспертизу в комитете экономики, оплачены в соответствии с заключением экспертизы.

Незначительное неисполнение по статье составило 7,2 тыс. руб. или 0,16% и обусловлено тем, что расчет плановых объемов осуществляется условно в связи с тем, что затраты по мероприятию по большей части носят заявительный характер и рассчитать точную сумму расходов не представляется возможным

7. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах: Затраты составили 9 364,1 тыс. руб., что составляет 99,98%. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2019 года и январь-ноябрь 2020 года; счета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-декабрь 2020 года. Незначительное неисполнение по статье составило 1,5 тыс. руб. или 0,02% и обусловлено тем, что в 2020 году в комитет для оплаты не были направлены счета на оплату взносов за ноябрь Жилищно-строительным кооперативом № 19 (г. Серов ул. Короленко, 13) на площадь 42,2 м2 на сумму 0,4 тыс. руб.; ТСЖ «Фуфачева 48/1» на площадь 110,5 м2 на сумму 1,1 тыс. руб.

8. Обновление материально-технической базы муниципального образования Серовский городской округ: Затраты составили 9 909,2 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключен и исполнен муниципальный контракт на приобретение двух транспортных средств КАМАЗ 6520-53 (самосвал) на сумму 9 909,2 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур 480,9 тыс. руб.).

9. Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения: Реализация мероприятия перенесена на 2021 год в связи с нарушением сроков исполнения работ по контракту.

10. Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала: Затраты составили 368,8 тыс. руб., что составляет 86,4%. Заключены и оплачены 29 контрактов, в том числе 2 муниципальных контракта на общую сумму 41,9 тыс. руб. (экономия 250,4 тыс. руб.). Неисполнение по мероприятию в полном объеме обусловлено экономией в результате проведения конкурсных процедур.

11. Оплата агентского вознаграждения в соответствие с условиями агентских договоров: Затраты составили 331,3 тыс. руб., что составляет 99,74%. Оплачено агентское вознаграждение АО «РЦ Урала» за декабрь 2019 года, январь-февраль 2020 года, агентское вознаграждение АО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках вновь заключенного агентского договора от 13.01.2020 № 429-ЭСП за январь-ноябрь 2020 года. Незначительное неисполнение по статье составило 0,9 тыс. руб. или 0,26% и обусловлено тем, что расчет плановых объемов осуществляется условно из среднего значения предъявленного к оплате агентского вознаграждения, сумма которого напрямую зависит от суммы собранной платежным агентом платы за наем, сумма варьируется ежемесячно в незначительном диапазоне и рассчитать точную сумму расходов не представляется возможным.

12. Оплата налога на добавленную стоимость с доходов от реализации физическим лицам имущества, составляющего муниципальную казну: Затраты составили 291,3 тыс. руб., что составляет 100,0%. Произведена оплата НДС за реализацию и предоставление в аренду имущества муниципальной казны физическим лицам по срокам уплаты отчетного периода 2020 года.

13. Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде (в том числе возмещение затрат): Затраты составили 102,0 тыс. руб., что составляет 100,0%. Выплачена компенсация заявителям за установку индивидуальных приборов учета в количестве 4 единиц; произведено возмещение затрат управляющих компаний по установке 2 общедомовых приборов учета в части доли муниципальной собственности в многоквартирном доме, установлен индивидуальный прибор учета в муниципальном жилом помещении и 3 прибора учета в муниципальном нежилом помещении.

14. Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно: Затраты составили 370,3 тыс. руб., что составляет 89,75%. В рамках мероприятия в феврале-марте 2020 года по требованию прокуратуры были проведены работы по демонтажу аварийной хозяйственной постройки, расположенной по адресу г.Серов ул.К.Либкнехта,35. В связи с тем, что внутреннее пространство постройки на весь объем заполнено строительным мусором, стоимость демонтажа и вывозки составила 249,1 тыс. руб. Также в отчетном периоде демонтировано 34 объекта «рекламного мусора» и 4 баннера с фасадов многоквартирных домов. Неисполнение по статье составило 42,3 тыс. руб или 10,27% и обусловлено тем, что на декабрь 2020 года был запланирован демонтаж бревенчатого сооружения, расположенного в южной части земельного участка по адресу г. Серов ул. Ленина, 177, в соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа от 15.12.2020 № 1715, как установленного незаконно. Фактически сооружение было демонтировано собственником самостоятельно.

15. Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности: Затраты составили 538,2 тыс. руб., что составляет 99,14%. Проведено 3 заседания комиссии по списанию имущества Серовского городского округа, списано 48 объектов (11 единиц движимого имущества, 37 объектов недвижимого имущества). Также в рамках мероприятия был осуществлен снос объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Серов, ул. П. Осипенко, 58. Незначительное неисполнение по статье составило 4,7 тыс. руб. или 0,86% и обусловлено тем, что расчет плановых объемов осуществляется условно из средней стоимости услуг специализированных организаций, фактическая же стоимость напрямую зависит от многочисленных факторов, таких как состояние объекта, территориальная удаленность и т.д.

16. Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией: Затраты составили 264,8 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключено и исполнено 4 договора на обследование 7 многоквартирных домов, в том числе муниципальный контракт на сумму 11,8 тыс. руб. на обследование 3 многоквартирных домов (экономия по результатам конкурсных процедур составила 38,3 тыс. руб.).

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского городского округа

На 2020 год запланировано 15 567,8 тыс. руб., финансирование – 100,0%. Выполнялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое): Затраты составили 358,3 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключен и оплачен контракт на сумму 358,3 тыс. руб. на приобретение роверного комплекта Galaxy G1 Plus.

2. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности в целях государственной регистрации права МО Серовский городской округ на земельные участки: Затраты составили 119,1 тыс. руб., что составляет 99,64%. В отчетном периоде сформировано 6 земельных участков. Незначительное неисполнение по статье составило 0,4 тыс. руб. или 0,36% и обусловлено тем, что расчет плановых объемов осуществляется условно из средней стоимости услуг кадастровых инженеров, фактическая же стоимость напрямую зависит от многочисленных факторов, таких как площадь земельного участка, территориальная удаленность, ландшафт и т.д.

3. Формирование земельных участков под новое строительство, благоустройство площадок, скверов, парков: Затраты составили 90,0 тыс. руб., что составляет 100,0%. Проведены работы по подготовке межевых планов в целях образования земельных участков под 9 многоквартирными домами для благоустройства дворов.

4. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства: Работы в 2020 году не проводились, в связи с тем, что земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, достаточно для текущего предоставления.

5. Компенсация за земельные участки многодетным семьям: Затраты составили 15 000,0 тыс. руб. или 100,0%. 75 многодетных семей получили компенсацию взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 3. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Серовского городского округа

На 2020 год запланировано 9 531,8 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Серовского городского округа – 8 052,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 479,3 тыс. руб. Финансирование составило – 8 861,8 тыс. руб. или 93,0% от плана, в том числе за счёт средств бюджета Серовского городского округа – 7 550,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1311,3 тыс. руб. Выполнялись следующие мероприятия:

1. Актуализация материалов Генерального плана Серовского городского округа. Фактическое исполнение плана по мероприятию с детализацией по направлению расходов приведено в таблице:

| Направление | План | Факт | Откл. | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализация материалов Генерального плана Серовского городского округа | 820,0 | 720,0 | -100,0 | 87,8 |
| Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов (областной бюджет) | 288,0 | 120,0 | -168,0 | 41,7 |
| Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов (софинансирование) | 432,0 | 180,0 | -252,0 | 41,7 |
| Внесение изменений в документы территориального планирования (областной бюджет) | 680,4 | 680,4 | 0,0 | 100,0 |
| Внесение изменений в документы территориального планирования (софинансирование) | 1 493,1 | 1 493,1 | 0,0 | 100,0 |

Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 26.11.2018 на сумму 1 200,0 тыс. руб., исполнен частично на сумму 1020,0 тыс. руб.;

- от 14.10.2019 на сумму 340,0 тыс. руб., не исполнен;

- от 01.06.2020 на сумму 2 173,5 тыс. руб., исполнен.

Причиной неисполнения мероприятия является частичное исполнение работ по муниципальному контракту № 57-к от 26.11.2018 и неисполнение в полном объеме работ по контракту от 14.10.2019. Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Серовского городского округа на постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения работ по контрактам, заключенным в целях постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов. Из 37 границ Серовского городского округа поставлено на учет 30 границ (в том числе материалы по 24 границам приняты и оплачены, по 6 границам – на стадии приемки). 7 границ на кадастровый учет не поставлены в связи с отклонением по причине пересечения границ населенных пунктов с землями лесного фонда (Уведомления ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА по УФО» о невозможности внесения сведений о границе от 01.12.2020 и от 28.12.2020).

Субсидии бюджету Серовского городского округа на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов в размере 288,0 тыс. руб и на внесение изменений в документы территориального планирования в размере 680,4 тыс. руб. предоставлены в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 – 2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (в редакции от 17.12.2020).

2. Корректировка Правил землепользования и застройки Серовского городского округа. Фактическое исполнение плана по мероприятию с детализацией по направлению расходов приведено в таблице:

| Направление | План | Факт | Откл. | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка Правил землепользования и застройки Серовского городского округа | 450,0 | 300,0 | -150,0 | 66,7 |
| Корректировка Правил землепользования и застройки Серовского городского округа (областной бюджет) | 320,9 | 320,9 | 0,0 | 100,0 |
| Корректировка Правил землепользования и застройки Серовского городского округа (софинансирование) | 704,1 | 704,1 | 0,0 | 100,0 |

Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 01.06.2020 на сумму 1025,0 тыс. руб., исполнен;

- от 05.04.2019 на сумму 450,0 тыс. руб., расторгнут 23.11.2020 в одностороннем порядке со стороны заказчика в связи с неудовлетворительным качеством осуществления работ и нарушением сроков их выполнения, заказчиком направлен пакет документов для включения исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков;

- от 25.11.2020 на сумму 300,0 тыс. руб., исполнен.

Субсидия бюджету Серовского городского округа на внесение изменений в правила землепользования и застройки в размере 320,9 тыс. руб предоставлена в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 – 2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (в редакции от 17.12.2020).

3. Подготовка документации по планировке территории Серовского городского округа. Фактическое исполнение плана по мероприятию с детализацией по направлению расходов приведено в таблице:

| Направление | План | Факт | Откл. | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка документации по планировке территории Серовского городского округа | 1600,1 | 1600,1 | 0,0 | 100,0 |
| Подготовка документации по планировке территории Серовского городского округа (областной бюджет) | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подготовка документации по планировке территории Серовского городского округа (софинансирование) | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 100,0 |

Субсидия бюджету Серовского городского округа на разработку документации по планировке территории в размере 190,0 тыс. руб предоставлена в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 – 2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (в редакции от 17.12.2020).

4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД): Затраты составили 1 130,0 тыс. руб. или 100,0%. 10.06.2020 в результате проведения открытого конкурса в электронной форме заключен муниципальный контракт на сумму 1 130,0 тыс. руб., экономия составила 5,0 тыс. руб., работы по контракту исполнены в срок.

5. Разработка карт-планов границ населенных пунктов Серовского городского округа и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости: Затраты составили 663,3 тыс. руб. или 100,0%. 16.07.2017 заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ по условиям контракта – 01.12.2017. В связи с выявленными пересечениями границ населенного пункта с границами предоставленных земельных участков исполнитель неоднократно приостанавливал и возобновлял работы. Работы по контракту заказчиком приняты не были, так как в полном объеме не исполнены. Исполнитель обратился в суд. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-27472/2020 от 17.08.2020 с отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» взыскано 663 253,15 руб. основного долга по фактически выполненным работам и 16 265,0 руб. государственной пошлины. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 30.10.2020 оставил жалобу комитета без удовлетворения.

За 2020 год поступление доходов от использования муниципальной собственности, а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 63 942,3 тыс. руб. или 80,8% от планируемого размера доходов на отчетный период. План поступления доходов от использования и приватизации муниципальной собственности на отчетный период и фактическое поступление доходов в бюджет Серовского городского округа по статьям доходов с указанием причин отклонения от планового значения представлены в приложении 5.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 106,0% от плана.

# VII. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2019-2024 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и внебюджетных источников составило 1 911 679,9 тыс. руб. или 98,9% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия

Финансирование составило 1 835 673,6 тыс. руб. или 99,4% от плана.

1. В связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Серовского городского округа большое внимание уделяется созданию и совершенствованию предметно-развивающей среды. С этой целью в ДОУ приобретены методические и дидактические средства обучения, наглядные пособия, игры, игрушки.

2. В рамках мероприятия «Возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ» предоставляется льгота в соответствии со ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 13 главы 3 постановления администрации Серовского городского округа от 04.02.2014 № 102 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, бюджетных и автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования».

3. В рамках мероприятия «На организацию создания условий для обеспечения питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах» приобретено оборудование для организации питания в школьные столовые (холодильник, производственный стол, электрическая плита, стеллаж для сушки посуды, водонагреватель).

Горячим питанием обеспечено 97,7% обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

4. Дополнительное образование реализуется в образовательных организациях и организациях дополнительного образования МАУ ДО «ЦДТ». В МАУ ДО «ЦДТ», реализация программ дополнительного образования ведется по 6 направлениям.

5. Для организации работы по повышению качества образования обучающихся, качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2020 году ООА СГО Управление образования и муниципальными общеобразовательными организациями были созданы все необходимые нормативно-правовые, организационно-содержательные, кадровые и информационные условия.

В течение 2020 года выпускники 9-х и 11-х классов участвовали в подготовительных мероприятиях проведения ГИА. Проводились тренировочные экзамены с целью апробации новых организационно-технологических схем проведения экзаменов, ознакомления выпускников с контрольно-измерительными материалами ГИА по предметам: «математика», «химия», «английский язык», «обществознание». С целью получения допуска к сдаче государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов проходили итоговое устное собеседование по русскому языку, выпускники 11-х классов писали итоговое сочинение по русскому языку. 100% выпускников 9-х и 11-х классов получили положительные результаты и допуск к сдаче ГИА.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, по решению Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, были изменены порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.

Период проведения единого государственного экзамена был определен с 03 июля по 25 июля 2020 года. Сдача единого государственного экзамена в 2020 году была не обязательна. ЕГЭ сдавали выпускники 11-х классов по желанию и только в целях использования результатов ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения. Для выпускников 9-х классов экзамены были полностью отменены.

Выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций получили аттестаты до проведения ГИА в период с 15 июня по 17 июня 2020 года на основании результатов внутришкольной промежуточной аттестации. Вместе с аттестатом о среднем общем образовании 28 выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Серовского городского округа получили медаль «За особые успехи в учении».

6. Капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний – работы профинансированы на 37 723,6 тыс. руб. или на 100% от плана.

7. Устройство окон  ПВХ в муниципальных образовательных организациях – работы профинансированы на 3 293,1 тыс. руб. или на 97,7% от плана.

8. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ):

Получение качественного образования детьми с ОВЗ дошкольного возраста, а также оказание им качественной коррекционно-развивающей помощи обеспечивают 10 дошкольных образовательных учреждений (юр. лица), в которых обучаются воспитанники с ОВЗ, имеющие тяжелые нарушения речи, нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержку психического развития. Созданы условия для дошкольного образования детей с выраженными формами умственной отсталости, сложным дефектом развития, расстройствами аутистического спектра. Общее количество воспитанников с ОВЗ, посещающих дошкольные организации, составляет 228 человек.

На базе МАДОУ №49 «Радуга» создана Служба ранней помощи для детей, имеющих ОВЗ, для детей, относящихся к группе «риска их возникновения», для детей-инвалидов. Целью деятельности Службы ранней помощи является осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей младенческого и раннего возраста, для оптимального развития ребенка, социализации и адаптации его в обществе; обеспечение перехода ребенка и семьи в другие образовательные учреждения (группы) после завершения программы индивидуального сопровождения в службе, для повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования детей. В период с января по июнь 2020 года помощь была оказана 10 семьям и 8 детям - инвалидам.

В соответствии с реализацией ст.34,42,79 ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации», во всех общеобразовательных организациях Серовского городского округа обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды. В условиях инклюзии обучается 397 детей с ОВЗ, в коррекционно-развивающих классах — 42 чел., индивидуально на дому – 33 инвалида.

Содержание образования обучающихся и воспитанников ДОУ определяется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов. В рамках реализации образовательных программ со всеми воспитанниками и обучающимися проводится комплексная психолого-педагогическая работа специалистов: учитель-дефектолог, учитель адаптивной физкультуры, учитель-логопед, педагог-психолог. Во всех образовательных организациях созданы и функционируют психолого-педагогические консилиумы.

9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом:

В течение 2020 года, с целью привлечения обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания, проводилась Спартакиада обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и Спартакиада воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций Серовского городского округа.

В Спартакиаду общеобразовательных организаций включены соревнования по лёгкой атлетике, баскетболу, основам физической подготовки, лыжным гонкам, плаванию. Вне зачета Спартакиады среди обучающихся проведены соревнования по футболу, баскетболу, ГТО, конькобежному спорту, настольному теннису, волейболу, легкой атлетике.

В рамках реализации «Плана мероприятий городской Спартакиады школьников» в 2020 году проведено 3 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 2 890 человек.

10. Реализация системы персонифицированного дополнительного образования:

В 2020 году проведена работа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Два учреждения (МАУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс») участвуют в реализации системы персонифицированного финансирования в городском округе. Количество сертифицированных программ в данных учреждениях составляет 30 штук (13 программ МАУ ДО «Центр детского творчества», 17 программ МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»).

На реализацию сертификатов ПФДО в Серовском городском округе предусмотрено 2 941,5 тыс. руб. на период с 01.09.2020 по 31.12.2020. При этом установлено максимальное ограничение по числу сертификатов, использующих деньги, равное 630 штук. На финансирование одного сертификата предусмотрено 4669,0 руб.

Обладатели 630 сертификатов (5% от проживающих в городском округе детей в возрасте от 5 до 18 лет – 12 600 человек) зарезервировали на оплату своих договоров 2 909,8 тыс. руб. Все дети зачислены на сертифицированные программы (630 человек). Целевой показатель по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, установленный на 2020 год, выполнен в полном объеме. Общее количество выданных сертификатов по заявкам родителей - 7491, в том числе: активировано сертификатов - 6320; не активированных сертификатов -  1171; количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения - 3696.

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование по данному направлению программы составило 44 042,3 тыс. руб. или 81,1% от плана за отчетный период.

По состоянию на 01.01.2020 года численность детей школьного возраста на территории Серовского городского округа составляла 12 056 человек, из них 7 948 -  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Целевые показатели по охвату отдыхом и оздоровлением детей в 2020 году для Серовского городского округа определены соглашением, заключенным между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Серовским городским округом, и составляли на 13.03.2020г. не менее 10378 человек. В соответствии с дополнительными соглашениями целевые показатели изменены: по состоянию на 10.09.2020г. – не менее 6286 человек; по состоянию на 24.11.2020г. – не менее 6632 человек; по состоянию на 17.12.2020г. – не менее 5498 человек.

В каникулярный период 2020 года достигнутый показатель охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков составил 14 163 человека, что составляет 117,5% от общего количества детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, проживающих на территории Серовского городского округа, и 136,5% от годового целевого показателя; из них 1 037 человек направлены в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного действия (8,6% от общей численности детей школьного возраста), в том числе 418 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 40%.

В санаторно-курортные организации было направлено 95 детей, из них 29 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В загородные оздоровительные лагеря для детей было направлено 942 человека, что составляет 67% от целевого показателя по охвату отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях, из них 236 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период осенних каникул открыть загородные оздоровительные лагеря в МАУ ДО ООЦ «Чайка» для организации отдыха и оздоровления детей не удалось в связи с определением на базе МАУ ДО ООЦ «Чайка» места для временного пребывания лиц с легким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции (постановление главы Серовского городского округа от 14.10.2020г. № 140).

Работа палаточного лагеря «Перевал» на базе загородного оздоровительного лагеря «Весёлый бор» МАУ ДО ООЦ «Чайка», открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций не состоялось в связи с невозможностью открытия данных организаций отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, вызванной ростом заболевания ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV).

Численность несовершеннолетних, трудоустроенных в период каникул, в том числе через молодежные биржи труда составила 188 человек, что составляет 2,8% от общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе из малообеспеченных семей и многодетных семей, семей «группы риска» - 53 несовершеннолетних; детей, состоящих на учете в Территориальном комитете по делам несовершеннолетних — 10 человек.

Иными формами отдыха охвачено 13 126 детей, что составляет 265,7% от целевого показателя, из них 1466 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование составило 862,9 тыс. руб. или 100% от плана.

Организованы и проведены муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», в которых приняли участие 51 педагогических работника.

Организовано и осуществляется информационно-методическое сопровождение участия педагогических и руководящих работников в областных и Всероссийских очных и очно-заочных профессиональных конкурсах.

Осуществляется мониторинг распространения лучших практик повышения социального статуса педагогов и механизмов, стимулирующих повышение престижа педагогических профессий в МОУ СГО. Педагогические работники муниципальных образовательных организаций принимают активное участие в муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах, демонстрируя высокие профессиональные достижения.

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование составило 1 972,5 тыс. руб. или 100% от плана.

В 2020 году продолжена реализация плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы.

Основной целью реализации плана мероприятий является развитие содержания, технологий, инфраструктуры образования детей и молодёжи естественнонаучной и технической направленностей, а также популяризации проектной исследовательской и изобретательской деятельности, востребованной в будущей профессиональной практике.

Организовано взаимодействие МКУ «Центр развития муниципальных образовательных учреждений», муниципальных общеобразовательных организаций с НОО Фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», а также группой ЧТПЗ «Практики будущего» («Лидеры изменений»).

Совместно с ПАО «Надеждинский металлургический завод» учащиеся МОУ СГО ежегодно участвуют и становятся победителями конкурса «Инженериада УГМК», в 2020г. учащиеся в рамках данного проекта учащиеся сотрудничали с Богословским рудоуправлением (г.Краснотурьинск), успешно представили лучшие проекты (онлайн) в г.Верхняя Пышма.

В соответствии с календарным планом мероприятий в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в Северном управленческом округе Свердловской области на 2019/2020 учебный год с 23 по 25 января 2020 года на базе МАУ ДОД ДООЦ «Чайка» проходил IY окружной Турнир юных математиков среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городских округов Северного управленческого округа Свердловской области. Организаторами выступили ООА СГО Управление образование, МКУ «Центр развития муниципальных образовательных учреждений» при поддержке Некоммерческого Благотворительного фонда культурных и социальных инициатив «Достойным – лучшее». В Турнире приняли участие 84 учащихся 7-9 классов муниципальных общеобразовательных организаций. Среди серовских образовательных учреждений выступили команды школ № 13, 14, 15, 19, 20, 22 и 27, по две сборные команды выставили городские округа: Краснотурьинск, Красноуральск, Ивдель.

В феврале 2020 года учащиеся МОУ СГО приняли участие в Олимпиаде национальной технологической инициативы, которая включена в перечень олимпиад и иных мероприятий, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.07.2019г. № 390. В январе 2020 года учащиеся МОУ СГО впервые приняли участие в математических боях в ОЦ «Таватуй», результат – 2 место. Также впервые учащиеся принимали участие в математических боях в г.Челябинск «Вектор успеха», результат -3 место. В июне учащиеся МОУ СГО приняли участие во Всероссийском онлайн-конкурсе (г.Москва) творческих проектов «РОБОТЯГА», по результатам конкурса - диплом победителя в номинации «Особый приз жюри»

С января по март 2020 года учащиеся МОУ СГО приняли участие в реализации проекта «Умная библиотека». По результатам распределенного хакатона, состоявшегося 14-15 марта 2020г. в Екатеринбурге, команда заняла первое место.

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование составило 946,2 тыс. руб. или 100% от плана.

Проведено 173 мероприятия, в которых приняли участие 12 771 человек.

Проведен городской фестиваль «Юные интеллектуалы Серовского городского округа». Программа фестиваля организована по четырем направлениям: интеллектуальное, гражданско-патриотическое, здоровое поколение, творческое. Приняли участие ученики из 26 образовательных организаций Серовского городского округа.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Серовском городском округе, на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения о новой коронавирусной инфекции (2019- №CoV)», в соответствии с приказом ООА СГО Управление образования от 23.03.2020 №22 «О мероприятиях по переходу муниципальных общеобразовательных организаций Серовского городского округа на особый режим функционирования», все досуговые программы реализованы на 80%.

Вне программы фестиваля «Юные интеллектуалы Серовского городского округа» проведены следующие городские мероприятия:

- интегрированная игра «Рождественские традиции»;

- интеллектуальная игра «Золотое кольцо России»;

- конкурс исследовательских работ «Тропой открытий Вернадского»

- конкурс молодых педагогов «Начало»;

- «Педагогический Олимп»;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей»;

- заочная викторина «Знаток правил дорожного движения»;

- отборочный этап областного конкурса детского творчества «Звездный фейерверк»;

- конкурс по пожарной безопасности «Папа, мама, я - противопожарная семья»;

- городские соревнования по правилам дорожного движения «Дорожные старты».

Проведены городские юбилейные мероприятия:

- конкурс по изобразительному искусству «Народов дружный хоровод», посвящённый 100-летию Республик Башкортостан и Татарстан;

- квест-игра, посвящённая 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора Речкалова Г.А.;

- творческий конкурс рисунков «Великий праздник Победы!», посвящённый 75-летию со дня Победы в Великой отечественной войне;

- конкурс творческих работ «Память, которой не будет конца», посвящённый 75-летию со дня Победы в великой отечественной войне;

- викторина «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённая 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»

Финансирование составило 28 182,3 тыс. руб. или 100% от плана.

Информация о развитии системы образования, муниципального образования и иной официальной информации размещена в газете «Серовский рабочий и на ТВ канале.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 97,8% от плана. Не в полном объеме достигнут целевой показатель «Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учебное время».

# VIII. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Серовского городского округа» на 2016-2022 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 44 681,0 тыс. руб. или 97,8% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Серовского городского округа

1. Выполнены работы по диагностике электрической передвижной дизельной станции - 42,0 тыс. руб.

2. Организована лодочная переправа через реку Сосьва в деревню Магина с 14 апреля до 31 октября 2020 года, заключен муниципальный контракт на сумму 274,0 тыс. руб.

3. Организована лодочная переправа через реку Сосьва в поселке Красный Яр с 14 апреля до 10 мая 2020 года, муниципальный контракт заключен на сумму 54,0 тыс. руб., исполнен на сумму 19,4 тыс. руб.

4. Приобретена дизель-генераторная установка на сумму 1 345,5 тыс. руб., предназначенная для резервного (аварийного и гарантированного) электропитания здания УГЗ.

5. Приобретен новый сервер и источник бесперебойного питания с возможностью автоматического завершения работы на сумму 299,8 тыс. руб, на сложившеюся экономию приобретены два источника бесперебойного питания на сумму 68,1 тыс. руб.

6. Выполнены работы по ремонту помещения расположенного по адресу: Загородка, 12 (помещение ЕДДС) на сумму 203,6 тыс. руб.

7. Оплачены дезинфекционные работы в местах жительства лиц, в которых подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией на сумму 299,4 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Серовского городского округа

1. Для обеспечения добровольной пожарной охраны учреждением приобретено противопожарное оборудование (мотопомпы, пожарные рукава, боевую одежду) – 504,8 тыс. руб., за счет сложившейся экономии приобретена мотопомпа на сумму 30,7 тыс. руб.

2. Для создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту и благоустройству 26 пожарных водоемов в сельских населенных пунктах (пос. Красноярка, пос. Ларьковка, с. Филькино, пос. Красноглинный) на сумму 6 110,0 тыс. руб.

3. Приобретены пожарные гидранты в количестве девяти штук на сумму 296,1 тыс. руб.

4. В целях защиты населения от лесных пожаров выполнены работы по устройству минерализованных полос в сельских населенных пунктах (весна) заключены муниципальные контракты, которые впоследствии расторгнуты в связи с отсутствием необходимости выполнения работ.

В 2020 году погашена просроченная кредиторская задолженность по выполнению работ по устройству минерализованных полос на сумму 604,9 тыс. руб. Оплачены выполненные работы по устройству минерализованной полосы в деревне Магина в осенний период на сумму 35,6 тыс. руб.

5. Приобретены системы централизованного наблюдения за объектами в местах проживания многодетных малоимущих семей, маломобильных граждан, а также семей, ведущих асоциальный образ жизни на сумму 719,5 тыс. руб. для установки на 31 объекте. Подключение и монтаж систем наблюдения не проведен, в связи с недостаточностью времени проведения работ.

6. Для финансового обеспечения муниципального задания по работе «Обеспечение пожарной безопасности» произведены расходы, как выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги и услуги связи, приобретена бумага и картриджи для изготовления наглядной агитации, заключены контракты на техническое обслуживание и ремонт уличных пунктов оповещения на сумму 754,3 тыс. руб. или 92,9 % от плана.

Подпрограмма 3. Профилактика экстремизма и терроризма территории Серовского городского округа

1. Профилактика экстремизма на территории Серовского городского округа (изготовление листовок) – 12,3 тыс. руб.: приобретены бумага для изготовления листовок – 1,4 тыс. руб. и картриджи для изготовления листовок – 10,9 тыс. руб.

2. Профилактика терроризма на территории Серовского городского округа (сопровождение сайта, монтаж системы оповещения в местах с массовым пребыванием людей, мониторинг местных СМИ на предмет выявления негативных социально-экономических ситуаций в городе, создающих благоприятную почву для экстремистских проявлений и актов терроризма) – 946,3 тыс. руб.:

- услуги интернет провайдера для организации работы сайта – 24,5 тыс. руб.;

- подписка на периодическое издание местных СМИ – 18,7 тыс. руб.;

- приобретение оборудования и комплектующих для монтажа системы видеонаблюдения и монтаж системы видеонаблюдения – 903,1 тыс. руб.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Серовского городского округа»

1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными актами органов местного самоуправления Серовского городского округа: выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги, заключены контракты на выполнение работ по проведению медицинского осмотра водителей, на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, приобретены автомобильные автошины, стеклоомывающая жидкость и горюче-смазочные материалы на сумму 13 332,4 тыс. руб. или 98,4% от плана.

2. Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации: выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги и услуги связи, заключены контракты на аварийное обслуживание здания, на информационное сопровождение правовых систем, установка антивирусной программы, приобретены канцелярские и хозяйственные материалы на сумму 9 121,9 тыс. руб. или 98,9% от плана.

3. Обеспечение повседневной оперативной деятельности: выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги и услуги связи, установка антивирусной программы на сумму 7 371,0 тыс. руб. или 98,5% от плана.

4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах: выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги и услуги связи, установка антивирусной программы на сумму 123,1 тыс. руб. или 100,0% от плана.

5. Поисковые и аварийно-спасательные работы: выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги и услуги связи, заключены контракты на техническое обслуживание системы «Грифон» на сумму 1 003,8 тыс. руб. или 98,3% от плана.

6. Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны: выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги и услуги связи на сумму 539,6 тыс. руб. или 95,0% от плана.

Подпрограмма 5. Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Объем финансирования - 141,3 тыс. руб., фактическое исполнение - 141,3 тыс. руб. или 100% от плана. Произведены работы по восстановлению оптико-волоконных линий, ремонт камер видеонаблюдения.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 131,0% от плана.

# IX. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2016-2022 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 201 133,3 тыс. руб. или 96,9% от плана, выполнено работ на сумму 210 179,4 тыс. руб. (101,2%). Выполнены мероприятия по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Серовского городского округа, обеспечение населения питьевой водой, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

1. Проведен ремонт наружной стены и входного тамбура дома по ул. Ключевая, 7 -  150,0 тыс. руб.

2. Проведен ремонт жилых помещений по адресу: г.Серов, ул. Р. Люксембург, 1-54 - 338,8 тыс. руб. и по адресу ул. Толстого, 23-47 - 147,9 тыс. руб.

3. Проведен ремонт жилого дома по адресу: ул. Карпинского, 10-18 - 147,9 тыс. руб.

4. Проведен капитальный ремонт общедомового имущества - 1 728,3 тыс. руб., в том числе по адресам: ул. Циолковского,56 - 349,9 тыс. руб., ул. П.Осипенко,73 - 268,8 тыс. руб., ул. Р.Люксембург,43 - 284,2 тыс. руб., ул. Садовая,6 - 470,8 тыс. руб., ремонт жилого помещения после пожара по ул. Калинина,141-1 - 354,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа

1. Завершены пуско-наладочные работы на объекте «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка». Выполнено работ в объеме 3 379,7 тыс. руб.

2. Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения пос. Энергетиков: Завершены работы по монтажу тепловых камер на теплосети в пос. Энергетиков и вертикальной планировке и по монтажу баков резервного дизельного топлива, обратной засыпке котлована под баки, завершаются работы по монтажу аварийного топливопровода. В 2021 году планируется получить заключение о соответствии объекта капитального строительства от Департамента государственного и строительного надзора Свердловской области.

3. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция магистральной теплосети 1-й очереди от территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» до ТК в районе дома № 173 по ул. Ленина, в г. Серов». В 2020 году выполнены работы по реконструкции участков от ТК2 до ТК5 и от ТК9 до ТК12 по ул. К. Маркса на общую сумму 28 572,0 тыс. руб. Дальнейшее выполнение строительно-монтажных работ будет продолжено в 2021 году.

4. Продолжены строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне г. Серова, Свердловской области в границах улиц Кирова, Рабочей Молодежи, Циолковского, Демократов», выполнение с начала года - 8 060,8 тыс. руб.

5. По объекту «Очистные сооружения в пос. Красноглинный» выполнены проектно-изыскательские работы, ПСД получила положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», объект профинансирован в сумме 4 145,8 тыс. руб.

6. Завершены работы по объекту «Реконструкции сетей холодного водоснабжения в микрорайоне г. Серова, Свердловской области в границах улиц Кирова, Рабочей Молодежи, Циолковского, Демократов», выполнение - 227,2 тыс. руб.

7. ПИР по объекту «Реконструкция котельной № 6 и тепловых сетей от котельной» - заключен муниципальный контракт ООО «УГМК-Телеком», проектирование объекта завершено, ПСД передана на госэкспертизу.

8. По объекту «Строительство сетей ливневой канализации и очистных сооружений в западной части г. Серова» заключен муниципальный контракт с ООО «ПроектАр», в 2020 году разработана документация по планировке территории для размещения линейного объекта - 598,8 тыс. руб.

9. Выполнены работы по устройству химводоподготовки в четырех существующих котельных - 1 560,9 тыс. руб.

10. На капитальный ремонт зданий котельных ООО «Вертикаль» по результатам экспертиз промбезопасности заключен муниципальный контракт с ООО «Вимакс», работы выполнены в срок - 2 205,7 тыс. руб.

11. Выполнен капитальный ремонт сетей ХВС к МКД № 132, 134, 136, 136а по ул. Ленина, ул. Зеленая, № 32 ул. Л. Толстого в объеме 1 363,0 тыс. руб.

12. Выполнена врезка тепловой сети ДК «Надеждинский» по ул.Ломоносова,1;

13. Произведен капитальный ремонт теплосети под дорогой от котельной № 6 до ул. Каляева, 53-55.

14. Выполнены ремонты водопроводов д. Поспелково, д. Марсяты.

15. Обеспечено население ст. Каква питьевой водой, выполнение - 92,9%.

16. Содержание водонапорной башни: в п. 2-я Молочная по ул. 2-Огородная,  выполнение - 79,1%.

17. Обслуживание водозаборных скважин - профинансировано на 4,9% (экономия бюджетных средств за счет экономии электроэнергии – установлен счетчик).

18. Водоотведение ключиков и сточных вод – выполнение составило 100%.

Подпрограмма 3. Развитие газификации в Серовском городском округе

На 2020 год финансирование не запланировано.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Каквинская, ул. Совхозная, ул. Юго-западная, пер. Юго-западный, ул. Новолесопильная, ул. Лесопильная, ул. Дружбы, ул. Тихая, ул. Правобережная в г. Серове, Свердловской области» с ООО «Альянс Проект» в сумме 1 932,4 тыс. руб. Получены технические условия в АО «ГАЗЭКС» для выполнения проектно-изыскательских работ.

В 2020 году проектные работы выполнены не будут. Требуется корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в связи с тем, что согласно технических условий ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» не были учтены требования к полосе отвода автомобильных дорог по ул. Каквинская, находящейся у них на балансе. Кроме того, полоса проекта межевания по пер. Дружба проходит по существующему водоему.

ООА СГО «КУМИ» направлено в адрес ООО «ПроектГрад» претензионное письмо о ненадлежащем выполнении условий муниципального контракта №35-К от 06.08.2018, с требованием приступить к работам по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе согласовать границы проекта планировки и проекта межевания территории с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

Решением Думы Серовского городского округа от 29.09.2020 года лимиты бюджетных ассигнований в сумме 1 932,4 тыс. руб. передвинуты на 2021 год. С целью исполнения мероприятия разработана «Дорожная карта», срок завершения работ по проектированию – 01.10.2021 года.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Серовского городского округа

Финансирование составило 24 010,8 тыс. руб. или 98,6% от плана. Выполнены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- реконструкция дровяной котельной мощностью 5 МВт в пос. Красноглинный с переводом на другой вид топлива и автоматизацией;

- модернизация системы уличного освещения с заменой светильников на энергосберегающие.

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных отраслевому органу администрации Серовского городского округ «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

На обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» и МКУ «Центр учета жилья и расчета социальных выплат» финансирование составило 43 025,4 тыс. руб. или 98,8% от плана.

Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды

1. Санитарная уборка территории - 4 808,0 тыс. руб. или 91,9% от плана.

2. Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - 718,3 тыс. руб. или 86,5% от плана.

3. Обустройство источника нецентрализованного водоснабжения колодца в п. Ларьковка по ул. Ивана Карасева - 100 % от плана.

Подпрограмма 7. Чистая вода

На 2020 год финансирование не запланировано. Велись ПИР по объекту «Строительство объекта «Станция водоподготовки» по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе, 5Г»: утверждено техзадание, собраны ТУ, получено ГПЗУ, проведен аукцион на выбор проектной организации.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 103,3% от плана.

# X. Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и социально-бытового обслуживания населения на территории Серовского городского округа» на 2016-2022 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 526 063,7 тыс. руб. или 95,9% от плана, выполнено работ также на 95,9%.

Подпрограмма 1. Благоустройство

Заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

- ПИР на уличное освещение по ул. Карпинского, ул. Парковая - 100%;

- строительство сетей уличного освещения по ул. Вагонников - 100%;

- ремонт входной группы в помещение «Общество слепых» - 100%;

- ПИР по благоустройству площади Солдату освободителю - 95,4%;

- ремонт уличного освещения по ул. Островского - 99,9%;

- содержание и ремонт сети уличного освещения - 100,1 %;

- мероприятия по озеленению - 100%;

- прочие мероприятия по благоустройству - 99,9%;

- содержание мест захоронения - 97,0%;

- содержание контейнерных площадок - 82,7%;

- обустройство контейнерных площадок – 100%;

- устройство урн - 98,9%;

- устройство конт. площадок на кладбищах п.Металлург и п.Н.Медянкино – 100%.

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

- установка и замена остановочных комплексов - 100 %;

- завершено строительство ливневой канализации на участке от стадиона «Металлург» до железнодорожного переезда;

- разработана проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского», получено положительное заключение госэкспертизы, проектом предусмотрена реконструкция автомобильной двухполосной дороги по ул. Заславского протяженностью 1,428 км, ширина проезжей части 8 м, ширина тротуара 3 м, протяженность проектируемого освещения – 1,428 км, стоимость реконструкции – 195 688,4 тыс. руб.;

- мероприятия на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений и других социально значимых объектов для приведения пешеходных переходов в соответствие национальному стандарту РФ - 100%;

- выполнена ПСД на строительство временного моста через реку Каква, получена ценовая экспертиза УРЦЭЦС по объекту «Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Каква, (район Серовского ДОЗа)»;

- текущее содержание улично-дорожной сети - 100%;

- содержание паромов, устройство ледовых переправ и бонов - 100%;

- оборудовано и отремонтировано 9 780 метров тротуаров.

В целях приведения автомобильных дорог к нормативным параметрам ликвидации выявленных очагов повышенной аварийности, снижения количества и тяжесть ДТП, повышения устойчивости транспортной системы города, за 2020 год выполнен ремонт шести участков автомобильных дорог общей протяженностью 6,03 км, в том числе:

- по ул. Кузьмина (от ул. К. Маркса до ул. Красноармейская) - 0,61 км;

- по ул. Л. Толстого (от ул. Луначарского до ул. Ленина) - 0,19 км.

- по ул. Каляева (от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского) - 0,95 км;

- по ул. Визе (от ул. Нансена до железнодорожного переезда) - 1,59 км;

- по ул. Фуфачева (от ул. Заславского до ул. Красноармейская) - 1,15 км;

- по ул. Металлистов (от ул. Фуфачева до МГБ № 1) - 1,53 км.

07.09.2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Паровозников – 1,27 км. Работы на объекте выполнены в объеме 15 161,6 тыс. руб., окончания работ - июль 2021 года.

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и содержанию Киселевского гидроузла на р. Каква -  4 826,17 тыс. руб. или 99,6%.

Подпрограмма 3. Социальная поддержка, социальное и бытовое обслуживание населения Серовского городского округа

Средства направлены на обеспечение деятельности по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 4. Обеспечения безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского городского округа

1. Выполнены мероприятия по обращению с собаками без владельцев, отловлено 289 собак - 1 528,7 тыс. руб.

2. Проведена обработка (дезинфекция) мест общего пользования МКД - 78,8 тыс. руб.

3. Произведена оплата проезда больных туберкулезом и сопровождающих лиц на лечение, консультацию, лечение (и обратно) - 259,5 тыс. руб.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Работы по благоустройству выполнены на 100%:

- установка стелы «Самолет»;

- ремонт монумента воинам, погибшим в «горячих точках» по ул. Зеленая, 28;

- ПИР на благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина – Железнодорожников;

- ПИР на благоустройство дворовой территории жилой группы домов по ул. Короленко, 3, 5, 7, ул. Фуфачева, 6;

- завершены работы на детской площадке в п. Красноглинный.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 98,8% от плана.

# XI. Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2016-2022 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 234 717,5 тыс. руб. или 58,8% от плана, выполнено работ также на 58,8%.

Подпрограмма 1. Развитие объектов физической культуры и спорта

По объекту «Реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ «Металлург» в 2020 году выполнено и профинансировано работ на сумму 46 921,7 тыс. руб. или на 98,3% от плана.

Выполнены следующие работы: реконструкция существующего спортивного ядра футбольного поля, 4–х круговых беговых дорожек дистанцией 400 метров, устройство двух дополнительных прямых беговых дорожек для дистанции 110 м (в настоящее время всего 4 шт.), построена баскетбольная и волейбольная площадки, места для прыжков в длину с дорожкой для разбега, возведены трибуны вместимостью 2 012 мест и благоустройство территории. Единовременная пропускная способность стадиона до 114 человек. Выполнены работы по капитальному ремонту электрического освещения футбольного поля стадиона. 23 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие объекта.

Стоимость строительства объекта составила 74 565,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 58 866,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 15 699,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

03.12.2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «Ек-Строй» на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 186, в т. ч. для переселения граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания. Срок ввода в эксплуатацию – до 15.12.2021г.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Подписаны акты и произведена оплата по первому и второму платежу согласно муниципальному контракту в объеме 47 408,3 тыс. руб.

Возможность освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств областного бюджета отсутствовала, так как лимиты увеличены решением Думы Серовского городского округа от 15.12.2020 № 284.

Подпрограмма 3. Развитие объектов культуры и образования

Выполнено работ в объеме 105 949,8 тыс. руб. или на 65,6% от плана.

На 2020 год выделены субсидии из областного бюджета на строительство объекта «Школа на 1275 мест» в размере 135 000,0 тыс. руб. при условии софинансирования из местного бюджета в размере 15 000,0 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «Сигнал» на технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения и с АО «ГАЗЭКС» на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В связи с тем, что электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 1275 мест, г. Серов», размещенный в феврале 2020 года, не состоялся по причине отсутствия заявок от участников, муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту был заключен в июле 2020 года с ООО «СК-ИНТЕГ» по результатам повторной закупки.

В результате в 2020 году по объекту фактически освоено средств в объеме 105 949,77 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 88 876,4 тыс. руб. (61,5%), за счет средств местного бюджета — 17 073,4 тыс. руб., из них 2 073,4 тыс. руб. за рамками софинансирования (100 %).

Заявка на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности на 2021 год по данному объекту прошла отбор.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 492,4% от плана за счет перевыполнения целевых показателей «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» и «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда».

# XII. Муниципальная программа «О мерах по противодействию коррупции в Серовском городском округе» на 2018-2020 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета в отчетном периоде составило 64,9 тыс. руб. или 100,0% от плана, в том числе:

1. Проведение опроса граждан по изучению бытовой коррупции и о наиболее приемлемых мероприятиях по борьбе с ней (опрос проводится один раз в год, количество респондентов - не менее 500) – 61,4 тыс. руб. или 100% от плана. В отчетном периоде оплачены работы за 2019 год:

В соответствии с муниципальным контрактом (срок исполнения - 30.10.2019 года) исполнителем ООО Научно-технический центр «Перспектива» 14.11.2019г. направлены материалы социологического исследования. При проведении контроля качества услуг выявлены недостатки и отправлены на доработку. Итоговые материалы представлены в администрацию Серовского городского округа 22.01.2020 года, акт оказанных услуг подписан 04.02.2020 года.

2. Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции – 1,5 тыс. руб. или 100% от плана.

3. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу – 1,9 тыс. руб. или 100% от плана.

1. Нормативное правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции и выполнения муниципальной программы «О мерах по противодействию коррупции в Серовском городском округе» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Серовского городского округа от 09.08.2017 №1414, постановлением администрации Серовского городского округа от 05.02.2020 №130 утвержден План мероприятий мер по противодействию коррупции в Серовском городском округе на 2020 год.

В соответствии с постановлением главы Серовского городского округа от 03.02.2020 №13 «О проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг в органах местного самоуправления Серовского городского округа» проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг в органах местного самоуправления Серовского городского округа в целях выявления сфер деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер. Постановление главы Серовского городского округа от 11.02.2019 № 9 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, замещение которых связано с коррупционными рисками» дополнено одной должностью «главный специалист отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ» (постановление главы Серовского городского округа от 21.02.2020 № 23)

В целях повышения качества муниципальных услуг и в связи с приведением в соответствие действующему законодательству за 2020 год внесены изменения в 25 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверждено 3 новых регламента, 7 регламентов признаны утратившими силу.

В целях расширения перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», постановлением администрации Серовского городского округа от 30.04.2020 № 647 внесены изменения в Перечень муниципальных услуг Серовского городского округа, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 03.08.2012 № 1256.

В рамках взаимодействия органов местного самоуправления Серовского городского округа с Серовской городской прокуратурой по вопросам правотворческой деятельности в 2020 году организационно-контрольным управлением администрации Серовского городского округа ежедекадно направлялись в Серовскую городскую прокуратуру принятые нормативные правовые акты администрации Серовского городского округа, ежемесячно направлялся перечень принятых правовых актов.

За 2020 год проведена антикоррупционная экспертиза 124 муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Серовского городского округа (при внесении в них изменений) и 111 проектов муниципальных нормативных правовых актов.

В целях создания условий представителям институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Серовского городского округа, на сайте администрации Серовского городского округа в разделе «Противодействие коррупции» было размещено 56 муниципальных правовых актов с объявлением о возможности ознакомления с ними и внесения предложений. Проекты данных муниципальных правовых актов были направлены 26 независимым экспертам, имеющим аккредитацию Минюста. Заключений не поступало.

2. Кадровая работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений

В системе кадровой работы с муниципальными служащими органов местного самоуправления Серовского городского округа проводились мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

Проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг в органах местного самоуправления Серовского городского округа. По итогам данной работы проведена актуализация перечня должностей, замещение которых налагает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (постановление главы Серовского городского округа от 11.02.2019 № 9 «О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками»).

Работа по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения, была организована в I–IV кварталах 2020 года. Сведения представили 76 муниципальных служащих, 3 лица, замещающие муниципальные должности и 40 руководителей муниципальных учреждений.

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц на официальных сайтах органов местного самоуправления Серовского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации, утвержденным постановлением главы Серовского городского округа от 30.03.2018 № 24, на официальных сайтах администрации Серовского городского округа, Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность главы Серовского городского округа, муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления Серовского городского округа, в соответствии с перечнем должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Серовского городского округа, замещение которых связано с коррупционными рисками, руководителей муниципальных учреждений Серовского городского округа, их супругов и несовершеннолетних детей.

С муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проводились организационные и разъяснительные мероприятия по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, разъяснение порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

В целях исполнения Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», совершенствования организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе поступающих на муниципальную службу Свердловской области впервые, оказания информационно-методической помощи в период с 11.02.2020г. по 11.03.2020г. до сведения всех муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа доведена информация о научно-методической работе «О муниципальной службе в Свердловской области», а также о возможностях и способах ознакомления с ней.

С приложением научно-методической работы «Памятка муниципальным служащим Свердловской области» ознакомлены все муниципальные служащие органов местного самоуправления Серовского городского округа под роспись.

В рамках декларационной кампании по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2019 года отделом кадров 27 февраля 2020 года проведен методический семинар для муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа, замещающих должности муниципальной службы связанные с коррупционными рисками, и руководителей муниципальных учреждений и предприятий Серовского городского округа на тему «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» с участием представителей Серовской городской прокуратуры, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по Свердловской области. В методическом семинаре приняли участие 37 муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа и 33 руководителя муниципальных учреждений и предприятий Серовского городского округа.

Муниципальные служащие, курирующие вопросы противодействия коррупции, должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Серовского городского округа, лица замещающие должности муниципальной службы связанные с коррупционными рисками, в том числе лица, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей с коррупционными рисками, приняли участие в методических семинарах в режиме видео-конференц-связи, а также выездном методическом семинаре проводимых Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области:

- в методическом семинаре в режиме видео-конференц-связи на тему «О ходе реализации в Свердловской области Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020годы, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» приняли участие 4 муниципальных служащих;

- в методическом семинаре в режиме видео-конференц-связи на тему «Об актуальных вопросах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполнения соответствующей формы справки в 2020 году, применения отдельных мер ответственности к депутату представительного органа муниципального образования, выборному должностному лицу местного самоуправления» приняли участие 10 муниципальных служащих;

- в выездном методическом семинаре на тему «Об актуальных вопросах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполнения соответствующей формы справки в 2020 году, применения отдельных мер ответственности к депутату представительного органа муниципального образования, выборному должностному лицу местного самоуправления, а также организации исполнения решений и поручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» приняли участие 4 муниципальных служащих;

- в методическом семинаре в режиме видео-конференц-связи на тему «О получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением муниципальным служащим служебных (должностных) обязанностей, выполнении иной оплачиваемой работы и участии в управлении некоммерческой организацией» приняли участие 11 муниципальных служащих;

- в методическом семинаре в режиме видео-конференц-связи на тему «О предупреждении и противодействии коррупции в муниципальных организациях на территории Свердловской области» приняли участие 6 муниципальных служащих и 4 руководителя муниципальных учреждений;

- в методическом семинаре в режиме видео-конференц-связи на тему «Об анализе и проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, организации работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, увольнении в связи с утратой доверия» участие приняли 3 муниципальных служащих;

- в методическом семинаре в режиме видео-конференц-связи на тему «Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приняли участие 7 муниципальных служащих.

9 декабря 2020 года совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 26 по Свердловской области проведен методический семинар по информированию муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа о возможности применения специального налогового режима при сдаче в аренду жилого помещения, находящегося в собственности муниципального служащего. В рамках методического семинара о возможности применения специального налогового режима при сдаче в аренду жилого помещения проинформированы 33 муниципальных служащих.

В сентябре 2020 года муниципальные служащие органов местного самоуправления Серовского городского округа ознакомились с анализом практики Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам реализации механизма обращения в доход государства имущества государственных гражданских и муниципальных служащих, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы.

Проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Серовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов.

В апреле 2020 года организована работа по обучению в онлайн-формате, дистанционной форме муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие по противодействию коррупции (ответственных лиц за антикоррупционную работу), лиц, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции:

- с 30 марта по 07 апреля 2020 года курсы повышения квалификации по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия» в объеме 72 часа прошли 9 муниципальных служащих;

- с 03 апреля по 07 апреля 2020 года курсы повышения квалификации по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия» в объеме 18 часов прошли 22 муниципальных служащих.

3. Учет муниципального имущества

Поставлены на кадастровый учет как ранее учтенные объекты 72 объекта недвижимого имущества. Поставлены на кадастровый учет 35 земельных участков, в том числе учет в связи с учетом изменений.

Направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области заявления на регистрацию права муниципальной собственности Серовского городского округа на 3 земельных участка, заявления на регистрацию права муниципальной собственности Серовского городского округа на 485 объектов недвижимости, в том числе:

- 367 жилых помещений (жилые дома, квартиры, комнаты);

- 87 нежилых объектов недвижимого имущества (в т.ч. сооружения)

- 31 земельный участок.

Прекращено право муниципальной собственности на 61 объект недвижимого имущества. В том числе, по 57 жилым помещениям (квартиры, комнаты) посредством гражданско-правовых сделок осуществлена государственная регистрация перехода права собственности Серовского городского округа в собственность физических лиц. Прекращено право собственности на 4 нежилых объекта недвижимости (в связи с переходом права собственности в собственность юридических и физических лиц).

4. Инвентаризация

В соответствии с Приказом ООА СГО «КУМИ» от 13.02.2020 №72 «О проведении проверки использования муниципального имущества» за 2020 год проведено 15 проверок - охвачено 253 объекта недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, переданного по договору аренды. В ходе проверок нарушений не выявлено.

На официальном сайте администрации Серовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено и опубликовано в газете «Серовский рабочий» 30 объявлений (извещения) о предоставлении земельных участков.

5. Финансовый контроль

В целях обеспечения муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами Финансовым управлением администрации Серовского городского округа проведено 11 проверок расходования бюджетных средств. По итогам проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в соответствии с планом контрольных мероприятий, обобщены результаты контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Серовского городского округа и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Итоги размещены на официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции».

6. Муниципальные закупки

Финансовым управлением администрации Серовского городского округа обеспечивался контроль за выполнением требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведено 6 проверок, по итогам проверок выявлены нарушения федерального и областного законодательства. Информационно-аналитические справки о результатах контрольных мероприятий размещены на сайте администрации Серовского городского округа в разделе «Противодействие коррупции».

7. Информационная кампания

В 2020 году проводилась работа по обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в электронных и печатных средствах массовой информации. На официальном сайте администрации размещено 775 муниципальных правовых актов, 802 единицы иной информации. 724 муниципальных правовых акта было официально опубликовано.

Жалобы и обращения граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими органов местного самоуправления Серовского городского округа не поступали. Работа телефона «доверия» в администрации Серовского городского округа организована. Информация не поступала.

С целью повышения открытости и доступности информации о деятельности по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также реализации прав граждан получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, в соответствии с методическими рекомендациями Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области проведен анализ по размещению и наполнению раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Серовского городского округа, информация по наполнению подразделов актуализирована в соответствии с методическими рекомендациями.

В муниципальных образовательных организациях среди сотрудников, законных представителей, обучающихся распространено 560 памяток в сфере противодействия коррупции.

С целью создания дополнительного источника информации, посредством которого проводится познавательно-разъяснительная работа с гражданами, проведена работа по актуализации информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах, в том числе размещения в местах предоставления муниципальных услуг и в иных служебных помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие муниципальных служащих, работников подведомственных муниципальных организаций с гражданами и организациями, плакатов (объявлений).

Ежеквартально проводился антикоррупционный мониторинг (сбор, обобщение и анализ информации) по направлениям:

1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных актов) Серовского городского округа;

2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Серовского городского округа установленных ограничений и запретов;

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением органами местного самоуправления Серовского городского округа своих полномочий, а также за деятельностью муниципальных учреждений Серовского городского округа, участвующих в исполнении муниципальных функции (предоставлении муниципальных услуг);

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием средств бюджета Серовского городского округа;

5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Серовского городского округа коррупционных правонарушениях;

6) проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления Серовского городского округа жалоб и обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью их обобщения по существу поставленных вопросов;

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на территории Серовского городского округа в средствах массовой информации;

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции.

Итоги выполнения мероприятий по противодействию коррупции в Серовском городском округе направлялись в автоматизированную систему управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области и размещались на официальном сайте администрации Серовского городского округа в разделе «Противодействие коррупции».

8. Организационное обеспечение

Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом мероприятий мер по противодействию коррупции, был организован путем заслушивания руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Серовского городского округа на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе. По итогам 2020 года все законодательные акты и управленческие решения в области противодействия коррупции исполнены.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 102,5% от плана.

# XIII. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 21 488,6 тыс. руб. или 98,0% от плана на отчетный период.

Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа

Финансирование – 10 554,8 тыс. руб. или 97,4% от плана.

1. Подготовка программы муниципальных заимствований: программа утверждена решением Думы Серовского городского округа № 204 от 10.12.2019г. «О бюджете Серовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Подготовка программы муниципальных гарантий: программа утверждена решением Думы Серовского городского округа  от 10.12.2019 № 204 «О бюджете Серовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком: Долговая книга ведется в соответствии с постановлением главы администрации Серовского городского округа от 03.10.2008 № 1189 (ред. от 28.05.2012) «Об утверждении Порядка организации работы по ведению Муниципальной долговой книги Серовского городского округа».

4. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями): За 2020 год подготовлено 92 платежных поручения на сумму 245 149,9 тыс. руб. для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями).

5. Соблюдение сроков исполнения обязательств: Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются в сроки, установленные  в заключенных договорах (соглашениях).

6. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований: Проведение отбора исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований производится в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма 2. Совершенствование информационной системы управления финансами на территории Серовского городского округа

1. Сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», приобретение лицензионного программного обеспечения: исполнение составило 100% - 914,4 тыс. руб.

2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов»: исполнение составило 100% - 77,5 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Серовского городского округа «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа»

Финансирование на обеспечение функционирования Финансового управления администрации Серовского городского округа за отчетный период составило 9 941,9 тыс. руб. или 98,5% от плана.

1. Подготовка прогноза объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период: Прогноз объема налоговых и неналоговых доходов подготовлен  на основании расчетов главных администраторов доходов бюджета по утвержденным ими методикам прогнозирования поступлений доходов в бюджет согласно постановлению администрации Серовского городского округа от 21.07.2020 № 975 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Своевременная подготовка проекта решения Думы городского округа о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период: Проект подготовлен согласно постановлению администрации Серовского городского округа от 21.07.2020 № 975 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в срок до 10 ноября 2020 года.

3. Планирование расходов бюджета Серовского городского округа преимущественно в программной структуре: Исполнение по муниципальным программам составляет 93,8%.

4. Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов бюджета Серовского городского округа, крупнейшими налогоплательщиками городского округа: Организовано и проведено в III квартале 2020 года.

5. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком: Ведется согласно приказу Финансового управления администрации Серовского городского округа от 14.12.2018 № 98 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Серовского городского округа».

6. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Серовского городского округа: Ведется согласно приказу Финансового управления администрации Серовского городского округа от 30.12.2019  № 127 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета Серовского городского округа».

7. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств: Проводится согласно приказу Финансового управления администрации Серовского городского округа от 09.12.2014 № 82 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Серовского городского округа и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Серовского городского округа».

8. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Серовского городского округа: Мероприятие выполняется в ежемесячном и ежеквартальном режиме в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказом  Финансового управления администрации Серовского городского округа от 20.02.2020 № 17 «Об утверждении  порядка составления  бюджетной отчетности  главными распорядителями средств бюджета Серовского городского округа, главными администраторами доходов бюджета Серовского  городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Серовского городского округа».

9. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок: Выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений».

10. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Серовского городского округа: Выполняется в соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа от 26.06.2015 № 864 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества управления финансами распорядителей средств бюджета Серовского городского округа».

11. Исполнение судебных актов по искам к Серовскому городскому округу: Выполняется в соответствии с приказом Финансового управления администрации Серовского городского округа от 30.12.2015 № 115 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Финансовым управлением администрации Серовского городского округа  исполнительных документов, решений налогового органа  предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Серовского городского округа, по денежным обязательствам получателей бюджетных средств».

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 97,0% от плана.

# XIV. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе до 2024 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников составило 790,3 тыс. руб. или 99,5% от плана. За счет средств местного бюджета предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства в размере 436,7 тыс. руб. (100,0% от плана).

Запланированные программой массовые мероприятия не выполнялись в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-№Cov)», которым введен запрет на проведение массовых мероприятий.

В 2020 году Фондом реализованы следующие мероприятия:

- информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - 42 человека;

- индивидуальные консультации СМСП, зарегистрированным, состоящим на учете и осуществляющим деятельность на территории Серовского городского округа, а также физическим лицам, планирующим стать предпринимателями - 91 человек (заключено дополнительное соглашение, внесены изменения в программу);

- проведены семинары-тренинги «Школа бизнеса» - приняли участие 42 человека;

- семинары и индивидуальные консультации по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки - 12 человек;

- обеспечено функционирования официального сайта СФПП.

Целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» выполнен на 101,1 % (187 человек).

За отчетный период Фондом оказано 6 639 консультационных, юридических и бухгалтерских услуг, выдано 49 займов на сумму 4 014,0 тыс. руб.

ГКУ «Серовский центр занятости» на содействие самозанятости безработных граждан за счет внебюджетных средств направлено 353,6 тыс. руб. Шесть человека защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела.

В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета средства местного бюджета на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность» сняты с финансирования.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 91,0% от плана.

В 2020 году субсидия из областного бюджета на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства не выделялась, соответственно, целевые показатели по финансовой поддержке не выполнены.

# XV. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 19 264,7 тыс. руб. или 100,0% от плана.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выполнено благоустройство общественной территории дворца культуры «Надеждинский» по ул. Ломоносова, 1.

Торжественное открытие объекта состоялось 17.09.2020г.

Работы на объекте проводились с 06.05.2020г. по 14.09.2020г., выполнено работ на сумму 18 648 6 тыс. руб., в том числе: 18 275,7 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 372,9 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета, на 100% от запланированного объема. 138,0 тыс. руб. – сумма экономии, возвращена в областной бюджет.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 119,2% от плана за счет перевыполнения показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Серовского городского округа».