Об итогах выполнения муниципальных программ за 2021 год

В 2021 году действовало 15 муниципальных программ. В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от 15.12.2020 года № 283 «О бюджете Серовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 15.12.2021 № 367) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2021 году включены все действующие 15 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 3 732 871,9 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на 2021 год составляет 3 717 747,9 тыс. руб. Финансирование – 3 532 639,5 тыс. руб. или 95,0% от плана, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета – 1 609 871,3 тыс. руб. (98,3%),

2) областного бюджета – 1 772 669,3 тыс. руб. (91,9%),

3) федерального бюджета – 150 098,9 тыс. руб. (98,8%).

За счет внебюджетных источников расходы составили 147 603,6 тыс. руб. или 100,1% от плана, из них: по программе развития образования – 147 133,2 тыс. руб., по программе развития предпринимательства – 470,4 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий муниципальных программ направлено 3 680 243,1 тыс. руб. или 95,2% от плана, отклонение составило 184 995,9 тыс. руб.

Информация о финансировании и выполнении мероприятий муниципальных программ, о достижении плановых значений целевых показателей прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского городского округа за счет средств бюджетов всех уровней за 2021 год (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского городского округа за 2021 год (приложение № 3);

4) Достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ за 2021 год (приложение № 4);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за 2021 год (приложение № 5).

6) Оценка эффективности реализации муниципальных программ Серовского городского округа за 2021 год (приложение № 6).

# I. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2017-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 19 059,3 тыс. руб. или 98,3% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования – 693,6 тыс. руб., 99,1% от плана. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 92,2 тыс. руб.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе – 648,4 тыс. руб. или 98,9% от плана. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 43,1 тыс. руб.

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского городского округа – 82,1 тыс. руб. или 91,8% от плана.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений в органах местного самоуправления Серовского городского округа – 2899,6 тыс. руб., 93,0% от плана. Экономия – 52,7 тыс. руб.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в Серовском городском округе – 14 380,8 тыс. руб., 99,6% от плана. Обязательства по выплате пенсий за выслугу лет выполнены в полном объеме.

6) Организация и проведение ежегодной диспансеризации – 354,7 тыс. руб., 94,7% от плана. Экономия – 105,4 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 94,9 % от плана.

Не выполнен целевой показатель 12 «Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа, допустивших нарушения запретов и ограничений, установленных на муниципальной службе»: план – 0, факт – 1. Перевыполнен целевой показатель 4 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа»: план – 40 чел. (33%), факт – 53 чел. (44,2%).

# II. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2017-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 16 600,0 тыс. руб. или 95,5% от плана. Выполнены мероприятия по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей; детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; а также детей работников бюджетной сферы

1) Выполнен ремонт 2-х квартир детям-сиротам: г.Серов, ул. Автодорожная д.21/1, п.Красноярка, ул. Чкалова, д.4, кв.1. Финансирование – 135,5 тыс. руб., исполнение – 100%.

2) Организован оздоровительный отдых 31 ребенка, финансирование - 457,6 тыс. руб., исполнение - 100 %.

3) Выплачена стипендия 22 успешно обучающимся студентам: 18 студентам, окончившим учебный семестр на оценки 4 и 5, по 5 000 руб.; 4 студентам, окончившим учебный семестр на оценку 5, по 10 000 руб. Финансирование составило 130,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

4) Рождественская елка Главы городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей: финансирование - 50,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

5) Приобретено 3 970 новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей, детей работников бюджетной сферы: финансирование - 1 667,4 тыс. руб., исполнение - 100 %.

6) Возмещены расходы родительской платы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 177 детей: финансирование - 2 017,0 тыс. руб., исполнение - 95,4 %.

7) Возмещены расходы родительской платы за присмотр и уход за 103 детьми многодетных семей сельских территорий: финансирование - 946,3 тыс. руб., исполнение - 80,8 %.

8) Приобретено 150 сертификатов в кинотеатр «Родина» для вручения участникам конкурсов декоративно-прикладного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: финансирование - 75,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства

1) Проведен рейд «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет: финансирование - 30,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

2) Проведен рейд «1 сентября» по выявлению несовершеннолетних безнадзорных детей: финансирование - 60,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

3) Организован досуг для 480 детей из малообеспеченных семей по программе семейного досуга «Мир в нашем доме»: финансирование - 48,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи различным категориям граждан

1) Возмещены расходы на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей: финансирование - 180,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

2) Оказана материальная помощь 75 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: финансирование - 658,8 тыс. руб., исполнение - 94,1 %. Материальная помощь оплачена по фактически поданным спискам в полном объеме. Выплаты имеют заявительный характер.

3) Оказана материальная помощь 600 ветеранам-юбилярам по 200 руб./чел.: финансирование - 120,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

4) Оказана материальная помощь на лечение и зубопротезирование 35 ветеранам боевых действий: финансирование - 250,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

5) Оказана помощь на оздоровление 59 пенсионерам: финансирование составило 1 298,0 тыс. руб., исполнение - 78,7 % от плана. Материальная помощь выплачена согласно утвержденным спискам в полном объеме. Выплаты носят заявительный характер.

6) Оказана социальная помощь в виде ремонта 4 квартир инвалидам ВОВ, не имеющим дополнительных мер социальной поддержки по постановлению Правительства Свердловской области от 12.07.2011г. № 909-ПП и одиноко проживающим труженикам тыла, вдовам участников, инвалидам ВОВ: финансирование - 432,3 тыс. руб., исполнение - 100 %.

7) Оказана материальная помощь ко Дню Победы 7 участникам Великой Отечественной войны по 1 000 рублей и 406 труженикам тыла по 500 рублей: финансирование - 210,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

8) Оказана материальная помощь на ритуальные услуги работников бюджетной сферы: финансирование - 45,0 тыс. руб., исполнение - 45 %. Материальная помощь выплачена согласно постановлениям АСГО в полном объеме (9 выплат). Выплаты носят заявительный характер.

9) Материальная помощь по проезду до общеобразовательного учреждения и обратно не оказывалась по причине отсутствия заявлений на получение помощи.

10) Оказана материальная помощь ко Дню пожилого человека 1 299 неработающим пенсионерам: финансирование - 259,8 тыс. руб., исполнение - 99,2 %.

11) Оказана материальная помощь 124 гражданам, получившим знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь»: финансирование - 124,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.

12) Оказана материальная помощь 82 ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента Российской Федерации: финансирование - 82,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1) Предоставлены субсидии 5 социально ориентированным некоммерческим общественным организациям (ежеквартально):

Серовское отделение Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов;

Серовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»;

Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени Общество слепых»;

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»;

Ассоциация жертв политических репрессий города Серова.

Финансирование составило 1 367,3 тыс. руб., исполнение - 100 %.

2) Проведен ремонт в помещении городского совета ветеранов по адресу ул. Луначарского, 98, находящемся в безвозмездном пользовании: финансирование - 599,4 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.

3) Произведены выплаты на поощрение актива общественных организаций (46 человек): финансирование - 1 849,1 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.

Подпрограмма 5. Социально значимые мероприятия

Проведены мероприятия согласно плану программы: финансирование - 516,6 тыс. руб., исполнение - 100,0 %:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 15,0 тыс. руб.;

- праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню – 16,0 тыс. руб. (поздравление матерей, вдов погибших военнослужащих; чествование ветеранов РКК, Почетных доноров России);

- День войск национальной гвардии Российской Федерации — 15,0 тыс. руб.;

- День памяти пострадавших от аварии на ЧАЭС – 10,0 тыс. руб.;

- проведение фестиваля творчества инвалидов — 40,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне – 15,0 тыс. руб. (чествование ветеранов боевых действий);

- проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника — 15,0 тыс. руб.;

- проведение праздничных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и неорганизованных детей из малообеспеченных семей, посвященных Международному Дню защиты детей — 50,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню социального работника – 60,0 тыс. руб.;

- проведение конкурса «Профессионал» среди работников социальной сферы - 20,0 тыс. руб.;

- чествование доноров Серовского городского округа к Всемирному дню доноров крови — 33,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 5,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню Воздушо-десантных войск — 3,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота — 3,6 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню знаний для детей с ограниченными возможностями здоровья и неорганизованных детей из малообеспеченных семей — 50,0 тыс. руб.;

- - проведение мероприятий, посвященных Международному Дню памяти жертв фашизма — 5,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (проведение встреч с пожилыми ветеранами боевых действий и пожилыми членами семей погибших ветеранов боевых действий; чествование ветеранов РКК, РОККовских сестер, сандружиниц) — 16,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий — 20,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню матери для матерей погибших (умерших) военнослужащих — 20,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (мероприятия для BОИ, ВОС; мероприятия для инвалидов боевых действий) – 90,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества России — 15,0 тыс. руб.

Количество неорганизованных детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов ВОИ, ВОС, инвалидов боевых действий, участвующих в мероприятиях в 2021 году, составило 1 800 человек.

Количество ветеранов, ветеранов РКК, ветеранов боевых действий, руководителей ветеранских организаций, матерей, вдов погибших военнослужащих, участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, посетивших мероприятия в 2021 году, составило 540 человек.

Количество доноров, РОККовских сестер, сандружинниц, Почетных доноров, участвующих в мероприятиях в 2021 году, составило 270 человек.

Количество работников социальной сферы, участвующих в мероприятиях в 2021 году, составило 310 человек.

Количество жителей Серовского городского округа, принявших участие в мероприятиях памяти погибших при боевых действиях и политических репрессиях в 2021 году, составило 670 человек.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа

1) Оказана социальная поддержка выпускников школ и студентов ВУЗов, заключивших договор с администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения и образования Серовского городского округа, в виде стипендии при сдаче сессии: финансирование - 594,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 % от плана. Предоставлена стипендия 18 студентам очной формы обучения и 12 студентам заочной формы обучения.

2) Оказана материальная помощь для приобретения жилья 2 молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения и образования, по 1 000 тыс. руб. Финансирование - 2 000,0 тыс. руб., исполнение - 100 % от плана.

Подпрограмма 7. Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа

В средствах массовой информации размещено 120 видеороликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции: финансирование - 390,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 94,3% от плана.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, установленных для мероприятий, которые носят заявительный характер.

# III. Муниципальная программа «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 226 812 тыс. руб. или 100,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1) Создание модельных муниципальных библиотек: предоставлена субсидия на создание модельной муниципальной библиотеки на базе ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка - 10 000,0 тыс. руб.

2) Организация деятельности учреждений культуры и искусства: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям (Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов) в сумме 106 614,1 тыс. руб.

Количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию культурно-досуговых учреждений за 2021 год составило 98 209 чел. при плане 123 300 чел. Количество зрителей на показах кинофильмов составило 16 703 ед. при плане 19 875 ед. Проведено 893 мероприятия в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов согласно муниципальному заданию (план - 930). Показатели не достигнуты в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

Согласно муниципальному заданию в МБУК «Городской Дом культуры», МАУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» функционирует 84 клубных формирования.

3) Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею в сумме 9869,9 тыс. руб.

Число посетителей музея составило 23 878 чел. при плане 23 973 чел. Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

4) Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО в сумме 31 657,1 тыс. руб.

Количество посещений библиотек составило 163 770 ед. при плане 174 210 ед. Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами в период коронавирусной инфекции.

5) Организация деятельности муниципальных театров: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова в сумме 44 669,2 тыс. руб.

Число зрителей на показах спектаклей составило 36 374 чел. при плане 30 748 чел. Состоялось 7 новых театральных постановок.

6) Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры. аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами: направлено 2 479,6 тыс. руб.

Городской Дом культуры: выполнены работы по перепланировке и переустройству части помещения № 7 под санитарный узел Красноярского клуба - 319,9 тыс. руб.; выполнен демонтаж и монтаж противопожарных дверей в ДК п. Филькино и Ключевского СДК - 92,3 тыс. руб.

Серовский исторический музей: выполнен капитальный ремонт помещения по ул. 4-й Пятилетки (фондохранилище) - 2 976,2 тыс. руб.

Централизованная библиотечная система СГО: выполнен ремонт в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка - 100,0 тыс. руб.

7) Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет: направлено 661,7 тыс. руб.

Приобретены книги в количестве 1 249 экз. на сумму 350,0 тыс. руб., поставка периодических изданий на II полугодие - 718 экз. журналов, 86 комплектов газет на сумму 125,0 тыс. руб., оформлена подписка на I полугодие 2022 года - 450 экз. журналов и 47 комплектов газет.

8) Обеспечение информирования населения, в том числе с использованием уличных информационных стендов «Серовский городской округ. Информация.»: направлено 803,4 тыс. руб.

Размещена информация на 26 стендах Серовского городского округа, опубликовано 360 единиц публикаций об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа в телекоммуникационной сети Интернет.

9) Сохранение объектов культурного наследия: направлено 1 070,0 тыс. руб.

Заключены договоры на выполнение научно-проектной документации по Предмету охраны объекта культурного наследия, Проекту зон охраны регионального значения «Дворец культуры металлургов» в стиле конструктивизма и проведение Государственной историко-культурной экспертизы документации.

10) Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области»: направлено 441,1 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета – 88,2 тыс. руб., средств областного бюджета – 352,9 тыс. руб. двум учреждениям культуры:

Городской Дом культуры: приобретено музыкальное оборудование для ДК с.Филькино - 220,59 тыс. руб.;

Централизованная библиотечная система СГО: приобретена мебель (стеллажи, столы) - 159,6 тыс. руб., приобретен телевизор - 16,9 тыс. руб., произведена поставка книг - 28 экз. на сумму 8,8 тыс. руб., предоплата на поставку периодических изданий - 176 экз. журналов, 8 экз. комплектов газет на сумму 35,3 тыс. руб.

11) Выполнены работы по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания СДК п. Ларьковка: направлено 117,0 тыс. руб.

12) Произведен капитальный ремонт кровли клуба п. Первомайский: направлено 490,8 тыс. руб.

13) Организация и осуществление информирования граждан: направлено 4 084,6 тыс. руб. Выпущены газетные статьи, содержащие информацию о культурном развитии муниципального образования в объеме 28 578 кв.см., показано 72 мин. материалов в телеэфире и 346 выходов официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа на радио.

14) Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек: направлено 3 674,3 тыс. руб. на поддержку творческой деятельности Серовского театра драмы им. А.П. Чехова, в том числе средства областного бюджета - 2 939,4 тыс. руб., местного бюджета - 734,9 тыс. руб.

Приобретено техническое и технологическое оборудование для осуществления творческой деятельности, товарно-материальные ценности для постановки спектаклей, произведена оплата труда сотрудников театра и специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов, оплата авторского вознаграждения и гонораров.

15) Капитальный ремонт в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»: направлено 190,9 тыс. руб.

16) Ремонт Андриановского СДК: направлено 799,3 тыс. руб.

17) Проведение гастрольной деятельности: направлено 126,7 тыс. руб. МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова, проведены обменные гастроли в г.Первоуральск.

18) Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – направлено 630,0 тыс. руб., в том числе 315,0 тыс. руб. средств местного бюджета и 315,0 тыс. руб. – областного бюджета. МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» приобретено 1 974 экз. книжных изданий для городских и сельских библиотек.

19) Изготовление и установка в дер. Магино памятника воинам, погибшим в годы ВОВ: направлено 122,5 тыс. руб.

20) Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2021 году: направлено 7 301,1 тыс. руб., в том числе 3 713,1 тыс. руб. средств местного бюджета и 3 588,0 тыс. руб. – областного бюджета.

По итогам 2021 года среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры достигнута в размере 41 594 руб. при плане 41 400 руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 146,3% от плана, в основном за счет перевыполнения плановых значений целевых показателей по количеству принятых на учет документов, количеству посещений культурно-досуговых учреждений и количеству волонтеров.

# IV. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2021-2024 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 134 879,3 тыс. руб. или 100,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе

1) Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «Водный дворец» - 15 345,2тыс. руб., МБУ «Центр спортивных сооружений» - 33 060,2 тыс. руб., МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - 80 363,2 тыс. руб.

2) Предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Серовском городском округе – 130,4 тыс. руб.

Проведено повышение квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

Для оснащения мест тестирования приобретены динамометр медицинский электронный ручной, тумба для наклонов, лазерная винтовка, 2 гимнастических стенки, 2 турника, тумба для измерения гибкости, дорожка для прыжков в длину с разметкой, турник настенный, 2 секундомера, 2 обруча пластиковых.

3) Предоставлены субсидии из местного бюджета в рамках софинансирования на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 55,9 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО: 4 радиостанции COMRADE, сигнальный револьвер, патроны для сигнальных револьверов, конус сигнальный.

4. Предоставлены субсидии на мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации» - 70,1 тыс. руб. Для участия на соревнованиях приобретены спортивные костюмы JOMA (джемпер спортивный/брюки) в количестве 22 шт.

7) Предоставлены субсидии автономным учреждениям на организацию и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа – 428,3 тыс. руб. В газете «Серовский рабочий» опубликовано 89 статей в 39 номерах на общую сумму 428,3 тыс. руб. (21413,70 см2).

8) Предоставлена субсидия на восстановление финансовой состоятельности - 2 053,8 тыс. руб. Субсидия направлена на погашение текущих расходов МАУ «Водный дворец»: на оплату коммунальных расходов, оплату труда работников с начислениями на выплаты по оплате труда, на оплату охранных услуг, оказываемых, в том числе, для проверки на входе в здание плавательного бассейна QR-кодов сертификата вакцинации COVID-19 посетителей, а также документов, удостоверяющих личность.

За 2021 год проведено 311 спортивно-массовых мероприятий (2020г. - 180), из них 55 российского, 59 областного, 50 окружного и 147 городского уровня. В мероприятиях приняло участие более 60 000 человек (2020г. - 33 000 человек).

Проведены Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2021», Открытый Чемпионат и Первенство Серовского городского округа по Киокусинкай по кумитэ и ката, посвященного памяти кавалера ордена Мужества Константина Гусева. К празднованию Дня защитника Отечества проведено более 30 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по различным видам спорта. Проведены городские Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений Серовского городского округа, учащихся профессиональных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных учреждений.

Проведен 19-ый традиционный открытый детско-юношеского турнир по настольному теннису «Кубок главы Серовского городского округа», в котором приняли участие 105 теннисистов из 11 муниципальных образований.

На территории «Тропы здоровья» организовано и проведено физкультурно-спортивное мероприятие «Утренняя прогулка» в рамках Всероссийской акции «10000 шагов к жизни».

На реке Каква, в районе городского парка, проведены традиционные соревнования по технике водного туризма, в которых приняло участие 74 чел.

1 июня на площади возле Дворца культуры металлургов организована спортивная площадка для проведения мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

С 1 по 18 июня на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Металлург» прошли Чемпионат и Первенство Серовского городского округа по хоккею с шайбой среди мужских команд, посвященный Дню России, в котором приняли участие 8 команд. С 9 по 23 июня прошел Чемпионат Серовского городского округа по футболу среди мужских команд, посвященный Дню города, в котором приняли участие 5 команд города Серова.

8 августа в районе Киселёвского водохранилища состоялся традиционный старт «Серовская миля-2021», посвященный Дню физкультурника и памяти отличника физической культуры А.М. Поликарпова.

МБУ «Центр спортивных сооружений» и МБУ «Дом молодежи» совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних провели ежегодные недельные военно-туристические сборы «Партизан» для детей.

С 13 по 16 октября состоялся 21-ый традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю». В турнире приняли участие более 130 сильнейших боксеров.

5 декабря 2021 года, на лыжной базе «Крутой Лог» состоялся I этап Кубка Серовского городского округа по лыжным гонкам, посвящённый открытию зимнего сезона. В гонке приняли участие 134 человека.

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа

1) Приобретена и смонтирована ограждающая сетка за футбольными воротами на стадионе «Металлург» МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» – 533,8 тыс. руб.

2) Выполнены работы по устройству ограждения при благоустройстве территории МАУ «Спортивной школы им. Л.П. Моисеева» – 208,5 тыс. руб.

3) Выделены субсидии из областного бюджета на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой - 200,0 тыс. руб., субсидии из местного бюджета в рамках софинансирования - 356,6 тыс. руб. Приобретены и установлены малые архитектурные формы для занятий спортом: комплекс воркаут с двумя лавками для пресса, канатом, кольцами, тремя турниками и лестницей; комплекс воркаут с лавкой для пресса, рукоходом змейка, рукоходом лестницей, турниками; брусья классические; тройной каскад турников с перекладинами для отжиманий; тройная шведская стенка; скамья с упорами гимнастическая; скамья.

4) Выполнены работы по благоустройству территории МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» – 1 816,5 тыс. руб.

5) Для МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» приобретен и произведен монтаж теплообменника пластинчатого для замены на системе вентиляций – 114,7 тыс. руб.

6) Выполнен текущий ремонт спортивного комплекса п. Ларьковка и благоустройство прилегающей к комплексу территории – 142,1 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 105,3% от плана.

Фактическое выполнение целевых показателей № 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19 составляет 100% от утвержденных плановых значений. Фактическое значение целевых показателей № 1-7, 11, 12, 14, 16 превышает плановые значения целевых показателей. Фактическое значение целевого показателя № 9 составляет 99,6%.

# V. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Серовском городском округе» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 72 741,1 тыс. руб. или 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа

1) Обеспечение деятельности МБУ «Дом молодежи»: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 5 312,2 тыс. руб.

2) Улучшение материально-технической базы: объем финансирования - 191,2 тыс. руб., приобретено оборудование в Дом молодежи (Брейн ринг Doka, табло для отображения счета Doka Store, 5 светодиодных светильников).

3) Организация работы трудового лагеря «Молодежная биржа труда»: объем финансирования - 1 622,6 тыс. руб. Организована работа трудового лагеря «Молодежная биржа труда» для трудоустройства 229 молодых граждан в летний период. Средства субсидии направлены на приобретение материалов для работы и оплату труда подростков в рамках Молодежной биржи труда.

4) Организация и проведение мероприятий в рамках трудового лагеря «Молодежная биржа труда»: объем финансирования - 20,3 тыс. руб. Организованы и проведены конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», спортивный челлендж «Экстрим против экстремизма», конкурс агитационных плакатов «Чистый город начинается с меня», городской слет трудовых отрядов «Наше трудовое лето».

5) Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа): объем финансирования - 24,4 тыс. руб. Проведен слет юных корреспондентов.

6) Организация и проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи: объем финансирования - 129,1 тыс. руб. Организованы и проведены мероприятия: турнир по боулингу «Студ Фест» для студентов, посвященный Дню студента; конкурс «Караоке стар» для студенческой молодёжи, посвященный Дню защитника Отечества; конкурс «Караоке стар» для работающей молодёжи, посвященный Дню защитника Отечества; фестиваль творчества работающей молодёжи «Ярче»; конкурс «Красавица-студентка»; городская игра «КВН-Коктейль»; фестиваль креативного творчества «DRAVE»; фестиваль косплей «Панда-пати»; контест райдеров; молодежный фестиваль национальной культуры «Елка дружбы».

7) Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления: объем финансирования - 46,0 тыс. руб. Проведены деловая игра «День дублера», посвященная Дню местного самоуправления; обучающая сессия по местному самоуправлению с участием общественной молодежной палаты при Думе СГО; принято участие в X форуме субъектов молодежной политики Свердловской области «Урал-Дом молодежи».

8) Организация участия молодых граждан в окружных, областных, всероссийских проектах, мероприятиях, конкурсах: объем финансирования - 72,0 тыс. руб. Принято участие в финале III конкурса на лучший трудовой отряд Сверловской области «Молодежь на Старте», участие отряда «Креатив» Молодежной биржи труда в закрытии трудовой смены трудовых отрядов Свердловской области в рамках конкурса на лучший трудовой отряд Сверловской области «Молодежь на Старте» - «Закрытие трудовой смены», участие в областном слете волонтеров профилактической направленности «Я - гражданин России».

9) Организация и проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения: объем финансирования - 64,9 тыс. руб. Организованы и проведены образовательная программа «Академия волонтера» по направлению экологии, мероприятие «Доброволец года».

10) Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций: объем финансирования - 44,2 тыс. руб. Организованы и проведены фестиваль семейного творчества «Наше счастье!», семейный туристический слет «Папа, Мама, я - туристическая семья», День семейного досуга «Веселая семейка», праздник культурных традиций «Семейный новый год».

11) Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур: объем финансирования - 88,4 тыс. руб. Проведен фестиваль молодежных субкультур «Стрит Лайф».

12) Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: объем финансирования - 43,0 тыс. руб. Организованы и проведены профилактическая акция «Стоп-СПИД-ВИЧ», посвященная памяти жертв СПИДа; фото-флешмоб «Здоровое поколение - это МЫ!»; онлайн-челлендж здоровых привычек «Серов, будь здоров»; подготовка к проведению III городского студенческого слета «Трезвость! Лидерство! Успех!»; эстафета среди студентов «Мы за ЗОЖ».

13) Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций, общественных и любительских объединений, реализующих проекты по работе с молодежью: объем финансирования - 11,6 тыс. руб. Организованы и проведены соревнование по спортивным направлениям (самокат, скейтборд, велосипед ВМХ) совместно с Автономной некоммерческой организацией Спортивный досуговый центр «Серов-Экстрим», открытый чемпионат по Воркауту на открытой площадке.

14) Организация и проведение мероприятий в рамках приоритетного молодежного проекта «Банк молодежных инициатив»: объем финансирования -  100,0 тыс. руб. Проведены конкурс и защита проектов «Банк молодежных инициатив», предоставлены грантов для реализации проектов победителям конкурса; по итогам проведенных мероприятий выявлены проекты-победители: проект «Дом профессий» по созданию интернет-платформы с виртуальными экскурсиями по предприятиям Серовского городского округа, направленными на профориентацию молодежи; проект «Карате научит быть сильным!» по созданию условий для занятий единоборствами для школьников, проживающих в поселке Новое Медянкино.

15) Организация и проведение мероприятий в рамках приоритетного молодежного проекта «Безопасность жизни»: объем финансирования - 30,4 тыс. руб. Реализованы проект по профилактике вредных привычек – весёлые старты «Живу здороВО», профилактическая игра «Гонка героев».

16) Создание и обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра на базе МБУ «Дом молодежи»: объем финансирования - 88,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики

1) Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 61 382,3 тыс. руб.

2) На проведение капитального (текущего) ремонта объем финансирования составил 1 759,3 тыс. руб.

В МПК «Спутник» МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» проведено центральное водоснабжение к зданию, монтаж приборов учета тепловой энергии в помещении, произведена замена кровли здания.

В клубах МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» произведен монтаж тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения, монтаж системы экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства

Объем финансирования составил 1 710,7 тыс. руб. Предоставлены субсидии 2 молодым семьям на приобретение жилья.

Целевые показатели программы выполнены на 99,5% от плана. Не достигнуто плановое значение 1 показателя: Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся (97,2%).

# VI. Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

За 2021 года поступление доходов от использования муниципальной собственности, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 107 265,4 тыс. руб. или 100,0% от плана. План поступления доходов от использования и приватизации муниципальной собственности и фактическое поступление доходов в бюджет приведены в приложении 5.

Финансирование программы за счет средств местного бюджета составило 55 098,4 тыс. руб. или 98,1% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа

Финансирование – 37 573,7 тыс. руб. или 99,7% от плана:

# 1) Приобретение объектов в муниципальную собственность: затраты составили 2 980,0 тыс. руб., что составляет 100%. Приобретено:

- индивидуальный жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Серов, ул. Энгельса, д. 100 стоимостью 2 610,0 тыс. руб.;

- объекты электрохозяйства ООО «Агрофирма «Северная», расположенные на территории п. Вятчино (ТП-140, ТП-141 с земельным участком) стоимостью 370,0 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 1 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность». На 2021 год установлено плановое значение в размере 5 объектов. Фактически в 2021 году приобретены следующие объекты: индивидуальный жилой дом г. Серов, ул. Энгельса, д. 100; земельный участок г. Серов, ул. Энгельса, д. 100; объект электрохозяйства ТП-140; объект электрохозяйства ТП-141; земельный участок под объектами электрохозяйства. Целевой показатель достигнут.

# 2) Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг): затраты – 6 611,7 тыс. руб., что составляет 100%. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа от 31.03.2011 № 459 производится оплата услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Представленные в комитет расчеты расходов по содержанию пустующих помещений, прошедшие экспертизу в комитете экономики, оплачены в соответствии с заключением экспертизы.

Также оплачены исполнительные листы: ООО «УК ЖКХ Серов», ООО «Вертикаль» и ТСЖ «Розы Люксембург 1».

Неисполнение по статье составило 1,6 тыс. руб. обусловлено тем, что расчет плановых объемов осуществляется условно в связи с тем, что затраты по мероприятию по большей части носят заявительный характер, значительную долю затрат по мероприятию составляет оплата содержания пустующих жилых помещений, в том числе специализированном жилищном фонде, и период предъявления затрат на возмещение различными управляющими компаниями может варьироваться от одного месяца до трех лет.

Целевой показатель 2 «Доля площади нежилого фонда, переданного в пользование от общей площади нежилого фонда, находящегося в муниципальной казне»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 89% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактически значение целевого показателя составило 82,1%, годовой уровень не достигнут на 7,8%, недостижение целевого показателя обусловлено ростом количества пустующих объектов.

Целевой показатель 3 «Сокращение количества неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального имущества»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 12% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Количество неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального нежилого фонда в отчетном периоде 2021 года составило – 70; в аналогичном периоде 2020 года – 50. Фактически значение целевого показателя составило -40%. Целевой показатель не достигнут, более того показал отрицательную динамику. Рост количества неиспользуемых объектов обусловлен принятием из федеральной собственности 19 объектов (18 из которых пустует) нефункционирующей воинской части, в отношении которых в 2022 году запланирована процедура списания.

Целевой показатель 4 «Доля пустующих площадей к общей площади объектов недвижимого имущества муниципальной казны»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 13,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Общая площадь объектов недвижимого имущества муниципальной казны составляет 76 072,74 м2, из них пустует 13 632,9 м2. Фактически значение целевого показателя составило 17,9%. Фактическое значение целевого показателя превышает планируемое на 37,8%. Превышение также обусловлено ростом пустующих объектов муниципальной казны.

3) Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения: затраты - 359,3 тыс. руб., что составляет 100%. Мероприятие реализовано в полном объеме, оплачен муниципальный контракт от 13.05.2020 года. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 5 «Количество единиц программного обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению». На 2021 год установлено плановое значение в размере 1 единицы, целевой показатель достигнут.

4) Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно: затраты - 1 355,9 тыс. руб., что составляет 96,8%. Демонтировано 11 объектов «рекламного мусора», 4 объекта нестационарной торговой сети, 8 металлических гаражей, 3 комплекса хозяйственных построек и стальная двухтрубная надземная труба вдоль объездной автомобильной дороги до ул. Новая (д. 30) протяженностью 2,35 км. Неисполнение мероприятия составило 3,2% и обусловлено разнородностью демонтируемых объектов, что привело к значительному расхождению стоимости в расчете на единицу от 2,7 тыс. руб. за единицу «рекламного мусора» до 598,8 тыс. руб. за трубу. Также частично по запланированным к демонтажу конструкциям работы произведены непосредственно собственниками.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 6 «Количество демонтированных временных сооружений (конструкций), установленных незаконно». На 2021 год установлено плановое значение в размере 107 единиц в виде однородных (однотипных) объектов нестационарной торговой сети, металлических гаражей, хозяйственных построек по стоимости 13,1 тыс. руб. за единицу. Фактически демонтировано 27 обособленных незаконно установленных объектов. Однако, рассчитывать среднюю стоимость работ по одному объекту, также как и процент достижения целевого показателя в количественном выражении, необъективно в связи со значительной разнородностью объектов. В связи с тем, что исполнение мероприятия в стоимостном выражении составляет 96,8% принять достижение целевого показателя на том же уровне.

5) Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией: затраты - 93,7 тыс. руб., что составляет 100%. Заключены и оплачены 3 договора на обследование 14 объектов, в том числе два муниципальных контракта на общую сумму 82,3 тыс. руб., экономия 80,2 тыс. руб. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 7 «Количество обследованных жилых домов, признанных непригодными для проживания». На 2021 год установлено плановое значение в размере 14 единиц, фактически в отчетном периоде обследовано 14 домов, достижение целевого показателя составило 100,0%.

6) Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление выморочного имущества: затраты составили 682,4 тыс. руб. или 100%. Заключены и оплачены 11 договоров на техническую инвентаризацию 285 объектов, в том числе 1 муниципальный контракт на 11 объектов на сумму 77,0 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 10 «Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности Серовского городского округа, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы с получением технической документации в общем числе объектов муниципального имущества, на которые необходимо получить техническую документацию». По состоянию на 01.01.2021 общее количество объектов, на которые необходимо получить документацию составляет 955, на 2021 год запланировано получение документации на 148 объектов (плановое значение целевого показателя 15%). Фактически получена техническая документация на 281 объект, значение целевого показателя составило 29,4 или 196% от годового значения. Значительно превышение достижения целевого показателя обусловлено заключением в 2021 году контракта на техническую инвентаризацию 259 объектов в комплексе по цене ниже рыночной (1,5 тыс. руб. за объект, тогда как рыночная цена составляет порядка 4,6 тыс. руб.).

# 7) Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности: затраты - 771,9 тыс. руб., что составляет 100%. Заключены и оплачены 9 договоров на общую сумму 771,8 тыс. руб. (108 заключений на списание движимого имущества, 21 заключение на списание недвижимого имущества, 2 проекта организации работ сноса, 2 сноса объектов нежилого фонда). В отчетном периоде проведено 9 заседаний комиссии по списанию имущества Серовского городского округа, списано 147 объектов (119 единиц движимого имущества, 28 объектов недвижимого имущества).

Целевой показатель 11 «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено списание»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 150 единиц. Фактически значение целевого показателя составило 147 единиц или 98% от годового значения.

Целевой показатель 12 «Количество квадратных метров, подлежащих сносу»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 6411,7 м2. Произведен снос двух муниципальных объектов нежилого фонда общей площадью 415,0 м2, что составляет 6,5% от годового значения. Достижение целевого показателя в основном возможно за счет сноса аварийных многоквартирных домов, переселенных в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы.

# 8) Обновление материально-технической базы Серовского городского округа: затраты - 24 206,3 тыс. руб., что составляет 100,0%.

Муниципальный контракт на приобретение для нужд МП «Серовавтодор» 9 единиц дорожной и иной техники в рамках договора финансовой аренды (лизинга) заключен 15.03.2021. Общая сумма контракта составила 67 117,6 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 24 206,3 тыс. руб. Экономия по результатам конкурсных процедур составила 337,3 тыс. руб. на 2023 год. Всего контрактом предусмотрено 32 лизинговых платежа, в том числе в 2021 году 8, начиная с 28.05.2021.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 13 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность в рамках обновления материально-технической базы». На 2021 год установлено плановое значение в размере 9 единиц. Целевой показатель достигнут.

# 9) Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде (в том числе возмещение затрат): затраты - 1,5 тыс. руб., что составляет 100%. Заключен и оплачен 1 договор на сумму 1,5 тыс. руб. (установлен 1 ИПУ в муниципальном жилом помещении). Мероприятие носит заявительный характер, необработанные заявки отсутствуют. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 14 «Количество установленных приборов учета, в том числе в рамках возмещения затрат». На 2021 год установлено плановое значение в размере 5 единиц, из которых в отчетном периоде установлен 1. Достижение целевого показателя составило 20% от годового значения.

# 10) Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала: затраты - 468,5 тыс. руб., что составляет 89,4%. Заключены и оплачены 31 договор, в том числе 4 муниципальных контракта на общую сумму 80,7 тыс. руб. Экономия составила 343,7 тыс. руб. Также оплачены 2 экспертизы по определениям суда по 20,0 тыс. руб. каждая. Неисполнение обусловлено экономией по результатам проведение конкурсных процедур.

Целевой показатель 19 «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 525 объектов, фактически составило 544 объекта. Целевой показатель достигнут на 103,6%.

Целевой показатель 20 «Количество объектов, переданных в аренду или в собственность, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 452 объекта. Фактически значение целевого показателя составило 526. Целевой показатель достигнут на 116,4%.

Целевой показатель 21 «Доля объектов, переданных в аренду или в собственность, в общем числе объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 86,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактическое значение целевого показателя в отчетном периоде составило 96,7%. Целевой показатель достигнут на 112,4%.

11) Оформление права собственности на автомобильные дороги местного значения: затраты - 42,5 тыс. руб., что составляет 100%. 30.11.2021 заключен муниципальный контракт, контракт исполнен и оплачен. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 48 «Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлено право собственности». На 2021 год установлено плановое значение в размере 7,7 км. Целевой показатель достигнут.

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского городского округа

Финансирование – 533,1 тыс. руб. или 100,0%. Выполнялись следующие мероприятия:

1) Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое): затраты составили 48,5 тыс. руб. Заключены и оплачены 3 контракта, в том числе на оказание услуг по предоставлению доступа к сети базовых станций RTKNet сроком на 1 год, на материально-техническое обновление.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 22 «Количество единиц программного (материально-технического) обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению с целью выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля». На 2021 год установлено плановое значение - 3 единицы, целевой показатель достигнут.

2) Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства: затраты составили 183,8 тыс. руб. Заключены и оплачены 3 контракта на формирование 17 земельных участков для строительства ИЖС, в том числе 15 участков в микрорайоне «Горбольница».

Целевой показатель 23 «Количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 12 участков. Фактически сформировано 17 участков, достижение целевого показателя составило 141,6%.

Целевой показатель 24 «Доля сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства от общего количества земельных участков, требующих формирования в соответствии с очередностью»: На 2021 год установлено плановое значение в размере 0,7% (17 земельных участков из 1726 требующих формирования). Фактическое значение целевого показателя составило 1,0% или 142,9% от установленного плана. Значительно превышение достижения целевых показателей обусловлено заключением в 2021 году контракта на формирование 15 земельных участков в комплексе по цене ниже рыночной (9,6 тыс. руб. за участок, тогда как рыночная цена составляет порядка 15,3 тыс. руб.).

3) Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности в целях государственной регистрации права муниципального образования Серовский городской округ на земельные участки: затраты составили 161,1 тыс. руб. Заключены и оплачены 5 договоров, сформированы 6 земельных участков. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 28 «Количество сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности». На 2021 год установлено плановое значение в размере 6 участков. Целевой показатель достигнут.

4) Формирование земельных участков под новое строительство, благоустройство территории округа: затраты составили 139,7 тыс. руб. Заключены и оплачены 4 договора, сформированы 4 земельных участка. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 29 «Количество сформированных земельных участков под новое строительство (благоустройство)». На 2021 год установлено плановое значение в размере 4 участков. Целевой показатель достигнут.

Подпрограмма 3. Осуществление градостроительной деятельности

Финансирование – 6 475,5 тыс. руб. или 87,0 % от плана. Выполнены следующие мероприятия:

# 1) Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования: затраты - 3280,0 тыс. руб., что составляет 89,1%.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- № 57-к от 26.11.2018 на сумму 1 200,0 тыс. руб., в том числе 1020 тыс. руб. исполнено по состоянию на 01.01.2021; 120 тыс. руб. исполнено в 2021 году; остаток 60,0 тыс. руб.

- от 14.10.2019 на сумму 340,0 тыс. руб., не исполнен.

- от 31.05.2021 на сумму 3160,0 тыс. руб., исполнен в 2021 году.

План по мероприятию не выполнен по причине нарушения сроков исполнения работ по муниципальному контракту от 26.11.2018 на сумму 60,0 тыс. руб. и по муниципальному контракту от 14.10.2019 на сумму 340,0 тыс. руб.

Предоставлена субсидия из областного бюджета на внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в размере 567,0 тыс. руб. Средства субсидии планировалось направить на оплату работ по муниципальному контракту от 31.05.2021. Исполнение работ по контракту было осуществлено после срока возможного предоставления субсидии областного бюджета, средства субсидии в 2021 году не востребованы.

Плановое значение целевого показателя 32 «Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования (Генеральный план Серовского городского округа) с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид» составляет 76%. Фактически из 37 границ населенных пунктов по Генеральному плану на учете стоит 35, что составляет 94,6%. Достижение целевого показателя составило 124,5%.

Плановое значение целевого показателя 33 «Обеспеченность актуализированными документами градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки Серовского городского округа) с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид» составляет 92%: внесение в ЕГРН сведений о 37 населенных пунктах из 37. Территориальные зоны устанавливались в отношении 36 сельских населенных пунктов. Соответственно и ПЗЗ (его текстовая часть) была приведена в соответствие в отношении 36 сельских населенных пунктов из 37. В состав 37 населенных пунктов входит 130 территориальных зон. Из них сельских населенных пунктов 109. На сегодняшний день на учете стоит 130 территориальных зон, в том числе 109 территориальных зон сельских населенных пунктов и 21 – город Серов. Фактическое значение показателя 100%. Достижение целевого показателя составило 108,7%.

# 2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: затраты – 1 140,0 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 12.05.2021 на сумму 1 140,0 тыс. руб., экономия составила 10,0 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 36 «Количество документов, содержащих сведения о сетях инженерно-технического обеспечения на территории Серовского городского округа, переведенных в цифровой вид и внесенных в базу информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в год». На 2021 год установлено плановое значение в размере 850 документов. В рамках муниципального контракта проведена работа в отношении 850 документов. Целевой показатель достигнут.

# 3) Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства: затраты – 1 804,5 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключены и исполнены контракты: № 54-к от 11.09.2020 на сумму 599,0 тыс. руб., № 55-к от 11.09.2020 на сумму 599,0 тыс. руб., № 55-к от 24.06.2020 на сумму 250,0 тыс. руб., № 90-к от 18.11.2021 на сумму 356,53 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 39 «Доля площади территорий, на которую разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства, к площади территории, предусмотренной Генеральным планом Серовского городского округа, в год». На 2021 год установлено плановое значение в размере 19% (135 га к предусмотренной площади 700 га). В 2021 году фактически утверждена документация по планировке территорий микрорайона «Нансена» (78,93 га), микрорайона «Горбольница» (17,98 га), расширение территории микрорайона «Завокзальный» (49,23 га), микрорайона «Каквинский» (80,46 га), итого на общую площадь 226,6 га. Фактическое значение целевого показателя составило 32,4% или 170,5% от годового значения.

# 4) Подготовка документации по планировке территории под размещение линейных объектов: затраты - 250,0 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключен и исполнен контракт от 03.03.2021 № 11-К на сумму 250,0 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 40 «Количество линейных объектов, под размещение которых разработана документации по планировке территории с целью обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры, в год». На 2021 год установлено плановое значение в размере 1 линейного объекта. Целевой показатель достигнут.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление собственностью Серовского городского округа»

Финансирование – 10 517,1 тыс. руб. или 100%.

1) Изготовление Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе: затраты составили 3,8 тыс. руб. Заключен и оплачен 1 договор на изготовление реестра.

2) Оплата государственной пошлины и штрафов: затраты составили 23,3 тыс. руб. Оплачено 9 заявок на регистрационные действия (государственная пошлина за постановку на регистрационный учет 9 транспортных средств, приобретенных в рамках мероприятия муниципальной программы по обновлению материально-технической базы СГО).

3) Страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе ответственности перед третьими лицами: затраты составили 62,6 тыс. руб. Заключен и оплачен контракт на получение полисов ОСАГО на 25 транспортных средств, по которым окончание срока действующих полисов ОСАГО выпадает на IV квартал 2021.

4) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах: затраты составили 9 621,3 тыс. руб. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2020 года и январь-ноябрь 2021 года, счета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-декабрь 2021 года. Неисполнение по статье составляет 28,0 руб. Неисполнение обусловлено колебаниями площадей муниципального жилья по региональному фонду как в большую (ввод, перерасчеты по выявлению), так и в меньшую (исключение в связи с аварийностью, формирование на спецсчетах и т.п.) стороны.

5) Оплата агентского вознаграждения в соответствии с условиями агентских договоров: затраты составили 387,2 тыс. руб. Заключен агентский договор от 13.01.2020 с АО «ЭнергосбыТ Плюс», оплачено агентское вознаграждение за декабрь 2020 года и январь-ноябрь 2021 года.

6) Оплата налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от физически лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну): затраты составили 419,0 тыс. руб. Оплачен налог за IV квартал 2020 года, за I-III кварталы 2021 года.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 80,1% от плана, объяснения причин отклонения от плановых значений целевых показателей представлены.

# VII. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2019-2024 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и внебюджетных источников составило 1 993 238,9 тыс. руб. или 98,9% от плана.

Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия

Финансирование всего составило 1 875 124,5 тыс. руб. или 99,0% от плана.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в дошкольные образовательные учреждения приобретены методические средства обучения, наглядные пособия, игры, игрушки.

В соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа от 04.02.2014 № 102 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, бюджетных и автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» производится возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ.

Горячим питанием обеспечено 94,8% обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Дополнительное образование реализуется в образовательных организациях и организации дополнительного образования МАУ ДО «ЦДТ». В МАУ ДО «ЦДТ» реализация программ дополнительного образования ведется по 6 направлениям.

Для организации работы по повышению качества образования обучающихся, качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов созданы все необходимые нормативно-правовые, организационно-содержательные, кадровые и информационные условия.

Весной 2021 учебного года среди обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций проводились контрольные работы с использование экзаменационных заданий (контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ), а в пунктах проведения экзаменов – тренировочные экзамены с целью обучения организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, организационно-технологической схеме проведения экзаменов. Обучающиеся 9-х классов участвовали в тренировочном экзамене по математике. Обучающиеся 11-х классов тренировались в сдаче ЕГЭ по английскому языку и обществознанию, приняли участие в 2-х тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ по предмету «информатика и ИКТ» с целью отработки новой технологии проведения экзаменов в компьютерной форме с применением доставки экзаменационных заданий по сети «Интернет». Все тренировочные мероприятия проводились под контролем ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и Федерального центра тестирования.

С целью получения допуска к сдаче государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов проходили итоговое устное собеседование по русскому языку, выпускники 11-х классов писали итоговое сочинение по русскому языку. 100% выпускников 9-х и 11-х классов получили положительные результаты и допуск к сдаче ГИА.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 сроки и формы сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году были изменены соответствующими приказами Министерства просвещения РФ. Выпускники 9-х классов вместо 4-х предметов в 2021 году сдавали только два экзамена по русскому языку и математике и выполняли одну контрольную работу регионального уровня по самостоятельно выбранному предмету. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды сдавали один экзамен по своему выбору (либо русский язык, либо математику) и были освобождены от выполнения контрольной работы. Выпускники 11-х классов выбирали форму сдачи ГИА.

В 2021 году» 29 выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Серовского городского округа получили медаль «За особые успехи в учении».

В августе 2021 года на Педагогических советах в общеобразовательных организациях педагогическому сообществу представлены результаты государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года и определены приоритетные направления деятельности общеобразовательных организаций по повышению качества образования на 2021-2022 учебный год с учетом выявленных проблем. На 2021-2022 учебный год в общеобразовательных организациях разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение качества образования.

С целью подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА-2022 с сентября по декабрь 2021 года в образовательных организациях проведены: региональные диагностические контрольные работы, исследование уровня функциональной грамотности обучающихся, тренировочные экзамены.

Капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний:

В полном объеме выполнены работы по ремонту кровель в МАОУ СОШ №20, детском саду №41 «Вишенка», детском саду №123 «Рябинка», МАОУ СОШ №27, МАДОУ №38 «Елочка».

В полном объеме выполнены работы по установке окон в детском саду №6 «Серебряное копытце», детском саду №31 «Колокольчик», МАДОУ №42 «Огонек», детском саду №34 «Снегирек», детском саду №51 «Улыбка», в МАДОУ №2 «Родничок», детском саду № 20 «Зоренька» и детском саду № 30 «Одуванчик».

Выполнены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ с.Андриановичи, благоустройство территории в МАУ ДО ООЦ «Чайка», обустройство спортивной площадки МАУ ДО «ЦДТ».

Создание условий для занятий физической культурой и спортом:

С целью привлечения обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях проведены Легкоатлетическая эстафета среди 2-4 классов, легкоатлетическая эстафета на приз Управления образования, соревнования по силовому многоборью «Русский силомер», сдача норм ГТО, соревнования по конькобежному спорту и настольному теннису.

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование всего составило 82 453,4 тыс. руб. или 95,7% от плана.

По состоянию на 01.01.2021 года численность детей школьного возраста в возрасте от 6,5 до 17 лет на территории Серовского городского округа составляла 12 993 человека. В каникулярный период 2021 года в Серовском городском округе достигнутый показатель охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков составил 10 108 человек, из них 1 638 человек направлены в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного действия, в том числе 460 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В санаторно-курортные организации было направлено 374 ребенка, из них 48 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В загородные оздоровительные лагеря для детей было направлено 1244 человека, из них 412 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных организаций, отдохнуло 1 973 ребенка, из них 670 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В лагеря труда и отдыха, открытых на базе муниципальных образовательных организаций, было направлено 287 подростков, из них 127 несовершеннолетних, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Иными формами отдыха охвачено 6 230 детей, из них 988 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. В показатель «иные формы отдыха» включена работа подростков, трудоустроенных в период каникул, в том числе через государственные учреждения занятости населения, молодежную биржу труда, трудовые отряды, бригады, которая включает в себя охват временным трудоустройством 249 несовершеннолетних.

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование по местному бюджету составило 803,5 тыс. руб. или 100% от плана.

Всего в муниципальных образовательных организациях работает 2945 человек, из них 1554 педагогических и руководящих работников: в муниципальных общеобразовательных организациях – 785 чел., в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 726 чел., в муниципальных организациях дополнительного образования детей – 43 чел.

Количество педагогов с высшим образованием в муниципальных образовательных организациях - 61%, количество педагогов со средним профессиональным образованием - 39%.

Процедуру аттестации в 2021 году прошли 266 педагогических работника, в том числе 101 чел. - на первую квалификационную категорию, 29 чел. - на высшую квалификационную категорию, на соответствие занимаемой должности - 75 чел.

В 2021 году наградами различных уровней поощрено 139 педагогических работников системы образования.

По состоянию на 01.01.2022 года в муниципальных образовательных организациях работает 110 молодых специалистов, что составляет 7% от общего количества педагогических работников. Средний возраст педагогических работников составляет 42 года, средний возраст руководящих работников - 45 лет.

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций принимают активное участие в муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах, демонстрируя высокие профессиональные достижения. Ежегодно педагоги образовательных организаций становятся победителями профессиональных Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют».

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование по местному бюджету составило 876,2 тыс. руб. или 100% от плана.

Продолжена реализация плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы. Основной целью реализации плана мероприятий является развитие содержания, технологий, инфраструктуры образования детей и молодёжи естественно-научной и технической направленностей, а также популяризации проектно-исследовательской и изобретательской деятельности, востребованной в будущей профессиональной практике. Реализация плана предусматривает взаимодействие муниципальных образовательных организаций с ПАО «Надеждинский металлургический завод», ПАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС, негосударственным благотворительным фондом поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным – лучшее», Северным педагогическим колледжом, Уникальным частным инженерным вузом «Технический университет УГМК», ООО «Лесной Урал».

Совместно с ПАО «Надеждинский металлургический завод» учащиеся ежегодно участвуют и становятся победителями конкурса «Инженериада УГМК», в 2021г. учащиеся в рамках данного проекта сотрудничали с Богословским рудоуправлением (г.Краснотурьинск), успешно представили 5 лучших проектов по пяти направлениям (онлайн) в г.Верхняя Пышма.

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» на базе МАОУ СОШ № 27 прошел V юбилейный окружной Турнир юных математиков среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городских округов Северного управленческого округа. В турнире приняли участие 92 обучающихся 8-9 классов.

Учащиеся МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 14 второй год успешно принимают участие в математических боях в г.Челябинск «Вектор успеха».

Обучающиеся МОУ СГО приняли участие во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».

19 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в Челябинской летней математической смене.

В июне 22 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций участвовали в Российском летнем турнире-конференции «Шаги в науку – юг», проводимом в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

С февраля по май 2021 года учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций МАОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ с. Филькино участвовали в реализации проекта «Командная работа». Все проекты были представлены в рамках муниципального конкурса «Банк молодёжных идей», получили финансовую поддержку жюри конкурса.

Воспитанники Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе МБОУ ООШ с.Филькино успешно участвуют в муниципальных, региональных, областных конкурсах по шахматам.

Впервые ребята успешно приняли участие в областном конкурсе проектов в области безопасности жизнедеятельности и области применения беспилотных летательных аппаратов среди воспитанников Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».

Обучающиеся МБОУ СОШ п.Красноярка и МБОУ ООШ с.Филькино активно сотрудничают с предприятием «Лесной Урал»: проводятся экскурсии, конкурсы, совместные праздники.

При поддержке Надеждинского металлургического завода в МАОУ СОШ №14 открыты и успешно функционируют два инженерных класса.

Ребята муниципальных общеобразовательных учреждений активно включились в проект Уральской горно-металлургической кампании «Инженерная школа УГМК», ежегодно принимают участие и становятся победителями конкурса «Инженериада УГМК». По результатам Инженериады 2021 года два проекта стали победителями конкурса: «Анализ стабильности технологических параметров проката стана «850», «Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия от нефтепродуктов».

Сотрудничество с Некоммерческим благотворительным фондом культурных и социальных инициатив «Достойным – лучшее» (г. Верхняя Пышма) позволяет одаренным детям принимать участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах от регионального уровня до международного уровня. Обучающиеся МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 13, МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 27, МБОУ ООШ с. Филькино принимают участие и занимают призовые места в региональной олимпиаде «Изумруд-дебют», организаторами которой является ЧОУ «Гимназия № 212 «Екатеринбург – Париж» при поддержке фонда «Достойным – лучшее».

Семь обучающихся восьмых классов прошли отбор в Уральскую научно-исследовательскую лабораторию, в течение года успешно проходили обучение с выездом на сессии в образовательный центр «Золотое сечение».

В ноябре 2021 года прошел муниципальный этап Всероссийского технического конкурса «FRO6+», участие в котором приняли 125 воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций.

Успешно реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, технического профилей «Живые кадры». «Программирование на языке Scratch», «Компьютерная графика», «Образовательная робототехника», «Основы программирования беспилотного летательного аппарата», «Шахматная гостиная».

По результатам муниципального конкурса на лучший видеоролик, посвященный 20-летию проекта «Родники», воспитанники профиля «Живые кадры» заняли первое место. В Областном конкурсе проектов обучающихся центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в области беспилотных летательных аппаратов ребята заняли второе место.

Шахматисты объединения «Шахматная гостиная» «Точка роста» МБОУ ООШ села Филькино состязаются на игровых платформах по швейцарской системе. На областном этапе в личном зачете стали победителями. Ребята попали в финал шахматного турнира и по итогам Всероссийского этапа соревнований получили благодарственные письма за высокие результаты и участие в финале III Открытого лично-командного шахматного онлайн турнира среди обучающихся Центров «Точка роста».

В 2021 году по результатам отбора открыт учебный центр «Точка Роста» на базе средней общеобразовательной школы с. Андриановичи. Проведены ремонтные работы, приобретено оборудование. Торжественное открытие состоялось 1 сентября 2021 года. Получены положительные результаты отбора по открытию учебного центра «Точка Роста» на базе Муниципального автономного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы п. Красноярка.

По результатам отбора муниципальных образований на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета на обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в числе десяти лучших муниципалитетов стал Серовский городской округ. Программа «Уральская инженерная школа» успешно реализуется и в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Всегда востребованы объединения дополнительного образования «Начальная робототехника», «Робототехника и начальное программирование», «Авиамоделирование и техническое конструирование», «3Dмоделирование и конструирование», «Резьба по дереву», «Столяр-конструктор».

Воспитанники объединения «Авиамоделирование и техническое конструирование» при поддержке педагогов создают действующие, радиоуправляемые модели квадрокоптеров, самолётов, танков, машин, бронетранспортёров и модели действующих станков для участия в различных соревнованиях и показательных выступлениях, строят различные полигоны, лабиринты и трассы для своих прототипов, ежегодно становятся победителями и призерами областных соревнований

Изучение в сфере 3D проектирования позволило воспитанникам
принять участие в разработке, проектировке и изготовление полноразмерного макета самолёта истребителя И-16, на котором летал А.К. Серов.

В 2021 году воспитанники МАУ ДО «Центр детского творчества» и обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций второй раз приняли участие в дистанционном Международном конкурсе IYRC 2021.

За время работы по программе «Уральская инженерная школа» в Серовском городском округе накоплен положительный и результативный опыт, что подтверждается достигнутыми результатами деятельности как обучающихся, так и педагогических работников.

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование по местному бюджету составило 3 084,1 тыс. руб. или 100% от плана.

В рамках городского фестиваля «Юные интеллектуалы Серовского городского округа» были проведены городские конкурсы «Ученик года», «Умники и умницы».

Проведена встреча главы Серовского городского округа с одаренными детьми «Парад успехов». За успехи в учении, спорте, творческие достижения и социально-значимую деятельность были вручены стипендии 20 обучающимся.

В соответствии с планом мероприятий по духовно-нравственному воспитанию на 2020-2021 учебный год проведены: конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Рождественская открытка», интеллектуальная игра «Ковчег» по основам Православной культуры на тему «Святой благоверный великий князь Александр Невский», интеллектуально-творческий конкурс по Православной культуре «Ручейки добра»: нравственная и культурная красота Православия», фестиваль православной песни «Мосты любви», игра «Прогулки по России», конкурс декоративно-прикладного творчества «Паха красная».

В соответствии с Планом проведения городских мероприятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа по реализации национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году реализованы мероприятия по следующим направлениям: «Успех каждого», «Социальная активность», «Безопасность, здоровый образ жизни», Патриотическое воспитание», «Цифровая образовательная среда».

Организовано проведение школьного и далее муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.

Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание молодежи на территории Серовского городского округа

Финансирование составило 2 273,4 тыс. руб. или 100% от плана.

На базе МАОУ СОШ №22 проведены учебные сборы допризывной подготовки для юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций (172 человека).

В рамках тактической подготовки организованы выезды на прилежащую территорию ДО "Солнышко" с целью проведения игр "Лазертаг" и "Пейнтбол". Данные игры направлены на умение ориентироваться на местности, применение практических умений стрельбы в движении.

Проведены военно-полевые практикумы для воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов на территории базы отдыха «Крутой лог».

В День солидарности борьбы с терроризмом в муниципальных общеобразовательных организациях Серовского городского округа в соответствии с протоколом заседания организационного комитета по присвоению городу Серову звания «Город трудовой доблести» от 23.07.2021 года организовано проведение классных часов, посвященных памятной дате - Дню окончанию второй Мировой войны с демонстрацией презентации «Трудовой подвиг. Город Серов. 1941-1945».

Организовано участие в областной акции «Пост №1» в г. Екатеринбург и в областных соревнованиях «Пауэртлон-2021» в г. Лесной.

В рамках гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи действуют 5 военно-патриотических клубов и 4 юнармейских отряда на базе 9 общеобразовательных организаций. Количество курсантов ВПК, юнармейцев и участников мероприятий патриотической направленности в 2021 году составило 457 человек или 9,5% от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2021-2025 годы» между Департаментом молодёжной политики Свердловской области и администрацией Серовского городского округа заключено Соглашение о предоставлении субсидий на подготовку молодых граждан к военной службе:

- МАУ ДО «Центр детского творчества» выделено 165 тыс. руб. на приобретение костюмов армейских «пиксель» нового образца и 10 тыс. руб. на проведение юнармейской игры «Зарница»;

- МАОУ СОШ № 22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова выделено 99 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для работы военно-патриотического клуба «Молодая гвардия»;

- МАОУ СОШ № 20 выделено 173,9 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для работы кадетского класса;

- МБОУ СОШ № 23 выделено 168,2 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для работы военно-патриотического клуба «Серовское братство»;

- МБОУ ООШ с. Филькино выделено 180 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для работы военно-патриотического клуба «Русские витязи»;

- МБОУ ООШ № 26 выделено 280,5 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для работы всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;

- МАОУ СОШ № 13 выделено 217,2 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для работы военно-патриотического клуба «Монолит».

В 2021 году муниципальные образовательные организации приняли участие во всероссийских и региональных патриотических акциях «Блокадный хлеб», «Уроки второй мировой войны», «Флаг России», «Диктант Победы».

В соответствии с постановлением администрации Серовского городского «Об утверждении балансодержателей и шефов памятных и мемориальных объектов, расположенных на территории Серовского городского округа» учащимися муниципальных общеобразовательных организаций осуществлялся уход за мемориальными объектами.

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»

Финансирование по местному бюджету составило 28 623,9 тыс. руб. или 99,6% от плана:

1) Организация и обеспечение процесса по созданию условий для функционирования образовательных учреждений – 28 195,6 тыс. руб. или 99,6%.

2) Информирование граждан: информация о развитии системы образования, муниципального образования и иной официальной информации размещена в газете «Серовский рабочий» и на ТВ канале: исполнение – 428,3 тыс. руб., 100%.

Целевые показатели программы выполнены, среднее значение составляет 100,1% от плана.

# VIII. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 26 938,8 тыс. руб. или 97,2% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Гражданская оборона

Исполнение составило 557,45 тыс. руб. или 100% от плана, выполнено:

1) Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения Серовского городского округа, приобретение и монтаж оборудования для повышения качества ее работы.

2) Приобретение и распространение печатных материалов по вопросам гражданской обороны.

3) Разработка паспорта безопасности Серовского городского округа.

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на территории Серовсокго городского округа и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Исполнение составило 951,7 тыс. руб. или 97,0% от плана, выполнено:

1) Обеспечение безопасности людей на водных объектах (организация лодочных переправ в с. Филькино, п. Красный Яр, д. Магина).

2) Приобретение информационных стендов для оборудования лодочных и ледовых переправ.

3) Приобретение и распространение печатных материалов по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4) Техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

5) Приобретение, монтаж оборудования, технологическое присоединение для модернизации АПК «Безопасный город». В IV квартале 2021 года планировалось заключить 4 договора на технологическое присоединение пунктов видеонаблюдения. Заключено 3 договора, так как было принято решение подключить пункт видеонаблюдения на пер. Ленина – Зеленая от существующей линии СИП идущей к пер. Ленина – Заславского. В результате образовалась экономия в размере 29,7 тыс. руб.

6) Монтаж и подключение камеры видеонаблюдения на паводкоопасном направлении (с. Филькино и п. Черноярский).

Подпрограмма 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Серовского городского округа

Исполнение составило 4 103,4 тыс. руб. или 91,0% от плана.

1) Предоставлены субсидии на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, исполнение составило 230,2 тыс. руб. или 37,8%. Причиной низкого исполнение послужило не своевременное и не в полном объеме предоставление документов от РОО СО «ДПО» на выплату.

2) Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: исполнение - 441,6 тыс. руб., экономия - 147,0 руб.

3) Выполнены работы по устройству минерализованных полос (8,79 га): д.Магино, д.Еловка, п.Марсяты, д.Поспелкова, д.Морозково, д.Семенова, п.Ларьковка, с.Андриановичи, п.Подгарничный, д.Новая Еловка, п.Новая Кола, с.Филькино, п.Красноярка, п.Ключевой, п.Новое Сотрино, п.Красноглинный, п.Первомайский. Исполнение - 421,3 тыс. руб., экономия - 193,2 руб.

4) Отремонтировано и обустроено 2 пожарных водоема в д.Поспелкова и п.Новая Кола. Исполнение - 100%.

5) Отремонтировано 10 пожарных гидрантов. Исполнение - 836,1 тыс. руб., экономия - 24,5 тыс. руб.

Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа

Исполнение составило 1 147,3 тыс. руб. или 100% от плана.

Выполнены мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории Серовского городского округа.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа»

Исполнение по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Серовского городского округа» составило 20 178,9 тыс. руб. или 98,3% от плана. Экономия - 342,7 тыс. руб. по результатам заключения договоров.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 123,6% от плана.

# IX. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

# Выполнено и профинансировано работ за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 149 200,4 тыс. руб. или 96,8% от плана.

# Выполнены программные мероприятия по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания граждан округа, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Выполнено и профинансировано работ на 27 519,8 тыс. руб. (97,5% от плана), в том числе:

- обеспечение населения ст. Каква питьевой водой – выполнение 100%;

- содержание водонапорной башни в п. 2-я Молочная по ул. 2-Огородная – выполнено на 100 %;

- обслуживание водозаборных скважин - выполнено на 100%;

- водоотведение ключиков и сточных вод - выполнено на 100%;

- приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов - 100%;

- муниципальная поддержка капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах - 100%;

- предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – выполнено 96,6%, средства направлены на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- капитальный ремонт помещения в многоквартирном доме - 100%;

- благоусройство родника и подходов к нему в п. Ключевой - 100%.

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа

Выполнено и профинансировано работ – 63 135,1 тыс. руб. (95,5% от плана):

1) Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения п.Энергетиков - получено Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.05.2021.

2) Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция котельной №6 по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул. Каляева, 100».

12 июля 2021 года по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции с АО «Авиапромстрой». Освоено средств - 10943,3 тыс. руб. Контракт на выполнение работ по реконструкции, заключенный с АО «Авиапромстрой» в 2021 году, расторгнут по причине неисполнения подрядчиком договорных обязательств.

3) Продолжены строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция магистральной сети 1-й очереди от территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» до ТК в районе дома №173 по ул. Ленина». В связи с расторжением контракта с подрядчиком, часть работ перенесена на 2022 год.

4) Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС» - 2 206,9 тыс. руб.

5) Выполнены работы по устройству химводоподготовки в шести существующих котельных - 3 490,1 тыс. руб.

6) Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от здания котельной №4 до ул.К. Маркса, 42 - 2 746,1 тыс. руб.

7) Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Победы от ул.Папанинцев до ул. Карбышева - 2 229,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Развитие газификации в Серовском городском округе

Выполнено и профинансировано – 1 932,4 тыс. руб. или 100% от плана.

Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод низкого давления по ул.Каквинская, ул.Совхозная, ул.Юго-Западная, пер. Юго-Западный, пер.Садоводов, ул.Новолесопильная, ул.Лесопильная, ул.Дружбы, пер.Дружбы, ул.Тихая, ул.Правобережная в г.Серове». Проектно-сметная документация получила положительные заключения государственной экспертизы 30.04.2021 и об эффективности инвестиционного проекта 30.12.2021. Заявка на предоставление субсидий из областного бюджета признана победителем. Выполнение работ запланировано на 2022-2023 годы.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Серовского городского округа

Разработан топливно-энергетический баланс Серовского городского округа, выполнение – 95,0 тыс. руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 5. Чистая вода

Исполнение по мероприятию «Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» составило 1 619,7 тыс. руб. или 81,0% от плана. Разработаны и утверждены в Министерстве природных ресурсов проекты зон санитарной охраны в следующих населенных пунктах:

- г. Серов, Н.Кола (6 скважин - №№ 6969, 1, 8305, 5428, 18607/2, 15-с);

- с. Филькино (2 скважины - №№ II-с, 1);

- п. Ларьковка (1 скважина - № 11а) - в работе;

- п. Марсяты (1 каптированный родник);

- г.Серов (1 скважина №16-с) – в работе;

- п. Вагранская (1 скважина - № 1);

- п. Красноглинный (1 скважина - № 39811);

- п. Красноярка (3 скважины - №№ 3, 4, 5).

Начаты работы по разработке проектов зон санитарной охраны в следующих населенных пунктах:

- водозаборный участок Поносовский-1 (родник, г.Серов, ул.Водопроводная, 24);

- водозаборный участок Поносовский-2 (скважины №№46, 46/1, 46/2, г. Серов, ул. Водопроводная, 16);

- Замарайское месторождение подземных вод (скважины №37, 47а, 59, г. Серов, Киселевское шоссе 26 и скважины №45,56,58, г.Серов, Киселевское шоссе, 26А);

- Чувашский водозаборный участок (скважины №31, 40, 43, г. Серов, Чувашский проезд, 2);

- Еловское месторождение подземных вод (скважины №62, 66, г. Серов, Еловский проезд, 2 и скважина №64 г.Серов, Еловский проезд, 1);

- скважина № III-с (г.Серов, ул.Восточная, 12Б);

- скважина № 52 (г.Серов, ул.Кузьмина, 96);

- скважина №XII- с (г.Серов, ул.Угольная, 24А)

Из них на 31.12.2021г. разработаны Чувашский водозаборный участок (скважины №31, 40, 43, г. Серов, Чувашский проезд, 2) и скважина № 52 (г.Серов, ул.Кузьмина, 96).

Разработаны и утверждены хозяйствующими субъектами 4 зоны санитарной охраны.

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Исполнение по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» составило 54 898,4 тыс. руб., или 98,4% от плана.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 100,3% от плана.

# X. Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Выполнено и профинансировано работ за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 295 583,5 тыс. руб. или на 98,0% от плана.

Подпрограмма 1. Благоустройство

Выполнено и оплачено – 73 570,4 тыс. руб. (93,9%), выполнены следующие мероприятия:

1) Обеспечение содержания и ремонта сети уличного освещения – выполнение 100%.

2) Обеспечение выполнения мероприятий по озеленению - выполнено 86,4%. Причина не полного исполнения – оплата произведена за фактически выполненные работы. В связи с существенным нарушением ИП Калашников Н.М. условий муниципального контракта на выполнение мероприятий по текущему озеленению территории города Серова, принято решение об одностороннем расторжении контракта в порядке 44-ФЗ.

3) Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству, - выполнено 89,1%. Оплата произведена за фактически оказанные услуги:

- ручная уборка скверов, площадей общей площадью 50 506,2 кв. м. Закрыты акты выполненных работ с января по декабрь 2021 года;

- вакарицидная обработка мест массового пребывания граждан общей площадью 31 га, работы выполнены в период май-июнь 2021 года;

- содержание 37 детских игровых комплексов;

- строительство зимнего городка.

4) Содержание мест захоронения, выполнено - 90,6%, оплата произведена за фактически оказанные услуги:

- содержание мест захоронения п. Металлургов, с. Филькино и Н. Медянкино (уборка аллей, проезжей дороги, уборка и вывоз мусора и пр.);

- акарицидная обработка территории кладбищ п. Металлургов и с. Филькино, п. Энергетиков, п. Медянкино, п. Зеленцовский;

- ремонт контейнерных площадок;

- обеспечение контейнерами площадок для сбора ТКО на кладбищах;

- отсыпка и ремонт дорог на территории кладбищ.

5) Содержание контейнерных площадок, выполнено - 82,1%. Причина не полного исполнения - введено в эксплуатацию 10 контейнерных площадок (план – 25 шт.), работы выполнены в меньшем объеме, т.к. из-за плотной жилой застройки Роспотребнадзор согласовал не все места размещения контейнерных площадок для вывозки мусора.

6) Обустройство контейнерных площадок - 100%.

7) Устройство урн - 100%.

8) Организация мест размещения ТКО на кладбищах - 100%.

9) Организация сбора и вывоза отходов, санитарная уборка - 100%.

10) Строительство линии уличного освещения:

- по ул. Карпинского от пер. Безымянный до ул. Карпинского, 21, установлен 31 светильник, выполнено 860 метров сетей уличного освещения;

- по ул. Парковая от ул. Победы до ул. Парковая, 57, установлено 14 светильников, 586 метров сетей уличного освещения.

В рамках расширения сети уличного освещения установлены 131 светильник, 114 опор, проложен 4 441 метр сетей уличного освещения.

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Выполнено и оплачено – 162 652,4 тыс. руб. (99,9%), выполнены следующие мероприятия:

- установка и замена остановочных комплексов – 100%;

- мероприятия на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений и других социально значимых объектов – 100%;

- содержание паромов, устройство ледовых переправ и бонов – 99,2%;

- текущее содержание улично-дорожной сети – 99,0%;

- мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации и содержанию Киселевского гидроузела на р.Каква – 96,9%;

- ремонт 8 062,6 м. автодорог, 4 603 м. тротуаров.

Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа

Выполнено и оплачено – 51 315,7 тыс. руб. (100,0%):

1) Завершены работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Паровозников (автодорога – 1 271 м., тротуар – 2 171 м.) - 43 051,6 тыс. руб.

2) Начаты работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского». Протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 714,34 м. Участок реконструкции запроектирован двумя осями, общее протяжение которых составляет 1428,51 м. Проектом планировки территории предусмотрено устройство магистральной улицы районного значения с 2 проезжими частями, каждая из которых имеет 2 полосы движения. На разделительной полосе предусмотрено устройство бульвара. С обеих сторон реконструируемого участка ул. Заславского устраивается тротуар. Тротуар отделен от проезжей части зеленой зоной. Предусмотрено устройство парковок. Реконструируемая улица пересекает инженерные сети, проектом предусмотрено переустройство инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения, объектов светофорного регулирования.

В 2021 году выполнены следующие работы:

- по переносу сетей водоснабжения - уложено 683,1 м полиэтиленовых труб, работы приостановлены в связи с наступлением зимнего периода, оставшийся участок от ул. Ленина до ПГ4 (64,4 м.) и от колодца ВК6 до тепловой камеры ВК на ул. Заславского, 18 (65 м.) будет закончен в 2022 году.;

- по переносу сетей канализации - выполнено устройство 7 колодцев, проложено 284,5 метров полиэтиленовых труб сети канализации, работы завершены;

- по переносу теплотрассы - произведена укладка лотков, укладка и сварка труб с изоляцией стыков на участке от тепловой камеры УТ1 до мест врезки в существующие сети, обустроено 4 тепловых камеры, уложено 413 м стальных труб и 200 м железобетонных лотков.

Подпрограмма 4. Обеспечения безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского городского округа

Выполнено и оплачено – 2 532,8 тыс. руб. (71,0%):

1) Проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев: поступило на содержание 273 животных, из них: вакцинировано - 227, промаркировано - 222, оказано лечение — 206. Выполнение - 2 256,7 тыс. руб. или 71%. Оплата произведена за фактически выполненные работы, срок выполнения работ по муниципальному контракту - 20.02.2022 г.

2) Проведена обработка (дезинфекция) мест общего пользования МКД - 82,0 тыс. руб. или 100% от плана.

3) Произведена оплата проезда больных туберкулезом и сопровождающих лиц на консультацию и лечение и обратно – 194,1 тыс. руб. (72 поездки). Исполнение составило 63,6%. Выплата имеет заявительный характер.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Выполнено и оплачено – 5 512,2 тыс. руб. (100% от плана):

1) Благоустройство общественной территории по ул. Рабочей Молодежи «Сиреневый бульвар»: выполнены работы по разработке проектно-сметной документации.

2) Благоустройство детской площадки по ул. 8 Марта, 36, 38, 40: выполнена разработка ПСД, работы по благоустройству детской площадки.

3) Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина – Железнодорожников.

4) Ремонт мемориального комплекса «Братская могила партийных и советских работников, погибших от рук колчаковцев» по ул.Ф.Революции, 109А.

5) Благоустройство детской игровой площадки по ул. Заславского, 28, 24.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 133,8%, в основном за счет перевыполнения плановых значений показателей «Доля отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, строительство и реконструкция», «Смертность от туберкулеза», «Количество благоустроенных дворовых территорий».

# XI. Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Выполнено и профинансировано работ за счет средств местного, областного, федерального (Фонд содействия реформированию ЖКХ) бюджетов на сумму 373 354,4 тыс. руб. или 72,3% от плана.

Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Выполнено и профинансировано работ на 271 261,5 тыс. руб. или 71,4%.

1) На 2021 год выделены субсидии из областного бюджета на строительство объекта «Школа на 1275 мест» (ул. Луначарского, 140) в сумме 266 063,6 тыс. руб. при софинансирования из местного бюджета в размере 32 562,7 тыс. руб.

Освоено средств по объекту с начала 2021 года – 257 201,67 тыс. руб.

В 2021 году завершены работы по устройству головного дренажа, ливневой канализации по ул. Луначарского, водоотводной канавы, фундаментов, по устройству монолитного ж/б перекрытия подвала, беструбчатого дренажа, монолитных железобетонных стен подвала и колонн, ж/б плиты 1 этажа по грунту, по устройству полов по грунту в подвальном помещении, монолитных стен и колонн 1 этажа, по гидроизоляции стен подвала, ростверков и колонн, утепления стен подвала, наклейке мембраны.

Ведутся работы по обратной засыпке котлована с послойным уплотнением (99%), по устройству монолитного ж/б перекрытия 1 этажа (95%), стен и колонн 2 этажа (80%), перекрытия 2 этажа (53%), стен и колонн 3 этажа (53%), перекрытия 3 этажа (53%), стен и колонн 4 этажа (70%), перекрытия 4 этажа (70%), по устройству архитектурных решений (13%), по установке окон, устройству перегородок внутренних (43%), по устройству водопровода и канализации (20%), ливневой канализации К2 (53%), по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации внеплощадочных (99%), сетей водоснабжения и канализации внутриплощадочных (99%), по устройству отопления (11%), общеобменной, противодымной вентиляции (46%), по строительству газовой котельной, по устройству тепловых сетей.

2) По объекту «Центр бокса в г. Серове, ул. Короленко, 39» проектные работы не выполнены в связи с обращением ООО «Новое проектное бюро» в Арбитражный суд с иском о расторжении муниципального контракта и возмещении убытков. Поводом для обращения в суд явилось не предоставление разрешения на использование земельных участков.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

Выполнено и профинансировано работ на 102 092,83 тыс. руб. или 74,9%.

В 2021 году продолжено строительство 115 квартирного жилого дома по ул. Ленина, 186. Общая стоимость работ – 207 897 ,8 тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2022 года оплата Застройщику составила 156 511,2 тыс. руб., остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов - 24 047,4 тыс. руб.

Застройщиком ООО «Ек-Строй» 30 декабря 2021 года получено разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию, но квартиры в МКУ «Управление капитального строительства» не переданы по причине неготовности к передаче, не закончены работы по отделке жилых помещений.

Планируемая площадь квартир – 4 460 кв. м. После ввода жилого дома 103 квартиры будут предоставлены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 12 квартир – врачам.

Заключено 13 договоров об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата собственникам жилых помещений, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации с расселяемой площадью 544,8 м2 (31 житель) произведена в полном объеме.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 7,1%. Не выполнены показатели по вводу в эксплуатацию жилых помещений и расселению аварийного жилищного фонда. Застройщиком 30 декабря 2021 года получено разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию, но квартиры в МКУ «УКС» не переданы по причине неготовности к передаче, так как не закончены работы по отделке жилых помещений.

# XII. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета составило 242 881,5 тыс. руб. или 97,6% от плана.

Выполнены следующие мероприятия:

1) Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 99%. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена 2278 семьям в полном объеме согласно действующему законодательству по фактическим начислениям, в соответствии с частью 3 статьи 159 ЖК РФ субсидия ЖКУ предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

2) Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 98%. Расходы произведены за счет средств федерального бюджета. Выплата имеет заявительный характер. Причина не полного исполнения – оплата произведена по фактическим начислениям, в соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного Кодекса компенсации ЖКУ предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению, услуги по доставке и зачислению на счета граждан мер социальной поддержки оплачены по факту предъявления расчетных документов.

3) Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 98%. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена гражданам согласно действующему законодательству, оплата произведена по фактическим начислениям, в соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного Кодекса компенсации ЖКУ предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению, услуги по доставке и зачислению на счета граждан мер социальной поддержки оплачены по факту предъявления расчетных документов.

4) Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: исполнение - 100%. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена гражданам в полном объеме согласно действующему законодательству. В соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного Кодекса компенсации ЖКУ предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

5) Предоставление субсидии, выделенной на покрытие разницы между утвержденным тарифом и ценой билета для населения за одну помывку в отделениях второго разряда бань Серовского городского округа: исполнение - 73,5%. Субсидия запланирована для 3 муниципальных бань (п. Н.Кола, п. Красноглинный, п. Энергетиков) и имеет заявительный характер. Причина не полного исполнения – на субсидию подана одна заявка и несвоевременное предоставление расчетных документов (субсидия за ноябрь и декабрь 2021 года не выплачена).

6) Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета жилья и расчета социальных выплат»: исполнение - 97,3%.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 98,1%. Целевой показатель «Количество услуг, предоставленных отдельным категориям граждан, за счет обеспечения доступности услуг бань Серовского городского округа» выполнен на 90,5%, так как носит заявительный характер.

# XIII. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 19 099.0 тыс. руб. или 98.3% от плана на отчетный период.

Подпрограмма 1. Организация исполнения доходной части бюджета Серовского городского округа

Прогноз объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период подготовлен на основании расчетов главных администраторов доходов бюджета по утвержденным ими методикам прогнозирования поступлений доходов в бюджет согласно постановлению администрации Серовского городского округа от 21.07.2020 № 975 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование

Исполнение по подпрограмме 2 составило 1 113,0 тыс. руб. или 90,2%. По мероприятию «Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов» неисполнение составило 40,8 тыс. руб. по причине экономии, полученной при проведении аукциона на поставку техники. По мероприятию «Сопровождение и модернизация ПК "Бюджет-Смарт", "Свод-Смарт", приобретение лицензионного программного обеспечения» неисполнение составило 80,0 тыс. руб. по причине отмены закупки нового модуля программы.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга: финансирование составило 7 646,0 тыс. руб. или 98,7%. Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются в полном объеме в соответствии с условиями заключенных договоров.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Мероприятия выполнены согласно приказов Финансового управления администрации Серовского городского округа от 09.04.2021 № 63 «Об утверждении Порядка санкционирования денежных обязательств получателей средств бюджета Серовского городского округа и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Серовского городского округа», от 18.05.2021 № 80 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных учреждений Серовского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Обеспечение деятельности функционального органа: финансирование составило 10 340,0 тыс. руб. или 99,0%. Средства направлены на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудникам функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа», на расходы по обеспечению деятельности: оплате за услуги связи, коммунальные услуги за помещение по адресу: ул. Л.Толстого, дом 30, услуги по охране, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов и др.

Целевые показатели программы выполнены, среднее значение составило 99,9% от плана.

# XIV. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе до 2024 года»

За счет средств местного бюджета предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства в размере 436,7 тыс. руб. - 100% от плана.

Запланированные программой массовые мероприятия не выполнялись в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)».

В 2021 году Фондом реализованы следующие мероприятия: информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - 44 человека; турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей - 105 человек; проведены семинары-тренинги «Школа бизнеса» - приняли участие 72 человека; конкурсы профессионального мастерства – 14 человек; семинары и индивидуальные консультации по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки - 13 человек; обеспечено функционирования официального сайта Фонда fond-serov.ru.

За 2021 год Фондом оказано 5 643 услуги, из них 1410 - консультационных, 152 - юридических и 4 081 - бухгалтерских, выдан 51 займ предпринимателям на общую сумму 4 100,0 тыс. руб.

ГКУ «Серовский центр занятости» на содействие самозанятости безработных граждан за счет внебюджетных средств направлено 470,4 тыс. руб. Восемь человек защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела.

В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета средства местного бюджета на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность», сняты с финансирования.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 129,8% от плана, перевыполнены в основном целевые показатели по количеству самозанятых граждан, количеству участников мероприятий и количеству объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

# XV. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2024 годы

Выполнено и профинансировано работ за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 41 855 тыс. руб. или на 99,9 % от плана.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», государственной программы Свердловской области «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» в Серовском городском округе выполнялись следующие мероприятия:

1) Комплексное благоустройство общественной территории Дворца культуры металлургов:

Выполнены работы по подготовке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, исполнение - 100%.

2) Комплексное благоустройство сквера по ул. Циолковского, в т.ч. ПИР:

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, исполнение - 100%.

3) Комплексное благоустройство площади Преображенская в г.Серове:

Проектом сохраняется существующая архитектурная концепция площади: фонтан, цветники и пешеходные дорожки. Предусмотрено устройство 3-х площадок для новобрачных с установкой арт-объектов, 3-х площадок для отдыха, замена покрытий площади и пешеходных дорожек, озеленение с высадкой деревьев, замена освещения с применением современных светильников, установка скамеек, оборудованных урнами для мусора.

В 2021 году выполнены следующие работы: уложена тротуарная плитка, установлен гранитный бордюр ГП3 и ГП4, установлены 69 опор уличного освещения, завершено обустройство малой архитектурной формы – «композиция мраморная Он и Она», приобретены скамьи и урны. Исполнение - 100%.

4) Благоустройство воинского захоронения (братской могилы) на кладбище в мкр. Зеленцовский, в т.ч. ПИР:

Выполнены следующие мероприятия по благоустройству: ремонт мемориального комплекса с заменой существующей облицовки на гранитную, замена 60 надгробных плит на гранитные памятники, устройство подъезда с разворотной площадкой с покрытием из асфальтобетона, устройство газона, установка трех скамеек и двух урн для мусора.

Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена за фактически выполненные работы, исполнение - 99,2%.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 55,6% от плана. Не достигнуты плановые значения показателей по количеству общественных и дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства.