## Форма 3_2021
Приложение № 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА 2021 ГОД
тыс. руб.
№ строки | Наименование объектов | Стоимость строительства (реконструкции) объекта | План на год | Выполнено работ за отчетный период | Объем финансирования за отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный период | Выполнено работ с начала строительства (реконструкции) | Фактическое исполнение с начала строительства (реконструкции)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
2 | Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа
3 | Устройство химводоподготовки в существующих котельных | 6037.366 | 3490.066 | 3490.066 | 3490.066 | 3490.066 | 6037.366 | 6037.366
4 | местный бюджет | 6037.366 | 3490.066 | 3490.066 | 3490.066 | 3490.066 | 6037.366 | 6037.366
5 | Реконструкция котельной № 6 по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул. Каляева, 100 | 146823.4 | 10943.307 | 10252.881 | 10252.881 | 10252.881 | 10252.881 | 10252.881
6 | местный бюджет | 146823.4 | 10943.307 | 10252.881 | 10252.881 | 10252.881 | 10252.881 | 10252.881
7 | Реконструкция магистральной сети 1-ой очереди от территории ПАО "Надеждинский мет.завод" до ТК в районе жилого дома № 173 по ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 113536.6 | 30130.184 | 30081.942 | 30081.942 | 30081.942 | 31781.942 | 31781.942
8 | местный бюджет | 113536.6 | 30130.184 | 30081.942 | 30081.942 | 30081.942 | 31781.942 | 31781.942
9 | Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС, в т.ч. ПИР | 20246.25 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89
10 | местный бюджет | 20246.25 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89 | 2206.89
11 | Реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне г.Серова, Свердловской области в границах улиц Кирова, Рабочей Молодежи, Циолковского, Демократов, в т.ч. ПИР | 24693.7 | 3434.13 | 3434.13 | 3434.13 | 3434.13 | 24693.698 | 24693.698
12 | местный бюджет | 24693.7 | 3434.13 | 3434.13 | 3434.13 | 3434.13 | 24693.698 | 24693.698
13 | Подпрограмма 3. Развитие газификации в Серовском городском округе
14 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Каквинская, ул.Совхозная, ул.Юго-западная, пер.Садовый, ул.Новолесопильная, ул.Лесопильная, ул.Дружбы, пер.Дружбы, ул.Тихая, ул.Правобережная в г.Серове, в т.ч. ПИР | 1932.4 | 1932.396 | 1932.395 | 1932.395 | 1932.395 | 1932.395 | 1932.395
15 | местный бюджет | 1932.4 | 1932.396 | 1932.395 | 1932.395 | 1932.395 | 1932.395 | 1932.395
16 | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
17 | Подпрограмма 1. Благоустройство
18 | Развитие уличного освещения, в т.ч. ПИР | 1764.72 | 1764.72 | 1764.71 | 1764.71 | 1764.71 | 1764.71 | 1764.71
19 | местный бюджет | 1764.72 | 1764.72 | 1764.71 | 1764.71 | 1764.71 | 1764.71 | 1764.71
20 | областной бюджет
21 | Строительство уличного освещения по ул. Леваневского, в т.ч. ПИР | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59
22 | местный бюджет | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59 | 180.59
23 | областной бюджет
24 | Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство
25 | Установка и замена остановочных комплексов | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922
26 | местный бюджет | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922 | 1069.922
27 | областной бюджет
28 | Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа
29 | Ливневая канализация по ул. Железнодорожников (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет
31 | областной бюджет
32 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Заславского в т.ч. ПИР | 199981.4 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74
33 | местный бюджет | 199981.4 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74 | 22294.74
34 | областной бюджет
35 | Переустройство технического проезда вдоль автодороги на п.Энергетиков (от пер.Молодежный до коллективных садов) в пешеходную дорожку | 10.58 | 10.58 | 10.582 | 10.582 | 10.582 | 10.582 | 10.582
36 | местный бюджет | 10.58 | 10.58 | 10.582 | 10.582 | 10.582 | 10.582 | 10.582
37 | областной бюджет
38 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
39 | Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
40 | Строительство объекта «Школа на 1275 мест», г.Серов, ул. Луначарского, 140 | 1077686.44 | 355430.71 | 257200.674 | 257201.674 | 257201.674 | 375492.774 | 375493.774
41 | местный бюджет | 123736.65 | 33715 | 32562.7 | 32562.7 | 32562.7 | 59126.1 | 59126.1
42 | областной бюджет | 953949.79 | 321715.71 | 224637.974 | 224638.974 | 224638.974 | 316366.674 | 316367.674
43 | Реконструкция МАУ ДО ООЦ «Чайка», расположенного по адресу: г.Серов Свердловской области, квартал 127 Серовского лесхоза Серовского лесничества, строительство одного жилого корпуса на 50 человек | 6755.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | местный бюджет | 6755.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | областной бюджет
46 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе в г.Серове, пер. Кедровый, 20, в т.ч. ПИР | 53180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | местный бюджет | 53180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома | 20591.6 | 20591.6 | 13801.3976 | 13801.3976 | 13801.3976 | 13801.3976 | 13801.3976
49 | местный бюджет | 20591.6 | 20591.6 | 13801.3976 | 13801.3976 | 13801.3976 | 13801.3976 | 13801.3976
50 | Центр бокса в г.Серове, ул. Короленко, 39, в т.ч. ПИР | 5000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | местный бюджет |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания
53 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома | 584606.3 | 12497.1 | 8378.0549 | 8378.0549 | 8378.0549 | 8378.0549 | 8378.0549
54 | местный бюджет
55 | областной бюджет |  | 12497.1 | 8378.0549 | 8378.0549 | 8378.0549 | 8378.0549 | 8378.0549
56 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование) | 107306.22 | 10281.3 | 6526.2139 | 6526.2139 | 6905.1 | 29626.76 | 29626.76
57 | местный бюджет |  | 10281.3 | 6526.2139 | 6526.2139 | 6905.1 | 29626.76 | 29626.76
58 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств областного бюджета) | 107306.22 | 8708.4 | 5479.6666 | 5479.6666 | 6013.3 | 5479.6666 | 5479.6666
59 | областной бюджет |  | 8708.4 | 5479.6666 | 5479.6666 | 6013.3 | 5479.6666 | 5479.6666
60 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 107306.22 | 104828.7 | 70351.3661 | 70351.3661 | 80781.3 | 70351.3661 | 70351.3661
61 | Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 104828.7 | 70351.3661 | 70351.3661 | 80781.3 | 70351.3661 | 70351.3661
62 | Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
63 | Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа
64 | Приобретение объектов в муниципальную собственность:
65 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г.Серов, ул. Энгельса, д. 98а | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г.Серов, ул. Энгельса, д. 91 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г.Серов, ул. Энгельса, д. 100 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610
68 | Объекты электрохозяйства ТП-140, ТП-141 с земельным участком, п. Вятчино | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370