Об итогах выполнения муниципальных программ за 2022 год

В 2022 году действовало 16 муниципальных программ. В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от 15.12.2021 года № 365 «О бюджете Серовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 29.11.2022 № 14) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2022 году включены все действующие 16 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 4 274 833,2 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на 2022 год составляет 4 264 439,7 тыс. руб. Финансирование – 4 182 359,4 тыс. руб. или 98,1% от плана, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета – 1 942 271,6 тыс. руб. (98,6%),

2) областного бюджета – 2 142 084,2 тыс. руб. (97,5%),

3) федерального бюджета – 45 251,9 тыс. руб. (98,4%);

4) фонда содействия реформированию ЖКХ – 52 751,8 тыс. руб. (99,3%).

За счет внебюджетных источников расходы составили 160 880,8 тыс. руб. или 101,5% от плана, из них: по программе развития образования – 151 664,1 тыс. руб., по программе развития предпринимательства – 9 216,7 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий муниципальных программ направлено 4 343 240,1 тыс. руб. или 98,2% от плана, отклонение составило 79 721,5 тыс. руб.

В соответствии с качественной характеристикой оценки эффективности реализации муниципальных программ из 16 программ 7 получили высокую оценку эффективности, 8 – выше средней, 1 - среднюю.

Информация о финансировании и выполнении мероприятий муниципальных программ, о достижении плановых значений целевых показателей прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского городского округа за счет средств бюджетов всех уровней за 2022 год (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского городского округа за 2022 год (приложение № 3);

4) Достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ за 2022 год (приложение № 4);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за 2022 год (приложение № 5).

6) Оценка эффективности реализации муниципальных программ Серовского городского округа за 2022 год (приложение № 6).

# I. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2017-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 22 789,9 тыс. руб. или 98,1% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования – 304,2 тыс. руб., 99,7% от плана. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 119,1 тыс. руб. Проведено обучение на курсах повышения квалификации 56 муниципальных служащих.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе – 661,1 тыс. руб. или 95,1% от плана. Оплата за подписку производилась по фактически оказанным услугам, на основании актов выполненных работ. Неисполненные назначения сложились в связи с расторжением контракта на подписку за 2022 год и наличием переходящего на 2023 год остатка бюджетных обязательств.

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского городского округа – 19,5 тыс. руб. или 32,0% от плана. Реализация гарантий носит заявительный характер, все обращения удовлетворены.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений в органах местного самоуправления – 4964,3 тыс. руб., 96,9% от плана. Экономия – 70,9 тыс. руб. Неисполнение сложилось по причине заявительного характера осуществления выплат, предусмотренных Коллективным договором органов местного самоуправления Серовского городского округа и экономией командировочных расходов по страхованию сотрудников.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих – 16 549,5 тыс. руб., 99,6% от плана. Обязательства выполнены в полном объеме.

6) Организация и проведение ежегодной диспансеризации – 291,4 тыс. руб., 66,0% от плана. Неисполнение сложилось в связи с полученной экономией при проведении конкурсных процедур, экономия – 108,9 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 95,4 % от плана.

Не выполнен целевой показатель 12 «Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа, допустивших нарушения запретов и ограничений, установленных на муниципальной службе»: план – 0, факт – 2. Перевыполнен целевой показатель 4 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления Серовского городского округа»: план – 40 чел. (33%), факт – 56 чел. (46,2%), в связи с необходимостью обучения новых сотрудников.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# II. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2017-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 20 402,3 тыс. руб. или 98,2% от плана. Выполнены мероприятия по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей; детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; а также детей работников бюджетной сферы

1) Ремонт квартир детям-сиротам: финансирование - 247,2 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Отремонтирована 1 квартира.

2) Оздоровительный отдых отдельных категорий детей: финансирование -  556,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%, организован оздоровительный отдых 44 детей. Оплачены путевки за отдых и оздоровление детей в загородном оздоровительном лагере в период весенних каникул в количестве 19 штук, 12 путевок в детский оздоровительном лагерь «Ельничный» в летний период, 13 путевок в ДОЛ АО Санаторий «Курьи» в период осенних каникул.

3) Выплата стипендии успешно обучающимся учащимся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончанию учебного семестра: финансирование - 145,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Выплачена стипендия 25 успешно обучающимся студентам: 21 студенту по 5 000 руб., окончившим учебный семестр на оценки 4 и 5; 4 студентам по 10 000 руб., окончившим учебный семестр на оценку 5.

4) Рождественская елка Главы городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей: финансирование - 50,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Количество участников составило 570 человек.

5) Приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья; для неорганизованных детей; для детей работников бюджетной сферы: финансирование - 1 667,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Приобретены новогодние подарки в количестве 3 970 штук.

6) Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50% работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений: финансирование - 2 147,7 тыс. руб., исполнение - 99,4%. Возмещены расходы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 173 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью.

7) Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100% за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции: финансирование - 424,8 тыс. руб., исполнение - 82,7%. Возмещены расходы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 87 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью.

8) Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий: финансирование - 1 082,6 тыс. руб., исполнение - 86,3%. Возмещены расходы родительской платы за присмотр и уход за 132 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью.

9) Приобретение сертификатов для проведения конкурсов для детей с ограниченными возможностями: приобретение сертификатов носит заявительный характер, в течение 2022 года заявок на приобретение сертификатов не поступало.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства.

1) Проведен рейд «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет: финансирование - 30,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Выявлено 60 безнадзорных детей. Приобретены сертификаты на медикаменты для малообеспеченных категорий граждан.

2) Проведен рейд «1 сентября» по выявлению несовершеннолетних безнадзорных детей: финансирование - 60,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

3) Программа семейного досуга «Мир в нашем доме» для малообеспеченных семей и приемных детей: финансирование - 48,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Организован досуг для 480 детей.

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи различным категориям граждан

1) Возмещение расходов на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей: финансирование - 180,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Возмещены расходы на посещение Дворца водного спорта 59 лицам.

2) Оказание экстренной материальной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: финансирование - 700,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Выплачена материальная помощь 76 гражданам.

3) Оказание материальной помощи ветеранам-юбилярам (по 200 руб./чел.): финансирование - 133,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Выплачена материальная помощь 668 ветеранам-юбилярам.

4) Оказание материальной помощи на лечение и зубопротезирование ветеранам боевых действий (в зависимости от фактических затрат, но не более 8 тыс. руб.): финансирование - 173,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Выплачена материальная помощь 24 ветеранам.

5) Оказание помощи на оздоровление пенсионерам, состоящим на учете в Местном отделении Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Серовского городского округа: финансирование - 4 950,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Оказана помощь на оздоровление 225 пенсионерам.

6) Оказание социальной помощи в виде ремонта квартир, помещений инвалидам ВОВ и одиноко проживающим труженикам тыла, вдовам участников, инвалидам ВОВ: финансирование - 224,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведены работы по ремонту 3 квартир.

7) Материальная помощь ко Дню Победы участникам и инвалидам ВОВ: финансирование - 136,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Материальная помощь выплачена 2 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 1000 руб. и 268 труженикам тыла по 500 руб.

8) Материальная помощь на ритуальные услуги работников бюджетной сферы (5 тыс. руб.): финансирование - 65,0 тыс. руб., исполнение - 65,0%. Помощь выплачена в полном объеме (13 выплат). Выплаты носят заявительный характер.

9) Материальноая помощь ко Дню пожилого человека неработающим пенсионерам (1 275 чел.): финансирование - 255,0 тыс. руб., исполнение - 99,8%.

10) Материальная помощь семейным парам, получившим знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь» (1000 руб. / пара): финансирование - 92,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Материальная помощь выплачена 92 получателям.

11) Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента Российской Федерации (1000 руб./чел.): финансирование - 55,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Материальная помощь выплачена 55 ветеранам.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1) Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, занятым социальной поддержкой населения, на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и возмещение расходов на обеспечение деятельности - 1 719,7 тыс. руб., исполнение - 100,0%, субсидии предоставлены 5 организациям: Серовское отделение Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, Серовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени Общество слепых», Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», Ассоциация жертв политических репрессий города Серова.

2) Поощрен актив общественных организаций - 1 669,5 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Поощрение получили 44 активиста общественных организаций.

Подпрограмма 5. Социально значимые мероприятия

Финансирование - 613,5 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 6,5 тыс. руб.;

- праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню – 16,0 тыс. руб. (поздравление матерей, вдов погибших военнослужащих; чествование ветеранов РКК, Почетных доноров России);

- День войск национальной гвардии Российской Федерации — 15,0 тыс. руб.;

- День памяти пострадавших от аварии на ЧАЭС – 10,0 тыс. руб.;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне – 15,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню пограничника — 15,0 тыс. руб.;

- проведение праздничных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и неорганизованных детей из малообеспеченных семей, посвященных Международному Дню защиты детей — 50,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню социального работника – 60,0 тыс. руб.;

- проведение конкурса «Профессионал» среди работников социальной сферы - 20,0 тыс. руб.;

- чествование доноров Серовского городского округа к Всемирному дню доноров крови — 33,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 5,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Международному Дню памяти жертв фашизма — 5,0 тыс. руб.;

- проведение фестиваля творчества инвалидов — 40,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню ВДВ — 15,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота — 15,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню знаний для детей с ограниченными возможностями здоровья и неорганизованных детей из малообеспеченных семей — 50,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (вечера-встречи для ветеранов, проведение встреч с пожилыми ветеранами боевых действий и пожилыми членами семей погибших ветеранов боевых действий, чествование ветеранов РКК, РОККовских сестер, сандружиниц) – 98,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий — 20,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, посвященных Дню матери для матерей погибших (умерших) военнослужащих — 20,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (мероприятия для BОИ, ВОС; мероприятия для инвалидов боевых действий) — 90,0 тыс. руб.;

- мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества России — 15,0 тыс. руб.

Количество неорганизованных детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов ВОИ, ВОС, инвалидов боевых действий, участвующих в мероприятиях, составило 1 875 человек.

Количество ветеранов, ветеранов РКК, ветеранов боевых действий, руководителей ветеранских организаций, матерей, вдов погибших военнослужащих, участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, посетивших мероприятия, составило 1 043 человек.

Количество доноров, РОККовских сестер, сандружинниц, Почетных доноров, участвующих в мероприятиях, составило 270 человек. Количество работников социальной сферы, участвующих в мероприятиях, составило 310 человек. Количество жителей, принявших участие в мероприятиях памяти погибших при боевых действиях и политических репрессиях, составило 720 человек.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа

1) Социальная поддержка выпускников школ и студентов ВУЗов, заключивших договор с администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения и образования Серовского городского округа: финансирование - 639,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Осуществлены выплаты стипендий обучающимся в ВУЗах педагогической и медицинской направленности на целевой основе: за I полугодие 2022 года 10 выплат (обучающимся очно) и 7 выплат (обучающимся заочно), за II полугодие 2022 года 9 выплат (обучающимся очно) и 5 выплат (обучающимся заочно).

2) Оказание материальной помощи для приобретения жилья: финансирование - 2 000,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Предоставлена материальная помощь 2 молодым специалистам на приобретение жилья.

Подпрограмма 7. Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа

В средствах массовой информации размещены аудио- и видеоролики социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции (85 роликов): финансирование - 331,5 тыс. руб., исполнение - 85,0%. Исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием возможности оплаты услуг по размещению социальной рекламы по причине прекращения действия лицензии АО «Серовские Теле-Радио Системы» на предоставления услуг связи.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 94,6% от плана.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, установленных для мероприятий, которые носят заявительный характер.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# III. Муниципальная программа «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 253 355,4 тыс. руб. или 99,5% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1) Организация деятельности учреждений культуры и искусства: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям (Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов) в сумме 129 700,4 тыс. руб.

Количество участников мероприятий - 142 889 человек (план - 141 100).

Количество зрителей на показах кинофильмов - 19 086 ед. (план - 19 200).

Проведено 966 мероприятий в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов (план - 930).

Согласно муниципальному заданию в МБУК «Городской Дом культуры», МАУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» функционирует 84 клубных формирования.

2) Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею в сумме 12 303,1 тыс. руб. Число посетителей музея составило 24 800 чел. (план - 24 255).

3) Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО в сумме 37 556,6 тыс. руб. Количество посещений библиотек - 190 022 единиц (план -  180 970).

4) Организация деятельности муниципальных театров: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова в сумме 56 988,3 тыс. руб. Число зрителей на показах спектаклей составило 36 000 чел. (план - 36 000). Состоялось 9 новых театральных постановок.

5) Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства - направлено 5 633,0 тыс. руб.:

5.1) Городской Дом культуры: выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, занавесов и сцен - 249,0 тыс. руб., площадь обработанных помещений составила 4 141,2 м2; приобретены и установлены аккумуляторные батареи для замены в системе пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (18 шт.) – 24,8 тыс. руб.; приобретены светильники (45 шт.) и светодиоидные лампы (293 шт.) – 101,7 тыс. руб.; выполнены работы по проверке узла учета тепловой энергии в ДК п. Красноглинный, ДК п. Ларьковка, ДК п. Вятчино - 52,8 тыс. руб.; выполнены работы по ремонту системы отопления по ул. Л. Толстого, 15 - 19,6 тыс. руб.

5.2) Дом культуры «Надеждинский»: выполнены работы по модернизации пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 496,0 тыс. руб.

5.3) «Централизованная библиотечная система СГО»: ремонт городской библиотеки № 7 (замена оконных блоков и входной группы, ремонт фасада, ремонт внутренних помещений, монтаж датчиков охранно-пожарной сигнализации, приобретение светильников) – 3 525,14 тыс. руб.; благоустройство площадки у ЦГДБ по ул. Победы, 36 – 382,0 тыс. руб.

6) Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет - 604,5 тыс. руб. Приобретены периодические издания на 2 полугодие 2022 года и произведена предоплата на 1 полугодие 2023 года – 1315 экз. журналов; 157 комплект газет на сумму 250,0 тыс. руб., приобретен библиотечный фонд (книги) в количестве 1 230 экз. на сумму 354,5 тыс. руб.

7) Обеспечение информирования населения, в том числе с использованием уличных информационных стендов «Серовский городской округ. Информация -  743,0 тыс. руб. Размещена информация на 26 стендах, опубликовано 360 единиц публикаций об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа в сети Интернет.

8) Сохранение объектов культурного наследия: Выполнены работы I-III этапа по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов» на сумму 2 308,5 тыс. руб.

9) Организация и осуществление информирования граждан - 2 856,1 тыс. руб., выпущено 408,3 минуты материалов в телеэфире,  306 выходов официальной информации в эфире радио, выпущены газетные статьи в газете «Серовский рабочий» в объеме 28 578 кв. см.

10) Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров - 2 760,4 тыс. руб. выделено на поддержку творческой деятельности Серовского театра драмы им. А.П. Чехова. Проведены гастроли Серовского театра драмы им. А.П. Чехова в г. Нижний Тагил.

11) Информатизация муниципальных библиотек - 208,4 тыс. руб. МБУК «Централизованная библиотечная система СГО» приобретено программное обеспечение, произведено продление лицензий на программные обеспечения.

12) Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных Указами Президента Российской Федерации показателей: выделено 1 200,0 тыс. руб. За 2022 год среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составила 44 526,0 руб. при плановой 43 967 руб. Субсидии не востребованы, так как достижение уровня целевого показателя в размере 46 006 руб. невозможно в связи с недостаточностью средств, выделенных из областного бюджета.

13) Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек в части комплектования книжных фондов - 983,0 тыс. руб., приобретен библиотечный фонд (книги) в количестве 3 061 экз.

14) Разработан дизайн-проект интерьера пользовательских помещений городской детской библиотеки № 7 - 160,0 тыс. руб.

15) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области: МБУК «Серовский исторический музей» приобретен сенсорный стол с программным обеспечением для создания виртуальной экспозиции «Золотые Звезды серовчан» - 400,0 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 122,0% от плана.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# IV. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2021-2024 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 154 781,2 тыс. руб. или 100,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе

1) Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «Водный дворец» - 15 897,5 тыс. руб., МБУ «Центр спортивных сооружений» - 38 638,7 тыс. руб., МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - 89 674,9 тыс. руб.

2) Финансирование расходов, связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (участие в сборах, соревнованиях), составило 500,0 тыс. руб.

3) Предоставлена субсидия на восстановление финансовой состоятельности МАУ «Водный дворец» - 1 935,9 тыс. руб., направлена на погашение текущих расходов на оплату труда работников с начислениями на выплаты по оплате труда.

4) Организация и осуществление информирования граждан: в газете «Серовский рабочий» опубликовано 84 статьи в 43 номерах (21 413,7 кв. см.) - 428,3 тыс. руб.

5) Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 177,0,0 тыс. руб. Для МБУ «Центр спортивных сооружений» приобретен спортивный инвентарь для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО: лыжи, палки лыжные, крепление для лыж, ботинки лыжные.

6) Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации - 153,0 тыс. руб. Для МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» приобретен спортивный инвентарь: мячи для футбола, груши боксерские, эспандеры лыжные, ворота для хоккея.

7) Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – 46,3 тыс. руб. Для МБУ «Центр спортивных сооружений» приобретен спортивный инвентарь: спин-байк, мячи для настольного тенниса, сетка, крепление-фиксатор, мячи волейбольные, ракетки для настольного тенниса.

В соответствии с календарным планом в 2022 году проведено 567 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (в 2021 - 311). В мероприятиях приняло участие более 81 000 чел. (в 2021 - 60 000 чел.).

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа»

1) Субсидии МБУ «ЦСС» на мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территорий» – 153,4 тыс. руб. Выполнено устройство отмостки, тротуара и устройство пешеходного ограждения возле хоккейного корта «Мечта».

2) Субсидии МБУ «ЦСС» на мероприятие «Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта» - 811,7 тыс. руб. Установлены противопожарные металлические двери в спортивном комплексе «Алмаз». Установлен арочный металлодетектор на стадионе «Строитель». Проведены ремонтные работы в здании стадиона «Строитель»: монтаж перегородки в тамбуре, установлен пост охраны. Проведен монтаж поста охраны в здании стадиона «Локомотив». Произведен демонтаж-монтаж системы экстренного оповещения и системы видеонаблюдения, установлена автоматическая пожарная сигнализации на объекте хоккейный клуб «Мечта». Приобретен и установлен шлагбаум на лыжной базе «Крутой лог».

3) Субсидии МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» на мероприятие «Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта» - 2 192,8 тыс. руб. Приобретены металлодетекторы, локализатор взрыва, видеокамеры, устройство для контроля и идентификации взрывчатых и наркотических веществ, шкаф для хранения предметов, запрещенных для проноса. Установлена система видеонаблюдения с включением в неё идентификации лиц посетителей на стадионе «Металлург». Выполнены работы по возведению ограждения на территории МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева», установлена система контроля управления доступом, приобретены видеокамеры, разъемы, кабель.

4) Субсидии МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» на мероприятие «Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов» - 1 216,5 тыс. руб. Приобретен шкаф сушильный, приобретены и смонтированы вентиляторы, оборудование для увеличения холодопроизводительности конденсаторов холодильного оборудования.

5) Субсидии МАУ «Водный дворец» на мероприятие «Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов» - 396,9 тыс. руб. Приобретены вентиляторы, насос циркуляционный, материалы для замены входной группы, клапаны термостатический смесительный для систем горячего водоснабжения, трансформаторы, лестница универсальная, кран запорный, электродвигатель.

6) Субсидии МБУ «ЦСС» на мероприятие «Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов» – 52,7 тыс. руб. Приобретены скамейки с вешалкой и полкой для раздевалки хоккейного клуба «Мечта».

7) Субсидии на мероприятие «Проведение сертификации объектов нефинансовых активов» - 141,0 тыс. руб. Проведена сертификация объектов спорта: стадион «Локомотив», хоккейный корт «Алмаз», хоккейный корт «Мечта», лыжная база «Крутой лог», стадион «Строитель», хоккейный корт «Кристалл».

8) Субсидии МБУ «ЦСС» на мероприятие «Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества» – 390,1 тыс. руб. Произведен ремонт цоколя на лыжной базе «Крутой лог». Проведена наружная облицовка поверхности стен 100 м2 металлосайдингом. Выполнены ремонтные работы в модульном здании ХК «Юность».

9) Субсидии МАУ «Водный дворец» на мероприятие «Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества» - 676,6 тыс. руб. Произведен ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт сетей водопровода и сетей канализации в здании МАУ «Водный дворец», ремонт двух водоотводящих трапов в мужской душевой.

10) Субсидии МБУ «ЦСС» на мероприятие «Устройство освещения на стадионе «Энергия»» – 847,2 тыс. руб. Произведено устройство освещения на стадионе «Энергия», установлены опоры, прожекторы, светильники.

11) Субсидии на мероприятие «Проведение работ по обследованию технического состояния объектов нефинансовых активов» - 90,0 тыс. руб. Произведена работа по комплексному техническому обследованию здания, расположенного по адресу поселок Ларьковка, ул. Вокзальная, д. 41а.

12) Субсидии МБУ «ЦСС» на мероприятие «Подключение к инженерным сетям объектов нефинансовых активов» - 360,6 тыс. руб. На объекте хоккейный клуб «Мечта» проведены наружные сети водоснабжения и канализации.

На территории Серовского городского округа по состоянию на 1 января 2022 года проживает 95 040 человека в возрасте от 3-х до 79-ти лет. По состоянию на 31 декабря 2022 года регулярно физической культурой и спортом занимаются 50 695 человек, что составляет 53,3 % от населения городского округа в возрасте от 3-х до 79-ти лет. По сравнению с итоговыми показателями 2021 года, число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 1 337 человека. Увеличению количества числа занимающихся способствовало снятие ограничительных мер, а также увеличение значимости физической культуры и спорта в Серовском городском округе.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности по форме за 2022 год на территории Серовского городского округа функционируют 208 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность которых составляет 4 767 человек. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в 2022 году составляет 41%. Увеличения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями по сравнению с 2021 годом нет.

Несмотря на развитие материальной базы для занятий физической культурой и спортом, уровень обеспеченности населения Серовского городского округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, остается недостаточным и отстает от нормативного значения, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 104,2% от плана.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.

# V. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Серовском городском округе» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 79 964,5 тыс. руб. или 99,8% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа

1) Организована работа трудового лагеря «Молодежная биржа труда»: финансирование - 2 047,9 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Трудоустроено 236 молодых граждан в летний период, средства направлены на оплату труда подростков.

2) Проведение мероприятий в рамках трудового лагеря «Молодежная биржа труда»: финансирование - 20,3 тыс. руб. Для трудоустроенных подростков проведены спортивный челендж «Экстрим против экстримизма», конкурс агитационных плакатов, городской слет трудовых отрядов.

3) Проведение мероприятий, направленных на формирование профессиональной ориентации и карьерных устремлений молодых граждан:  финансирование - 26,5 тыс. руб., проведено мероприятие «Профориентационная акция «Ночь карьеры».

4) Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа): финансирование - 22,8 тыс. руб., проведен Слет юных корреспондентов.

5) Проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи»: финансирование - 426,3 тыс. руб. Проведены турнир по боулингу «Студ Фест», конкурс «Караоке Стар» для работающей молодежи, конкурс «Караоке Стар» для студенческой молодежи, городская игра «КВН-коктейль», Фестиваль творчества для работающей молодежи «Ярче», Ярмарка учебных мест «Молодежный базар», акция «Волонтеры Победы», городское мероприятие «День молодежи», Ассамблея «Петровская», конкурс молодежной клубной культуры «Тинейджер-Лидер».

6) Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления: финансирование - 70,0 тыс. руб., проведены  Дебаты «Голос молодежи» в рамках Дня местного самоуправления, обучающая сессия по местному самоуправлению, сборы активов студенческой молодежи.

7) Организация участия молодых граждан в окружных, областных, всероссийских проектах, мероприятиях, конкурсах: финансирование - 72,0 тыс. руб. Организовано участие молодых граждан в областных сборах актива молодежных организаций «Уральские зори» и «Лидер 21 века», в конкурсе лучший трудовой отряд Свердловской области «Молодежь на старте».

8) Проведено мероприятие по развитию добровольческого (волонтерского) движения: финансирование - 39,9 тыс. руб.

9) Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций»: финансирование - 71,8 тыс. руб., проведены семейный уикенд «Счастливы вместе» и «День отца».

10) Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур»: финансирование - 88,4 тыс. руб., проведено мероприятие «Фестиваль молодежных субкультур «Стрит Лайф»».

11) Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни»: финансирование - 61,5 тыс. руб., проведены городские молодежные мероприятия: игра по баскетболу «Кубок содружеств», квест «Здоровое поколение - это МЫ!», национальный интерактив - игры народов России «Я, ты, он, она - вместе дружная семья», II городской студенческий слет «Трезвость! Лидерство! Успех!», эстафета среди студентов «СТОП. ВИЧ. СПИД».

12) Проведение мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций, общественных и любительских объединений, реализующих проекты по работе с молодежью: финансирование - 10,4 тыс. руб., проведен Открытый чемпионат по воркауту.

13) Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (проект «Банк молодежных инициатив»): финансирование - 100,0 тыс. руб. Проведен конкурс проектов «Банк молодежных инициатив» в рамках реализации молодежных проектов по приоритетным направлениям молодежной политики Свердловской области, предоставлены гранты для реализации проектов победителям конкурса; по итогам проведенных мероприятий выявлены проекты-победители: проект «Экологические тропинки города Серова» (привлечение внимания серовчан к уникальным зеленым островкам города); проект «Ты нам нужен» (социально-творческий проект комплексного развития подростков), Серовская мультигонка «Территория дискомфорта» (популяризация ЗОЖ).

14) Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (проект «Безопасность жизни»): финансирование - 59,5 тыс. руб., реализован молодежный проект ЗОЖ-тимбилдинг «Живу здороВО» в рамках реализации молодежных проектов по приоритетным направлениям молодежной политики Свердловской области.

15) Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»: финансирование - 68,1 тыс. руб., для работы молодежного «коворкинг – центра» приобретены 2 ноутбука, 2 кресла-кокона.

16) Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью): финансирование - 320,5 тыс. руб., приобретено оборудование: оргтехника, цифровая техника и музыкальное оборудование: 2 ноутбука, 4 МФУ, 1 принтер, 2 акустические системы, 2 системы беспроводных микрофонов, 1 видеокамера, 1 микшерный пульт, комплектующие для приобретенного оборудования.

Достигнуты следующие целевые показатели:

- количество молодых граждан, трудоустроенных через трудовой лагерь «Молодежная биржа труда» - 236 человек;

- доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности населения Серовского городского округа – 2,3%;

- количество мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив – 23 мероприятия;

- доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по развитию потенциала молодежи и поддержке инициативной и талантливой молодежи, от общей численности молодежи – 41% (в мероприятиях приняли участие 7 355 человек, общая численность молодежи 17 938 человек);

- доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по формированию в молодежной среде здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей семьи и культурных традиций, от общей численности молодежи – 41% (в мероприятиях приняли участие 7 355 человек, общая численность молодежи 17 938 человек);

- количество посещений коворкинг-центра – 480 посещений.

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики

1) Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в объеме 70 156,257 тыс. руб.

2) Улучшение материально-технической базы клубов МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»: финансирование - 565,9 тыс. руб. Для детско-подростковых клубов приобретены музыкальное оборудование (аудиосистемы и микрофоны) - 12, компьютерные системные блоки - 2, проекторы и экраны - 7, часы шахматные электронные - 10, стулья - 70, скамейки - 7, источники бесперебойного питания.

3) Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений: финансирование – 734,0 тыс. руб. Проведены работы в клубах МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»:

- монтаж системы экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (ДПК «КВАНТ» ул. Рабочей молодежи, 3; помещение по ул. Ленина, 171);

- монтаж системы видеонаблюдения (ДПК «Каисса» ул. Луначарского, 96; ДПК «Романтик» ул. 1-я Овощная, 37);

- монтаж тревожной сигнализации (ДПК «Ратник» ул. Ленина, 171; ДПК «Каисса» ул. Луначарского, 96);

- монтаж и установка оконных блоков из ПВХ в клубах (ДПК «Дружба» п. Вятчино, 10; ДПК «Романтик» ул. 1-я Овощная, 37);

- реконструкция крыльца в ДПК «Механик», ул. Короленко, 35.

4) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования («Приобретение спортивной формы для хоккейной команды «Энергия»): финансирование - 1 356,1 тыс. руб. Приобретена спортивная форма для хоккейной команды «Энергия» (коньки - 22, шлемы - 21, клюшки - 22, налокотники - 18, наплечники - 21, наколенники - 18, краги - 18, шорты (трусы) - 21, щитки - 2, блокеры (блины) вратаря с ловушками - 2). Отклонение по освоению средств связано со сложившейся экономией по итогам конкурсных процедур в размере 6,8 тыс. руб.

5) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования («Создание многофункционального арт-пространства для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, направленного на создание условий для сохранения и укрепления психологического, эмоционального здоровья и развития творческих способностей (проект «Арт-релакс»)»): финансирование - 486,9 тыс. руб.

Закуплено оборудование в клуб «Механик» для создания арт-пространства (интерактивной зоны и лаундж-зоны) для совместной игровой деятельности детей, индивидуального и коллективного творчества, освоения коммуникативных компетенций, налаживания общения посредством игр, а также отдыха, общения занятий и бесед с психологом: интерактивная стена «Творческая студия» — 1, интерактивная песочница — 1, воздушнопузырьковая трубка с пультом управления и оборудованием — 1, потолок с пультом управления — 1, напольные покрытия — 14, кресла-мешки — 5.

6) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования («Создание пространства для творческой реализации детей в сфере медиа (проект «Детская телестудия «CreativLab»)»): финансирование - 458,3 тыс. руб.

Закуплено оборудование для ознакомления детей и подростков с современным видео- и фотооборудованием, профессиями, связанными со сферой медиа и создания собственных медиапродуктов: комплект для съемки с хромакеем — 1, видеокамеры — 2, штативы для камеры — 3, комплект студийного освещения — 1, программное обеспечение для монтажа и цветокоррекции, создания графики и постобработки звука — 1, карты памяти — 3, картридер — 1; телесуфлер — 1, петличные микрофоны — 3, радиомикрофон — 1, настольная стойка для микрофона — 1, модульный стол — 1, кресла — 2.

7) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования («Создание интерактивного пространства для изучения детьми в возрасте от 6 до 12 лет основ здоровьесбережения и правил дорожного движения в процессе игры (проект «Простые правила»)»): финансирование - 665,9 тыс. руб.

Закуплены интерактивные комплексы для изучения детьми в возрасте от 6 до 12 лет основ здоровьесбережения и правил дорожного движения в процессе игры в клуб «Юность»: интерактивные комплексы-тренажеры (2 штуки) и модель электрифицированная транспортного и пешеходного светофоров с «Виртуальным учителем» для изучения правил дорожного движения (1 штука).

Достигнуты следующие целевые показатели за 2022 год:

- доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере молодежной политики – 26% (в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» обучается 3 650 чел., численность детей в возрасте от 7 до 18 лет - 14 099 чел.);

- доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся – 37% (приняли участие в массовых мероприятиях 1 350 человек; всего обучающихся - 3 650 человек);

- доля обучающихся, являющихся победителями и призерами массовых мероприятий различного уровня, в общей численности обучающихся – 30% (всего победителей и призеров – 1 095 чел., всего обучающихся -  3 650 чел.);

- количество культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий, проведенных МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» - 125 мероприятий;

- приобретение товаров, предусмотренных проектом «Приобретение спортивной формы для хоккейной команды «Энергия», - 100% от запланированного количества;

- приобретение товаров, предусмотренных проектом «Создание многофункционального арт-пространства для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, направленного на создание условий для сохранения и укрепления психологического, эмоционального здоровья и развития творческих способностей (проект «Арт-релакс») – 100% от запланированного количества;

- приобретение товаров, предусмотренных проектом «Создание пространства для творческой реализации детей в сфере медиа (проект «Детская телестудия «CreativLab») – 100% от запланированного количества;

- приобретение товаров, предусмотренных проектом «Создание интерактивного пространства для изучения детьми в возрасте от 6 до 12 лет основ здоровьесбережения и правил дорожного движения в процессе игры (проект «Простые правила») – 100% от запланированного количества.

Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства

1) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»: финансирование - 1 689,6 тыс. руб., выдано 2 свидетельства о праве на социальные выплаты на основании утвержденных списков-претендентов на 2022 год, исполнение составило 91,7% от плана. Приобретено жилье 2 молодыми семьями за счет средств социальной выплаты. Финансирование произведено в полном размере согласно 2 выданным свидетельствам на основании списков-претендентов на 2022 год.

Остаток неиспользованных средств связан с внесением изменений в список претендентов на получение выплаты. В список были внесены изменения по причине исключения из претендентов семьи, вошедшей в первоначально утвержденный список претендентов, в связи со снятием данной семьи с учета нуждающихся в жилье (семья из 3 человек) и включения в список претендентов молодой семьи, следующей по порядку в списке семей-участников (семья из 2 человек). Размер социальной выплаты пересчитан с учетом численного состава семьи, в связи с этим сложился остаток средств.

2) Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»: финансирование - 345,6 тыс. руб., исполнение -  100,0%. Приобретено жилье 1 молодой семьей, получившей свидетельство о праве на социальную выплату.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.

# VI. Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

За 2022 год поступление доходов от использования муниципальной собственности, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 87 820,1 тыс. руб. или 96,0% от плана. План поступления и фактическое поступление доходов по статьям доходов с указанием причин отклонений от планового значения приведены в приложении 5.

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 87 051,2 тыс. руб. или 89,8% от плана.

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа

Финансирование – 65 206,0 тыс. руб. или 88,4% от плана, неисполнение составляет 8563,5 тыс. руб., в основном за счет мероприятия «Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности» (7913,5 тыс. руб. или 92,4%).

1) Приобретение объектов в муниципальную собственность:

Затраты составили 5000,0 тыс. руб. или 100% от плана. Произведена оплата по трем Соглашениям об изъятии объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд (земельные участки и жилые дома): г. Серов, ул. Ленина, д. 227, ул. Энгельса, д. 98А, ул. Энгельса, д. 91. Плановое значение целевого показателя 1 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность» установлено в размере 3 объектов. Фактически изъято 3 домовладения.

2) Содержание муниципального имущества:

Затраты составили 5574,1 тыс. руб. или 98,1%. Произведена оплата услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Представленные расчеты расходов по содержанию пустующих помещений, оплачены в соответствии с заключением экспертизы. Работы по заключению соглашений на возмещение осуществляется на постоянной основе, оплата носит заявительный характер.

Оплачены исполнительные листы ООО «Вертикаль», ТСЖ «Р. Люксембург 1», ООО «УК Вега».

13.01.2022 заключен договор энергоснабжения на сумму 30,0 тыс. руб., приняты бюджетные обязательства по объектам муниципальной казны, расположенным по адресам: г. Серов, ул. Крестьянская, 112А (объект, включенный в прогнозный план приватизации и реализованный в сентябре 2022 года), ул. Степная, д. 33 (объект, полученный в порядке безвозмездной передачи от ОАО «РЖД» с 1 января 2022 года, переданный балансодержателю с 1 июня 2022 года). Оплата в рамках договора была произведена согласно предъявленным затратам за истекшие расчетные периоды.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 2 «Доля площади нежилого фонда, переданного в пользование от общей площади нежилого фонда, находящегося в муниципальной казне» в размере 90% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактически значение целевого показателя составило 89,2%. Достижение целевого показателя составляет 99,1%.

Плановое значение целевого показателя 3 «Сокращение количества неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального имущества» установлено в размере 13% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Количество неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального нежилого фонда в отчетном периоде 2022 года составило – 48; в аналогичном периоде 2021 года – 70. Фактически значение целевого показателя в отчетном периоде составило 31,4%.

Плановое значение целевого показателя 4 «Доля пустующих площадей к общей площади объектов недвижимого имущества муниципальной казны» установлено в размере 12,5% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Общая площадь объектов недвижимого имущества муниципальной казны составляет 66 838,84 м2, из них пустует 7218,57 м2. Фактически значение целевого показателя составило 10,8%. Фактическое значение целевого показателя на 1,7% ниже планируемого, что представляет собой положительную динамику. Достижение целевого показателя составляет 113,6% (12,5% достигли 100% и улучшили на 1,7% – еще 13,6%).

3) Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения:

Затраты составили 351,0 тыс. руб. или 100,0%. Оплачена техническая поддержка программного обеспечения АСГОР «Имущество» за 2022 год в соответствии с условиями контракта от 07.02.2022. Внедрен модуль «Претензионная работа» программного комплекса АСГОР «Имущество», цена контракта 270,0 тыс. руб. На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 5 «Количество единиц программного обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению» в размере 1 единицы, целевой показатель достигнут.

4) Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно:

Затраты составили 374,4 тыс. руб. или 55,2%. Заключены и оплачены 4 контракта на демонтаж: незаконно установленных рекламных конструкций в количестве 19 единиц, комплекса хозяйственных построек по ул. Декабристов в районе домов 42-46, нестационарного торгового объекта в п.Вятчино.

Неисполнение обусловлено в большей степени неоднородностью демонтируемых объектов, что приводит к значительному расхождению стоимости в расчете на единицу от 2,4 тыс. руб. за единицу «рекламного мусора» до 293,5 тыс. руб. за комплекс хозяйственных построек. Также частично по запланированным к демонтажу конструкциям работы произведены непосредственно собственниками.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 6 «Количество демонтированных временных сооружений (конструкций), установленных незаконно» в размере 7 единицы. Фактическое значение целевого показателя составляет 21. Превышение фактического значения целевого показателя над плановым обусловлено разнородностью демонтируемых объектов: при планировании закладывались более дорогостоящие объекты, чем демонтированные по факту из актуализированной потребности.

5) Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией:

Затраты составили 157,5 тыс. руб. или 100%. Заключены и оплачены три муниципальных контракта по обследованию 20 жилых зданий. Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 382,5 тыс. руб., перераспределена на иные цели. Плановое значение целевого показателя 7 «Количество жилых домов, обследованных специализированной организацией» установлено в размере 20 единиц, показатель достигнут на 100%.

6) Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление выморочного имущества:

Затраты составили 567,7 тыс. руб. или 70,1%. Заключены и оплачены 9 контрактов на проведение технической инвентаризации 97 объектов муниципального имущества. Неисполнение по статье обусловлено тем, что при наличии необходимости проведения технической инвентаризации кабельных линий электропередачи к объектам муниципальной собственности (опасные объекты), стоимость которой согласно коммерческому предложению составляет 232,3 тыс. руб., выявлено отсутствие технической возможности на стадии заключения контракта. Контракт не заключен.

Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 10 «Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности Серовского городского округа, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы с получением технической документации в общем числе объектов муниципального имущества, на которые необходимо получить техническую документацию». По состоянию на 01.01.2022 общее количество объектов, на которые необходимо получить документацию составляло 912, на 2022 год запланировано получение документации на 99 объектов (плановое значение целевого показателя 11%). Фактически проинвентаризировано 97 объектов, достижение целевого показателя составило 100%.

7) Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности:

Затраты составили 22 894,6 тыс. руб. или 74,3%. Оплачены работы:

- подготовка заключений об аварийности 21 объекта недвижимого имущества и 2 ТС - 56,5 тыс. руб.;

- подготовка проектов организации работ по сносу 14 объектов - 246,2 тыс. руб.;

- снос 6 аварийных МКД (МК от 26.04.2022 на сумму 926,7 тыс. руб., экономия – 789,4 тыс. руб.);

- снос 2 аварийных МКД (МК от 18.04.2022 на сумму 959,95 тыс. руб., экономия – 803,9 тыс. руб.);

- снос аварийной дымовой трубы котельной г. Серов ул. Землячки, д. 21 (контракт от 23.05.2022 на сумму 595,5 тыс. руб.);

- снос объекта незавершенного строительства г. Серов, ул. Вальцовщиков, д. 21 (МК от 25.04.2022 на сумму 6317,47 тыс. руб., экономия – 7071,7 тыс. руб.);

- демонтаж трубопровода на территории Больничного городка (контракт от 16.08.2022 на сумму 241,4 тыс. руб.);

- снос нежилого здания на территории военного городка (контракт от 20.09.2022 на сумму 481,7 тыс. руб.);

- снос 3 объектов нежилого фонда на территории Серовского района (контракт от 13.09.2022 на сумму 474,5 тыс. руб.);

- снос нежилого здания г. Серов ул. Зеленая, д. 14а (контракт от 27.09.2022 на сумму 588,3 тыс. руб.);

- снос нежилого здания в д. Новая Еловка (контракт от 14.10.2022 на сумму 287,5 тыс. руб.);

- снос нежилого здания бани в полосе отвода РЖД (МК от 26.09.2022 на сумму 2127,8 тыс. руб., экономия – 5701,0 тыс. руб.);

- снос 7 аварийных МКД (МК от 21.11.2022 на сумму 3892,07 тыс. руб., экономия – 1495,41 тыс. руб.);

- снос 1 аварийного МКД (контракт от 09.12.2022 на сумму 599,96 тыс. руб.);

- снос 1 аварийного МКД (контракт от 07.12.2022 на сумму 341,7 тыс. руб.);

- снос 2 аварийных МКД (контракт от 07.12.2022 на сумму 558,3 тыс. руб.);

- снос 2 аварийных МКД (МК от 13.12.2022 на сумму 3880,5 тыс. руб., экономия – 591,65 тыс. руб.);

- снос 5 аварийных объектов (МК от 07.11.2022 на сумму 2818,6 тыс. руб., экономия – 1326,4 тыс. руб.).

Неисполнение по статье в полном объеме обусловлено тем, что 01.12.2022 по соглашению сторон расторгнут муниципальный контракт от 26.10.2022 на сумму 8119,4 тыс. руб. на снос аварийной железнодорожной эстакады. Причиной расторжения стало отсутствие согласованности в действиях различных подразделений ОАО «РЖД» по предоставлению доступа к аварийному объекту и, как следствие, отсутствие возможности у подрядчика исполнить работы в установленный контрактом срок.

В 2022 году проведено 20 заседаний комиссии по списанию имущества Серовского городского округа, списан 131 объект, в том числе 125 объектов недвижимого имущества и 6 единиц движимого имущества.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 11 «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено списание» в размере 129 единиц. Фактически списано 131 объект, целевой показатель достигнут на 101,6%.

Плановое значение целевого показателя 12 «Количество квадратных метров, подлежащих сносу» установлено в соответствии с показателями по сносу аварийных многоквартирных домов, переселенных в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы, в размере 2810,4 м2. Фактически снесено 22 аварийных многоквартирных дома общей площадью 2810,4 м2, 11 объектов нежилого фонда общей площадью 3858,1 м2 и 2 линейных объекта. В сопоставимых условиях (жилое к жилому) достижение целевого показателя составило 100,0%. При расчете из общей площади снесенных объектов фактическое значение целевого показателя в 2,4 раза превышает плановое.

8) Обновление материально-технической базы Серовского ГО:

Затраты составили 29 417,0 тыс. руб. или 100,0%. В 2021 году заключен муниципальный контракт от 15.03.2021 на приобретение для нужд МП «Серовавтодор» 9 единиц дорожной и иной техники в рамках договора финансовой аренды (лизинга). Общая сумма контракта составила 67 117 567,79 руб., в том числе на 2022 год – 22 518 036 руб. (экономия по результатам конкурсных процедур составила 337,3 тыс. руб., за счет лимитов 2023 года). Всего контрактом предусмотрено 32 лизинговых платежа, в том числе в 2022 году 12 в размере 1 876 503 руб. каждый. По состоянию на отчетную дату произведено 12 платежей по графику. Мероприятие выполнено в объемах согласно плана.

Заключены и оплачены следующие контракты:

- на поставку легковых автомобилей LADA NIVA Travel 2123 в количестве 3 ед. (МК от 31.10.2022 на сумму 3243,5 тыс. руб., экономия – 506,2 тыс. руб.);

- на поставку квадроцикла (мотовездехода, снегоболотохода) в количестве 1 ед. (МК от 09.12.2022 на сумму 913,0 тыс. руб.);

- на поставку оргтехники для администрации Серовского городского округа взамен физически изношенной и морально устаревшей (5 контрактов на общую сумму 1 742,4 тыс. руб.).

21.11.2022 заключен муниципальный контракт на поставку автогрейдера в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на период 2022-2024 годов, первый лизинговый платеж в размере 1000,0 тыс. руб. оплачен в 2022 году.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 13 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность в рамках обновления материально-технической базы» в размере 75 единиц. Приобретенная в рамках контракта 2021 года по лизингу техника в количественном значении учтена при формировании отчета за 2021 год в полном объеме. Фактически в 2022 году приобретено 106 единиц, в том числе: автомобиль LADA NIVA Travel – 3 единицы; квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход) – 1 единица; автогрейдер – 1 единица; оргтехника – 101 единица. Достижение целевого показателя - 141,3%.

9) Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде:

Затраты составили 18,2 тыс. руб. или 100,0%. Заключен контракт на установку приборов учета в 2 муниципальных жилых помещениях с управляющей компанией на сумму 13,9 тыс. руб. Произведено возмещение затрат нанимателю за приобретенные за его средства приборы учета в размере 4,3 тыс. руб. На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 14 «Количество установленных приборов учета, в том числе в рамках возмещения затрат» в размере 4 единиц, целевой показатель достигнут.

10) Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала:

Затраты составили 971,7 тыс. руб. или 100%. Заключен и оплачен 41 контракт по текущей потребности, в том числе 5 муниципальных контрактов на общую сумму 189,6 тыс. руб., экономия - 325,9 тыс. руб.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 19 «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала» в размере 837 объектов. Фактически значение целевого показателя – 844 или 100,8%.

Плановое значение целевого показателя 20 «Количество объектов, переданных в аренду или в собственность, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала» установлено в размере 753 объекта. Фактически значение целевого показателя составило 820, показатель достигнут на 108,9%. Плановое значение целевого показателя 21 «Доля объектов, переданных в аренду или в собственность, в общем числе объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала» установлено в размере 90,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактическое значение целевого показателя составило 97,2%, показатель достигнут на 108,0%.

11) Проведение контрольных мероприятий за деятельностью муниципальных предприятий:

Затраты составили 180,0 тыс. руб. или 100,0%. Заключен и оплачен контракт от 05.04.2022 на выполнение работ по проведению контрольных мероприятий (аудиторской проверки) за деятельностью МП «Серовавтодор».	На 2022 год запланировано проведение 1 проверки трехлетнего периода с 2019 года по 2021 год. Аудиторская проверка проведена, заключения аудитора представлены 30 июня 2022 года, целевой показатель достигнут.

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского городского округа

Финансирование составило 2650,0 тыс. руб. или 78,3%. Неисполнение -  732,5 тыс. руб. в основном за счет мероприятия «Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (717,5 тыс. руб.).

1) Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое):

Затраты составили 852,2 тыс. руб. или 98,3%. Заключены и оплачены:

- контракт от 14.04.2022 на оплату подключение доступа к сети RTKNet базовых станций на сумму 30,0 тыс. руб.;

- контракт от 27.09.2022 на осуществление метрологической поверки оборудования, на сумму 6,5 тыс. руб.;

- контракт от 07.12.2022 на поставку геодезического квадрокоптера (дрона) с детализацией фотографий и видеосъемкой на сумму 285,45 тыс. руб.;

- контракт от 09.12.2022 на поставку стереофотограмметрического аппаратно-программного комплекса на сумму 474,0 тыс. руб. с проведением инструктажа пользователя аппаратно-программного комплекса (контракт от 21.12.2022 на сумму 56,3 тыс. руб.).

Неисполнение по статье обусловлено тем, что по результатам проведенной работы по мониторингу рынка в целях определения поставщика, предложившего наименьшую цену, стереофотограмметрический аппаратно-программный комплекс был приобретен за 474,0 тыс. руб. вместо планируемых 489,0 тыс. руб.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 22 «Количество единиц программного (материально-технического) обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению с целью выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля» в размере 4 единиц. Целевой показатель достигнут.

2) Формирование земельных участков для ИЖС:

Затраты составили 280,0 тыс. руб. или 28,1%. Заключены и оплачены 2 контракта на общую сумму 280,0 тыс. руб. на формирование 35 земельных участков для ИЖС. Неисполнение по статье обусловлено тем, что по техническим причинам не была произведена постановка на государственный кадастровый учет 63 земельных участков в микрорайоне «Нансена», которую планировалось осуществить до конца 2022 года.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 23 «Количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства» в размере 38 участков. Фактически сформировано 35 участков, целевой показатель достигнут на 92,1%.

Плановое значение целевого показателя 24 «Доля сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства от общего количества земельных участков, требующих формирования в соответствии с очередностью» установлено в размере 2,2% (38 земельных участков из 1724 требующих формирования). Фактическое значение целевого показателя составило 2,0%, показатель достигнут на 90,9%.

3) Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности в целях государственной регистрации права муниципального образования Серовский городской округ на земельные участки:

Затраты составили 209,8 тыс. руб., что составляет 100,0%. Заключены и оплачены два контракта на формирование 2 земельных участков под объектами муниципальной собственности. На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 28 «Количество сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности» в размере 2 участков, показатель достигнут.

4) Формирование земельных участков под новое строительство, благоустройство территории округа:

Затраты составили 1308,0 тыс. руб. или 100%. Заключено и оплачено 7 контрактов на формирование 8 земельных участков с целью благоустройства (нового строительства) на общую сумму 128,0 тыс. руб., 2 контракта на общую сумму 1180,0 тыс. руб. на формирование границ прилегающих территорий округа.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 29 «Количество сформированных земельных участков под новое строительство (благоустройство)» в размере 8 участков, целевой показатель достигнут на 100%.

Подпрограмма 3. Осуществление градостроительной деятельности

Финансирование составило 8597,5 тыс. руб. или 94,8% от плана. Неисполнение - 472,8 тыс. руб. за счет мероприятия «Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства».

1) Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования: Затраты составили 1290,0 тыс. руб. или 100,0%. Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

- от 26.11.2018 на сумму 1 200,0 тыс. руб., в том числе: 900,0 тыс. руб. (исполнено 720,0 тыс. руб. в 2020 году; 120,0 тыс. руб. в 2021 году; остаток 60,0 тыс. руб. оплачен в 2022 году); 120,0 тыс. руб. (исполнено в 2020 году); 180,0 тыс. руб. (исполнено в 2020 году).

- от 14.10.2019 на сумму 340,0 тыс. руб., оплачен в 2022 году.

Оба контракта исполнены с нарушением сроков.

Исполнен и оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по модификации и сопровождению базы данных установленной ранее используемой программы для ЭВМ ГрадИнфо на сумму 890,0 тыс. руб.

На 2022 год плановое значение целевого показателя 32 «Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования (Генеральный план Серовского городского округа) с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид» составляет 82%. Фактически из 37 границ населенных пунктов по Генеральному плану на учете стоит 35, что составляет 94,6%. Достижение целевого показателя составило 115,4%.

На 2022 год плановое значение целевого показателя 33 «Обеспеченность актуализированными документами градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки Серовского городского округа) с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид» составляет 94%. Территориальные зоны устанавливались в отношении 37 населенных пунктов Серовского городского округа, в том числе 36 сельских населенных пунктов и г. Серов. Соответственно и ПЗЗ (его текстовая часть) была приведена в соответствие в отношении 37 населенных пунктов из 37. В состав 37 населенных пунктов входит 124 территориальных зоны, из них сельских населенных пунктов 109. На сегодняшний день на учете стоит 123 территориальные зоны, в том числе 109 территориальных зон сельских населенных пунктов и 14 – город Серов из 15. Фактическое значение показателя - 99%, достижение целевого показателя составило 105,3%.

2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: Затраты составили 650,0 тыс. руб. или 100,0%. 04.07.2022 по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 650,0 тыс. руб. Контракт исполнен. На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 36 «Количество документов, содержащих сведения о сетях инженерно-технического обеспечения на территории Серовского городского округа, переведенных в цифровой вид и внесенных в базу информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в год» в размере 480 документов. Целевой показатель достигнут.

3) Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства: Затраты составили 1 198,0 тыс. руб. или 71,7% Заключен и исполнен контракт от 06.09.2021 на сумму 599,0 тыс. руб. Неисполнение обусловлено тем, что по техническим причинам не были завершены работы по формированию проекта планировки жилой застройки, стоимость которых согласно коммерческому предложению составляла 472,8 тыс. руб.

Бюджету Серовского городского округа выделена субсидия в размере 119,8 тыс. руб. Уровень софинансирования составляет 80/20. Заключен контракт на выполнение работ по планировке микрорайона «Вятчино» на сумму 599,0 тыс. руб., контракт исполнен, оплата произведена.

На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 39 «Доля площади территорий, на которую разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства, к площади территории, предусмотренной Генеральным планом Серовского городского округа, в год» в размере 14% (95 га к предусмотренной площади 700 га). Фактически разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства в рамках исполнения двух контрактов на общую площадь 61,1 га. Значение целевого показателя - 9%. Достижение целевого показателя составило 64,3%.

4) Подготовка документации по планировке территории под размещение линейных объектов: Затраты составили 3300,0 тыс. руб. или 100,0%. Заключен и оплачен муниципальный контракт от 27.08.2021 на сумму 3300,0 тыс. руб. На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 40 «Количество линейных объектов, под размещение которых разработана документации по планировке территории с целью обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры, в год» в размере 1 линейного объекта, показатель достигнут.

5) Проведение работ (оказание услуг) по лесоустройству и разработке лесохозяйственных регламентов в отношении городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Серовского городского округа: Затраты составили 2159,5 тыс. руб. или 100,0%. 22.07.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 2159,5 тыс. руб., контракт исполнен и оплачен. На 2022 год установлено плановое значение целевого показателя 50 «Площадь городских лесов в соответствии в документами территориального планирования и градостроительного зонирования, в отношении которых проведены работы по лесоустройству» в размере 3105 га, целевой показатель достигнут.

Подпрограмма. 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление собственностью Серовского городского округа»

Финансирование составило 10 597,6 тыс. руб. или 99,3%. Целевые показатели в рамках подпрограммы не установлены.

1) Изготовление Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе: Затраты составили 62,9 тыс. руб. или 100,0%. Осуществлена работа по изготовлению реестра муниципального имущества на бумажном носителе, затраты составили 2,9 тыс. руб. Оплачены работы по формированию архивных дел по приватизации жилого фонда за период с 1991 года в размере 60,0 тыс. руб.

2) Оплата государственной пошлины и штрафов: Затраты составили 13,6 тыс. руб. или 100,0%. Произведена оплата административного штрафа за нарушение ПДД, наложенного в результате фотофиксации по транспортному средству, реализованному по результатам аукциона, но не прошедшему перерегистрацию (смену собственника) в размере 2,0 тыс. руб. Подтверждение оплаты штрафа необходимо для его взыскания с нового собственника в судебном порядке. Оплачена государственная пошлина за внесение изменений в регистрационные документы транспортного средства в соответствии с поступившей заявкой в размере 1,3 тыс. руб., государственная пошлина за регистрацию вновь приобретенных легковых автомобилей в рамках обновления в размере 7,5 тыс. руб., государственная пошлина за регистрацию спецтехники (квадроцикла) в размере 2,8 тыс. руб.

3) Страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе ответственности перед третьими лицами: Затраты составили 230,0 тыс. руб. или 99,0%. Заключено и оплачено 7 договоров на оформление 88 полисов ОСАГО, в том числе по результатам открытого конкурса в электронной форме 3 муниципальных контракта на общую сумму 151,7 тыс. руб., экономия составила 388,8 тыс. руб. Неисполнение обусловлено применением понижающего коэффициента при оформлении полиса ОСАГО на приобретенный квадроцикл.

4) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах: Затраты составили 9511,0 тыс. руб. или 99,3%. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2021 года и январь-ноябрь 2022 года, счета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-декабрь 2022 года. Отклонение исполнения составило 65,5 тыс. руб. или 0,68%, обусловлено колебаниями площадей муниципального жилья по региональному фонду как в большую (ввод, перерасчеты по выявлению), так и в меньшую (исключение в связи с аварийностью, формирование на спецсчетах и т.п.) стороны.

5) Оплата агентского вознаграждения в соответствии с условиями агентских договоров: Затраты составили 304,9 тыс. руб. или 98,0%. Агентский договор от 13.01.2020 с АО «ЭнергосбыТ Плюс» перезаключен на 2022 год, полностью согласованы и оплачены пакеты документов за январь-ноябрь 2022 года. Неисполнение по статье составило 6,2 тыс. руб., обусловлено тем, что агентское вознаграждение рассчитывается в процентном отношении от фактически собранной платы за наем, что исключает более точное планирование.

6) Оплата налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от физически лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну): Затраты составили 475,3 тыс. руб. или 100,0%. Оплачен налог за IV квартал 2021 года по срокам уплаты 25.01.2022, 25.02.2022, 25.03.2022, за I-II кварталы 2022 года по сроку 25.04.2022, 25.07.2022, 25.10.2022.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 114,6% от плана, объяснения причин отклонения от плановых значений представлены.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# VII. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2019-2024 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и внебюджетных источников составило 2 266 174,9 тыс. руб. или 99,7% от плана.

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия

Финансирование составило 2 124 988,1 тыс. руб. или 99,7% от плана.

1) В связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольные образовательные учреждения приобретены методические и дидактические средства обучения, наглядные пособия, игры, игрушки. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета, размер субвенции на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек выделяется в соответствии с базовым нормативом финансирования, утвержденным Законом Свердловской области.

2) Возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ осуществляется в соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа № 102 от 04.02.2014 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, бюджетных и автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования». Выплаты произведены по фактически начисленной родительской плате.

3) Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения…».  Стоимость питания с 01.09.2022 определена постановлением администрации Серовского городского округа от 10.06.2022 № 819 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Серовского городского округа» и составляет: обучающиеся 1-4 классов - завтрак 99,71 руб., обед 144,03 руб.; льготные категории 5-11 классов - завтрак 118,53 руб., обед 171,21 руб.; дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды 1-4 классов (2-разовое питание) - 243,74 руб.;  дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды 5-11 классов (2-разовое питание) 289,74 руб.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях проведены конкурентные способы закупок на оказание услуг по организации горячего питания учащихся на период с 01.09.2022 по 30.05.2022.

По итогам 2022 года охват горячим питанием детей составляет 97,9%.

4) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 65,2% от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Количество объединений дополнительного образования, организованных на базе образовательных организаций, в 2022 году возросло на 48% и составляет 482 объединения (2019 - 315, 2020 - 315, 2021 — 325).

В образовательных организациях реализовывались общеразвивающие программы дополнительного образования по следующим направлениям: художественное, естественнонаучное, техническое, социально-педагогическое, спортивное, профилактическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, хореографическое.

МАУ ДО «Центр детского творчества» – многопрофильное учреждение дополнительного образования: работает 51 объединение по 5 направлениям: техническое, естественно - научное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Приоритетным направлением деятельности является развитие технического творчества. Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, ансамбль, группа, секция, кружок, оркестр и другие).

5) Государственная итоговая аттестация в 2021-2022 учебном году проводилась в период с 19 мая по 02 июля 2022 года. Выпуск 2022 года характеризуется тем, что это первый выпуск, содержание обучения которого определялось федеральным государственным образовательным стандартом среднего образования. В контрольно-измерительные материалы были внесены существенные изменения по сравнению с предыдущими годами, добавлены новые задания на применение знаний и умений в осуществлении анализа различной информации, развернутое рассуждение и аргументацию, на решение практических задач, было изменено количество и содержание заданий. В 2022 году по итогам сдачи ЕГЭ наблюдается увеличение количества высокобалльных работ, в сравнении с предыдущими периодами, по истории, химии, физике, информатике и ИКТ, английскому языку, но по биологии, истории, обществознанию, наоборот - снижение количества выпускников, получивших на ЕГЭ 80 баллов и выше.

Выпускники 11-х классов успешно продолжают обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. 218 человек (59,7%) поступили в высшие учебные заведения, 122 человека (33,4%) поступили в организации среднего профессионального образования.

Из общего количества выпускников 9-х классов (912 человек) 842 человека (92,3%) сдавали основной государственный экзамен, 70 человек (7,5%) (дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды) сдавали государственный выпускной экзамен и только два обязательных предмета.

99,1% выпускников подтвердили успешное освоение образовательных программ основного общего образования и получили аттестаты об основном общем образовании (904 человека).

В образовательных организациях успешно реализуются адаптированные образовательные программы для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, что позволяет обеспечивать 100% сдачу ГИА и получение ими документа об образовании.

7) Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам производилась в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

8) Капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний:

8.1) Общеобразовательные организации

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Вид работ | Сумма денежных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ СОШ № 1 | замена покрытия кровли здания | 16 348,000 |
| 2 | МБОУ СОШ № 9 | ремонт АПС | 370,293 |
| 3 | МБОУ СОШ № 11 | ремонт АПС | 353,860 |
|  |  | проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт кровли» | 63,000 |
| 4 | МАОУ СОШ № 13 | устройство забора, устройство перегородки | 5 567,835 |
|  |  | мероприятия по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт, приобретение оборудования) | 28 687,077 |
|  |  | благоустройство спортивной площадки | 1 041,448 |
| 5 | МАОУ СОШ №14 | модернизация АПС в здании начальной школы, оснащение ворот системой СКУД | 912,653 |
| 6 | МБОУ СОШ № 19 | установка теплового счетчика, ремонт кабеля | 411,194 |
| 7 | МАОУ СОШ № 20 | выполнение предписаний по формированию доступной среды (указатели для тактильного восприятия) | 300,000 |
| 8 | МБОУ СОШ № 21 | ремонт АПС | 338,764 |
| 9 | МБОУ СОШ № 23 | замена участка тепловых сетей, установка УКУТ | 1 586,836 |
| 10 | МАОУ СОШ № 22 | разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту | 4430,117 |
| 11 | МБОУ СОШ № 26 | ремонт помещений котельной, установка котлов | 2 520,010 |
| 12 | МАОУ СОШ № 27 | устройство полов, окраска потолка в спортивном зале, установка противопожарных дверей | 560,000 |
| Итого |  |  | 63 491,087 |

8.2) Дошкольные образовательные организации

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Вид работ | Сумма денежных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ № 2 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2 | 14,260 |
| 2 | МАДОУ №11 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2 | 32,900 |
| 3 | МАДОУ №16 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2 | 55,635 |
| 4 | филиал МАДОУ № 49 детский сад № 15 | дооборудование системы видеонаблюдения, монтаж системы речевого оповещения и звуковой трансляции. Оборудование поста охраны | 278,180 |
| 5 | филиал МБОУ СОШ с. Андриановичи детский сад № 17 | замена части участка трубопровода | 46,657 |
| 6 | МБДОУ №18 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2, установка видеодомофона, перенос тревожной сигнализации | 527,357 |
| 7 | филиал МБДОУ №18 детский сад № 94 | охранное оповещение, оклейка оконных проемов пленкой класса А2, установка видеодомофона, перенос тревожной сигнализации | 117,000 |
| 8 | филиал МБДОУ №18 детский сад № 123 | охранное оповещение, оклейка оконных проемов пленкой класса А2, установка видеодомофона, перенос тревожной сигнализации | 113,890 |
| 9 | филиал МАОУ СОШ № 14 детский сад № 24 | оборудование поста охраны | 100,304 |
| 10 | филиал МАДОУ № 49 детский сад № 30 | дооборудование системы видеонаблюдения | 133,026 |
| 11 | филиал МАДОУ № 42 детский сад № 34 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2 | 23,800 |
| 12 | МАДОУ №42 | ремонт АПС | 539,967 |
| 13 | филиал МАДОУ № 21 детский сад № 47 | спиливание тополей | 189,850 |
| 14 | филиал МБДОУ № 33 детский сад № 48 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2, оборудование поста охраны | 166,945 |
| 15 | МАДОУ № 49 | монтаж охранной сигнализации, дооборудование системы видеонаблюдения, монтаж сплит системы. | 986,405 |
| 16 | филиал МАДОУ № 42 детский сад № 51 | оклейка оконных проемов пленкой класса А2 | 18,495 |
| Итого |  |  | 3 344,671 |

8.3) Организации дополнительного образования

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Вид работ | Сумма денежных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ ДО ООЦ «Чайка» | ремонт душевых в ЗОЛ «Веселый бор», ремонт корпуса № 3 и устройство ограждения в ЗОЛ «Чайка» | 8 584,000 |

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование составило 99 207,1 тыс. руб. или 98,7% от плана.

По состоянию на 01.01.2022 численность детей школьного возраста на территории Серовского городского округа составляла 13 228 человека. Целевые показатели по охвату отдыхом и оздоровлением детей в 2022 году составляли на 28.01.2022 10 582 чел., в соответствии с дополнительным соглашением по состоянию на 26.12.2022 – 10 653 чел.

В каникулярный период 2022 года достигнутый показатель охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков составил 13 034 человека или  98,5% от общего количества детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет и 122,3% от годового целевого показателя; из них 1894 человек направлены в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного действия, что составило 14,3% от общей численности детей школьного возраста, в том числе 517 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование составило 721,2 тыс. руб. или 99,2% от плана.

В муниципальных образовательных организациях работает 2705 человек, из них 1557 педагогических и руководящих работников: в общеобразовательных организациях – 907 человек, в дошкольных образовательных организациях – 605 человек, в организациях дополнительного образования детей – 45 человек.

В 2022 году произведена оплата за образовательные услуги 3 студентам согласно утвержденного списка кандидатов на обучение.

Итоги профессиональных педагогических конкурсов, предусмотренных в 2022 году, подведены и проведены без финансовых затрат. Вручена премия Главы Серовского городского округа лучшим педагогическим работникам образовательных организаций и приобретение подарков для награждения лучших образовательных организаций. Проведено поощрение работников образовательных организаций: благодарственным письмом награждено 95 педагогов, почетной грамотой награждено 87 педагогов.

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование составило 7 500 тыс. руб. или 100% от плана.

Утвержден и реализуется план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Воспитанники Центра цифровых и гуманитарных «Точка роста», созданного на базе школы села Филькино, по результатам участия в мероприятиях различного уровня достигают достаточно высоких результатов.

В сентябре открыт учебный центр «Точка Роста» на базе школы п.Красноярка. Проведены ремонтные работы, приобретено оборудование.

Успешно реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, технического профилей «Живые кадры»: «Программирование на языке Scratch», «Компьютерная графика», «Образовательная робототехника», «Основы программирования беспилотного летательного аппарата», «Шахматная гостиная».

В сентябре состоялось торжественное открытие кабинетов естественно-научного цикла и профориентационной работы на базе МАУ СОШ № 13.

Программа «Уральская инженерная школа» успешно реализуется и в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование составило 1 448,0 тыс. руб. или 96,7% от плана.

Развитию творческих и интеллектуальных способностей обучающихся способствует активное вовлечение их к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2022 году показатели участия и результативности обучающихся во Всероссийской олимпиаде повысились:

В школьном этапе ВСОШ, который проводился по 24 предметам, приняли участие 4071 человек (47% от числа обучающихся), статус «Победитель» получили 794 участника и 1603 участника получили статус «Призер» (в 2021 — 3908 участников, 484 победителя и 947 призеров).

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 1071 человек или 14% от общего количества обучающихся МОО СГО (в 2021 - 942 участника, в 2020 — 634 участника). 98 участников получили статус «Победитель» муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2021 год — 84, 2020 год - 69). 626 участника получили статус «Призер» муниципального этапа Олимпиады (2021 год — 443, 2020 год - 134).

Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание молодежи на территории Серовского городского округа

Финансирование составило 2 777,4 тыс. руб. или 94,5% от плана.

В рамках гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в Серовском городском округе действуют 5 военно-патриотических клубов (ВПК) и 4 юнармейских отряда на базе 9 общеобразовательных организаций. Количество курсантов ВПК, юнармейцев и участников мероприятий патриотической направленности в 2022 году составило 457 человек (9,5% от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет).

В 2022 году муниципальные образовательные организации приняли участие во всероссийских и региональных патриотических акциях: «Блокадный хлеб», «Уроки второй мировой войны», «Флаг России», «Диктант Победы».

Образовательная составляющая учебных сборов допризывной подготовки заключается в следующих дисциплинах: основы обеспечения безопасности военной службы, общевоинские уставы, тактическая подготовка, строевая подготовка, военно-медицинская подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита.

В рамках тактической подготовки были организованы выезды на прилежащую территорию ДО «Солнышко» с целью проведения игр «Лазертаг» и «Пейнтбол», которые направлены на умение ориентироваться на местности, применение практических умений стрельбы в движении. В тире МАОУ СОШ №22 организована стрельба из пневматической винтовки, основы обращения с АК-74.

С 15 по 29 сентября 2022 года проведены военно-полевые практикумы для воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов на территории базы отдыха «Крутой лог». Для выпускников и преподавателей военно-патриотических клубов в г. Лесной были проведены соревнования.

В День солидарности борьбы с терроризмом 03.09.2022 в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с протоколом заседания организационного комитета по присвоению городу Серову звания «Город трудовой доблести» от 23.07.2021 года, было организовано проведение классных часов, посвященных памятной дате - Дню окончанию второй Мировой войны, с демонстрацией презентации «Трудовой подвиг. Город Серов. 1941-1945».

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»

Финансирование составило 29 533,0 тыс. руб. или 98,3% от плана.

Информация о развитии системы образования, муниципального образования размещена в газете «Серовский рабочий и на ТВ канале.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 101,5% от плана.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.

# VIII. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 27 252,5 тыс. руб. или 98,2% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Гражданская оборона

Финансирование - 783,4 тыс. руб. или 99,8% от плана.

1) Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения Серовского городского округа, приобретение и монтаж оборудования для повышения качества ее работы: выполнены контракты от 07.02.2022 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения на сумму 685,9 тыс. руб., от 25.04.2022 на приобретение и монтаж оборудования для повышения качества системы оповещения населения на сумму 16,0 тыс. руб., от 21.11.2022 на приобретение оборудования для повышения качества работы системы оповещения на сумму 45,7 тыс. руб.

2) Приобретение и распространение печатных материалов по вопросам гражданской обороны: изготовлены листовка (134 шт.) – 4,6 тыс. руб.

3) Приобретение информационных стендов в области ГО и ЧС для учебно-консультационных пунктов: изготовлены стенды (15 шт.) – 31,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на территории Серовсокго городского округа и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Финансирование – 1 379,4 тыс. руб. или 99,9% от плана.

1) Обеспечение безопасности людей на водных объектах: оказаны услуги по организации лодочных переправ в соответствии с контрактами от 22.03.2022, от 29.03.2022, от 29.03.2022 (д. Магина, с. Филькино, п. Красный Яр).

2) Приобретение информационных стендов для оборудования лодочных и ледовых переправ: изготовлены информационные стенды «Информация» (19 шт.) по договору от 17.01.2022 года на сумму 54,4 тыс. руб. для установки в местах организации лодочных переправ.

3) Приобретение и распространение печатных материалов по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: изготовлены листовки А4 формата (132 шт.) по контракту от 14.02.2022 г. на сумму 4,5 тыс. руб.

4) Техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на сумму 218,3 тыс. руб.

5) Приобретение, монтаж оборудования, технологическое присоединение для модернизации АПК «Безопасный город»:

- приобретение оборудования для модернизации АПК «Безопасный город», контракт от 22.08.2022 на сумму 194,5 тыс. руб.;

- монтаж оборудования для модернизации АПК «Безопасный город», контракт от 30.09.2022 на сумму 117,9 тыс. руб.;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств, контракт от 17.10.2022 на сумму 30,3 тыс. руб.;

- услуги по прокладке СИП от ТП до пункта видеонаблюдения, контракт от 23.11.2022 на сумму 39,5 тыс. руб.;

- приобретение и монтаж оборудования для модернизации АПК «Безопасный город», контракт от 30.12.2022 на сумму 291,9 тыс. руб.

6) Разработка плана действий Серовского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ПИР: заключен контракт от 14.02.2022 на разработку плана действий на сумму 101,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Серовского городского округа

Финансирование - 4 091,1 тыс. руб. или 94,3% от плана.

1) Приобретены бензотриммеры в количестве 6 шт., муниципальный контракт от 07.02.2022 на сумму 57,9 тыс. руб.

2) Приобретено пожарное снаряжение, муниципальный контракт от 21.02.2022 на сумму 48,9 тыс. руб.

3) Проведены техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен, муниципальный контракт от 25.04.2022 на сумму 220,7 тыс. руб.

4) Оказаны услуги по переносу комплекта оборудования электросирен, муниципальный контракт от 17.06.2022 на сумму 80,0 тыс. руб.

5) Осуществлен монтаж автономных пожарных извещателей в местах проживания людей, муниципальный контракт от 20.06.2022 - 326,3 тыс. руб.

6) Приобретены указатели, содержащие информацию о месте расположения гидрантов и пожарных водоемов в количестве 167 шт., муниципальные контракты от 14.03.2022 - 32,4 тыс. руб., от 26.08.2022 - 14,9 тыс. руб.

7) Устройство минерализованных полос в сельских населенных пунктах: выполнено работ на сумму 206,6 тыс. руб. Произведено устройство минерализованных полос общей площадью 4,55 га, в т.ч.: д.Магино - 1,16 га, д.Еловка — 0,34 га, п.Марсяты — 0,41 га, п.Ларьковка — 0,21 га, с.Андриановичи — 0,60 га, п.Подгарничный — 0,12 га, д.Новая Еловка — 0,20 га, п.Новая Кола — 0,36 га, с.Филькино — 0,52 га, п.Ключевой — 0,48 га, ст.Лесоразработки — 0,15 га.

8) Осуществлены ремонт и обустройство 2 пожарных водоемов в п. Марсяты, ул. Первомайская, 6 и в д. Семенова, ул. Зеленая на сумму 1 862,2 тыс. руб., устройство и ремонт 10 пожарных гидрантов на сумму 631,9 тыс. руб.

Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа

Финансирование – 310,5 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1) МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» проведены мероприятия:

- спортивное многоборье (охват участников - 80 человек);

- лично-командное первенство по шашкам (охват участников - 35 человек);

- городской конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Уютный дом» в рамках проекта «Национальное жильё народов России», посвященный Всемирному Дню борьбы против туберкулеза (охват участников - 55 человек);

- спортивно-танцевальный фестиваль «Дружная семья «Эдельвейс» (охват участников - 200 человек);

- спартакиада «Вместе – мы сила!» (охват участников - 40 человек);

- конкурс социального медиаконтента «Я в мире, мир во мне» (охват участников - 75 человек);

- турнир по настольному теннису (охват участников - 40 человек).

2) МБУК «Городской Дом культуры» проведены мероприятия:

- весенняя легкоатлетическая эстафета «О спорт — ты МИР, ТРУД, МАЙ!» в клубе п. Красноярка (охват участников - 100 человек);

- молодежный спортивный форум «Молодежь За спортивный образ жизни» в д. Поспелкова (охват участников - 60 человек);

- слет творчества молодежи «Вятчино-резиденция здоровья» (охват участников - 50 человек);

- молодежный форум «Здоровье превыше всего» (охват участников - 50 человек).

3) МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» проведены мероприятия в рамках акции «Твой выбор - здоровье» (охват участников - 326 человек):

- городская спортивно-игровая программа на площадках библиотек;

- книжная лавка «Дружи со спортом»;

- интеллектуальная викторина «Быстрее, выше, сильнее».

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа»

Финансирование - 20 688,1 тыс. руб. или 98,8% от плана.

1) Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Серовского городского округа»: исполнение составило 10 979,4 тыс. руб. или 98,5% от плана.

2) Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Серовского городского округа» (единая дежурно-диспетчерская служба): исполнение - 9 708,7 тыс. руб. или 99,1%.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 230,8% от плана. Перевыполнены показатели по снижению количества пожаров, по количеству пострадавших на пожарах и по времени на ликвидацию 1 пожара.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# IX. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Выполнено и профинансировано работ за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 243 846,4 тыс. руб. или на 98,0% от плана.

Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий, создание благоприятной среды для проживания граждан округа, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Выполнено и профинансировано работ на 19 976,3 тыс. руб. или на 98,5%:

Выполнены мероприятия по обеспечению населения ст. Каква питьевой водой, по содержанию водонапорной башни: в п. 2-я Молочная по ул. 2-Огородная, по обслуживанию водозаборных скважин, по водоотведению ключиков и сточных вод, по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов:

| Наименование мероприятия | Выполнено работ, руб. |
| --- | --- |
| Ремонт жилого помещения по адресу: г. Серов, ул. Фуфачева, 6-23 | 85 251,85. |
| Ремонт жилого помещения по адресам: г. Серов, ул. Хасановцев, 81-9 | 4 686,32 |
| Ремонт жилого помещения по адресам: г. Серов, ул. Заславского, 23-23, ул. Короленко, 5-54 | 13 602,54 |
| Устройство пандуса инвалиду по адресу: г. Серов, ул. Каляева, 65-106 | 55 771,29 |
| Итого: | 159 312,00 |

Муниципальная поддержка капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах:

| Наименование мероприятия | Выполнено работ, руб. |
| --- | --- |
| Капремонт общедомового имущества жилого дома в п. Красноярка, ул. Железнодорожная, 7Б | 939 242,77 |
| Капремонт общедомового имущества жилого дома в с. Филькино, ул. Хлюпина, 8 | 830 235,60 |
| Капремонт общедомового имущества жилого дома в г. Серов, ул. Молодежная, 12 | 238 521,63 |
| Итого: | 2 008 000,00 |

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа

Выполнено и оплачено работ на 163 762,1 тыс. руб. или 99,3% от плана:

1) Выполнены ПИР по объекту «Реконструкция участка тепловой сети от узла переключения №2 до зданий, расположенных на территории Серовской школы-интернат № 2 по ул. Автодорожная, 35, в т.ч. ПИР» в сумме 550,0 тыс. руб.;

2) Выполнены ПИР по объекту «Реконструкция теплового пункта № 17 по ул. Молодежная, 2Б в г. Серове» в сумме 601,6 тыс. руб.

3) По объекту «Реконструкция котельной № 6…» 25.07.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» с планируемым сроком завершения работ до 21.06.2023 года. В 2022 году на объекте завершены работы по устройству фундаментов здания котельной, фундаментов дымовой трубы, фундаментов наружных сетей теплоснабжения (100%). Ведутся работы по устройству архитектурных решений здания, внутренних инженерных сетей (80%), по устройству наружных сетей теплоснабжения (65%), по устройству наружных инженерных сетей (30%), по благоустройству и озеленению территории (5%).

4) Продолжены строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция магистральной сети 1-й очереди от территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» до ТК в районе дома № 173 по ул. Ленина», выполнено 386,1 тыс. руб., срок завершения работ – 2023 год.

5) Произведена модернизация блочно-модульной котельной для теплоснабжения мкр. Энергетиков, выполнено работ на 2 628,6 тыс. руб.

6) Выполнены работы по промывке хозбытовой канализации в п.Красноглинный, ремонт водопроводной сети в д.Поспелкова по ул. Комсомольская, 10, 13.

7) Выполнен капитальный ремонт канализационной сети по ул. Л. Толстого от пл. Металлургов до ул. Октябрьской революции протяженность 300 м на сумму
2 628 ,6 тыс. руб.

8) Выполнены работы по капитальному ремонту объектов сферы теплоснабжения:

| Наименование мероприятия | Выполнено работ, руб. | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1.Капитальный ремонт участка тепловой сеи от ТК-6 возле жилого дома № 2 по ул. Октябрьской Революции до здания по ул. Л.Толстого, 16 и до ТК в сквере ДКМ | 6 150 390,52 | 108,7 |
| 2.Капитальный ремонт участка теплой сети о ТК в районе жилого дома №55 по ул. Каляева до жилого № 188 по ул. Ленина | 1 408 646,40 | 49,5 |
| 3. Капитальный ремонт тепловой сети от здания котельной № 10 (на участке от ТК 1 до ТК 2 в районе жилого дома № 140 по ул. Кирова) | 3 989 745,29 | 81,7 |
| 4. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 бойлерной № 1 металлургического завода (участок через ул. Февральской Революции к жилому дому по ул. Карла Маркса, 21) | 616 297,20 | 40,4 |
| 5. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 бойлерной № 1 металлургического завода (участок вдоль ул. Февральской Революции от ТК-14.2 до ТК-14.3) | 2 361 087,60 | 67 |
| 6. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 бойлерной № 1 металлургического завода (участок через ул. Февральской Революции от ТК-14.3 до ТК-14.3.1) | 1 002 581,50 | 27,2 |
| 7. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 бойлерной № 1 металлургического завода (участок через ул. Февральской Революции от ТК-14.4 до подъема теплосети в надземное исполнение) | 1 449 870,38 | 20,2 |
| 8. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 бойлерной № 1 металлургического завода (участок между домами по ул. Льва Толстого 17 - 32 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС) | 1 351 728,59 | 32,0 |
| 9. Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе ул. Р. Молодежи, 4, ул. Зеленая, 8 | 3 505 220,34 | 95,1 |
| 10. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 бойлерной № 1 металлургического завода (участок через ул. Льва Толстого от ТК-14.3 до ТК- 14.4) | 4 489 735,38 | 60 |
| Итого: | 26 325 303,2 | 581,8 |

9) Выполнен капитальный ремонт объектов сферы водоснабжения:

| Наименование мероприятия | Выполнено работ, руб. | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Победы от ул. Папанинцев до ул. Карбышева (второй участок) | 3 523 689,20 | 325 |
| 2. Капитальный ремонт скважины №37 Замарайского месторождения подземных вод, в т.ч. ПИР | 8 507 681,75 | - |
| 3. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Победы, 32 - ул. Кулючевая, 32 (участок от колодца ВК-6 до камеры ВК по ул. Заславского, 18) | 799 768,80 | 76 |
| Итого: | 13 419 592,43 | 401,0 |

Подпрограмма 3. Развитие газификации в Серовском городском округе

Финансирование в 2022 году не осуществлялось.

Проектно-сметная документация по объекту «Газопровод низкого давления по ул. Каквинская, ул. Совхозная, ул. Юго-Западная, пер. Юго-Западный, пер. Садоводов, ул. Новолесопильная, ул. Лесопильная, ул. Дружбы, пер. Дружбы, ул. Тихая, ул. Правобережная в г. Серове» и расчетные схемы на строительство газопроводов низкого давления в микрорайоне Надеждинский I и II комплексов (пос. 2-я Молочная и пос. 1-я Овощная) передана в ЗАО «ГАЗЭКС» для реализации проектов.

Строительство данных объектов начато в 2022 году ЗАО «ГАЗЭКС» за счёт средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

После реализации инвестиционного проекта создается техническая возможность для газификации 189 жилых домов и 5-ти потребителям нежилой застройки, а строительство газопроводов низкого давления в микрорайоне Надеждинский I и II комплексов позволит обеспечить газоснабжением существующие жилые дома и даст возможность развития площадки для строительства малоэтажного жилья микрорайона «Надеждинский», в частности, техническая возможность для подключения к газораспределительным сетям будет создана для 352 жилых домов в микрорайоне «Надеждинский» (I комплекс) и 389 жилых домов в микрорайоне «Надеждинский» (II комплекс).

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Серовского городского округа

Разработан топливно-энергетический баланс СГО – 95,0 тыс. руб. (100%).

Подпрограмма 5. Чистая вода

Выполнялись работы по мероприятию «Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения», освоено средств 1 751,5 тыс. руб. (87,6%).

По итогам открытого конкурса 04.04.2022 года заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-производственная компания» на выполнение проектных работ по объекту. В декабре 2022 года документация передана в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» для прохождения госэкспертизы.

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Финансирование составило 58 261,5 тыс. руб. или 94,8% от плана, средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 103,4% от плана.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.

# X. Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Выполнено и профинансировано работ за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 435 871,7 тыс. руб. или на 98,4% от плана.

Подпрограмма 1. Благоустройство

Финансирование - 84 009,8 тыс. руб. или 95,1% от плана.

Выполнены работы по содержанию и ремонту сети уличного освещения, по озеленению, благоустройству, содержание мест захоронения и контейнерных площадок, обустройство контейнерных площадок, устройство урн, сбор и вывоз к месту утилизации отходов, санитарная уборка территории.

В рамках развития уличного освещения выполнены работы по строительству уличного освещения на 8 участках:

1) ул. Леваневского (установлено 23 светильника, 22 опоры, 800 м.);

2) ул. Крестьянская, ул. Рабочая, Североуральская, Северная,
Луначарского от ул. Победы до ул. Пушкинская (установлено 113 светильников, 123 опор, 4000 м.);

3) ул. Крупской (установлено 2 светильника, 2 опоры, 100 метров).

4) ул. Юго-Западная, 1-Овощная, Надеждинская (установлено 72 светильника, 75 опор, 2703 м.);

5) ул. Ф. Революции от ул. Красноармейская до ул. Ф. Революции, 109
(установлено 49 светильников, 55 опор, 1500 м);

6) ул. Нансена (установлено 14 светильников, 14 опор, 500 м.);

7) ул. Степная ( 8 светильников, 8 опор, 300 м.);

8) ул. 4-Пятилетки от ул. Крупской до ул. Пржевальского (установлено 6 светильников, 320 м).

Всего за 2022 год установлено 287 светильников, 299 опор, 10 223 м.

Выполнены проектные работы по строительству уличного освещения по следующим улицам:

- ул. Левый берег Каквы;

- ул. Р. Молодежи, ул. Типографская, ул. Калинина, ул. Толмачева,
ул. Папанинцев, ул. Я. Свердлова с границами от ул. Ключевая до ул. Советская;

Проведены изыскательские работы по улицам:

- ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова с границами от ул. Советская до ул. Циолковского;

- ул. Сталеваров, ул. МОПРА;

- ул. Нахабина.

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Финансирование - 281 466,2 тыс. руб. или 99,5% от плана.

1) Установлено 6 новых остановочных комплексов:

| Наименование объекта | Выполнено работ, руб. |
| --- | --- |
| 1. Автобусная остановка "Проходная", в 180 м на северо-запад от границ земельного участка по ул. Набережная, д. 11 | 197 651,5 |
| 2. Автобусная остановка "Проходная", в 110 м на северо-запад от границ земельного участка по ул. Набережная, д. 11 | 197 651,5 |
| 3. Автобусная остановка "пос. Сталеваров", в 55 м на северо-запад от здания магазина по ул. Сталеваров, 28 | 197 651,5 |
| 4. Автобусная остановка "пос. Сталеваров", в 20 м. на северо-запад от здания магазина по ул. Сталеваров, 28 | 197 651,5 |
| 5. Автобусная остановка "Очистные сооружения", с западной стороны земельного участка № 43 по ул. Вагранская | 197 651,5 |
| 6. Автобусная остановка "Старое Медянкино", в 55м. на северо-запад от здания магазина по ул. Сталеваров, 28 | 197 651,5 |
| Итого | 1 185 909,0 |

2) Выполнен ремонт автодорог общего пользования местного значения:

| Наименование объекта | Выполнено работ, всего, руб. | За счет областного бюджета, руб. | За счет местного бюджета, руб. | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. по ул. Льва Толстого (от ул. Загородка до ул. Ленина) | 33 343 683,60 | 31637088,6 | 1 706 595,00 | 1250,5 |
| 2. по ул. Октябрьской Революции (от ул. Каквинская до ул. Карла Маркса) | 14 879 944,80 | 14135000,00 | 744 944,80 | 475,1 |
| 3. по ул. Черняховского (от ул. Победы до ул. Каквинская) | 10 982 449,20 | 10 428 388,20 | 554 061,00 | 670,8 |
| 4. по ул. Ферросплавщиков (от ул. Победы до ул. Пушкинская) | 14 613 747,60 | 13 883 000,00 | 730 747,60 | 876,5 |
| 5. по ул. Февральской Революции (от ул. Зеленая до ул. Красноармейская) | 17 966 766,00 | 17 067 000,00 | 899 766,00 | 1113 |
| 6. по ул. Карбышева (от ул. Победы до ул. Фуфачева) | 12 964 983,60 | 12 281 098,00 | 683 885,60 | 766 |
| 7. по ул. Загородка, ул. Левый берег реки Каква, ул. Сталеваров | 44 883 245,64 | 42 000 000,00 | 2 883 245,64 | 2897 |
| Итого | 149 634 820,44 | 141 431 574,8 | 8 203 245,64 | 8 048,9 |

3) Проведены мероприятия (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и пр.) на 24 пешеходных переходах вблизи 14 общеобразовательных учреждений и других социально значимых объектов;

4) Выполнен ремонт тротуаров — 775,5 метров (ул. Малыгина — 105,5 метров, ул. Автодорожная — 450 метров, ул. Попова — 220 метров) на сумму 983,0 тыс. руб., ремонт тротуара по ул. Циолковского от ул. Кирова до ул. Демократов — 450,3 метров на сумму 746,5 тыс. руб.

5) Выполнен ремонт дорог с щебеночным типом покрытия на сумму 4 436,9 тыс. руб.: а/д п. Красноглинный — п. Первомайский — 3 100 метров; ремонт дороги в д. Морозково по ул. Маркова — 318 метров.

6) Выполнен ремонт дорог с щебеночным типом покрытия в сельской местности - 1 500,0 тыс. руб.: д. Поспелкова - 500 метров (ул. Лесная, Зеленая - 200 метров, ул. Набережная - 100 метров, дорога на кладбище - 200 метров);

7) Выполнен ремонт участка автодороги по пер. Толмачева — 230 метров на сумму 523,7 тыс. руб.

8) Выполнены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации и содержанию гидротехнического сооружения Киселевский гидроузел на р. Каква -12 997,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа

Финансирование – 45 508,2 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1) Продолжены работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского». На объекте закончены работы по переносу сетей связи – 100%, тепловых сетей 95%, канализации – 100% и работы по переврезкам сетей водопровода – 90%. Выполнены работы по устройству дорожной одежды на проезжей части дороги с устройством асфальтобетонного покрытия ось 1 (участок от ул. Кирова до ул. Типографская), по устройству дорожной одежды на проезжей части дороги ось 2 (участок от ул. Кирова до дома № 21 по ул. Заславского). Выполнены работы по асфальтированию тротуара ось 1, пешеходная зона между осями дороги от ПК0+00 до ПК1+80, ось 2 от ПК0+00 до ПК1+00. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки на пешеходной зоне между осями автодорог от ПК1+00 до ПК1+02. Частично установлено наружное освещение (18 опор, 36 светильников) от ул. Кирова до дома № 21 по ул. Заславского. В ноябре автодорога открыта для движения автотранспорта. Освоено средств - 44 667,3 тыс. руб.

2) Заключен муниципальный контракт на выполнение ПИР по объекту «Строительство улично-дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I)», срок выдачи технической документации с положительным заключением государственной экспертизы – до 30.04.2023.

Подпрограмма 4. Обеспечение безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского городского округа»

Финансирование – 2 298,4 тыс. руб. или 67,6% от плана.

1) Выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, отловлено 136 собак - 1 929,1 тыс. руб. (68,0%).

2) Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - исполнение составило 6,2 тыс. руб. или 3,6% от плана. Заключен муниципальный контракт на услуги по перемещению, хранению и утилизацию биологических отходов (трупов животных) от 09.03.2022 на сумму 168,0 тыс. руб. Оплата контракта производится за фактически оказанные услуги. В отчетном периоде поступило только 2 заявки на предоставление услуг.

3) Обработка (дезинфекция) мест общего пользования МКД – 85,3 тыс. руб. (100%).

4) Оплата проезда больных туберкулезом – 277,9 тыс. руб. (91,1%), выплаты имеют заявительный характер.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Финансирование – 22 589,2 тыс. руб. или 100,0% от плана.

Выполнены следующие мероприятия (исполнение – 100%):

| Наименование мероприятия | Выполнено работ, руб. |
| --- | --- |
| Благоустрпойство детской игровой площадки по ул. Короленко, 6/39 | 1 033 165,2 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов | 10 774 143,23 |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 4 по ул. Кирова в г. Серов | 6 922 388,4 |
| Благоустройство детской площадки в п. Марсяты, ул. Набережная, 14 | 300 000,0 |
| Благоустройство детской площадки в с. Филькино,по ул. Крылова, 1а | 1 500 000,0 |
| Благоустройство детской площадки на ул. 1- Овощная, | 1 492 500,0 |
| Итого: | 22 589 196,83 |

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 95,2%. Не выполнены в полном объеме плановые показатели по сокращению количества несанкционированных свалок, установке и замене остановочных комплексов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# XI. Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Профинансировано работ за счет средств местного, областного, федерального (Фонд содействия реформированию ЖКХ) бюджетов на сумму 477 729,8 тыс. руб. или 91,3% от плана.

Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Финансирование – 413 616,9 тыс. руб. или 90,5% от плана.

В 2020 году начато и в 2022 году продолжено строительство объекта «Школа на 1275 мест» по ул. Луначарского, 140 (цена контракта – 1 052 962,3 тыс. руб., срок завершения — 01.07.2023).

На 01.01.2023 освоено средств с начала строительства - 782 334,9 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств областного бюджета – 683 896,72 тыс. руб., местного бюджета – 98 438,15 тыс. руб. Готовность объекта составляет 53%.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

Финансирование – 64 113,0 тыс. руб. или 97,0% от плана.

Продолжена реализация мероприятия «Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 186». 20 октября 2022 года жилые помещения приняты приемочной комиссией МКУ «УКС», подписан акт приема-передачи. В соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа от 27.10.2022 № 1517 «О приемке в муниципальную собственность недвижимого имущества» жилые помещения приняты в муниципальную собственность. 25.11.2022 состоялось торжественное вручение ключей.

Оплата Застройщику ООО «Ек-Строй» произведена в полном объеме и составила 206 964,7 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 596,6%. Перевыполнены плановые значения показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# XII. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета составило 228 448,7 тыс. руб. или 98,2% от плана.

Выполнены следующие мероприятия:

1) Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 97,35%. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена 1 991 семьям в полном объеме согласно действующему законодательству по фактическим начислениям.

2) Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 98,4%. Расходы произведены за счет средств федерального бюджета. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена 4 450 получателям в полном объеме по фактическим начислениям. Услуги по доставке и зачислению на счета граждан мер социальной поддержки оплачены по факту предъявления расчетных документов.

3) Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 98,6%. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена 9 393 получателям в полном объеме по фактическим начислениям. Услуги по доставке и зачислению на счета граждан мер социальной поддержки оплачены по факту предъявления расчетных документов.

4) Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: исполнение - 100%. Выплата имеет заявительный характер. Выплата произведена гражданам в полном объеме согласно действующему законодательству.

5) Предоставление субсидии, выделенной на покрытие разницы между утвержденным тарифом и ценой билета для населения за одну помывку в отделениях второго разряда бань Серовского городского округа: исполнение -  100,0%. Субсидия имеет заявительный характер.

6) Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета жилья и расчета социальных выплат»: исполнение - 96,1%.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 99,7%. Целевой показатель «Количество услуг, предоставленных отдельным категориям граждан, за счет обеспечения доступности услуг бань Серовского городского округа» выполнен на 98,7%, так как носит заявительный характер.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

# XIII. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 18 662,2 тыс. руб. или 99,2% от плана.

Подпрограмма 1. Организация исполнения доходной части бюджета Серовского городского округа

Прогноз объема налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период подготовлен на основании расчетов главных администраторов доходов бюджета по утвержденным ими методикам прогнозирования поступлений доходов в бюджет согласно постановлению администрации Серовского городского округа от 27.07.2021 № 933 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование

Исполнение составило 1 206,4 тыс. руб. или 100,0% от плана. Средства направлены на продление лицензий ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», приобретение лицензионного программного обеспечения и на обновление компьютерной техники функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа»

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа

На исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга  направлено 5 979,9 тыс. руб. или 99,4% от плана. Обязательства по обслуживанию долга выполняются в соответствии с условиями заключенных договоров.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Мероприятия выполнены согласно приказов Финансового управления администрации Серовского городского округа от 09.04.2021 № 63 «Об утверждении Порядка санкционирования денежных обязательств получателей средств бюджета Серовского городского округа и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Серовского городского округа», от 18.05.2021 № 80 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных учреждений Серовского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование составило 11 475,9 тыс. руб. или 99,0% от плана. Средства направлены на оплату труда и начисления сотрудникам функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа», на расходы по обеспечению деятельности: оплате услуг связи, коммунальные услуги за помещение по адресу: ул.Л.Толстого, дом 30, услуги по охране, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 101,6% от плана.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.

# XIV. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе до 2024 года»

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Серовского городского округа и внебюджетных источников.

За счет средств бюджета Серовского городского округа на основании конкурсного отбора предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (далее – Фонд) в объеме 471,0 тыс. руб. Средства предоставлены на реализацию мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

По итогам деятельности за 2022 год Фондом реализованы следующие мероприятия: информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - приняли участие 60 человек, турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей - 88 человек, семинары-тренинги «Школа бизнеса» - 68 человек, конкурсы профессионального мастерства – 12 человек, семинары и консультации по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки – 13 человек. Целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» выполнен на 118,7% (факт - 241 чел., план – 203 чел.).

За 2022 год Фондом оказаны 1 442 информационно-консультационных услуги, выдано 46 займов предпринимателям на общую сумму 3 770,0 тыс. руб., обеспечено функционирования официального сайта СФПП - fond-serov.ru.

Популяризация предпринимательской деятельности и мероприятия, проводимые СФПП, в том числе консультационные, позволили достичь положительных результатов в достижении целевых показателей программы по количеству самозанятых граждан (рост почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 1661 на 01.01.2022 и 3033 на 01.01.2023) и численности субъектов малого предпринимательства.

За счет внебюджетных источников расходы составили 9 216,7  тыс. руб.:

1) 235,2 тыс. руб. – ГКУ «Серовский центр занятости» (по направлению содействия самозанятости безработных граждан) - 4 человека защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела;

2) 8 981,5 тыс. руб. – оказание ТОИОГВ Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 19 поддержки в форме социального контракта – 33 человека.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 139,4% от плана. В наибольшей степени перевыполнен показатель по количеству самозанятых граждан (344,3%).

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.

# XV. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2024 годы

Выполнено и профинансировано работ за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 16 371,1 тыс. руб. или на 98,5% от плана.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», государственной программы Свердловской области «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» выполнялись следующие мероприятия:

1) Комплексное благоустройство площади Преображенская в г.Серове: исполнение - 9 928,2 тыс. руб. За период реализации проекта в 2021-2022 годах на объекте выполнены следующие работы: покрытие поверхности — 85%, наружное освещение — 98%, скамейки — 100%, урны — 100%, высадка деревьев — 100%, малые архитектурные формы — 30%. В связи с неисполнением подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств в срок и в полном объеме заказчиком МКУ «УКС» 13.10.2022 принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 08.11.2022 муниципальный контракт расторгнут на сумму 45 696,4 тыс. руб., что составляет 61% от суммы контракта.

2) Прочие работы по комплексному благоустройству площади Преображенская: исполнение - 125,6 тыс. руб. Выплачен аванс за техприсоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения Преображенской площади.

3) Комплексное благоустройство общественной территории Дворца культуры металлургов: исполнение - 2 363,0 тыс. руб.

4) Разработаны два дизайн-проекта для проведения рейтингового голосования – 300,0 тыс. руб.

5) Комплексное благоустройство сквера по ул. Циолковского: исполнение составило 17,0 тыс. руб.

6) Комплексное благоустройство общественной территории с южной стороны жилого дома по ул. Л. Толстого, 17: исполнение - 3 583,3 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены на 73,4%.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – средняя.

# XVI. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, профилактика экстремизма в Серовском городском округе» на 2022-2024 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 850,7 тыс. руб. или 99,9% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Серовском городском округе

1) Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам профилактики терроризма: заключен и выполнен контракт на изготовление листовок по профилактике терроризма (134 шт.) на сумму 4,6 тыс. руб.

2) Приобретение, монтаж, технологическое присоединение и техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения и (или) оповещения в местах массового пребывания людей, в местах и на маршрутах традиционного проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий: заключены и выполнены контракты на техническое обслуживание установки «Стрелец-Мониторинг» и рабочего места - 110,0 тыс. руб., на установку видеокамеры на городском кладбище - 22,0 тыс. руб., на приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения в местах пребывания людей - 438,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма в Серовском городском округе

1) Проведение культурных и спортивных  мероприятий, направленных  на профилактику экстремизма и терроризма – 217,0 тыс. руб.:

МБУК «Городской Дом культуры» проведена городская спортивная игра «Защитники отечества» в п. Красноярка (охват участников - 100 человек, 4262 просмотра информационных постов).

МБУК «ЦБС СГО» проведен фестиваль «Молодежь в стиле ЭТНО» (охват участников - 500 человек), включающий проведение мероприятия «Застывший эпос», направленного на развитие познавательного интереса к национальной литературе и развитию толерантного отношения; проведение мастер-классов по народному творчеству; проведение игровой программы «Игры народов Урала», направленной на сохранение исторического наследия, развитие этнической культуры и традиций народов Урала.

2) Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма: заключен и выполнен контракт на изготовление листовок по профилактике экстремизма (134 шт.) на сумму 4,6 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0%.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – высокая.