## Форма 3_2022
Приложение № 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА 2022 ГОД
тыс. руб.
№ строки | Наименование объектов | Стоимость строительства (реконструкции) объекта | План на год | Выполнено работ за отчетный период | Объем финансирования за отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный период | Выполнено работ с начала строительства (реконструкции) | Фактическое исполнение с начала строительства (реконструкции)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
2 | Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа
3 | Реконструкция магистральной сети 1-ой очереди от территории ПАО "Надеждинский мет.завод" до ТК в районе жилого дома № 173 по ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 122115.074 | 386.12 | 386.123 | 386.123 | 386.123 | 32216.307 | 32216.307
4 | местный бюджет | 122115.074 | 386.12 | 386.123 | 386.123 | 386.123 | 32216.307 | 32216.307
5 | Реконструкция котельной № 6 по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул. Каляева, 100 | 183317 | 114007.78 | 113631.93 | 113631.93 | 113631.93 | 123884.811 | 123884.811
6 | местный бюджет | 183317 | 114007.78 | 113631.93 | 113631.93 | 113631.93 | 123884.811 | 123884.811
7 | Реконструкция участка тепловой сети от узла переключения №2 до зданий, расположенных на территории Серовской школы-интернат №2 по ул. Автодорожная, 35, в т.ч. ПИР | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
8 | местный бюджет | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
9 | Строительство очистных сооружений в п.Красноглинный, в т.ч. ПИР | 75402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.759 | 4145.759
10 | местный бюджет | 75402.6 |  |  |  |  | 4145.759 | 4145.759
11 | Реконструкция теплового пункта № 17 по ул. Молодежная, 2Б в г. Серове, в т.ч. ПИР | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63
12 | местный бюджет | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63 | 601.63
13 | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
14 | Подпрограмма 1. Благоустройство
15 | Развитие уличного освещения, в том числе: | 12105.343 | 11308.645 | 10814.324 | 10814.324 | 10814.324 | 11611.022 | 11611.022
16 | местный бюджет | 12105.343 | 11308.645 | 10814.324 | 10814.324 | 10814.324 | 11611.022 | 11611.022
17 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Левый берег Каквы, в т.ч. ПИР | 440 | 440 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95
18 | местный бюджет | 440 | 440 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95
19 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улицам Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова, с границами от ул. Ключевая до ул. Советская , в т.ч. ПИР | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42
20 | местный бюджет | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | 705.42
21 | Строительство уличного освещения по ул.Юго-западная от ул. Каквинская по ул. 1-я Овощная и переулок к д/с №9, по ул. Надеждинская" , в т.ч. ПИР | 2798.02 | 2523.92 | 2523.92 | 2523.92 | 2523.92 | 2798.02 | 2798.02
22 | местный бюджет | 2798.02 | 2523.92 | 2523.92 | 2523.92 | 2523.92 | 2798.02 | 2798.02
23 | Строительство уличного освещения по ул. Крестьянская, ул. Североуральская, ул. Северная, ул. Луначарского, тул. Рабочая с границами от ул. Победы до ул. Пушкинская , в т.ч. ПИР | 3442.008 | 3100 | 3067.47 | 3067.47 | 3067.47 | 3409.478 | 3409.478
24 | местный бюджет | 3442.008 | 3100 | 3067.47 | 3067.47 | 3067.47 | 3409.478 | 3409.478
25 | Строительство уличного освещения по ул. Леваневского, в т.ч. ПИР | 1241.46 | 1060.87 | 1060.87 | 1060.87 | 1060.87 | 1241.46 | 1241.46
26 | местный бюджет | 1241.46 | 1060.87 | 1060.87 | 1060.87 | 1060.87 | 1241.46 | 1241.46
27 | Строительство линии уличного освещения по ул. Ф.Революции (от ул. Красноармейская до ул. Ф.Революции, д.№ 109, в т.ч.ПИР | 2179.31 | 2179.31 | 2179.28 | 2179.28 | 2179.28 | 2179.28 | 2179.28
28 | местный бюджет | 2179.31 | 2179.31 | 2179.28 | 2179.28 | 2179.28 | 2179.28 | 2179.28
29 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улицам Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова, с границами от ул. Советская до ул. Циолковского, в т.ч. ПИР | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023
30 | местный бюджет | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023 | 378.023
31 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улицам Сталеваров, МОПРА, в т.ч. ПИР | 199.9 | 199.9 | 199.825 | 199.825 | 199.825 | 199.825 | 199.825
32 | местный бюджет | 199.9 | 199.9 | 199.825 | 199.825 | 199.825 | 199.825 | 199.825
33 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улице Нахабина , в т.ч. ПИР | 721.202 | 721.202 | 352.566 | 352.566 | 352.566 | 352.566 | 352.566
34 | местный бюджет | 721.202 | 721.202 | 352.566 | 352.566 | 352.566 | 352.566 | 352.566
35 | Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа
36 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Заславского в т.ч. ПИР | 199981.4 | 44680.41 | 44667.26 | 44667.26 | 44667.26 | 66962 | 66962
37 | местный бюджет | 199981.4 | 44680.41 | 44667.26 | 44667.26 | 44667.26 | 66962 | 66962
38 | Строительство улично-дорожной сети мкр.Надеждинский (комплекс I), в т.ч. ПИР | 59363.31 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 43.78
39 | местный бюджет | 59363.31 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 43.78
40 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
41 | Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
42 | Строительство объекта "Школа на 1275 мест" (г. Серов, ул. Луначарского, 140) | 1207762.65 | 450119.4792 | 307529.84 | 406841.11 | 406841.11 | 683023.614 | 782334.884
43 | местный бюджет | 113339.51 | 39312.046 | 39312.05 | 39312.05 | 39312.05 | 98438.15 | 98438.15
44 | областной бюджет | 1094423.14 | 410807.4332 | 268217.79 | 367529.06 | 367529.06 | 584585.464 | 683896.734
45 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома | 30591.6 | 10813 | 10798.57 | 10798.57 | 10798.57 | 30577.2 | 30577.2
46 | местный бюджет |  | 6790.2 | 6775.77 | 6775.77 | 6775.77
47 | областной бюджет |  | 4022.8 | 4022.8 | 4022.8 | 4022.8
48 | Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания
49 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 177306.22 | 40477.3901 | 39654.88 | 39654.88 | 39654.88 | 172364.642 | 172364.642
50 | местный бюджет |  | 3205.1399 | 2382.63 | 2382.63 | 2382.63 | 32009.392 | 32009.392
51 | областной бюджет |  | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 21174.36 | 21174.36
52 | Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 34577.2501 | 34577.25 | 34577.25 | 34577.25 | 119180.89 | 119180.89
53 | Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2024 годы
54 | Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа
55 | Приобретение объектов в муниципальную собственность: | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
56 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Энгельса, д. 98а | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
57 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Энгельса, д. 91 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170
58 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Ленина, 227 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580