Об итогах выполнения муниципальных программ

за первое полугодие 2023 года

В 2023 году действует 17 муниципальных программ. В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от 13.12.2022 № 20 «О бюджете Серовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 30.05.2023 № 47) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2023 году, включены 16 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 5 022 541,1 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на первое полугодие 2023 года составляет 2 033 416,6 тыс. руб. Исполнение составило 1 940 143,3 тыс. руб. или 95,4% от плана на отчетный период, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета – 902 779,2 тыс. руб. (95,5%),

2) областного бюджета – 1 006 116,0 тыс. руб. (95,2%),

3) федерального бюджета – 31 248,1 тыс. руб. (99,7%).

За счет внебюджетных источников расходы составили 85 327,0 тыс. руб. или 102,0% от плана на отчетный период, из них: по программе развития образования –76 831,8 тыс. руб., по программе развития малого и среднего предпринимательства – 8 495,2 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий муниципальных программ направлено     2 025 470,3 тыс. руб. или 95,7% от плана на отчетный период.

Информация о финансировании и выполнении мероприятий муниципальных программ, о достижении плановых значений целевых показателей прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского городского округа за счет средств бюджетов всех уровней за первое полугодие 2023 года (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения за первое полугодие 2023 года (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского городского округа за первое полугодие 2023 года (приложение № 3);

4) Достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ за первое полугодие 2023 года (приложение № 4);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за первое полугодие 2023 года (приложение № 5).

# I. «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2023-2026 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 9 131,3 тыс. руб. или 97,2% от плана на отчетный период. Выполнены мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования – 84,5 тыс. руб. Проведено обучение на курсах повышения квалификации 7 муниципальных служащих.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе – 279,8 тыс. руб. Оплата за подписку производилась по фактически оказанным услугам, на основании актов выполненных работ. Неисполнение сложились по причине прекращения выпуска журнала «Практика муниципального управления».

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского городского округа – 5,8 тыс. руб. Реализация гарантий носит заявительный характер, все обращения удовлетворены.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений – 1 430,6 тыс. руб. Исполнение мероприятий, предусмотренных Коллективным договором органов местного самоуправления Серовского городского округа, носит заявительный характер.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих – 7 330,5 тыс. руб. Обязательства по выплате пенсии за выслугу лет выполнены в полном объеме.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана на отчетный период.

# II. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2023-2026 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 10 330,8 тыс. руб. или 85,8% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей работников бюджетной сферы, мобилизованных лиц, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики

1. Ремонт квартир детей-сирот: объем финансирования - 200,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана на отчетный период. Запланированный ремонт 1 квартиры будет завершен в III квартале 2023 года.

2. Оздоровительный отдых отдельных категорий детей: объем финансирования - 180,3 тыс. руб., исполнение - 56,3% от плана. Произведена оплата за 19 путевок за отдых детей в загородном оздоровительном лагере в период весенних каникул в сумме 180,2 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях в августе 2023 года (27 путевок) на сумму 621,0 тыс. руб.

3. Выплата стипендии успешно обучающимся учащимся, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончанию учебного семестра: объем финансирования - 130,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана. Произведена выплата стипендии 20 обучающимся по 5 000 руб. (оценки 4 и 5) и 3 обучающимся по 10 000 руб. (оценка 5).

4. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50% работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений: объем финансирования - 1 031,7 тыс. руб., исполнение - 90,4% от плана отчетного периода. Возмещены расходы родительской платы за посещение МДОУ 169 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми дошкольных образовательных учреждений.

5. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий: объем финансирования - 553,5 тыс. руб., исполнение - 83,6% от плана. Возмещены расходы родительской платы за присмотр и уход за 109 детьми многодетных семей сельских территорий. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми дошкольных образовательных учреждений.

6. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100% за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР: объем финансирования - 983,0 тыс. руб., исполнение - 86,7% от плана. Возмещены расходы родительской платы за посещение МДОУ 87 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства

1. Проведение рейда «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет: объем финансирования - 30,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода и годового плана. Приобретены сертификаты в аптеке для малообеспеченных категорий граждан.

2. Программа семейного досуга «Мир в нашем доме» для малообеспеченных семей и приемных детей: объем финансирования - 27,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 % от плана отчетного периода, организован досуг для 120 детей из малообеспеченных семей и приемных детей.

3. Проведение конкурса детского творчества «Созвездие», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье: объем финансирования - 54,5 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода и от годового плана, количество участников составило 50 человек.

4. Проведение мероприятия «Форум замещающих семей», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье: объем финансирования - 88,6 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода и от годового плана, количество участников составило 120 человек.

5. Проведение акции «Безопасность детства», направленной на профилактику гибели и травмирования несовершеннолетних: объем финансирования - 25,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода. Изготовлены листовки по профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних (1 000 штук). На III квартал в рамках проведения акции запланировано размещение баннера с социальной рекламой.

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: объем финансирования - 760,45 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода. Выплачена материальная помощь 47 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и членам семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Помощь оплачена по фактически поданным спискам в полном объеме.

2. Оказание материальной помощи ветеранам-юбилярам (200 руб./чел.): объем финансирования - 90,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 % от плана отчетного периода. Перечислены средства для предоставления материальной помощи 450 ветеранам-юбилярам по 200 руб.

3. Услуги по доставке материальной помощи ветеранам-юбилярам: объем финансирования - 0,4 тыс. руб., исполнение составило 100,0% от плана.

4. Оказание материальной помощи на лечение и зубопротезирование ветеранам боевых действий: объем финансирования - 164,7 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана, выплачена материальная помощь 22 ветеранам боевых действий.

5. Оказание помощи на оздоровление пенсионерам: объем финансирования - 2 310,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода. Оказана помощь на оздоровление 105 пенсионерам. Помощь выплачена согласно утвержденным спискам в полном объеме. Выплаты носят заявительный характер.

6. Оказание социальной помощи в виде ремонта квартир, помещений инвалидам ВОВ, не имеющим дополнительных мер социальной поддержки по постановлению Правительства Свердловской области от 12.07.2011г. № 909-ПП и одиноко проживающим труженикам тыла, вдовам участников, инвалидам ВОВ: объем финансирования – 154,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода и от годового плана. Проведены работы по ремонту 1 квартиры.

7. Оказание материальной помощи ко Дню Победы участникам ВОВ и труженикам тыла ВОВ: объем финансирования - 200,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода, материальная помощь выплачена 1 участнику Великой Отечественной войны в размере 5 000 руб. и 195 труженикам тыла Великой Отечественной войны по 1 000 руб. Материальная помощь выплачена в полном объеме согласно фактическим спискам получателей.

8. Услуги по доставке материальной помощи ко Дню Победы: объем финансирования - 2,3 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана.

9. Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента РФ (1000,0 руб./чел.): объем финансирования - 16,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана, материальная помощь выплачена 16 ветеранам в полном объеме согласно спискам получателей.

10. Материальная помощь на ритуальные услуги работников бюджетной сферы (5 тыс. руб.): объем финансирования - 30,0 тыс. руб., исполнение - 60,0% от плана отчетного периода. Материальная помощь выплачена согласно утвержденным постановлениям администрации Серовского городского округа в полном объеме (6 выплат). Выплаты носят заявительный характер.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, занятым социальной поддержкой населения, на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и возмещение расходов на обеспечение деятельности: объем финансирования - 891,5 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода, субсидии предоставлены 5 организациям.

2. Поощрение актива общественных организаций: объем финансирования - 509,8 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана. Поощрение получили 43 активиста и 5 руководителей общественных организаций согласно спискам.

Подпрограмма 5. Социально значимые мероприятия

Проведены мероприятия согласно плану: объем финансирования - 483,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода.

Проведены мероприятия: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 25 тыс. руб. (150 участников); праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню – 16 тыс. руб. (поздравление матерей, вдов погибших военнослужащих — 25 участников; чествование ветеранов РКК, Почетных доноров России — 20 участников); праздничные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации — 20 тыс. руб. (100 участников); День памяти пострадавших от аварии на ЧАЭС – 15 тыс. руб. (100 участников); праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне – 75 тыс. руб. (для членов и руководителей ветеранских организаций — 100 участников, для ветеранов боевых действий — 35 человек); мероприятия, посвященные Дню пограничника — 20 тыс. руб. (100 участников); праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и неорганизованных детей из малообеспеченных семей, посвященных Международному Дню защиты детей - 50 тыс. руб. (200 участников);  праздничные мероприятия, посвященные Дню социального работника – 60 тыс. руб. (200 участников); конкурс «Профессионал» среди работников социальной сферы - 20 тыс. руб. (10 участников); мероприятия, посвященные Всемирному дню доноров крови — 33 тыс. руб. (200 участников); мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 5 тыс. руб. (300 участников); мероприятия, посвященные Дню памяти жертв фашизма, — 5 тыс. руб. (4 участника); мероприятия для граждан, получивших знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь» - 32 тыс. руб. (32 участника); городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем» - 58 тыс. руб. (50 участников); городской конкурс «Семья года» - 49 тыс. руб. (70 участников).

Численность участников социально значимых мероприятий за 6 месяцев 2023 года составила 1 696 человек.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа

1. Социальная поддержка выпускников школ и студентов ВУЗов, заключивших договор с администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения и образования Серовского городского округа: объем финансирования - 395,0 тыс. руб., исполнение - 69,1% от плана на отчетный период. Произведена выплата стипендии обучающимся в ВУЗах педагогической и медицинской направленности на целевой основе: 12 студентам - по очной форме обучения, 5 студентам - по заочной форме обучения.

2. Оказание материальной помощи для приобретения жилья гражданам, поступившим на работу в муниципальную общеобразовательную организацию Серовского городского округа или государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница» в размере 1 000 000 руб.: объем финансирования - 1 000,0 тыс. руб., исполнение - 50,0% от плана отчетного периода. Произведена выплата целевой компенсации 1 специалисту на приобретение (покупку) жилья.

Подпрограмма 7. Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа

1. Мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения — распространение в СМИ аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции: объем финансирования - 20,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана. В СМИ размещены 26 роликов социальной рекламы.

Целевые показатели программы выполнены на 100% от плана на отчетный период.

# III. «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 133 853,2 тыс. руб. или 99,8% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1. Создание модельной муниципальной библиотеки на базе библиотеки № 7 МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»: предоставлен межбюджетный трансферт из областного бюджета в сумме 4 290,1 тыс. руб. Приобретено оборудование, мебель, оргтехника, программное обеспечение, книги.

2. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов в сумме 63 379,8 тыс. руб.

Количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию культурно-досуговых учреждений составило 75 932 человека (план - 85 747). Неисполнение плановых назначений связано с отменой массовых мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Количество зрителей на показах кинофильмов составило 10 974 ед. (план - 9 600). Проведено 553 мероприятие в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов (план - 492). Согласно муниципальному заданию МБУК «Городской Дом культуры», МАУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» в функционирует 84 клубных формирования.

2. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею в сумме 5 900,0 тыс. руб. Число посетителей музея составило 12 539 человек (план - 12 500).

3. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО в сумме 18 342,1 тыс. руб. Количество посещений библиотек составило 117 929 ед. (план - 108 599).

4. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова в сумме 27 703,8 тыс. руб. Число зрителей на показах спектаклей составило 36 153 человека (план - 26 000). Состоялось 5 новых театральных постановок.

5. Капитальный (текущий) ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами – 6 294,7 тыс. руб.:

1) Городской Дом культуры: поставка павильона формы Юрта Ю5 - 200,0 тыс. руб.; выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения на объектах ДК п.Вятчино, ДК с.Филькино, Андриановский СДК - 356,0 тыс. руб.; выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в ДК Ключевском - 436,8 тыс. руб.; выполнены работы по утеплению чердачного помещения в здании.Красноярского клуба - 1 035,1 тыс. руб.

2) Дом культуры «Надеждинский»: приобретена танцевальная сценическая обувь для нужд народного коллектива любительского художественного творчества хореографической студии «Молодость» (98 пар) - 290,95 тыс. руб.; произведена предварительная оплата по текущему ремонту пола, потолка и чердачного перекрытия в спортивном зале - 276,8 тыс. руб.

3) Централизованная библиотечная система СГО: выполнены работы по ремонту помещения Центра деловой информации - 1 970,7 тыс. руб.;  произведен монтаж и наладка средств охранного телевидения (Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Центральная городская детская библиотека) - 213,4 тыс. руб.; проведены работы по монтажу приборов сигнализации в Центре деловой информации - 31,7 тыс. руб.; произведен монтаж охранной сигнализации (городская детская библиотека № 7, Центральная городская детская библиотека, Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка) - 30,3 тыс. руб.; произведен монтаж охранной и пожарной сигнализации в городской библиотеке № 2 - 18,9 тыс. руб.; приобретены фотообои в Центр деловой информации - 37,0 тыс. руб.; проведены работы по ремонту детской площадки в п. Красноярка - 183,6 тыс. руб.

4) «Дворец культуры металлургов»: поставка звукового оборудования (радиосистемы, наушники, микрофонные стойки) - 523,5 тыс. руб.

5) Серовский исторический музей: проведено комплексное техническое обследование здания, расположенного по адресу, г. Серов ул. Октябрьской революции, 18 – 240,0 тыс. руб.; выполнены работы по монтажу охранного видеонаблюдения в помещении по адресу ул. Ленина, 126 – 145,2 тыс. руб.; выполнены работы по установке системы экстренного оповещения в помещениях по  ул. Ленина, 126 и ул. Ленина, 136 – 86,6 тыс. руб.

6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов – 663,8 тыс. руб.: приобретены книги в количестве 1 758 экз. на сумму 538,8 тыс. руб.; предоплата на поставку периодических изданий на второе полугодие (621 экз. журналов, 74 комплекта газет) - 125,0 тыс. руб.

7. Обеспечение информирования населения, в том числе с использованием уличных информационных стендов «Серовский городской округ. Информация.» - 45,6 тыс. руб.: размещена информация на 25 стендах Серовского городского округа, опубликовано 180 единиц публикаций об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа в сети Интернет.

8. Сохранение объектов культурного наследия – 769,5 тыс. руб.: произведена оплата заключительного этапа на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов» (реставрация и ремонт фасадов, ремонт крыши)

9. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях - 457,9 тыс. руб.: информационные сообщения в новостных блоках местных окнах радиостанций - 95 ед.; информационные материалы в газете «Серовский рабочий» - 14 273 кв. см.

10. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров – 761,9 тыс. руб.: расходы на постановку спектакля «Волки и овцы» (А. Островский), премьера - октябрь 2023.

11. Модернизация муниципальных общедоступных библиотек в части комплектования книжных фондов - 794,8 тыс. руб.: приобретен библиотечный фонд (книги) в количестве 2 260 экз.

12. Разработан дизайн-проект интерьера пользовательских помещений Центра деловой информации – 130,0 тыс. руб.

13. Проведена обменная выставка в г. Краснотурьинск «Привет из города N» – 130,0 тыс. руб.

14. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Центр досуга «Родина» на обеспечение нужд в осуществлении вещания по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам, событиям округа – 3 980,8 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 104,0% от плана на отчетный период.

# IV. «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 87 945,2 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе

1. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «Водный дворец» - 10 315,9 тыс. руб., МБУ «Центр спортивных сооружений» - 21 405,6 тыс. руб., МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - 51 202,1 тыс. руб.

2. Предоставлены субсидии на финансирование расходов, связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях – 530,75 тыс. руб., проведено финансирование мероприятий: Первенство Свердловской области по хоккею среди мужских команд в сезоне 2022-2023гг.; Чемпионат Свердловской области по мини-футболу среди мужчин; Первенство восточного, южного, горнозаводского, западного и северного управленческих округов Свердловской области по футболу среди мужских команд.

3. Предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 122,4 тыс. руб., субсидии из местного бюджета в рамках софинансирования - 52,5 тыс. руб., приобретен спортивный инвентарь.

Прошли повышение квалификации, в соответствии с образовательной программой «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», в объеме 72 академических часов 8 специалистов - 56,0 тыс. руб.

4. Предоставлены субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту - 118,9 тыс. руб., субсидии из местного бюджета в рамках софинансирования – 51,0 тыс. руб., приобретен стол для шоудауна «Профессиональный» (настольный теннис для слепых).

5. Предоставлены субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета - 181,4 тыс. руб., для участия в официальных спортивных мероприятиях приобретены спортивные костюмы в количестве 40 штук.

6. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа»: в газете «Серовский рабочий» опубликовано 44 статьи в 16 номерах на общую сумму 235,0 тыс. руб. (12 140 кв. см.).

2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа»:

1. Оплачен аванс за котлы отопительные водогрейные «Лемакс» в количестве 2 шт. - 163,8 тыс. руб.

2. Оплачены мероприятия по текущему ремонту объектов недвижимого имущества - 3 565,9 тыс. руб. Выполнен ремонт мягкой кровли здания лыжной базы «Локомотив» включая демонтаж старого покрытия, утеплителя и стяжки, а также устройство нового кровельного покрытия из современных наплавляемых материалов на площади 576,44 м2. Выполнен монтаж водосточной системы по периметру кровли здания на длине 124 м. Выполнен ремонт системы освещения ледовой арены здания физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Металлург» по замене светильников системы освещения на экономичные светодиодные светильники в количестве 105 шт.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 99,6% от плана на отчетный период. Фактическое значение целевых показателей 1-8, 10, 13, 15-28 муниципальной программы составляет 100% от утвержденных плановых значений на отчетный период; фактическое значение целевых показателя 9 и 12 превышает плановые значения целевых показателей. Отмечается небольшое отклонение по целевым показателям 11 и 14. Причиной отклонения является перенос организаторами сроков проведения физкультурных мероприятий на более поздний период 2023 года. До конца календарного года значения целевых показателей будут достигнуты.

# V. «Реализация молодежной политики в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 35 838,0 тыс. руб. или 100,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа

1. Организована работа трудового лагеря «Молодежная биржа труда», трудоустроено 26 молодых граждан в летний период (1-я партия) - 156,4 тыс. руб. Средства субсидии направлены на оплату труда подростков.

2. Организованы и проведены городские молодежные мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала молодежи: объем финансирования - 345,5 тыс. руб.: творческий поединок «День студента на катке», посвященный Дню студента (100 участников); городской турнир по боулингу «Студ Фест», посвященный Дню студента (60 участников); городской фестиваль творчества работающей молодежи «Ярче» (200 участников); городской фестиваль «Караоке Стар» для студенческой молодежи (70 участников); городской фестиваль «Караоке Стар» для работающей молодежи (70 участников); городской конкурс творческих работ «Куклы в национальных костюмах народов России» (40 участников); городской праздник, посвященный Дню молодежи (4000 участников); подготовка к организации работы площадки на «Серовском Арбате» ко Дню города (4000 участников).

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления: объем финансирования - 2,4 тыс. руб., проведено мероприятие «День дублера» (молодежные дебаты) ко Дню местного самоуправления (охват участников 50 человек).

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур: объем финансирования - 15,0 тыс. руб., проведен Фестиваль молодежных субкультур Street Life (охват участников – 2 500 человек).

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: объем финансирования - 16,4 тыс. руб., проведен турнир по футболу, посвященный памяти жертв СПИДа (охват участников - 200 человек).

Достигнуты показатели: Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности населения Серовского городского округа – 2,4%. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью - 5,2%. Количество граждан Серовского городского округа, вовлеченных в волонтерскую деятельность - 4 900 человек. Количество мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив – 10 мероприятий. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по развитию потенциала молодежи и поддержке инициативной и талантливой молодежи, от общей численности молодежи – 25,2% (в мероприятиях приняли участие 6 860 человек, общая численность молодежи - 27 209 человек). Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по формированию в молодежной среде здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей семьи и культурных традиций, от общей численности молодежи – 25,5% (в мероприятиях приняли участие 6 930 человек). Количество посещений коворкинг-центра – 400.

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики

1. Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» (субсидии на выполнение муниципального задания) - 32 809,8 тыс. руб.

2. Капитальный (текущий) ремонт - 498,2 тыс. руб., произведена предоплата за ремонтные работы помещений клуба «Спутник».

Достигнуты показатели: Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере молодежной политики – 26% (в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» обучается 3 650 человек, численность детей в возрасте от 7 до 18 лет - 14 099 человек). Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся – 31,1% (приняли участие в массовых мероприятиях 1 136 человек из 3 650 обучающихся МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»). Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами массовых мероприятий различного уровня, в общей численности обучающихся – 23,6% (всего победителей и призеров массовых мероприятий – 861 человек). Количество культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий, проведенных МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» - 90.

Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»: объем финансирования - 1 787,3 тыс. руб., исполнение - 100,0 % от плана. Претендентами на получение выплат в 2023 году утверждены 2 семьи, которым были выданы свидетельства. Приобретено жилье 2 молодыми семьями за счет средств социальной выплаты. Объем финансирования произведен в полном размере выплат согласно 2 выданным свидетельствам о праве на социальные выплаты на основании списков-претендентов на 2023 год. Остаток неиспользованных средств сложился в связи с использованием одной из семей социальной выплаты в целях погашения остатка задолженности по имеющемуся ипотечному кредиту, сумма остатка долга данной семьи на момент оплаты за счёт свидетельства была меньше планируемого размера социальной выплаты, рассчитанного исходя из расчетной (средней) стоимости жилья. Значение целевого показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» - 2 семьи.

2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»: объем финансирования - 207,2 тыс. руб.

Приобретено жилье 1 молодой семьей, получившей свидетельство о праве на социальную выплату. Второй молодой семьей, получившей свидетельство, осуществляется поиск жилья (срок действия свидетельства - до 28.10.2023). Значение целевого показателя «Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий» - 1 семья.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана на отчетный период.

# VI. «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2026 годы

За первое полугодие 2023 года поступление доходов от использования муниципальной собственности, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 62 304,2 тыс. руб. или 119,3% от планируемого размера доходов на отчетный период. План поступления доходов от использования и приватизации муниципальной собственности на отчетный период и фактическое поступление доходов в бюджет Серовского городского округа по статьям доходов за отчетный период с указанием причин отклонения от планового значения приведены в приложении 5.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета составило 26 504,1 тыс. руб. или 92,6% от плана. Выполнены мероприятия:

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа

Финансирование – 19 878,1 тыс. руб. или 92,8% от плана. Неисполнение подпрограммы составляет 1552,2 тыс. руб. в основном за счет мероприятия «Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг)» в размере 1 228,2 тыс. руб. или 79,1% от общего неисполнения.

1. Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг): Фактические затраты – 3 568,8 тыс. руб. или 74,4% от плана. Произведена оплата услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Представленные расчеты расходов по содержанию пустующих помещений, прошедшие экспертизу, оплачены в соответствии с заключением экспертизы. Работы по заключению соглашений на возмещение осуществляется на постоянной основе. Оплата носит заявительный характер.

Оплачены исполнительные листы на общую сумму основного долга 1 988,5 тыс. руб. ООО «Вертикаль».

Неисполнение по статье в полном объеме обусловлено заявительным характером оплаты услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений, а также отсутствием системности в процессе поступления исполнительных документов.

На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Доля площади нежилого фонда, переданного в пользование от общей площади нежилого фонда, находящегося в муниципальной казне» в размере 91% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактически значение целевого показателя составило 91%. Плановое значение целевого показателя «Сокращение количества неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального имущества» установлено в размере 14% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Количество неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального нежилого фонда в отчетном периоде 2023 года составило 42, в аналогичном периоде 2022 года – 66. Фактически значение целевого показателя в отчетном периоде составило 36,4%. Целевой показатель достигнут. Плановое значение целевого показателя «Доля пустующих площадей к общей площади объектов недвижимого имущества муниципальной казны» установлено в размере 12,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Общая площадь объектов недвижимого имущества муниципальной казны составляет 65 975,28 м2, из них пустует 5977,9 м2. Фактически значение целевого показателя составило 9,1%. Фактическое значение целевого показателя на 2,9% ниже планируемого, что представляет собой положительную динамику. Достижение целевого показателя составляет 124,2% (12,0% достигли 100%, а улучшили на 2,9% – это 24,2%).

2. Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения: Фактические затраты - 60,0 тыс. руб. или 100,0%. Заключен договор на техническую поддержку программного обеспечения АСГОР «Имущество» на 2023 год, цена контракта составляет 240 тыс. руб. 31.03.2023 заключен контракт № 29-к на внедрение модуля по учету договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций программного комплекса АСГОР «Имущество», цена контракта - 211 тыс. руб. На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество единиц программного обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению» в размере 1 единицы. Целевой показатель достигнут.

3. Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно: Сформирован перечень объектов, подлежащих демонтажу (25 металлических гаражей, 4 торговых павильона, 3 комплекса хозяйственных построек). На стадии проведения процедура установления и уведомления собственников запланированных к демонтажу конструкций. На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество демонтированных временных сооружений (конструкций), установленных незаконно» в размере 15 единиц. Целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием фактически исполненных работ по демонтажу.

4. Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией: По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 на обследование 10 МКД на сумму 46,4 тыс. руб. (экономия - 111,6 тыс. руб.). Срок исполнения по контракту 13.07.2023. Подрядчик работы выполнил. Неисполнение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур и экономией по их результатам. На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество жилых домов, обследованных специализированной организацией» в размере 19 единиц. Целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием фактически исполненных и принятых работ в отчетном периоде.

5. Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление выморочного имущества: Фактические затраты - 49,8 тыс. руб. или 49,8%. По результатам электронного аукциона заключен и оплачен муниципальный контракт на техническую инвентаризацию 11 объектов на сумму 49,8 тыс. руб. (экономия – 137,7 тыс. руб.). Неисполнение обусловлено в полном объеме экономией по результатам проведения конкурсных процедур. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя «Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности Серовского городского округа, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы с получением технической документации в общем числе объектов муниципального имущества, на которые необходимо получить техническую документацию». По состоянию на 01.01.2023 общее количество объектов, на которые необходимо получить документацию составляет 500, на 2023 год запланировано получение документации на 50 объектов, из них на 8 объектов в отчетном периоде. Техническая инвентаризация проведена в отношении 11 объектов, целевой показатель достигнут на 137,5%.

6. Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности: Фактические затраты - 36,0 тыс. руб. или 72,0%. Оплачены работы по подготовке заключений об аварийности 29 объектов недвижимого и движимого имущества в соответствии с актуализированной текущей потребностью. Проведено 4 заседания комиссии по списанию имущества Серовского городского округа, списано 73 объекта, в том числе 22 объекта недвижимого имущества и 51 единица движимого имущества, в том числе 2 транспортных средства. На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено списание» в размере 205 единиц, в том числе 100 - в отчетном периоде. Фактически списано 73 объекта, целевой показатель достигнут на 73,0%.

7. Обновление материально-технической базы: Фактические затраты - 16 021,7 тыс. руб. или 100,0%. В 2021 году был заключен муниципальный контракт на приобретение для нужд МП «Серовавтодор» 9 единиц дорожной и иной техники в рамках договора финансовой аренды (лизинга). Общая сумма контракта составила 67 117,6 тыс. руб. Контрактом предусмотрено 32 лизинговых платежа, в том числе в 2023 году - 12, в размере 1 698,65 тыс. руб. каждый. Платежи произведены согласно графика.

21.11.2022 заключен муниципальный контракт на поставку автогрейдера в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на период 2022-2024 годов. Общая сумма контракта составила 12 973,75 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 7 586,5 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур – 612,75 тыс. руб., в том числе экономия 27 руб. на 2023 год, остальная - за счет лимитов 2024 года). Сумма ежемесячного платежа дифференцирована от 832,2 тыс. руб. в январе до 334,2 тыс. руб. в декабре. Платежи в отчетном периоде произведены по графику.

Заключен муниципальный контракт на поставку насосов (насосного оборудования) в количестве 9 ед. на сумму 969,7 тыс. руб. (экономия – 177,9 тыс. руб.). Контракт исполнен и оплачен. Техника, приобретенная в рамках договоров лизинга, учтена в периодах ее фактической поставки (2021 и 2022 годы). На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность в рамках обновления материально-технической базы» в размере 10 ед. в части насосного оборудования, в том числе 9 насосов в отчетном периоде. Целевой показатель достигнут.

8. Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде (в том числе возмещение затрат): Фактические затраты - 1,6 тыс. руб. или 100,0%. Произведено возмещение затрат нанимателю за осуществление поверки установленных приборов учета в размере 1,59 тыс. руб. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя «Количество установленных приборов учета, в том числе в рамках возмещения затрат». На 2023 год установлено плановое значение в размере 12 единиц, в том числе 6 в отчетном периоде. Фактически выплачена компенсация за поверку 3 приборов учета. Целевой показатель достигнут на 50,0%. Мероприятие носит заявительный характер.

9. Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала: Фактические затраты - 140,3 тыс. руб. или 56,1%. Заключено и оплачено полностью 16 контрактов по текущей потребности, в том числе 1 муниципальный контракт, заключенный по итогам электронного аукциона, цена контракта составила 14,3 тыс. руб. (экономия – 99,9 тыс. руб.). Один контракт на сумму 61 тыс. руб. исполнен и оплачен частично на сумму 10 тыс. руб. в соответствии с его условиями по фактическому исполнению.

09.06.2023 по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на оценку выкупной стоимости 26 жилых помещений на сумму 48,6 тыс. руб. (экономия – 94,4 тыс. руб.). Срок исполнения - 29.06.2023. Подрядчик работы в срок не исполнил. Неисполнение по статье в полном объеме обусловлено экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала» в размере 264 объектов, в том числе 93 в отчетном периоде. Фактически значение целевого показателя составило 109, достижение - 117,2%.. Плановое значение целевого показателя 20 «Количество объектов, переданных в аренду или в собственность, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала» установлено в размере 229 объектов, в том числе 81 в отчетном периоде. Фактически значение целевого показателя составило 90 или 111,1%. Целевой показатель «Доля объектов, переданных в аренду или в собственность, в общем числе объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала» - плановое значение установлено в размере 87,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактическое значение целевого показателя в отчетном периоде составило 87,1%.

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского городского округа

Финансирование – 542,6 тыс. руб. или 83,5%. Неисполнение подпрограммы составляет 107,6 тыс. руб. в полном объеме за счет мероприятия «Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое)». В отчетном периоде реализована часть мероприятий, включенных в подпрограмму.

1. Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое): Фактические затраты составили 38,6 тыс. руб., что составляет 26,4%. Заключен и оплачен контракт на поставку комплектующих к оборудованию для осуществления функции муниципального контроля (жесткий диск); подключение доступа к сети RTKNet базовых станций.

При плановом уточнении бюджета ресурсное обеспечение мероприятия увеличено на 107,6 тыс. руб. с целью приобретения средств безопасности (мотошлемов) для осуществления контрольной функции на квадрицикле. Вся сумма была включена в лимиты II квартала в связи с тем, что необходимость в средствах безопасности текущая (выездные контрольные мероприятия являются сезонными). Однако, проведенная в июне работа, направленная на приобретение мотошлемов, фактических результатов не дала по различным причинам (в основном отсутствие в наличии у поставщиков требуемых моделей и размеров). Работа продолжена. На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество единиц программного (материально-технического) обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению с целью выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля» в размере 5 единиц, в том числе 4 на отчетный период. Фактически осуществлены работы в отношении 2 единиц программного обеспечения. Целевой показатель достигнут на 50,0%.

2. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства: Фактические затраты - 504,0 тыс. руб., что составляет 100,0%. В рамках мероприятия заключен и оплачен 1 контракт на формирование 63 земельных участков для ИЖС в микрорайоне «Нансена». На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства» в размере 64 участков, в том числе 63 - в отчетном периоде. Фактически сформировано 63 участка. Плановое значение целевого показателя «Доля сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства от общего количества земельных участков, требующих формирования в соответствии с очередностью» установлено в размере 3,8% (64 земельных участка из 1 676 требующих формирования). Фактическое значение целевого показателя составило 3,8%.

Подпрограмма 3. Осуществление градостроительной деятельности

Финансирование – 472,8 тыс. руб. или 65,4 % от плана. Неисполнение составило 250,0 тыс. руб. в полном объеме за счет мероприятия «Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства», фактические затраты на мероприятие составили 472,8 тыс. руб., что составляет 65,4%. В рамках мероприятия заключены и исполнены 2 контракта по формированию проекта планировки жилой застройки общей площадью 18,45 га. При плановом уточнении бюджета ресурсное обеспечение мероприятия увеличено на 250,0 тыс. руб. с целью выполнения работ по внесению изменений в документацию по планировке территории микрорайона города в границах улиц: Кирова, Рабочей Молодежи, Циолковского, Демократов в соответствии с протокольным поручением. Вся сумма была включена в лимиты II квартала в связи с тем, что необходимость в корректировке документации текущая (несоответствие проектной документации Фонда жилищного строительства по возведению двух многоквартирных домов проекту планировки земельного участка). 16.05.2023 заключен контракт № 44-К на указанные работы, однако подрядчик определил минимально возможные сроки исполнения корректировки проекта – июль 2023 года. На 2023 год установлено плановое значение целевого показателя «Доля площади территорий, на которую разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства, к площади территории, предусмотренной Генеральным планом Серовского городского округа, в год» в размере 14% (95 га к предусмотренной площади 700 га), в том числе в отчетном периоде 6,7% (47 га). Фактически разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства в рамках исполнения двух контрактов на общую площадь 18,45 Га. Значение целевого показателя составило 2,6%. Достижение целевого показателя - 38,8%.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление собственностью Серовского городского округа»

Финансирование – 5 610,5 тыс. руб. или 96,2% от плана. Целевые показатели в рамках подпрограммы не установлены.

1. Изготовление Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе: Фактические затраты составили 7,2 тыс. руб. или 65,7%. Заключен и оплачен контракт на оказание услуг по изготовлению Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе, стоимость работ с учетом фактического объема данных реестра составила 7,15 тыс. руб.

2. Оплата государственной пошлины и штрафов: Фактические затраты - 5,6 тыс. руб. или 100,0%. Оплачена государственная пошлина за внесение изменений в регистрационные документы 1 транспортного средства; оплачена государственная пошлина за регистрацию вновь приобретенного в 2022 году автогрейдера (спецтехника) в рамках обновления материально-технической базы.

3. Страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе ответственности перед третьими лицами: Фактические затраты - 24,4 тыс. руб. или 100,0%. Оплачен 1 договор на оформление 3 полисов ОСАГО.

4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах: Фактические затраты – 5 202,8 тыс. руб. или 96,2%. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2022 года и январь-май 2023 года; Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-май 2023 года. Отклонение исполнения по статье от установленного плана составило 207,2 тыс. руб. или 3,8%, является незначительным и в полном объеме обусловлено колебаниями площадей муниципального жилья по региональному фонду как в большую (ввод, перерасчеты по выявлению), так и в меньшую (исключение в связи с аварийностью, формирование на спецсчетах) стороны. Планирование лимитов в пределах года условно, произвести его с большей достоверностью проблематично, в отчетном периоде проведено 112 платежей.

5. Оплата агентского вознаграждения в соответствии с условиями агентских договоров: Фактические затраты - 154,6 тыс. руб. или 93,0%. Оплачено агентское вознаграждение АО «ЭнергосбыТ Плюс» за декабрь 2022 года – май 2023 года. Неисполнение составило 11,6 тыс. руб., обусловлено тем, что агентское вознаграждение рассчитывается в процентном отношении от фактически собранной платы за наем, что исключает более точное планирование затрат.

6. Оплата налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от физически лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну): Фактические затраты - 216,0 тыс. руб. или 100,0%. Оплачен налог с доходов, полученных от физических лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну) в IV квартале 2022 года по сроку уплаты 25.01.2023 и за I квартал 2023 года по сроку уплаты 25.04.2023.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 84,2% от плана на отчетный период.

# VII. «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2023-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и внебюджетных источников составило 1 258 500,9 тыс. руб. или 96,4% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия

Финансирование – 1 177 432 тыс. руб. или 96,8% от плана.

1. Организация горячего питания: Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения…». Стоимость питания обучающихся с 01 января 2023 года определена постановлением администрации Серовского городского округа от 10.06.2022 № 819 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Серовского городского округа» и составляет:  обучающиеся 1-4 классов: завтрак - 108,68 руб., обед - 156,99 руб.; льготные категории 5-11 классов: завтрак - 129,2 руб., обед - 186,62 руб.; дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды 1-4 классов (двухразовое питание):  265,68 руб.; дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды 5-11 классов (двухразовое питание): 315,82 руб.

По итогам отчетного периода охват горячим питанием составляет 97,9%.

2. Организация предоставления дополнительного образования детей: Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 79,1% от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

МАУ ДО «Центр детского творчества» – многопрофильное учреждение дополнительного образования, работает 52 объединения по 5 направлениям: техническое, естественно - научное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Приоритетным направлением деятельности МАУ ДО «ЦДТ» является развитие технического творчества. Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, ансамбль, группа, секция, кружок, оркестр, др.).

3. Участие в ГИА выпускников 11-х классов: Государственную итоговую аттестацию проходили 323 человека в форме единого государственного экзамена, в том числе 2 ребенка-инвалида.

100% выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, получили медаль «За особые успехи в учении» - 19 выпускников (5,9%), 100 баллов за ЕГЭ – 2 выпускника, 200 баллов – 1 выпускник.

В 2023 году 142 выпускника окончили среднюю школы на «4» и «5», 72 выпускника награждены похвальными грамотами.

4. Участие в ГИА выпускников 9-х классов: Всего обучалось в 9-х классах муниципальных общеобразовательных организаций 993 человека, из них 42 человека по решению Педагогических советов были не допущены к государственной итоговой аттестации.

По результатам основного периода проведения ГИА 842 человека получили аттестат об основном общем образовании, 109 человек (11,5%) не получили документ об образовании (в 2022 году было 14,6%). Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (60 человек) успешно сдали выпускной экзамен и получили аттестаты об основном общем образовании.

В 2023 году 238 выпускников окончили основную школу на «4» и «5», 28 выпускников получили аттестат с отличием, 99 выпускника награждены похвальными грамотами, 377 человек (39,6%) планируют продолжить обучение в 10-м классе общеобразовательных организаций, 570 человек (60%) будут поступать в учреждения СПО.

5. Капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний:

В МАУ ДО «ЦДТ» осуществлялся капитальный ремонт кровли здания, ремонт фасада, ремонт помещения актового зала, монтаж светодиодной вывески, ремонт коридора 3 этажа, замена автоматических выключателей в электрощитах.

Выполнен капитальный ремонт кровли спортивного зала МАОУ СОШ №15.

Выполнялись работы по устройству ограждения территории зданий в 14 образовательных организациях.

Выполнены работы по спиливанию деревьев на территории 5 образовательных организаций.

В МАОУ СОШ № 20 и МАДОУ № 38 выполнены работы по модернизации пожарной сигнализации.

В МАОУ ДО ООЦ «Чайка» выполнены работы по устройству ограждения территории «Веселый бор», по ремонту главного корпуса, облицовке спального корпуса.

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование - 60 451,8 тыс. руб. или 90,5% от плана.

По итогам отчетного периода охват отдыхом и оздоровлением детей в период школьных каникул 2023 года составил 3 648 детей, в том числе:

1) в загородных оздоровительных лагерях МАУ ДО ООЦ «Чайка» - 1 328 детей: в период весенних каникул - 40 детей, в период летних каникул – 1 288 детей.

2) в лагерях труда и отдыха – 335 несовершеннолетних;

3) временно трудоустроенных несовершеннолетних – 15 человек;

4) в санаториях – 137 детей: в период весенних каникул – 35 детей, в период летних каникул - 102 ребенка, из них 40 детей направлены в ООО ДСОК «Жемчужина» (г. Анапа) в рамках областного проекта «Поезд здоровья», 62 ребенка в ООО СП «Чистые ключи» (г. Серов);

5) в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и клубах МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» отдыхом охвачено 1 728 детей, их них в период весенних каникул – 220 человек; в период летних каникул – 1 508 человек;

6) на Черноморском побережье в ООО ДСОК «Жемчужина» - 105 детей отдельных категорий, определенных постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 86-ПП;

7) на базе ЗОЛ «Весёлый бор» были организованы учебные 5-дневные сборы для учащихся 10-х классов -  170 человек.

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование - 245,6 тыс. руб. или 57,3% от плана.

Всего в муниципальных образовательных организациях работает 2705 человек, из них 1 568 педагогических и руководящих работников: в общеобразовательных – 786 человек, в дошкольных – 730 человека, в организациях дополнительного образования детей – 52 человека.

В первом полугодии 2023 года произведена оплата за образовательные услуги 2 студентам согласно утвержденного списка кандидатов на обучение.

Итоги предусмотренных в 2023 году профессиональных педагогических конкурсов подведены и проведены без финансовых затрат.

Проведено вручение премии Главы Серовского городского округа лучшим педагогическим работникам образовательных организаций.

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование - 453,0тыс. руб. или 100% от плана на отчетный период.

Продолжена реализация плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы. Реализация плана предусматривает взаимодействие муниципальных образовательных организаций с ПАО «Надеждинский металлургический завод», негосударственным благотворительным фондом поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным-лучшее», средними профессиональными образовательными организациями (Северный педагогический колледж), организациями высшего образования (Уникальный частный инженерный вуз «Технический университет УГМК»), ООО «Лесной Урал».

По итогам отчетного периода завершили обучение в Инженерной школе УГМК 9 11-классников, продолжают обучение 211 учеников 7-10 классов.

Проведены все запланированные на первое полугодие конкуры, турниры, презентационные площадки, фестивали технического творчества, научно-практические конференции.

МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. Фуфачева и МАДОУ № 49 «Радуга» прошли первый этап отбора на предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа».

Приобретены ноутбуки для реализации программ детского технического творчества на базе МАУ ДО «Центр детского творчества».

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование - 1 075,6 тыс. руб. или 75,2% от плана на отчетный период.

В соответствии с Планом проведения городских мероприятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа по реализации программы «Юные интеллектуалы Серовского городского округа» в рамках национального проекта «Образование» в 2022-2023 учебном году были проведены конкурсные мероприятия.

Состоялась церемония вручения стипендии главы Серовского городского округа обучающимся образовательных организаций Серовского городского округа за особые образовательные, спортивные, творческие достижения и социально- значимую деятельность.

Проведены спортивные мероприятия в рамках спартакиады школьников 2022-2023 годов.

Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание молодежи на территории Серовского городского округа

Финансирование - 2 949,85 тыс. руб. или 99,3% от плана.

В Серовском городском округе действуют 5 военно-патриотических клубов (ВПК) и 4 юнармейских отряда на базе 9 общеобразовательных организаций. Количество курсантов ВПК, юнармейцев и участников мероприятий патриотической направленности составило 457 человек (9,5% от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет).

В 2023 году муниципальные образовательные организации приняли участие во всероссийских и региональных патриотических акциях: «Блокадный хлеб», «Уроки второй мировой войны», «Флаг России», «Диктант Победы». В рамках тактической подготовки были организованы игры «Лазертаг» и «Пейнтбол».

Организованы и проведены 5-дневные учебные сборы допризывной подготовки среди юношей, обучающихся в 10-х классах. Проведена военнно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся в 5-6 классах. Команды Серовского городского округа приняли участие в окружных и областных играх и акциях.

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»

Финансирование - 15 893,1 тыс. руб. или 93,9% от плана.

Информация о развитии системы образования, муниципального образования и иной официальной информации размещена в газете «Серовский рабочий» (12089 кв. см. печатной площади) и на ТВ канале.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 100,1% от плана на отчетный период. Перевыполнен целевой показатель 10 «Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций».

# VIII. «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 9 786,8 тыс. руб. или 99,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Гражданская оборона

Исполнение - 35,1 тыс. руб. или 95,1 % от плана на отчетный период.

1. Приобретение и распространение печатных материалов по вопросам гражданской обороны: исполнение составляет 100,0% - 4,7 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 31.03.2023 на приобретение и распространение памяток по вопросам гражданской обороны в количестве 125 шт.

2. Приобретение информационных стендов в области ГО и ЧС для учебно-консультационных пунктов: исполнение составляет 94,4% - 30,4 тыс. руб.  Заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 на приобретение информационных стендов в количестве 16 шт.

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на территории Серовского городского округа и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Исполнение - 316,2 тыс. руб. или 79% от плана на отчетный период.

1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: исполнение составляет 15,4% - 15,2 тыс. руб. Заключены контракты по организации лодочной переправы в период весеннего паводка для перевозки людей через водоемы от 13.04.2023, от 10.05.2023 и от 15.06.2023. Срок выполнения работ - до 31.10.2023. Оплата за II квартал за фактически оказанные услуги - в III квартале.

2. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения Серовского городского округа, приобретение и монтаж оборудования для повышения качества ее работы: исполнение составляет 100% - 301 тыс. руб.  Заключен контракт от 03.03.2023 на эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, приобретение и монтаж оборудования.

Подпрограмма 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Исполнение - 598,5 тыс. руб. или 100% от плана на отчетный период.

1. Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: исполнение - 99,6 тыс. руб.

2. Ремонт и обустройство водоемов в целях создания условий для забора в любое время годы воды из источников наружного водоснабжения: Заключен контракт от 27.03.2023 на ремонт и обустройство пожарных водоемов на сумму 1 693,4 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на 3 квартал 2023 года.

3. Устройство и ремонт пожарных гидрантов: исполнение - 498,8 руб.

Заменено 5 пожарных гидрантов: ул. Толмачева, 100, ул. Попова, 20, ул. Мартеновцев-Вальцовщиков, 16, ул. Энергетиков, 14-16, ул. Белореченская, 34.

Приобретено 5 пожарных гидрантов, на установку которых заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 25.09.2023: ул. Типографская, 100 (у колонки), ул. Ленина – ул. Ключевая (ПГ-1), ул. Ломоносова, 24, ул. Папанинцев, 53 – ул. Пушкинская, ул. Короленко, 89.

Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа

Исполнение - 223,5 тыс. руб. или 100% от плана на отчетный период.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа»

1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Серовского городского округа»: исполнение - 4 385,4 тыс. руб. или 99,8%.

2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Серовского городского округа» (единая дежурно-диспетчерская служба): исполнение - 4 228,3 тыс. руб. или 99,9%.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 115,2% от плана. Перевыполнены целевой показатель 1 «Охват населения системой оповещения об опасностях, возникающих при угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и целевой показатель 11 «Среднее время на ликвидацию 1 пожара».

# IX. «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, профилактика экстремизма в Серовском городском округе» на 2022-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 162,2 тыс. руб. или 100,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений

1. Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма – 22,4 тыс. руб.

2. Приобретение, монтаж, технологическое присоединение и техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения и (или) оповещения в местах массового пребывания людей, в местах и на маршрутах традиционного проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий – 35,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма

1. Проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма – 100,0 тыс. руб.

2. Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма – 4,7 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполнены на 100% от плана.

# X. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 79 243,3 тыс. руб. или 87,6% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий, создание благоприятной среды для проживания граждан округа, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Выполнены и оплачены работы на сумму 4 193,7 тыс. руб. или 98,0% от плана: обеспечение населения ст. Каква питьевой водой, содержание водонапорной башни в п. 2-я Молочная, обслуживание водозаборных скважин, водоотведение ключиков и сточных вод, приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов, муниципальная поддержка капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, ПИР по модернизации системы теплоснабжения жилых домов.

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса

Финансирование составило 44 038,2 тыс. руб. или 82,2% от плана, выполнено работ на 48 888,3 тыс. руб. (91,2% от плана) на объектах:

1. Реконструкция котельной № 6 по ул. Каляева, 100.

2. Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС.

3. Капитальный ремонт участка тепловой сети через ул. Рабочей Молодежи, от дома № 3 до дома № 4.

4. Получены заключения на достоверность на шесть объектов капитального ремонта, включенных в региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023-2027 годы.

5. Заключены муниципальные контракты и выполнялись работы в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023-2027 годы: капремонт участков теплосети от ГСК по ул. Строителей № 12 до ТК по ул. Жданова № 4 (2-й участок), от ТК по ул. Жданова № 2 – 4 до ул. Жданова № 15 (3-й участок), от ул. Рабочей молодежи № 3 до теплового пункта по ул. Кирова № 4А; капремонт участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Северная до ул. Папанинцев.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса

Запланированы разработка топливно-энергетического баланса СГО и актуализация Схемы теплоснабжения территории г. Серова на 2016-2030 годы.

Подпрограмма 5. Чистая вода

Выполнены проектные работы по объекту «Станция водоподготовки» - 2 600,0 тыс. руб., 100,0% от плана. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». ПСД утверждена постановлением администрации Серовского городского округа от 30.03.2023. Стоимость строительства объекта в ценах IV квартала 2022 года составляет 98 033,4 тыс. руб.

Выполнено работ по мероприятию «Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» на 99,9 тыс. руб.

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»: финансирование - 28 312,44 тыс. руб. или 95,4% от плана.

Из 26 целевых показателей программы плановые значения на отчетный период установлены для 4 показателей, выполнены на 100%.

# XI. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 120 890,7 тыс. руб. или 88,3% от плана.

Подпрограмма 1. Благоустройство

Выполнено и оплачено работ на 40 756,0 тыс. руб. или 88,4%.

Заключены муниципальные контракты и выполнялись работы по следующим мероприятиям: обеспечение содержания и ремонта сети уличного освещения, обеспечение выполнения мероприятий по озеленению Серовского городского округа, обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству, содержание мест захоронения, содержание контейнерных площадок, устройство урн. В рамках развития уличного освещения:

- выполнены работы по строительству уличного освещения по ул. Левый берег Каквы – проведено 2 240 м. СИП и установлено 74 светильника;

- заключен муниципальный контракт на строительство уличного освещения по улицам Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я.Свердлова, с границами от ул. Ключевая до ул. Советская;

- выполнены проектные работы по объектам: «Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улицам Сталеваров, МОПРА», «Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улицам Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, папанинцев, Я.Свердлова, с границами от ул. Советская до ул. Циолковского», «Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улице Нахабина», «Строительство линии уличного освещения в г. Серове от пер. Еловый до ул. Автодорожная».

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Выполнено работ на 70 712 тыс. руб. (99,2%), финансирование - 60 622 тыс. руб. (85,0%). Выполнены работы по замене 6 остановочных комплексов, по содержанию паромов, устройство ледовых переправ и бонов, по обслуживанию ж/д переезда на перегоне Дровяное-Поперечный, паспортизация автомобильных дорог, содержание Киселевского гидроузла на р. Каква.

Заключены контракты на проведение мероприятий (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и пр.) на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений и других социально значимых объектов.

На 2023 год запланирован ремонт участков автомобильных дорог: ул. Нансена (от пр. Серова до пер. Еловый) - 2 240 м.; ул. Краснофлотская (от ул.Орджоникидзе до ж/д переезда) - 1 520 м.; Набережная Пруда (от ул. Краснофлотская до ул. Кирова) - 699 м.;

Проведен аукцион на выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения, по итогам которого заключен муниципальный контракт со сроком завершения работ 13.10.2023 года. В мае-июне выполнялись работы на участке автодороги по ул. Нансена. Выполнено работ в объеме 12 962,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа

Выполнено и профинансировано работ на 17 207,9 тыс. руб., 100% от плана.

В апреле продолжены работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского». Выполнялись работы по установке бордюрного камня, по асфальтированию тротуара, по щебеночной подготовке под тротуар.

В 2023 году запланированы мероприятия по переустройству газовых сетей, но объявленные с марта по июнь 7 аукционов на переустройство газовых сетей не состоялись. Планируется завершить работы по переустройству сетей водоснабжения, тепловых сетей, после чего будут продолжены работы по устройству автомобильной дороги. Освоено средств с начала строительства объекта за счет местного бюджета в объеме 84 469,9 тыс. руб.

На 2023 год выделены межбюджетные трансферты из областного бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пржевальского на участке от ул. Ленина до ул. Короленко, планируемой протяженностью 382 метра. Проведен аукцион на выполнение работ, по итогам которого заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ до 10.11.2023.

Выполнены проектные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140». Проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и утверждена постановлением администрации Серовского городского округа от 07.07.2023.

Выполнены проектные работы по объекту «Строительство улично- дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I)». Проектной документацией предусмотрено: выделение 2 этапов строительства: щебеночное исполнение и асфальтобетонное исполнение, устройство пешеходных дорожек и благоустройство. Протяженность участка – 5,42 км., ширина проезжей части – 7 м., число полос движения – 2. ПСД направлена в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» для прохождения госэкспертизы.

Подпрограмма 4. Обеспечение безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний

Выполнено и профинансировано работ на 1 962,6 тыс. руб., 98,1% от плана.

Проведена обработка (дезинфекция) мест общего пользования МКД в объеме 90,5 тыс. руб., 100% от плана отчетного периода.

Проведены мероприятия по обращению с собаками без владельцев, отловлено 102 собаки, выполнение - 1 834,3 тыс. руб. или 98% от плана.

Заключен договор от 15.06.2023 на оказание услуг по перемещению, хранению и утилизацию биологических отходов (трупов животных и птиц), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, обнаруженных на территории Серовского городского округа. Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Выполнено и профинансировано работ на 342,2 тыс. руб., 100% от плана.

Выполнены работы по устройству детской площадки в мкр. Правый берег Каквы, ул. Береговая, 1.

Выполнено комплексное благоустройство территории в мкр. Новая Кола, ул. Углежогов, 10 - 2 597,2 тыс. руб. Детская площадка открыта 9 июня 2023 года.

Из 17 целевых показателей программы плановые значения на отчетный период установлены для 5 показателей, выполнены на 100%.

# XII. «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 88 993,7 тыс. руб. или 99,7% от плана.

Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В 2023 году продолжено строительство объекта «Школа на 1275 мест» Общая стоимость работ – 1 203 101,5 тыс. руб., сроки реализации проекта – 2019-2023 годы. Выполнено работ за отчетный период на 88 993,7 тыс. руб. или на 99,7% от плана. Освоено средств с начала строительства объекта на 01.07.2023 - 871 551,65 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств областного бюджета – 763 085,20 тыс. руб., местного бюджета – 108 466,45 тыс. руб.

Процентная готовность объекта по срокам, установленным муниципальным контрактом на отчетную дату - 64% (план – 99%).

Утверждена дорожная карта по лицензированию Филиала МАОУ СОШ № 21 – средней общеобразовательной школы № 25.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

МКУ «Управление капитального строительства» направлена в Департамент государственных закупок Свердловской области документация для объявления аукциона на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Плановые целевые показатели программы на отчетный период не установлены.

# XIII. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 146 909,4 тыс. руб. или 94,3% от плана за отчетный период.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 91,5% от плана. Выплата имеет заявительный характер, произведена 1 781 семье за счет средств областного бюджета в полном объеме согласно действующему законодательству по фактическим начислениям.

2. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение составило 99,7% от плана. Выплата имеет заявительный характер, произведена за счет средств федерального бюджета 4 585 получателям в полном объеме.

3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение составило 95,2% от плана. Выплата имеет заявительный характер, произведена за счет средств областного бюджета 9 245 получателям в полном объеме по фактическим начислениям.

4. Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: исполнение составило 99,9% от плана. Выплата имеет заявительный характер, произведена за счет средств областного бюджета в полном объеме согласно действующему законодательству.

5. Предоставление субсидии, выделенной на покрытие разницы между утвержденным тарифом и ценой билета для населения за одну помывку в отделениях второго разряда бань Серовского городского округа: расходы произведены за счет средств местного бюджета, исполнение - 100,0% от плана.

6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета жилья и расчета социальных выплат»: исполнение - 88,7% от плана.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана.

# XIV. «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 5 618,8 тыс. руб. или 97,2% от плана на отчетный период.

Подпрограмма 1. Организация исполнения доходной части бюджета Серовского городского округа

Финансирование на выполнение мероприятий данной подпрограммы не запланировано, целевые показатели является годовыми, считается по итогам года.

Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование

Сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», приобретение лицензионного программного обеспечения: исполнение составило 65,0 тыс. руб. или 100,0% от плана отчетного периода.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга: исполнение составило 83,1 тыс. руб. или 100,0% от плана отчетного периода. Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются в полном объеме в соответствии с условиями заключенных договоров.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Контрольные мероприятия по внутреннему финансовому муниципальному контролю выполняются в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование составило 5 470,7 тыс. руб. или 97,1% от плана. Средства направлены на оплату труда и начисления сотрудникам функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа», на расходы по обеспечению деятельности: оплате услуг связи, коммунальные услуги за помещение по адресу: ул. Л.Толстого, дом 30, услуги по охране, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов и др.

Целевые показатели программы, имеющие плановые значения на отчетный период, выполнены на 100,0%.

# XV. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе до 2026 года»

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Серовского городского округа и внебюджетных источников.

За счет средств бюджета Серовского городского округа на основании конкурсного отбора (постановление администрации Серовского городского округа от 30.03.2023 № 495) предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (СФПП) в размере 950,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от годового плана. Средства предоставлены на реализацию мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

В отчетном периоде СФПП реализованы следующие мероприятия:

- проведены информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - приняли участие 33 чел.;

- проведены турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей - приняли участие 101 чел.;

- проведены семинары-тренинги «Школа бизнеса» - приняли участие 26 чел.;

- проведены конкурсы профессионального мастерства – приняли участие 13 чел.;

- проведено обучение 4-х групп по программе Мастерская бизнеса «Успешный старт» - приняли участие 47 чел.;

- обеспечено функционирование официального сайта СФПП - fond-serov.ru

Целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», выполнен на 82,0% от годового плана (173 человека при плане 211).

За отчетный период СФПП оказаны 784 информационно-консультационных услуги, выдано 23 займа предпринимателям на общую сумму 1 965,0 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников расходы составили 8 495,2 тыс. руб.:

1) 176,4 тыс. руб. – ГКУ «Серовский центр занятости»: субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации содействие самозанятости безработных граждан - 3 человека защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела;

2) 8 318,8 тыс. руб. – ТОИОГВ Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 19: оказание помощи гражданам Серовского городского округа для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта – помощь получили 24 человека.

В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность» в 2023 году не реализуется.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 140,4% от плана на отчетный период.

# XVI. «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2027 годы

Выполнены и профинансированы за счет средств местного и областного бюджетов работы в объеме 2 316,2 тыс. руб. или 28,6% от плана за отчетный период. Выполняются следующие мероприятия:

1. Комплексное благоустройство общественной территории по ул. Рабочей Молодежи «Сиреневый бульвар»:

Проектом предусмотрено устройство зоны тихого отдыха для населения, общая стоимость работ - 38 259,6 тыс. руб., срок реализации проекта – 2023 год.

В отчетном периоде выполнено и оплачено работ в объеме 1 332,1 тыс. руб. (19,1%). Проведены работы по согласованию собственниками инженерных сетей, выполнены работы по демонтажу деревьев и кустарников, демонтажу существующего покрытия тротуаров и проездов в границах благоустройства, демонтажу бордюра, демонтажу тротуарной плитки, произведен демонтаж лавок и урн. Выполнена вертикальная планировка территории в границах благоустройства. Выполнены работы по установке бортовых гранитных камней. Начаты работы по устройству уличного освещения.

2. Комплексное благоустройство площади Преображенская в г. Серове:

В период 2021-2022 годов на объекте закончены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке камня бортового, монтажу двух МАФов («Рояль», инсталляция «Сердце»), установлен LED-экран, закончено озеленение объекта (посадка деревьев – 47 шт., кустарников – 468 шт.). В связи с неисполнением подрядчиком ООО «Монолитстрой» своих обязательств в срок и в полном объеме 8 ноября 2022 года муниципальный контракт расторгнут.

Стоимость работ для завершения объекта в ценах 2023 года - 28 200,7 тыс. руб. В бюджете Серовского городского округа по объекту утверждены лимиты бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 12 230,7 тыс. руб., на 2024 год - в сумме 15 970,0 тыс. руб. Объявлены аукционы на выполнение работ.

3. Разработка дизайн-проектов для проведения рейтингового голосования:

Исполнение составляет 300,0 тыс. руб. или 100,0% от плана на 2023 год. Выполнены разработка дизайн-проекта «Комплексное благоустройство общественной территории по ул. Заславского, 17» и дизайн-проекта «Комплексное благоустройство зоны отдыха на Киселевском водохранилище».

4. Комплексное благоустройство общественной территории с южной стороны жилого дома по ул. Л.Толстого, 17 в г. Серове, в т.ч. ПИР:

Исполнение составляет 684,1 тыс. руб. или 94,5% от плана на отчетный период и годового плана. Выполнены работы по установке наружного освещения по ул. Л.Толстого, 17, в том числе поставка фонарей.

Плановые значения целевых показателей на отчетный период не установлены.

# XVII. «Комплексное развитие сельских территорий Серовского городского округа до 2026 года»

В соответствии с решением Думы Серовского городского округа «О бюджете Серовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» финансирование мероприятий программы в 2023 году не запланировано. Плановые значения целевых показателей, установленные на отчетный период, выполнены на 100%.