## Форма 3_1-2023
Приложение № 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за первое полугодие 2023 года
тыс. руб.
№ строки | Наименование объектов | Стоимость строительства (реконструкции) объекта | План на год | План на отчетный период | Выполнено работ за отчетный период | Объем финансирования за отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный период | Выполнено работ с начала строительства (реконструкции) | Фактическое исполнение с начала строительства (реконструкции)
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа на 2021-2027 годы»
1 | Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа
2 | Реконструкция магистральной сети 1-ой очереди от территории ПАО "Надеждинский мет.завод" до ТК в районе жилого дома № 173 по ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 122115.074 | 241.8 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 32216.31 | 32216.31
3 | местный бюджет | 122115.074 | 241.8 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 32216.31 | 32216.31
4 | Реконструкция котельной № 6 по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул. Каляева, 100 | 183317 | 68937 | 41076.32 | 40976.32 | 40976.32 | 40976.32 | 164861.13 | 164861.13
5 | местный бюджет | 183317 | 68937 | 41076.32 | 40976.32 | 40976.32 | 40976.32 | 164861.13 | 164861.13
6 | Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС, в т.ч. ПИР | 20246.25 | 623.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.89 | 2206.89
7 | местный бюджет | 20246.25 | 623.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.89 | 2206.89
8 | Подпрограмма 7. Чистая вода
9 | Строительство объекта «Станция водоподготовки» по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе 5 строение № 6, в т.ч. ПИР | 70919.6 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
10 | местный бюджет | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
11 | Строительство объекта "Водопровод от Чувашских скважин до водопровода на промплощадке г.Серов, пос. Вятчино", в т.ч. ПИР | 22486.97 | 22486.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | местный бюджет | 22486.97 | 22486.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы
1 | Подпрограмма 1. Благоустройство
2 | Развитие уличного освещения | 17963.17 | 16910.8 | 4123.98 | 3936.59 | 3936.59 | 3936.59 | 6271.94 | 6271.94
3 | местный бюджет | 17963.17 | 16910.8 | 4123.98 | 3936.59 | 3936.59 | 3936.59 | 6271.94 | 6271.94
4 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Левый берег Каквы, в т.ч. ПИР | 3001.97 | 2655.01 | 2655.01 | 2647.12 | 2647.12 | 2647.12 | 2994.08 | 2994.08
5 | местный бюджет | 3001.97 | 2655.01 | 2655.01 | 2647.12 | 2647.12 | 2647.12 | 2994.08 | 2994.08
6 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улицам Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова, с границами от ул. Ключевая до ул. Советская , в т.ч. ПИР | 10800.29 | 10094.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.42 | 705.42
7 | местный бюджет | 10800.29 | 10094.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.42 | 705.42
8 | Строительство уличного освещения пер. Нансена от ул. Нансена до ул. М.Горького | 917.95 | 917.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 917.95 | 917.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова с границами от ул. Советская до ул. Циолковского, в т.ч. ПИР | 812.91 | 812.91 | 490.42 | 450 | 450 | 450 | 828.02 | 828.02
11 | местный бюджет | 812.91 | 812.91 | 490.42 | 450 | 450 | 450 | 828.02 | 828.02
12 | Строительство уличного освещения в г. Серове по ул. Сталеваров, Мопра, в т.ч. ПИР | 508.55 | 508.55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 449.83 | 449.83
13 | местный бюджет | 508.55 | 508.55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 449.83 | 449.83
14 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Нахабина, в т.ч. ПИР | 518.54 | 518.54 | 518.54 | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 733.07 | 733.07
15 | местный бюджет | 518.54 | 518.54 | 518.54 | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 733.07 | 733.07
16 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове от пер. Еловый до ул. Автодорожная, в т.ч. ПИР | 1402.96 | 1402.96 | 210 | 208.96 | 208.96 | 208.96 | 561.53 | 561.53
17 | местный бюджет | 1402.96 | 1402.96 | 210 | 208.96 | 208.96 | 208.96 | 561.53 | 561.53
18 | Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа
19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Заславского в т.ч. ПИР | 240517.1 | 85250 | 15707.89 | 15707.89 | 15707.89 | 15707.89 | 84469.89 | 84469.89
20 | местный бюджет | 240517.1 | 85250 | 15707.89 | 15707.89 | 15707.89 | 15707.89 | 84469.89 | 84469.89
21 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140, в т.ч. ПИР | 2336 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | местный бюджет | 2336 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство улично-дорожной сети мкр.Надеждинский (комплекс I), в т.ч. ПИР | 44283 | 14323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 43.78
24 | местный бюджет | 44283 | 14323 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы
1 | Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2 | Строительство объекта "Школа на 1275 мест" | 1227132.38 | 444797.49 | 89216.78 | 88993.7 | 88993.7 | 88993.7 | 772017.32 | 871328.58
3 | местный бюджет | 118681.27 | 20243.12 | 10028.3 | 10028.3 | 10028.3 | 10028.3 | 108466.45 | 108466.45
4 | областной бюджет | 908451.11 | 224554.38 | 79188.48 | 78965.4 | 78965.4 | 78965.4 | 663550.87 | 762862.13
5 | федеральный бюджет | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания
7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (г.Серов, ул.Ленина, 186) | 0 | 133275.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | местный бюджет | 0 | 1274.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | областной бюджет | 0 | 13458.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 0 | 118542.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2026 годы
1 | Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа
2 | мечтный бюджет | 21149.6 | 21149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение объектов в муниципальную собственность:
4 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 174 | 4396.9 | 4396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 172 | 3193.6 | 3193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 176 | 2710.5 | 2710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 186 | 1627.5 | 1627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 188 | 1624.8 | 1624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 177 | 3008.4 | 3008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 187 | 3228.3 | 3228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 183 | 1359.6 | 1359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0