## Форма 3_1-2024
Приложение № 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за первое полугодие 2024 года
тыс. руб.
№ строки | Наименование объектов | Стоимость строительства (реконструкции) объекта | План на год | План на отчетный период | Выполнено работ за отчетный период | Объем финансирования за отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный период | Выполнено работ с начала строительства (реконструкции) | Фактическое исполнение с начала строительства (реконструкции)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа на 2021-2027 годы»
1 | Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа
2 | Строительство очистных сооружений в п.Красноглинный, в т.ч. ПИР | 123893.16 | 78456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806.05 | 4806.05
3 | местный бюджет | 31482.46 | 7845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806.05 | 4806.05
4 | областной бюджет | 92410.7 | 70610.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС, в т.ч. ПИР | 24559.44 | 22352.55 | 22352.55 | 22352.55 | 11176.27 | 11176.27 | 24559.44 | 13383.16
6 | местный бюджет | 3139.44 | 932.55 | 932.55 | 932.55 | 466.27 | 466.27 | 3139.44 | 2673.16
7 | областной бюджет | 8382 | 8382 | 8382 | 8382 | 4191 | 4191 | 8382 | 4191
8 | Строительство котельной по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 242а, в т.ч. ПИР | 6071.83 | 6071.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 6071.83 | 6071.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство объекта "Котельная на твердом топливе в п. Красноярка", в т.ч. ПИР | 3356.64 | 3356.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | местный бюджет | 3356.64 | 3356.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов в мкр "Восточный" | 25320 | 25320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | местный бюджет | 25320 | 25320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы
1 | Подпрограмма 1. Благоустройство
2 | Развитие уличного освещения | 14198.724 | 12933.79 | 3250.684 | 3250.685 | 3250.685 | 3250.685 | 5364.06 | 5364.06
3 | местный бюджет | 14198.724 | 12933.79 | 3250.684 | 3250.685 | 3250.685 | 3250.685 | 5364.06 | 5364.06
4 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова с границами от ул. Циолковского до ул. Советская , в т.ч. ПИР | 8205.546 | 7377.523 | 65.882 | 65.882 | 65.882 | 65.882 | 893.905 | 893.905
5 | местный бюджет | 8205.546 | 7377.523 | 65.882 | 65.882 | 65.882 | 65.882 | 893.905 | 893.905
6 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по улице Нахабина , в т.ч. ПИР | 2874.35 | 3087.264 | 3087.263 | 3087.264 | 3087.264 | 3087.264 | 3820.33 | 3820.33
7 | местный бюджет | 2874.35 | 3087.264 | 3087.263 | 3087.264 | 3087.264 | 3087.264 | 3820.33 | 3820.33
8 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Крестьянская, Рабочая, Луначарского, Северная, Североуральского, ул. Тургенева, ул. Крайняя (пер. Минина, ул.Радищева, ул. Володарского, ул. Советская, ул. К. Либкнехта) в границах улиц Пушкинская — Циолковского в т.ч. ПИР | 1523.023 | 1523.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 1523.023 | 1523.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Сталеваров, Мопра, в т.ч. ПИР | 649.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.825 | 649.825
11 | местный бюджет | 649.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.825 | 649.825
12 | Строительство линии уличного освещения по ул. Черняховского (от ж/д вокзала до ул. Каквинская), в т.ч. ПИР | 945.98 | 945.98 | 97.539 | 97.539 | 97.539 | 97.539 | 0 | 0
13 | местный бюджет | 945.98 | 945.98 | 97.539 | 97.539 | 97.539 | 97.539 | 0 | 0
14 | Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа
15 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского в т.ч. ПИР | 245205.3 | 91867.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125803.367 | 125803.367
16 | местный бюджет | 245205.3 | 91867.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125803.367 | 125803.367
17 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского, в т.ч. ПИР | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
18 | местный бюджет | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
19 | Строительство I этапа улично-дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I), в т.ч. ПИР | 280570.585 | 51802 | 42559 | 42547.092 | 42547.092 | 42547.092 | 46913.87 | 46913.87
20 | местный бюджет | 280570.585 | 51802 | 42559 | 42547.092 | 42547.092 | 42547.092 | 46913.87 | 46913.87
21 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140, в т.ч. ПИР | 109396.204 | 118745.662 | 35208.428 | 35180.221 | 35180.222 | 35180.222 | 37516.221 | 37516.222
22 | местный бюджет | 21081.662 | 18745.662 | 8708.428 | 8685.858 | 8685.859 | 8685.859 | 11021.858 | 11021.859
23 | областной бюджет | 88314.542 | 100000 | 26500 | 26494.363 | 26494.363 | 26494.363 | 26494.363 | 26494.363
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы
1 | Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2 | Строительство объекта "Школа на 1275 мест" | 1427825.76 | 122709.7026 | 53806.755 | 53806.755 | 53806.755 | 53806.755 | 1358838.935 | 1358838.938
3 | местный бюджет | 138750.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138666.779 | 138666.779
4 | областной бюджет | 1089075.1 | 122709.7026 | 53806.755 | 53806.755 | 53806.755 | 53806.755 | 1020172.156 | 1020172.159
5 | федеральный бюджет | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
6 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе в г. Серове, пер. Кедровый, 20, в т.ч. ПИР | 69795.14 | 69795.14 | 3000 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8
7 | местный бюджет | 69795.14 | 69795.14 | 3000 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8
8 | Клуб по адресу: Свердловская область, Серовский городской округ, пос. Красноглинный, ул. Школьная, 20 | 4566.667 | 4566.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 4566.667 | 4566.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания
11 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 216825.816 | 123900.467 | 123900.467 | 123900.467 | 123900.467 | 216825.817 | 216825.817
12 | местный бюджет | 0 | 16968.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493.4 | 8493.4
13 | областной бюджет | 0 | 17229.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 0 | 182627.38 | 123900.467 | 123900.467 | 123900.467 | 123900.467 | 208332.417 | 208332.417
Муниципальная программа «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2026 годы
1 | Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа
2 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Короленко, д. 66А | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Короленко, д. 66 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Короленко, д. 64 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Короленко, д. 62 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Короленко, д. 60 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Короленко, д. 88 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком, г. Серов, ул. Луначарского, 186 (1/2 доли)* |  |  | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 249.4
9 | 1/10 доли жилого помещения, г. Серов, ул. Ф. Революции, д. 2 кв. 3* |  |  | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7
10 | Жилое помещение г. Серов, ул. Ф. Революции, д. 2 кв. 16.* |  |  | 3029.7 | 3029.7 | 3029.7 | 3029.7 | 3029.7 | 3029.7
11 | местный бюджет | 19800 | 19800 | 3485.8 | 3485.8 | 3485.8 | 3485.8 | 3485.8 | 0.17605
* по вступившему в законную силу решению суда