О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Серовского муниципального округа за первое полугодие 2025 года

В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от «О бюджете Серовского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 10.12.2024 № 187 (в редакции решения от 24.06.2025 № 240) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2025 году, включены 16 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 6 572 104,5 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на первое полугодие 2025 года составляет 2 921 490,5 тыс. руб. Исполнение составило 2 820 911,6 тыс. руб. или 96,6% от плана на отчетный период, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета – 1 332 114,3 тыс. руб. (94,5%),

2) областного бюджета – 1 448 078,3 тыс. руб. (98,4%),

3) федерального бюджета – 37 156,1 тыс. руб. (100,0%),

4) ППК «Фонд развития территорий»– 3 562,9 тыс. руб. (100,0%).

За счет внебюджетных источников расходы составили 66 092,8 тыс. руб. или 102,0% от плана на отчетный период, из них: по программе развития образования –57 547,1 тыс. руб., по программе развития малого и среднего предпринимательства – 8 545,7 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий программ направлено 2 887 004,4 тыс. руб. или 96,7% от плана на отчетный период.

Информация о выполнении муниципальных программ прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского муниципального округа за счет средств бюджетов всех уровней за первое полугодие 2025 года (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения за первое полугодие 2025 года (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского муниципального округа за первое полугодие 2025 года (приложение № 3);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за первое полугодие 2025 года (приложение № 4).

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Серовском муниципальном округе оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности по итогам года.

Результаты оценки эффективности по итогам 2024 года рассмотрены на заседании Думы Серовского муниципального округа 27 мая 2025 года. Оценка эффективности по итогам 2025 года будет проведена в 2026 году.

# I. «Развитие муниципальной службы в Серовском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 11 895,7 тыс. руб. или 99,6% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования: расходы - 159,7 тыс. руб. или 97,3% от плана. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 15 сотрудников. Неисполненные назначения сложились по причине сложившейся экономии командировочных расходов.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе: расходы - 296,7 тыс. руб. или 88,8% от плана. Оплата производилась за фактически оказанные услуги, на основании актов выполненных работ. Неисполненные назначения сложились в связи с предоставлением поставщиками документов, необходимых для проведения расчетов за июнь в июле месяце.

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского муниципального округа: расходы – 1,8 тыс. руб. или 100% от плана. Мероприятие носит заявительный характер, неисполненных обращений нет.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений: расходы - 1 449,2 тыс. руб. или 99,8% от плана. Исполнение мероприятий, предусмотренных Коллективным договором органов местного самоуправления Серовского муниципального округа, носит заявительный характер. Мероприятие выполнено в полном объеме от поступивших обращений.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих: расходы – 9 988,3 тыс. руб. или 100%. Обязательства по выплате пенсии за выслугу лет выполнены в полном объеме.

# II. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского муниципальногоокруга» на 2023-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 12 278,7 тыс. руб. или 54,4% от плана отчетного периода. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей работников бюджетной сферы, мобилизованных лиц, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики

1. Cтипендии успешно обучающимся учащимся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 110,0 тыс. руб., исполнение - 61,1% от плана отчетного периода. Произведена выплата стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в количестве 14 человек по 5 000 руб. (оценки 4 и 5) и 4 человека по 10 000 руб. (оценки 5) на основании постановления администрации Серовского муниципального округа от 01.04.2025 № 678.

2. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной постановлением администрации Серовского муниципального округа, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 966,3 тыс. руб., исполнение - 93,6% от плана отчетного периода. Расходы возмещаются на основании предъявленных заявлений, посещаемости детей МДОУ.

3. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий - 478,3 тыс. руб., исполнение - 76,7% от плана. Расходы возмещаются на основании предъявленных заявлений, посещаемости детей МДОУ.

4. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100% за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики - 1 517,9 тыс. руб., исполнение - 96,5% от плана. Расходы возмещаются на основании предъявленных заявлений, посещаемости детей МДОУ.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства

1. Проведение рейда «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет - 30,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана. Приобретены сертификаты (60 шт.) на приобретение медикаментов.

2. Программа семейного досуга «Мир в нашем доме» для малообеспеченных семей и приемных детей - 27,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода, организован досуг для 120 детей из малообеспеченных семей и приемных детей.

3. Проведение конкурса детского творчества «Созвездие», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье - 54,5 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана, количество участников составило 50 человек.

4. Проведение мероприятия «Форум замещающих семей», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье - 88,6 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана, количество участников составило 120 человек.

5. Проведение акции «Безопасность детства», направленной на профилактику гибели и травмирования несовершеннолетних - 25,0 тыс. руб., исполнение -о 100,0% от плана отчетного периода. Приобретены наглядные материалы по профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних в количестве 1 000 штук для распространения в рамках акции «Безопасность детства».

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан

1. Возмещение расходов на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей - 124,4 тыс. руб. Возмещены расходы на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» 67 человек.

2. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 123,6 тыс. руб., исполнение - 45,8% от плана отчетного периода. Материальная помощь оплачена по фактически поданным спискам в полном объеме (выплаты носят заявительный характер).

Выплачена материальная помощь 12 гражданам: 11 человек получили выплаты материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 1 человек получил выплату материальной помощи членам семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением на приобретение твердого топлива (дров).

3. Оказание материальной помощи на лечение и зубопротезирование ветеранам боевых действий - 85,7 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана отчетного периода, выплачена материальная помощь 9 ветеранам боевых действий согласно утвержденным постановлениям администрации Серовского муниципального округа на перечисление средств.

4. Оказание помощи на оздоровление пенсионерам - 1 628,0 тыс. руб., исполнение - 64,9% от плана. Оказана помощь на оздоровление 74 пенсионерам согласно поступившим заявлениям и утвержденным постановлениям администрации Серовского муниципального округа о перечислении средств. Выплата материальной помощи носит заявительный характер.

5. Оказание материальной помощи ко Дню Победы участникам ВОВ и труженикам тыла ВОВ - 540,0 тыс. руб., исполнение - 82,4% от плана. Выплачена материальная помощь 108 труженикам тыла в размере 5 000 руб. Материальная помощь выплачена в полном объеме согласно спискам получателей.

6. Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента Российской Федерации (1000,0 руб./чел.) - 10,0 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана. Выплачена материальная помощь 10 человекам.

7. Единовременная материальная помощь на погребение - 5,0 тыс. руб., исполнение - 10,0% от плана. Произведена 1 выплата согласно утвержденному постановлению администрации Серовского муниципального округа о перечислении средств. Выплаты носят заявительный характер.

8. Оплата проезда больных туберкулезом и сопровождающих лиц на лечение, консультацию, обследование (и обратно) - 103,7 тыс. руб., исполнение - 98,8% от плана. Выплаты носят заявительный характер.

9. Единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции - 1 868,75 тыс. руб., исполнение - 54,2% от плана. Выплачена единовременная материальная помощь 40 членам семей военнослужащих.

10. Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции - 750,0 тыс. руб., исполнение - 9,0% от плана.

Выплачена единовременная материальная помощь:

1) 1 человеку, прибывшему на территорию Серовского муниципального округа из других муниципальных образований Российской Федерации и заключившему контракт о прохождении военной службы в Вооруженых силах Российской Федерации с Министерством обороны Российской Федерации;

2) 2 человекам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, занятым социальной поддержкой населения, на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и возмещение расходов на обеспечение деятельности - 2 183,2 тыс. руб., исполнение - 100,0% от плана. Предоставлены субсидии за I-II кварталы 2025 года 5 социально ориентированным некоммерческим организациям согласно постановлению администрации Серовского муниципального округа от 13.02.2025 № 333 «О предоставлении субсидий из бюджета Серовского муниципального округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями»:

1) Серовскому отделению Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов;

2) Серовской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»;

3) Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени Общество слепых»;

4) Свердловскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»;

5) Ассоциации жертв политических репрессий города Серова.

2. Поощрение актива общественных организаций - 547,3 тыс. руб., исполнение - 96,8% от плана. Произведены выплаты 5 руководителям некоммерческих социально ориентированных организаций (ежемесячно) за январь-май 2025 года и материального поощрения актива некоммерческих социально ориентированных организаций (49 активистов) за I квартал 2025 года.

Подпрограмма 5. Социально значимые мероприятия

Проведены мероприятия согласно плану программы: объем финансирования - 630,6 тыс. руб., исполнение - 99,0% от плана.

1. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры» проведены:

- мероприятия, посвященные Международному женскому дню (поздравление матерей, вдов погибших военнослужащих ветеранов боевых действий),

- мероприятия, посвященные Международному женскому дню (чествование ветеранов РКК);

- праздничные мероприятия, посвященных Дню Победы в ВОВ, для ветеранов боевых действий;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника;

- конкурс «Профессионал» среди работников социальной сферы;

- мероприятие для доноров Серовского муниципального округа, посвященного Всемирному дню доноров крови;

- мероприятия, для граждан, получивших знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь».

2. Муниципальным автономным учреждением «Центр досуга «Родина» проведены:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- День войск национальной гвардии Российской Федерации;

- городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»;

- День памяти пострадавших от аварии на ЧАЭС;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ;

- праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и неорганизованных детей из малообеспеченных семей, посвященных Международному Дню защиты детей;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

- вручение Орденов Мужества (посмертно) родственникам погибших участников специальной военной операции.

3. Муниципальным автономным учреждением «Дворец культуры металлургов» проведены:

- мероприятия, посвященные Международному Дню памяти жертв фашизма;

- городской конкурс «Семья года»;

- мероприятия, посвященные Дню пограничника.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского муниципального округа

Стипендия гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования педагогической и медицинской направленности, на целевой основе по очной (заочной) форме обучения - 381,0 тыс. руб., исполнение - 87,6% от плана. Произведена выплата стипендии обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования педагогической и медицинской направленности, на целевой основе: 12 студентам по очной форме обучения и 3 студентам по заочной форме обучения на основании постановления главы Серовского муниципального округа от 01.04.2025 № 80.

# III. «Развитие культуры в Серовском муниципальном округе» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 243 583,1 тыс. руб. или 98,7% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

1. Создание модельных муниципальных библиотек – 6 348,7 тыс. руб., исполнение - 78,7% (в связи с несвоевременной поставкой компьютерной техники поставщиком). Создана модельная библиотека на базе центра деловой информации по ул. Луначарского, 112 (Централизованная библиотечная система СМО) - приобретено 1 130 экз. книжной продукции, изготовлены и приобретены книжные стеллажи, столы компьютерные, мебель, программное обеспечение, оргтехника, интерактивное оборудование, комплекс для инвентаризации книг, оплачены курсы повышения квалификации библиотекарей.

2. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям (Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов) в сумме 95 575,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

Количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию культурно-досуговых учреждений составило 103 867 человек. Количество зрителей на показах кинофильмов - 10 445. Проведено 571 мероприятие в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов.

Согласно муниципальному заданию в МБУК «Городской Дом культуры», МАУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» функционирует 105 клубных формирований.

3. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею в сумме 8 830,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Число посетителей музея составило 12 952.

4. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО в сумме 27 235,7 тыс. руб., исполнение - 100%. Количество посещений библиотек составило 175 458, количество документов, принятых на учет и обработанных для формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов библиотек - 11 666.

5. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова в сумме 40 984,4 тыс. руб., исполнение - 100%. Число зрителей на показах спектаклей составило 27 190. Состоялось 6 новых театральных постановок: Королевство кривых зеркал, Кот в сапогах, Белые ночи, М + Ж, Бабушка на прокат, Строки вдохновленные войной.

6. Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства - 10 468,6 тыс. руб., , исполнение - 99,8%.

1) Городской Дом культуры - 994,7 тыс. руб.: специальная оценка условий труда (61 рабочее место) - 59,5 тыс. руб.; электромонтажные работы по устранению аварийного состояния электроснабжения клубов (10 объектов) - 391,5 тыс. руб.; монтаж внешнего электроснабжения в клубе п. Красноярка - 157,1 тыс. руб.; монтаж молниезащиты ДК с. Филькино - 94,5 тыс. руб.; изготовлены планы эвакуации людей при пожаре – 43,0 тыс. руб.; монтаж системы видеонаблюдения в клубе п. Красноярка - 179,0 тыс. руб.; монтаж циркулярных насосов (2 шт.) в Андриановском СДК - 43,0 тыс. руб.; проверка приборов учета тепловой энергии в ДК п. Красноглинный - 26,95 тыс. руб.

2) Дом культуры «Надеждинский» - 197,22 тыс. руб.: обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом.

3) «ЦБС СГО» - 353,6 тыс. руб.: работы по обследованию пожарной сигнализации (3 объекта) - 16,0 тыс. руб.; монтаж тревожной сигнализации (2 объекта) - 33,4 тыс. руб.; специальная оценка условий труда (44 рабочих места) - 50,6 тыс. руб.; ремонт запасного выхода ЦГДБ - 195,5 тыс. руб.; ремонт крыльца ЦГДБ - 58,0 тыс. руб.

4) Серовский исторический музей - 197,0 тыс. руб.: приобретен и установлен лестничный гусеничный подъемный механизм для инвалидов.

5) Центр досуга «Родина» - 8 362,1 тыс. руб.: проведен текущий ремонт кровли здания.

6) Дворец культуры металлургов – 364,0 тыс. руб.: выполнены работы по ремонту водовода, электроиспытания.

7. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов - 599,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

Произведена предоплата на поставку периодических изданий на 2 полугодие 2025 года в сумме 130,0 тыс. руб. (595 экз. журналов и газет). Закуплены книги в количестве 1 172 экз. на сумму 469,0 тыс. руб.

8. Обеспечение информирования населения с использованием уличных информационных стендов - 162,4 тыс. руб., исполнение - 68,1% (в связи с переносом срока выполнения работ, необходимостью смены наименования и проведения ремонта информационных стендов). Размещена информация на 25 стендах и проведено их обслуживание, размещены информационно-агитационные материалы на 3 рекламных конструкциях вдоль улично-дорожной сети города.

9. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа - 544,3 тыс. руб., исполнение - 100%: информационные сообщения в новостных блоках местных окнах радиостанций (ООО «Серов ФМ1») - 104 ед., информационные материалы в газете «Серовский рабочий» - 14 222 см2.

10. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров - 2 350,7 тыс. руб., исполнение - 100%. Расходы на постановку спектакля «Одни», премьера состоялась 10.07.2025.

11. Модернизация муниципальных общедоступных библиотек в части комплектования книжных фондов - 520,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Приобретен библиотечный фонд (книги) в количестве 1 326 экз.

12. Обеспечение нужд в осуществлении вещания по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам, событиям округа – 7 725,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Центр досуга «Родина» и выполнены мероприятия по обеспечению нужд в осуществлении вещания.

14. Проведение мероприятий, посвященных Дню города – 2 998,5 тыс. руб., исполнение - 100%. Произведена предварительная оплата по организации и проведению концертного мероприятия для вечерней программы.

15. Монтаж и демонтаж купели для проведения мероприятия «Крещение Господне» – 274,1 тыс. руб., исполнение - 100%.

16. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов» - 30 166,4 тыс. руб., исполнение - 100%. Проведены строительно-монтажные работы, осуществлен технический надзор, научное руководство и авторский надзор за производством работ.

17. Ремонт детской площадки сельской библиотеки п. Красноярка – 155,0 тыс. руб., исполнение - 62% (экономия по итогам конкурсных процедур).

18. Создание оригинал-макета и печать юбилейной книги, посвященной 130-летию города Серова (1 000 экз.) – 1 760,0 тыс. руб., исполнение - 100%.

19. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов – 3 500,0 тыс. руб., исполнение - 100%. Произведена оплата по организации и проведению концертного выступления, услуг за проведение праздничного салюта, приобретено уличное звуковое оборудование, надувные фигуры.

20. Приобретение сценических костюмов для коллектива «Яхонтцы» – 998,1 тыс. руб., исполнение - 100%. Приобретена ткань и расходные материалы для пошива костюмов, заключен договор на пошив костюмов.

21. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры - 212,4 тыс. руб., исполнение - 100%. Приобретено музыкальное оборудование для ДК п. Красноглинный.

22. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных муниципальных библиотек - 2 075,5 тыс. руб. средств областного бюджета, исполнение - 69,2% (в связи с несвоевременной поставкой компьютерной техники поставщиком). С целью создания модельной библиотеки на базе городской детской библиотеки № 1 (п. Сортировка) приобретено 896 экз. книжной продукции, изготовлены и приобретены книжные стеллажи, столы компьютерные, мебель, программное обеспечение, оргтехника, светильники, жалюзи, интерактивное оборудование.

23. Ремонт и благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, в д.Магино - 99,3 тыс. руб., исполнение - 83,3% (в связи с определением подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения без НДС).

# IV. «Развитие физической культуры и спорта в Серовском муниципальном округе» на 2021-2027 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 120 703,9 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период. В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Серовском муниципальном округе

1. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «Водный дворец» - 14 348,7 тыс. руб., МБУ «Центр спортивных сооружений» - 30 840,5 тыс. руб., МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - 71 288,8 тыс. руб.

2. Предоставлены субсидии на финансирование расходов, связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях – 983,7 тыс. руб. Проведено финансирование мероприятий: участие в Чемпионате Свердловской области по футзалу среди мужчин; участие в Первенстве Свердловской области по хоккею среди мужских команд; организационный взнос на участие в Первенстве России по пауэрлифтингу (дисциплины: жим, жим классический) РОО «ФПСО»; участие во Всероссийских спортивных мероприятиях по пилонному спорту; участие спортивной команды в Первенстве России по пауэрлифтингу (дисциплина: жим классический); участие в открытом первенстве среди команд муниципальных образований в рамках областного горного марафона «Конжак».

3. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 141,5 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь.

4. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту - 106,9 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь.

5. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета - 196,3 тыс. руб. Приобретены спортивные костюмы для спортсменов, являющихся членами сборных команд Свердловской области, Российской Федерации.

6. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Серовского муниципального округа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях муниципального округа - 314,4 тыс. руб. В газете «Серовский рабочий» опубликовано 37 статей в 16 номерах (10 794,00 см2).

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского муниципального округа

1. Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта – 157,9 тыс. руб. В МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» выполнено дооборудование действующей системы телевизионной видео фиксации и монтаж системы экстренного оповещения на стадионе «Металлург».

2. Проведение сертификации объектов нефинансовых активов – 100,0 тыс. руб. Проведена сертификация стадиона «Локомотив», стадиона «Строитель», стадиона «Кристалл», хоккейного корта «Алмаз», хоккейного корта «Мечта», лыжной базы «Крутой лог».

3. Осуществление мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества – 1 262,2 тыс. руб. Выполнен ремонт чердака здания спортивного корпуса по адресу г. Серов ул. Каквинская, д. 3.

4. Государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки – 963,1 тыс. руб. Приобретены спортивные тренажеры (12 штук) для совершенствования спортивного мастерства спортсменов.

# V. «Реализация молодежной политики в Серовском муниципальном округе» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 56 199,1 тыс. руб. или 95,9% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского муниципального округа

1. Организована работа трудового лагеря «Молодежная биржа труда» - 528,5 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Трудоустроено 33 человека, приобретены средства индивидуальной защиты для работы лагеря.

2. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи - 390,9 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс» проведены мероприятия:

- программа «День студента на катке», посвященная Дню студента»;

- городской турнир по боулингу среди студенческих команд, посвящённый Дню студента;

- городской фестиваль творчества работающей молодёжи «Ярче»;

- городской праздник, посвящённый Дню молодёжи;

- подготовка к организации площадки на мероприятии «Серовский Арбат».

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления - 12,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведено мероприятие ко Дню местного самоуправления - Конкурс «День дублёра».

4. Организация и проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения - 1 052,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведены мероприятия:

- образовательная программа по направлениям добровольческой деятельности «Академия волонтёра» (форум), 126 человек.

- поощрение волонтёров, работающих в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 43 человека.

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур - 21,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведен фестиваль молодёжных субкультур.

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни - 2,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведен Турнир по футболу, посвященный памяти жертв СПИДа.

7. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений по работе с молодежью - 508,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Приобретены складные стулья (97 шт.), мыши компьютерные (2 шт.), модульные диваны (6 штук), диван офисный (1 шт.).

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики

1. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» - 49 104,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

2. Капитальный (текущий) ремонт в учреждениях дополнительного образования в сфере молодежной политики: - 2 846,1 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Выполнены работы по текущему ремонту помещений и санузла в детско-подростковом клубе «Горизонт», расположенном по адресу: г. Серов, ул. Заславского, 34.

Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства

1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья - 932,9 тыс. руб., исполнение - 27,9%.

Выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям согласно списку претендентов по Свердловской области: семье из двух человек на сумму 932 904 руб. и семье из трех человек на сумму 1 199 448 руб. сроком действия 7 месяцев. Фактически на счет во временное распоряжение перечислены средства на одну семью в сумме 932 904 руб. Предельные объемы финансирования средств из областного бюджета для перечисления во временное распоряжение на вторую семью доведены в III квартале 2025 года.

2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий - 799,6 тыс. руб. Предоставлена региональная социальная выплата 1 молодой семье из четырех человек.

# VI. «Управление собственностью Серовского муниципальногоокруга» на 2021-2027 годы

За первое полугодие 2025 года поступление доходов от использования муниципальной собственности, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 48 808,7 тыс. руб. или 109,8% от планируемого размера доходов на отчетный период. План поступления доходов от использования и приватизации муниципальной собственности на отчетный период и фактическое поступление доходов в бюджет Серовского муниципального округа по статьям доходов за отчетный период с указанием причин отклонения от планового значения приведены в приложении 4.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета составило 38 669,7 тыс. руб. или 99,2% от плана.

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского муниципального округа

Финансирование – 30 112,5 тыс. руб., исполнение - 99,6%.

1. Приобретение объектов в муниципальную собственность - 20 307,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. В муниципальную собственности приобретено 4 объекта, в том числе 3 жилых помещения с целью формирования специализированного жилищного фонда.

2. Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг) - 379,2 тыс. руб., исполнение - 98,4%. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа от 31.03.2011 № 459, производится оплата услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Оплата носит заявительный характер. Также оплачены исполнительные листы и прочие судебные документы на общую сумму основного долга 1 916,1 тыс. руб.

3. Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения - 430,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключены и оплачены: контракт на техническую поддержку программного обеспечения АСГОР «Имущество» на сумму 120,0 тыс. руб. (по 60,0 тыс. руб. в квартал), контракт на расширение функционала модуля учета земельных ресурсов программного комплекса АСГОР «Имущество» на сумму 370,0 тыс. руб. (срок исполнения – 30 декабря 2024 года, исполнен с нарушением сроков, контрагенту предъявлены штрафные санкции).

4. Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно – 1 209,8 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключены и оплачены 5 контрактов на работы по демонтажу 5 конструкций (сооружений), установленных незаконно.

5. Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией: По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на обследование 2 МКД на сумму 38,0 тыс. руб. (экономия составила 63,3 тыс. руб.). Результаты работ по контракту направлены в адрес заказчика 27.06.2025. Исполнение контракта с учетом сроков приемки и оплаты завершено в июле 2025 года.

6. Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление выморочного имущества - 65,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключены и оплачены 3 контракта на техническую инвентаризацию 5 объектов.

7. Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности – 2 707,7 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключены и оплачены 4 контракта по подготовке заключений об аварийности (непригодности) 39 объектов муниципального имущества. Заключены и исполнены 5 контрактов на снос 6 объектов жилого фонда, изъятого для муниципальных нужд в районе перспективной застройки микрорайона «Восточный».

8. Обновление материально-технической базы Серовского муниципального округа - 872,9 тыс. руб., исполнение - 100,0%. В рамках 2 контрактов, заключенных с единственным поставщиком, было приобретено 11 офисных кресел. По результатам электронного аукциона заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на поставку котельного оборудования: частотных преобразователей на сумму 119,3 тыс. руб. (экономия – 6,9 тыс. руб.), насосов на сумму 635,2 тыс. руб. (экономия – 130,1 тыс. руб.).

9. Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала - 140,0 тыс. руб., исполнение - 88,1%. Заключено и оплачено полностью 12 контрактов по текущей потребности. Также были заключены контракты от 23.05.2025 № 41-к на сумму 16,0 тыс. руб. и от 29.05.2025 № 68-к на сумму 3,0 тыс. руб. со сроком исполнения 20.06.2025 оба. Однако, по объективным причинам технического характера (необходимость внесения изменений в сведения об объектах оценки в Россреестр) завершить работы в установленные сроки подрядчику не удалось.

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского муниципального округа

Финансирование – 1 011,9 тыс. руб. или 100,0%.

1. Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое) - 30,0 тыс. руб. Заключен и оплачен контракт на подключение доступа к сети RTKNet базовых станций на год.

2. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 156,2 тыс. руб. Заключен и исполнен контракт на формирование 14 земельных участков для ИЖС в микрорайоне «Надеждинский».

3. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности в целях государственной регистрации права муниципального образования Серовский муниципальный округ на земельные участки - 363,2 тыс. руб. Заключен и исполнен контракт на формирование 11 земельных участков под объектами муниципальной собственности.

7. Образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества - 462,5 тыс. руб. Заключен и исполнен контракт на формирование 27 земельных участков под многоквартирными домами.

Подпрограмма 3. Осуществление градостроительной деятельности

Финансирование составило – 1 400,0 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования: По итогам электронного аукциона 14.03.2025 с ООО «КОПТИС» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по модификации базы данных и программного обеспечения ранее установленной используемой программы для ЭВМ ГрадИнфо с целью разработки электронной модели генерального плана Серовского муниципального округа на 15 900,0 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 7 950,0 тыс. руб. Срок исполнения первого этапа контракта - 16.12.2025.

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1 400,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 24.02.2025, контракт исполнен и оплачен.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление собственностью Серовского муниципального округа»

Финансирование – 6 145,4 тыс. руб. или 96,9% от плана.

1. Оплата государственной пошлины и штрафов - 2,9 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Оплачена государственная пошлина за совершение двух юридически значимых действий.

2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах – 5 581,5 тыс. руб., исполнение - 99,0%. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2025 года и январь-май 2025 года; Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-май 2025 года. Отклонение исполнения от установленного плана составило 1,0%, в полном объеме обусловлено колебаниями площадей муниципального жилья по региональному фонду как в большую (ввод, перерасчеты по выявлению), так и в меньшую (исключение в связи с аварийностью, формирование на спецсчетах и т.п.) стороны.

3. Оплата агентского вознаграждения в соответствии с условиями агентских договоров - 226,5 тыс. руб., исполнение - 85,0%. Неисполнение составляет 39,8 тыс. руб. На отчетную дату оплачено агентское вознаграждение АО «ЭнергосбыТ Плюс» за декабрь 2024 года – апрель 2025 года в соответствии с условиями агентского договора от 01.12.2023 № 657-ЭСП. С 1 мая 2025 года указанный договор расторгнут, заключен агентский договор от 23.05.2025 № 718-ЭСП. Пакет документов на оплату агентского вознаграждения за май 2025 года на сумму 39,8 тыс. руб. направлен платежным агентом с неверным указанием ссылки на прежний агентский договор, в связи с чем был отклонен. Неисполнение по статье обусловлено исключительно ошибками платежного агента в оформлении документов на оплату.

4. Оплата налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от физически лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну) - 334,5 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Оплачен налог с доходов, полученных от физических лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну) в IV квартале 2024 года и за I квартал 2025 года.

# VII. «Развитие системы образования в Серовском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

# Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 1 794 830,2 тыс. руб. или 96,0% от плана на отчетный период, за счет внебюджетных источников – 57 547 тыс. руб. или 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия

Финансирование - 1 759 760,0 тыс. руб. или 96,5% от плана.

1. В дошкольные образовательные учреждения приобретены методические и дидактические средства обучения, наглядные пособия, игры, игрушки. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.

2. Произведено возмещение родительской платы льготным категориям детей.

3. Организовано питание в муниципальных общеобразовательных организациях. Охват горячим питанием детей составляет 94,8%.

4. Организовано дополнительное образование детей, в МАУ ДО «Центр детского творчества» работает 51 объединение по 5 направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое. В информационной системе образовательными организациями, оказывающими услуги по дополнительному образованию детей, в 2024-2025 учебном году размещено более 117 программ, финансируемых в рамках муниципального задания, 43 сертифицированных программы по 5 направлениям, 23 программы спортивной подготовки.

МАУ ДО «Центр детского» является базовой площадкой ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» по реализации программ технического творчества. В отделении технического творчества работают объединения «Робототехника и компьютерная грамотность», «2D и 3D моделирования», «Резьба по дереву», «Авиамоделирование и техническое конструирование».

5. По итогам 2024-2025 учебного года проведена государственная итоговая аттестация, в которой приняли участие 347 выпускников 11-х классов. 344 человека (99,1%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 32 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении». Участие в государственной итоговой аттестации приняли 1008 выпускников 9-х классов. По результатам основного периода проведения ГИА 923 человека (91,6%) получили аттестат об основном общем образовании.

6. С Министерством образования Свердловской области 28.01.2025 заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Выплаты произведены 454 педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя (486 классов).

7. Проведены конкурсные процедуры во всех учреждениях. Работы выполняются согласно графику производства работ. Общестроительные работы завершены в полном объеме и оплачены: в МКУ «ЦР МОУ» - ремонтные работы в кабинете № 211 здания, филиал МАДОУ № 16 - ДОУ № 8 - ремонт кровли, МАОУ СОШ № 22 - ремонтно-строительные работы в 9 помещениях санитарных узлов, МАОУ СОШ №27 - выполнение работ по ремонту кабинетов № 20, 25, 27 и частичный ремонт кровли, МАОУ СОШ № 20 - ремонт фасада мастерских, МБОУ ООШ № 26 - ремонт кровли.

Завершена разработка проектной документации на ремонт кровли и замены перекрытий в МБОУ СОШ № 19 и разработка проектной документации на ремонт кровли в МАОУ СОШ № 22.

Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в 6 учреждениях. Работы по монтажу АПС выполнены в полном объеме в филиале МБОУ СОШ № 23 - ДОУ № 22, филиале МБОУ СОШ п. Красноглинный - ДОУ № 10, МБОУ ООШ с. Филькино.

8. Создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования (создание в образовательных организациях универсальной архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием и автотранспортом) реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»:

1) разработаны и ежегодно обновляются паспорта доступности к объекту образования;

2) для слабовидящих адаптированы сайты образовательных организаций;

3) реконструируются входные группы и устанавливаются пандусы;

4) оборудуются комнаты для занятий с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ;

5) реконструируются помещения внутри зданий образовательных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

6) проводятся мероприятия по дооборудованию помещений муниципальных образовательных организаций техническими средствами обучения.

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в систему образования начинается с раннего возраста. По состоянию на 31.12.2024 из 3946 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 473 - являются детьми с ОВЗ, из них 55 детей-инвалидов с ОВЗ, 24 ребёнка-инвалида не имеют статуса ОВЗ. Созданы и эффективно функционируют Службы ранней помощи, созданные на базе муниципальных учреждений: МАДОУ № 2, 16, 49, 53 и филиала МАОУ СОШ №13 «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие».

В дошкольных образовательных учреждениях функционирует 45 групп компенсирующей направленности, в которых получают дошкольное образование 330 детей с ослабленным зрением, тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, ограничениями двигательной активности, интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра. Все дети обеспечены услугами дошкольного образования, реализуют адаптированные программы дошкольного образования и получают коррекционно-развивающую помощь.

На уровнях начального, основного и среднего общего образования 
по адаптированным основным общеобразовательным программам на 31 декабря 2024 года получали образование 873 обучающихся с ОВЗ, из них 75 имеют статус «ребёнок-инвалид», и 105 детей-инвалидов, не имеющих статуса ОВЗ.

В муниципальных общеобразовательных организациях созданы и функционируют 12 специальных («ресурсных») классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с особыми возможностями здоровья, с детьми с ОВЗ работают 73 учителя-логопеда, 48 педагогов-психологов, 33 учителя-дефектолога, 17 тьюторов, 21 социальный педагог и 7 ассистентов.

Разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта») по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Серовском муниципальном округе на долгосрочный период до 2030 года.

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование - 64 236,690 тыс. руб. или 90,2% от плана.

По итогам 6 месяцев охват отдыхом и оздоровлением детей в рамках данной муниципальной программы составил 1 818 детей, из них в период школьных каникул – 1 793 детей, в том числе:

1) в загородных оздоровительных лагерях МАУ ДО ООЦ «Чайка» - 684 ребенка, их них в период весенних каникул - 40 детей, в период летних каникул - 644;

2) в лагерях труда и отдыха – 218 несовершеннолетних;

3) в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных образовательных организаций в период летних каникул - 840 детей;

4) в организациях отдыха детей, расположенных на побережье Черного моря – 51;

5) в санатории на базе МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (г. Лесной) в учебное время - 25 детей.

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование - 218,5 тыс. руб. или 78,1% от плана.

Проведено 6 муниципальных профессиональных конкурсов в сфере образования, в которых приняли участие 70 педагогических работников:

1) муниципальный профессиональный конкурс для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов МОО «Я – профессионал», в котором приняли участие 18 человек;

2) муниципальный профессиональный конкурс мастерства учителей начальных классов «В гости к учителю», в котором приняли участие 17 человек;

3) муниципальный профессиональный конкурс мультимедийных презентаций для учителей истории «Региональный аспект в изучении истории России», в котором приняли участие 8 человек;

4) муниципальный профессиональный конкурс учебных презентаций «Я иду на урок.» среди учителей русского языка и литературы, педагогов-библиотекарей СМО, в котором приняли участие 10 человек;

5) муниципальный профессиональный конкурс «Лучшая презентация к урокам труда «Современные технологии на уроках труда», в котором приняли участие 9 человек;

6) муниципальный конкурс педагогического мастерства учителей физической культуры «Мой лучший урок», в котором приняли участие 8 человек.

Проведены 2 городских профессиональных конкурса среди учителей технологии (труд) и физической культуры. Общее количество участников составило 23 человека.

Приобретена сувенирная продукция для награждения педагогических работников – победителей конкурсов «Педагогический дебют», «Воспитатель года России 2025», «Учитель года России 2025», полиграфическая наградная продукция, ценные подарки.

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование - 1 445,3 тыс. руб. или 72,6% от плана.

По итогам первого полугодия 2025 года в Инженерной школе УМК, обучаясь по программе «Занимательная лаборатория», успешно завершили обучение 129 обучающихся 2-6 классов.

Обучающиеся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций обучаются по выбранным предметам (математика, химия, физика, русский язык и т.д.). Обучение в Инженерной школе дает возможность подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ с лучшими преподавателями России, олимпиадам различного уровня, усовершенствовать свои знания по предметам, погрузиться в проектно-исследовательскую деятельность

В рамках межрегионального проекта «Инженериада УМК» традиционно организуется и проводится заводской этап конкурса. В межрегиональном этапе приняли участие 4 команды МОУ СМО.

В течение первого полугодия проводилась работа (тестирование, собеседование) по обучению в Уральской научно-исследовательской лаборатории (УНИЛАБ), организован отбор и зачисление в УНИЛАБ.

Организована работа по мероприятию «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» в рамках проекта «Уральская инженерная школа» (МАОУ СОШ № 27).

Реализованы традиционные муниципальные проекты «Турнир математиков» (7-9 классы), «Турнир юных математиков» (5-6 классы), Фестиваль детского технического творчества «Технофест», День наук (дошкольники).

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование - 1 774,5 тыс. руб. или 72,8% от плана.

Проведен муниципальный конкурс «Я-исследователь» (для разных возрастных категорий), встреча одаренных детей с главой СМО «Парад успехов», муниципальный конкурс «Умники и умницы», муниципальный конкурс видеороликов, посвященный 80-летию Победы в ВОВ. Приобретена сувенирная, подарочная, полиграфическая продукция, шоколад, наборы шоколадных конфет, букеты цветов, канцелярская продукция (тетради), пазлы, настольные игры, память USB Flash для награждения участников мероприятий и победителей муниципальных конкурсов.

Произведена оплата физической охраны на мероприятии «Шествие выпускников», посвященное празднику «Последний звонок».

Произведено возмещение затрат победителям муниципальных этапов конкурсов, за участие в областном этапе Всероссийской олимпиады, XXX Свердловской областной открытой олимпиаде юных геологов, очном областном этапе научно-практической конференции обучающихся СО в 2025 году, фестивале Всероссийского проекта «Школьная классика» в Псковской области.

Проведено торжественное мероприятие по вручению стипендии главы СМО 20 обучающимся за успешные достижения.

Произведена оплата услуг по изготовлению и размещению 8 радиороликов на радиостанциях (730 выходов в эфир).

Проведены муниципальные конкурсы по духовно-нравственному воспитанию: интеллектуальная игра для школьников «Ковчег», детского декоративно-прикладного творчества «Христос рождается! Славите!», городское первенство среди школьников по силовому многоборью на гимнастической перекладине. Для награждения участников и победителей конкурсов приобретена сувенирная продукция и сладкие призы.

Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание молодежи на территории Серовского муниципального округа

Финансирование - 3 775,5 тыс. руб. или 90,7% от плана.

В рамках гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в Серовском муниципальном округе действуют 5 военно-патриотических клубов и 4 юнармейских отряда на базе 9 общеобразовательных организаций.

В муниципальных образовательных организациях введено 4,5 ставки (9 человек) советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение.

Организованы и проведены 5-дневные учебные сборы допризывной подготовки среди юношей, обучающихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций (140 человек).

Проведены городские военно-патриотические мероприятия для обучающихся, в которых приняли участие более 4 500 человек.

Четверо детей были обеспечены путевками в оборонно-спортивный лагерь «Витязь».

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском муниципальном округе»

Финансирование - 21 166,9 тыс. руб. или 93,0% от плана. Информация о развитии системы образования, муниципального образования и иной официальной информации размещена в газете «Серовский рабочий»  (14 787 кв. см. печатной площади) и на ТВ канале.

# VIII. «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского муниципальногоокруга» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 18 777,4 тыс. руб. или 99,9% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на территории Серовского муниципального округа и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Исполнение – 784,9 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах – 100,4 тыс. руб.  Заключены контракты на обеспечение безопасности людей на водных объектах в д. Магина, п. Красный Яр, на техническое обслуживание наплавного моста в с.Филькина.

2. Техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 294,3 тыс. руб.

3. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения Серовского муниципального округа, приобретение и монтаж оборудования для повышения качества ее работы - 390,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Исполнение – 5 945,3 тыс. руб. или 99,8% от плана.

1. Выплачена субсидия на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны за IV квартал 2024 года – 163,5 тыс. руб.

2. Заключен муниципальный контракт от 10.03.2025 на техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен на сумму 318,4 тыс. руб. Срок исполнения контракта - до 31.12.2025. Оплачено 79,6 тыс. руб.

3. Ремонт и обустройство пожарных водоемов в целях создания условий для забора в любое время годы воды из источников наружного водоснабжения - 5 102,2 тыс. руб. Исполнены контракты от 03.03.2025 на ремонт и обустройство 2-х пожарных водоемов в п. Магина и п. Красный Яр, от 13.05.2025 на ремонт и обустройство 2-х пожарных водоемов в п. Ключевой.

4. Приобретено 8 пожарных гидрантов - 586,5 тыс. руб. Заключен контракт по замене 8 пожарных гидрантов, срок исполнения – декабрь 2025 года.

Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории Серовского муниципального округа

Исполнение – 245,0 тыс. руб. или 100,0% от плана.

МБУ ДО «Центр детский (подростковый) «Эдельвейс» проведены мероприятия: спортивное многоборье, посвященное Дню защитника Отечества; лично-командное первенство по шашкам; интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы», посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; фестиваль «Дружная семья Эдельвейс».

МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского муниципального округа» проведены спортивно-игровые программы «Вместе за здоровьем» на 4 площадках.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского муниципального округа»

Исполнение - 11 815,7 тыс. руб. или 100% от плана.

1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Серовского муниципального округа» - 6 751,5 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Серовского муниципального округа» (ЕДДС) - 5 064,3 тыс. руб.

# IX. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского муниципальногоокруга» на 2021-2028 годы

Выполнено и профинансировано за счет средств местного и областного бюджетов работ в объеме 84 745,5 тыс. руб. или 97,1% от плана. Выполнены мероприятия по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий, создание благоприятной среды для проживания граждан округа, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Финансирование - 3 147,5 тыс. руб. или 91,7% от плана.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, в т.ч. обеспечение населения ст. Каква питьевой водой, содержание водонапорной башни: в п. 2-я Молочная по ул. 2-Огородная, водоотведение ключиков и сточных вод, содержание водозаборных скважин.

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского муниципального округа

Финансирование – 48 389,4 тыс. руб. или 97,9% от плана.

1. Строительство очистных сооружений в п. Красноглинный: Общая стоимость работ – 119 087,11 тыс. руб. Срок завершения - до 30.11.2025.

Выделены субсидии из областного бюджета в объеме 107 174,2 тыс. руб.: в 2024 году - 70 610,4 тыс. руб., в 2025 году - 36 563,8 тыс. руб.

В 2024 году выполнены работы по устройству фундамента и монтажу пожарных емкостей, строительству здания биологической очистки сточных вод, монтажу канализационной напорной станции; монтажу трубопроводов и колодцев сети самотечной бытовой канализации, дождевых и сточных вод, очищенных и обеззараженных сточных вод, монтажу напорной канализации.

В мае 2025 года ПАО «Россети Урал» выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте.

Завершены пуско-наладочные работы станции биологической очистки на «чистой воде», работы по внутренней отделке здания и благоустройству территории.

Освоено средств в объеме 28 752,5 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета — 2 875,31 тыс. руб., за счет областного бюджета — 25 877,23 тыс. руб.

2. Строительство котельной по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 242а, в т.ч. ПИР:

Сформирован земельный участок площадью 3 328 кв. метров и передан в бессрочное пользование МКУ «УКС», получены технические условия на подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, электрическим сетям, на установку УКУТ.

Получен градостроительный план земельного участка.

Проектом планируется строительство блочно-модульного одноэтажного здания автоматизированной газовой котельной мощностью 15 МВт.

В 2024 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ от 22.04.2024 на сумму 5 976,3 тыс. руб. Срок исполнения — 31.12.2024.

Проектная документация выполнена в 2024 году и была передана на прохождение госэкспертизы в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». По итогам проверки проектной документации государственной экспертизой получено отрицательное заключение.

В настоящее время подрядчик направил проектную документацию в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» на повторную экспертизу.

Финансирование выполнения строительных работ по объекту включено в бюджет Серовского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов со сроком исполнения 2025-2026 годы.

3. Строительство котельной на твердом топливе в п. Красноярка, в т.ч. ПИР: В июне 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ стоимостью 3 356,6 тыс. руб., срок исполнения — 19.12.2025 года. Проектом планируется предусмотреть строительство блочно-модульного одноэтажного здания твердотопливной котельной мощностью 1,2 МВт заводского изготовления.

4. Реконструкция тепловой сети от котельной № 14 до ул. Пристанционная, в т.ч. ПИР: Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ от 22.10.2024 на сумму 7 562,2 тыс. руб. Мероприятия запланированы на III квартал 2025 года.

Протяженность существующих тепловых сетей 3543 м. Протяженность проектируемой тепловой сети будет определена проектом. Планируется выполнить реконструкцию существующей надземной тепловой сети от точки врезки в неё новой тепловой сети от котельной № 14 до потребителей ул. Пристанционной, с учетом уменьшения диаметров теплосети в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой.

Проектная документация выполнена и передана на прохождение госэкспертизы в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

5. Строительство котельнойв мкр. «Восточный» по ул. Луначарского, з/у 153 в г. Серове, в т.ч. ПИР: Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ 14.04.2025 на сумму 6 900,0 тыс. руб. Срок исполнения — 26.12.2025. Согласно технического задания проектом будет предусмотрено строительство блочно-модульного одноэтажного здания автоматизированной газовой котельной мощностью 9 МВт.

Выполняются работы по инженерно-геодезическим изысканиям и проектированию котельной, проводится согласование принятых решений и оборудования с ресурсными организациями.

6. Строительство участка хоз-бытовой канализации по ул. Пушкинская и ул. Якова Свердлова, в т.ч. ПИР: Выполнены инженерго-геодезические, проектные и кадастровые работы. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 29.04.2025 на сумму 7 047,7 тыс. руб. Работы ведутся. Срок завершения - 31.07.2025.

7. Выполнены проектные работы по объектам: «Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Нансена, 1 до ул. Толстого от ул. М. Горького, 12 до ВК по ул. Усатова» и «Строительство водопровода в мкр. Завокзальный к з/у по адресам: ул. Орджоникидзе, 35, ул. Правды, 94 и 96» на сумму 895,5 тыс. руб.

8. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Нансена, 1 до ул. Толстого от ул. М. Горького, 12 до ВК по ул. Усатова, в т.ч. ПИР: в 2025 году планируется выполнить мероприятия по капитальному ремонту участка тепловых сетей по ул. О. революции от ТК 6 до ТК 2.1 протяженностью 113 м, на софинансирование которых за счет средств областного бюджета заключено Соглашение. Заключен муниципальный контракт, стоимость работ - 18 874,4 тыс. руб., срок исполнения - 08.08.2025.

9. Капитальный ремонт объектов сферы водоснабжения, в т.ч. ПИР. Заключены муниципальные контракты с ООО «ТИТАН» и ведутся работы на следующих объектах:

1) «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной № 11 по ул. Ленина 242Б» от 21.04.2025 со сроком исполнения 30.07.2025 года;

2) «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной № 4 по ул. Карбышева, 17. Участок тепловой сети по ул. Л. Толстого, от дома № 40 до дома № 42» от 21.04.2025 со сроком исполнения 15.07.2025 года;

3) «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной № 18 по ул. Луначарского, 124» от 21.04.2025 со сроком исполнения 30.07.2025 года;

4) «Ремонт участков тепловых сетей пл. Металлургов,1-2» от 16.04.2025 со сроком исполнения 20.07.2025 года.

10. Капитальный ремонт объектов сферы водоснабжения, в т.ч. ПИР. Заключены муниципальные контракты и ведутся работы на следующих объектах:

1) «Капитальный ремонт водопровода по ул. Первомайской. Переход через ул. Р. Люксембург от жилого дома № 2» с ООО «Вектор» от 14.04.2025 № 130 со сроком исполнения 30.07.2025 года;

2) «Капитальный ремонт водопроводной сети к жилому дому № 23 по ул. Короленко. Переход через ул. Короленко от жилого дома № 10» с ООО «Вектор» от 14.04.2025 № 131 со сроком исполнения 30.07.2025 года;

3) Ремонт участков водопроводных сетей на пл. Металлургов (в границах ул. Зеленая- ул. Л. Толстого) с ООО «Спецстрой» от 15.04.202 № 106/18 со сроком исполнения 20.07.2025 года.

11. Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов в мкр. «Восточный»: Согласно договора на технологическое присоединение к электрическим сетям жилых домов по ул. Ленина, 209А, 211А, ул. Луначарского, 151 и котельной по ул. Луначарского,153, заключенного с АО «РСК», выплачен аванс 12 970,7 тыс. руб.

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Финансирование - 33 208,7 тыс. руб. или 96,5% от плана. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «УКС».

# X. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского муниципальногоокруга» на 2021-2027 годы

Выполнено и профинансировано за счет средств местного и областного бюджетов работ в объеме 233 796,8	 тыс. руб. или 98,9% от плана.

Подпрограмма 1. Благоустройство

Исполнение - 44 647,9 тыс. руб. или 98,3% от плана.

Выполнялись работы по следующим направлениям: обеспечение содержания и ремонта сети уличного освещения, обеспечение выполнения мероприятий по озеленению, обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству, содержание мест захоронения, содержание контейнерных площадок, приобретены урны в количестве 16 шт., установлены на ул. Заславского (от
ул. Ленина до ул. Кирова) - 7 шт. и на ул. Луначарского от ул. Заславского до
ул. Красноармейская) - 9 шт.

На 2025 год запланированы мероприятия по строительству уличного освещения на 1 участке в г. Серове по ул. Рабочая, ул. Луначарского, ул. Северная, ул. Североуральского, ул. Крестьянская, ул. К. Либкнехта, ул. Тургенева, ул. Крайняя, пер. Минина, ул. Радищева, ул. Володарского, ул. Гончарова, ул. Советская, ул. Шевченко, пер. Лазо (в границах улиц Пушкинская — Циолковского). Заключен муниципальный контракт с ООО «ДЕНКО» от 13.05.2025, срок исполнения — 05.09.2025. Планируется установить 278 опор, 278 светильников, 9 370 м. СИП.

Выполнение проектных работ по 3 участкам:

- по ул. П. Морозова, ул.Большакова, ул. Добролюбова;

- в квартале в границах ул. Ленина, ул. Циолковского, ул. Тургенева;

- в квартале в границах ул. Ленина, ул. Циолковского, пер. Молодежный.

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Исполнение - 140 379,5 тыс. руб. или 98,8% от плана.

Выполнены работы:

- по содержанию улично-дорожной сети, освоено средств в объеме
74 637,7 тыс. руб.

- по содержанию паромов, устройство ледовых переправ и бонов, освоено средств на сумму 259,9 тыс. руб.;

- по обслуживанию ж/д переезда на перегоне Дровяное-Поперечный, освоено средств на сумму 3 030,0 тыс. руб.;

- инеженерно-геодезические работы по организация парковки по адресу: г. Серов, ул. О.Революции, д.8 и по организация парковки и обустройству автобусной остановки на автомобильной дороге по ул. Металлистов;

- по установке остановочного комплекса по адресу: г. Серов, 9 м на юго-восток от ж/д № 43/17 по ул. К.Маркса;

- по ремонту лестничного марша и устройству пандуса по адресу: г. Серов, ул. Короленко, 27.

Заключены муниципальные контракты:

- на паспортизацию автомобильных дорог Серовского муниципального округа;

- на паспортизации мостовых сооружений Серовского муниципального округа;

- на проведение мониторинга дорожного движения автомобильных дорог общего пользования;

- на разработку и актуализация проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на ремонт тротуара по ул. Строителей (на участке от ул. Автодорожная до ул. Жданова); обустройство подхода к школе в рамках реализации мероприятий «Обустройсто тротуаров по маршруту Дом-Школа-Дом;

- на ремонт пешеходных мостов через реку Сосьва в п. Красный Яр и в
п. Марсяты.

На 2025 год в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года» планируется выполнить ремонт 11 участков автомобильных дорог местного значения в городе Серове общей протяженностью 14 км. в объеме 297 790,0 тыс. руб. при поддержке областного бюджета, в том числе по участкам:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина | 5898 |
| 2. | ул. Кирова (от ул. Орджоникидзе до ул. Циолковского) | 440 |
| 3. | ул. Циолковского (от ул. Нахабина до ул. Орджоникидзе) | 2492 |
| 4. | ул. Площадь Металлургов | 317 |
| 5. | ул. Розы Люксембург (от ул. Л. Толстого до ул. К. Маркса) | 235 |
| 6. | а/д от пер. Еловый до ул. Автодорожная (участок от пер. Еловый до а/остановки «Сады-2» | 2100 |
| 7. | ул. Л. Толстого (от ул. Луначарского до ул. Фуфачева) | 400 |
| 8. | ул. Короленко (от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской) | 835 |
| 9. | ул. Заславского (от ул. Фуфачева до ул. Карбышева) | 297 |
| 10. | ул. Пржевальского (от ул. Короленко до ул. 4-ой Пятилетки) | 350 |
| 11. | ул. Железнодорожников (от ул. Пр. Серова до ул. Визе) | 620 |
| Итого: |  | 13 984 |

В марте 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения в городе Серове, с ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» со сроком завершения работ 07.12.2025 года.

В первом полугодии велись работы по ремонту участков автодорог: по ул. Кирова от ул. Орджоникидзе до ул. Циолковского, по ул. Ленина от ул. Гончарова до ул. Победы, от пер. Еловый до ул. Автодорожная – ж/д переезд. Освоено средств в объеме 59 998,0 тыс. руб., в том числе: местного бюджета — 3 000,0 тыс. руб., областного бюджета — 56 998,0 тыс. руб.

На организацию и выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и содержанию гидротехнического сооружения Киселевский гидроузел на р.Каква. направлено 2 645,2 тыс. руб., исполнение - 100%.

Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского муниципального округа

Исполнение - 47 155,5 тыс. руб. 100% или от плана.

1. Строительство I этапа улично-дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I): Реализация проекта рассчитана на 2024-2026 годы. Стоимость строительства - 276 247,6 тыс. руб. Строительство I этапа включает в себя: подготовительные работы; устройство земляного полотна, в т.ч. на пересечениях и примыканиях; устройство искусственных сооружений, в т.ч. на пересечениях и примыканиях; устройство щебеночного основания; устройство съездов к существующим домам – щебеночное основание; устройство щебеночного основания площадок для сбора ТБО. Протяженность участков автодорог составляет 7 120,5 м.

В феврале 2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ», срок завершения работ - 31.10.2026.

В 2024 году выполнены работы по устройству основания дороги скальным грунтом толщиной 50 см., по ул. Родниковая протяженностью 725,75 м., по ул. Ясная - 841,54 м., по ул. Ольховая - 700,0 м.

В 2025 году выполнены работы по устройству основания дороги скальным грунтом по ул. Десятая протяженностью 473 м., по ул. Одиннадцатая - 218 м, по ул. Двенадцатая - 359,0 м.

Заключен муниципальный контракт на строительство наружных сетей газоснабжения с ООО «РЕГИОН» от 19.03.2025, срок исполнения - 31.08.2025.

2. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140 в т.ч. ПИР: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области возвращены неиспользованные в 2024 году остатки средств областного бюджета в объеме 17 673,7 тыс. руб. в бюджет Серовского муниципального округа. Работы на объекте завершены.

3. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского, в т.ч. ПИР: Реализация проекта рассчитана на 2025-2027 годы. Стоимость реконструкции - 367 330,6 тыс. руб.

Проектом предусмотрена реконструкция по ул. Короленко протяженностью 1,0 км. с переустройством наружного электроосвещения улицы, дождевой канализации, системы водоснабжения, тепловых сетей. Основные параметры: число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,5 м. Предусмотрено устройство тротуара и площадок для стоянки автомобилей.

На 2025 год выделены межбюджетные трансферты из областного бюджета в объеме 84 378,0 тыс. руб. при софинансировании из местного бюджета 4 440,85 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» от 13.05.2025, срок завершения работ - 30.11.2027 года.

Ведутся мероприятия по сносу строений на выкупленных земельных участках.

4. Также в рамках подпрограммы запланировано:

1) Завершение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Серов - с. Филькино - п. Черноярский, в т.ч. ПИР» и начало выполнения работ по капитальному ремонту. 08.04.2024 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации, стоимость проектных работ составляет 3 950,0 тыс. руб. По вине подрядчика проектные работы до сих пор не завершены.

2) Завершекние ПИР по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Волчанка на автодороге «с. Андриановичи - на п. Кордон»: Заключен муниципальный контракт с ООО «Инжиниринговый Центр «СФЕРА ПИК», стоимость проектных работ – 4 137,5 тыс. руб., срок завершения - 28.11.2025. Проектной организацией выполнено ТЭО, ведутся инженерные изыскания, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Согласован вариант реконструкции мостового перехода, план трассы проектируемой автомобильной дороги для дальнейшей разработки проектной документации. Согласован тип дорожной одежды, проекты ППТ И ПМТ.

3) Завершение ПИР по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Сотринка на автодороге «Подъезд к п. Красноглинный»: Заключен муниципальный контракт с ООО «СПЭЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», стоимость проектных работ - 5 354,56 тыс. руб., срок завершения - 01.11.2025. Подрядчиком проведено предпроектное обследование сооружения и представлен технический отчет, отчет рассмотрен и согласован, ведутся инженерные изыскания, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Подпрограмма 4. Обеспечения безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского муниципального округа

Исполнение - 1 613,9 тыс. руб. или 99,9% от плана.

1. Выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, отловлено 60 собак, расходы составили 1 390,7 тыс. руб. (отлов и транспортировка животных, содержание (лечение, вакцинация, маркирование), стерилизация, прочие расходы на содержание, аренда, возврат животных, не проявляющих не мотивированной агрессивности, на прежние места их обитания).

2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных – 124,4 тыс. руб. Вывезено и утилизировано 470,2 кг. биологических отходов (трупов животных).

3. Обработка (дезинфекция) мест общего пользования МКД – 98,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Заключен муниципальный контракт от 30.06.2025 на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов с ИП Поштар М.В.
Планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий общей площадью 4 451 кв.м. по адресам: ул. 8 Марта, 36, п. Вятчино, 4, ул. Луначарского, 123-125, 122, 103, 101, 95, ул. Олега Кошевого, 4, ул. 4 Пятилетки д. 34, д. 2, ул. Фуфачева, 6, пешеходная дорожка от д. 17 по ул. Мира до ул. Строителей.

# XI. «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского муниципальногоокруга» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составило 3 831,1 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» осуществляются выплаты собственникам жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по 5 решениям суда и 1 соглашению. Осуществление выплат производится по факту заключения соглашений и поступления исполнительных документов.

# XII. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского муниципальногоокруга» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 157 460,7 тыс. руб. или 99,1% от плана за отчетный период.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 20 963,0 тыс. руб., исполнение – 95,6%. Выплата имеет заявительный характер, произведена 1 342 семьям в полном объеме.

2. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 37 156,0 тыс. руб., исполнение – 100,0%. Расходы произведены за счет средств федерального бюджета. Выплата имеет заявительный характер, произведена 4 969 получателям в полном объеме.

3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 84 765,3 тыс. руб., исполнение - 99,9%.Выплата имеет заявительный характер, произведена 8 830 получателям.

4. Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 547,4 тыс. руб., исполнение – 100,0%.

5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета жилья и расчета социальных выплат» – 14 028,9 тыс. руб., исполнение – 97,0%.

# XIII. «Управление муниципальными финансами Серовского муниципального округа до 2027 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 8 568,2 тыс. руб. или 98,8% от плана на отчетный период.

Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование

Финансирование – 1 455,0 тыс. руб., исполнение – 100,0% (сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», приобретение лицензионного программного обеспечения).

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом на территории Серовского муниципального округа

Финансирование – 38,9 тыс. руб., исполнение – 100,00%.

Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются в полном объеме в соответствии с условиями заключенных договоров.

Программа муниципальных заимствований утверждена решением Думы Серовского городского округа от 10.12.2024 № 187 «О бюджете Серовского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Изменения вносились решениями Думы Серовского муниципального округа от 25.02.2025 № 206, от 27.05.2025 № 230. В отчетном периоде привлечение муниципальных внутренних заимствований не осуществлялось.

В целях проведения работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга проводится отбор исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В первом полугодии 2025 года указанные работы не проводились, новые кредитные соглашения не заключались.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятым по ним решений и выданных предписаний, представлений».

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Серовского муниципального округа до 2024 года»

Финансирование – 7 074,3 тыс. руб., исполнение - 98,6%.

Средства направлены на оплату труда и начисления сотрудникам функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского муниципального округа», на расходы по обеспечению деятельности: оплате услуг связи, коммунальные услуги за помещение по адресу ул. Л.Толстого, дом 30, услуги по охране, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов.

# XIV. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском муниципальном округе до 2027 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников за I полугодие 2025 года составило 9 760,8 тыс. руб. или 115,5% от плана отчетного периода.

За счет средств бюджета Серовского муниципального округа предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (СФПП) в размере 1215,1 тыс. руб. - 100,0% от плана. Средства направлены на реализацию мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

В отчетном периоде СФПП реализованы следующие мероприятия:

- проведены информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - приняли участие 50 чел.;

- семинары и индивидуальные консультации - 12 чел.;

- Мастерская бизнеса «Успешный старт» - 11 чел.

Целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» выполнен на 23,6% от годового плана (73 человека при плане 309).

За счет внебюджетных источников расходы составили 8 545,7 тыс. руб. или 118,1% от плана:

1) 235,2 тыс. руб. – ГКУ «Серовский центр занятости»: в рамках содействия самозанятости безработных граждан 4 человека защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела;

2) 8 310,5 тыс. руб. – ТОИОГВ Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 19: оказана помощь 92 гражданам для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта.

# XV. «Формирование современной городской среды на территории Серовского муниципальногоокруга» на 2018-2030 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 32 122,7 тыс. руб. или 91,6% от плана за отчетный период. Выполнялось благоустройство следующих объектов:

1. Комплексное благоустройство зоны отдыха на Киселевском водохранилище

Общая стоимость работ составляет 162 746,1 тыс. руб. На 2025 год выделены лимиты в объеме 67 806,3 тыс. руб. В первом полугодии освоено средств - 10 013,1 тыс. руб. Выполнены работы по установке бордюрного камня на тротуарах, детских площадках, устройству щебеночного основания на тротуарах и детских площадках и подготовлена почва для устройства газона.

Срок завершения работ - 28.11.2025 года.

2. Комплексное благоустройство общественной территории «Парк у Дворца культуры металлургов в г. Серове» (2 этап):

Общая стоимость работ составляет 58 478,1 тыс. руб. Освоено средств в сумме 8 823,8 тыс. руб. Выполнены работы по расчистке территории, ремонт забора, подготовлено основание под покрытие из резиновой крошки на игровых площадках, выполнено асфальтирование площадки под нестационарные аттракционы. Выполнены работы по прокладке труб летнего водопровода.

Срок завершения работ - 20.11.2025 года.

3. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по
ул. Циолковского»

Общая стоимость работ составляет 46 275,0 тыс. руб. Работы завершены. 11.06.2025 состоялось торжественное открытие сквера.

4. Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Металлургов» в городе Серове», в т.ч. ПИР.

Общая стоимость работ составляет 57 434,0 тыс. руб. Освоено средств в объеме 9 830,0 тыс. руб. Выполнена расчистка территории. Ведутся работы по вертикальной планировке, установке тротуарного бордюра, укладке тротуарной плитки, установке опор и светильников электроосвещения.

# XVI. «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, профилактика экстремизма в Серовском муниципальном округе» на 2022-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 2 233,7 тыс. руб. или 100,0% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений

В соответствии с контрактом от 17.06.2025 на приобретение, монтаж и технологическое присоединение оборудования систем видеонаблюдения установлено видеонаблюдение на 5-ти адресах: район перекрестка Визе-Нансена, район перекрестка Ленина-Циолковского, район дома № 66 по ул. Орджоникидзе, район перекрестка Межинского-Республиканская, район перекрестка Новая-Попова. Исполнение составило 2 133,7 тыс. руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма

Заключение муниципального контракта на приобретение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма запланировано на 3 квартал 2025 года.