## Форма 3_1-2025
Приложение № 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за первое полугодие 2025 года
тыс. руб.
№ строки | Наименование объектов | Стоимость строительства (реконструкции) объекта | План на год | План на отчетный период | Выполнено работ за отчетный период | Объем финансирования за отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный период | Выполнено работ с начала строительства (реконструкции) | Фактическое исполнение с начала строительства (реконструкции)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского муниципального округа на 2021-2028 годы»
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского муниципального округа
1 | Строительство очистных сооружений в п.Красноглинный, в т.ч. ПИР | 123893.16 | 42516.71 | 28754.27 | 28752.54 | 28752.54 | 28752.54 | 112014.59 | 112014.59
| местный бюджет | 31482.46 | 5953.71 | 2875.7 | 2875.31 | 2875.31 | 2875.31 | 15526.96 | 15526.96
| областной бюджет | 92410.7 | 36563 | 25878.57 | 25877.23 | 25877.23 | 25877.23 | 96487.63 | 96487.63
2 | Строительство котельной по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 242а, в т.ч. ПИР | 246570.63 | 80750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 246570.63 | 80750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство объекта "Котельная на твердом топливе в п. Красноярка", в т.ч. ПИР | 3443.2 | 3356.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.56 | 86.56
| местный бюджет | 3443.2 | 3356.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.56 | 86.56
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция тепловой сети от котельной № 14 до ул. Пристанционная, в т.ч. ПИР | 7562.18 | 7562.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 7562.18 | 7562.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство объекта "Котельная в мкр. "Восточный" по ул. Луначарского, з/у 153 в г. Серове", в т.ч. ПИР | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство участка хоз-бытовой канализации по ул. Пушкинская и ул. Якова Свердлова, в т.ч. ПИР | 13715.87 | 8715.87 | 2003.1 | 1936.09 | 1936.09 | 1936.09 | 1936.09 | 1936.09
| местный бюджет | 13715.87 | 8715.87 | 2003.1 | 1936.09 | 1936.09 | 1936.09 | 1936.09 | 1936.09
7 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Нансена, 1 до ул. Толстого от ул. М. Горького, 12 до ВК по ул. Усатова, в т.ч. ПИР | 6500.94 | 730.99 | 730.99 | 336.46 | 336.46 | 336.46 | 336.46 | 336.46
| местный бюджет | 6500.94 | 730.99 | 730.99 | 336.46 | 336.46 | 336.46 | 336.46 | 336.46
8 | Строительство водопроводной сети для врезки потребителей в водопроводную сеть от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС, в т.ч. ПИР | 3649.94 | 3649.94 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 3649.94 | 3649.94 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство водопровода в мкр. Завокзальный к з/у по адресам: ул. Орджоникидзе, 35, ул. Правды, 94 и 96, в т.ч. ПИР | 751.26 | 751.26 | 574.26 | 559.04 | 559.04 | 559.04 | 559.04 | 559.04
| местный бюджет | 751.26 | 751.26 | 574.26 | 559.04 | 559.04 | 559.04 | 559.04 | 559.04
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского муниципального округа» на 2021-2027 годы
Подпрограмма 1. Благоустройство
10 | Развитие уличного освещения | 18612.31 | 15825.16 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 2554.73 | 2554.73
| местный бюджет | 18612.31 | 15825.16 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 2554.73 | 2554.73
11 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Крестьянская, Рабочая, Луначарского, Северная, Североуральская,Тургенева, Крайняя (пер. Минина, ул. Радищева, ул. Володарского, ул. Советская, ул. К.Либкнехта) в границах улиц Пушкинская - Циолковского, в т.ч. ПИР | 14983.02 | 13645.7 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 1482.98 | 1482.98
| местный бюджет | 14983.02 | 13645.7 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 1482.98 | 1482.98
12 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Я.Свердлова, Толмачева, Калинина, Типографская, Р.Молодежи, Кирова (квартал в границах ул. Ленина, Циолковского, пер. Молодежный, в т.ч. ПИР | 2874.35 | 3087.264 | 3087.263 | 3087.264 | 3087.264 | 3087.264 | 3820.33 | 3820.33
| местный бюджет | 2874.35 | 3087.264 | 3087.263 | 3087.264 | 3087.264 | 3087.264 | 3820.33 | 3820.33
13 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. Крестьянская, Рабочая, Луначарского, Северная, Североуральского, ул. Тургенева, ул. Крайняя (пер. Минина, ул.Радищева, ул. Володарского, ул. Советская, ул. К. Либкнехта) в границах улиц Пушкинская — Циолковского в т.ч. ПИР | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство линии уличного освещения в г. Серове по ул. П.Морозова,ул. Большакова, ул. Добролюбова, в т.ч. ПИР | 749.47 | 749.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 749.47 | 749.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского муниципального округа
15 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского, в т.ч. ПИР | 386619.22 | 99616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200
| местный бюджет | 302241.22 | 15238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200
| областной бюджет | 84378 | 84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство I этапа улично-дорожной сети мкр.Надеждинский (комплекс I), в т.ч. ПИР | 280570.585 | 54133 | 47155.54 | 47155.54 | 47155.54 | 47155.54 | 103324.32 | 103324.32
| местный бюджет | 280570.585 | 54133 | 47155.54 | 47155.54 | 47155.54 | 47155.54 | 103324.32 | 103324.32
17 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140, в т.ч. ПИР | 108294.58 | 17673.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83728.34 | 83728.34
| местный бюджет | 19979.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19979.98 | 19979.98
| областной бюджет | 88314.6 | 17673.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63748.36 | 63748.36
18 | Реконструкция мостового перехода через реку Сотринка на автодороге "Подъезд к п. Красноглинный", в т.ч. ПИР | 5354.56 | 5354.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 5354.56 | 5354.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция мостового перехода через р. Большая Волчанка на автодороге "с. Андриановичи - на п. Кордон", в т.ч. ПИР | 4137.5 | 4137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 4137.5 | 4137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0