**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода Серов»*

|  |
| --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Серов | Срок начала и окончания программы | 12.2016 – 12.2025 годы |
| **Куратор** | Нисковских Дмитрий Андреевич, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области  |
| **Руководитель программы** | Бердникова Елена Владимировна, Глава Серовского городского округа |
| **Исполнители, соисполнители программы**  | [Министерство общего и профессионального образования Свердловской области](http://www.midural.ru/100032/100124/document644/);[Министерство здравоохранения Свердловской области](http://www.midural.ru/100032/100124/document646/);[Министерство культуры Свердловской области](http://www.midural.ru/100032/100124/document647/);Министерство транспорта и связи Свердловской области;[Министерство физической культуры и спорта Свердловской области](http://www.midural.ru/100032/100124/document659/);Министерство строительства и развития инфраструктуры свердловской области;Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области;Министерство промышленности и науки Свердловской области;Министерство инвестиций и развития Свердловской области;Администрация Серовского городского округа;Акционерное общество «Серовский завод ферросплавов»;Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический завод»;Акционерное общество «Серовский механический завод»;Акционерное общество «Серовский городской молочный завод»;Общество с ограниченной ответственностью «Лесной Урал»; |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** |
| **Цели программы** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:- создания к концу 2018 года **1 656** новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);- привлечения к концу 2018 года **10 593,66** млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 20,9 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
 | основной | 0 | 0,768 | 1,656\* |
| 1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
 | основной | 0 | 4 | 4 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
 | аналитический | 0 | 5 465,06 | 10 593,66 |
|  | 1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
 | основной | 23,7 | 22,3 | 20,9 |

\* – НК «Фонд развития моногородов» для Серовского городского округа установлен ключевой показатель эффективности – 3826 новых рабочих места. В связи с приостановлением реализации инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса на
250 тыс. голов на территории Серовского городского округа» Администрацией Серовского городского округа в 2017-2018 годах планируется создать 1656 новых рабочих мест.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение(2015)  | Период, год |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0,265 | 0,398 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0,420 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 4 705,46 | 9 434,06 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 8,24 | 12,36 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 5 000,0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 759,6 | 1 159,6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», «Повышение эффективности муниципального управления»**– улучшены позиции Серовского городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области,– присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития Серовскому городскому округу, повышен профессиональный уровень кадрового состава работников;– утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов с формированием проектного офиса;**Направление «Развитие здравоохранения»:**– введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в п. Марсята;– введен в эксплуатацию медицинский центр «УГМК-Здоровье».**Направление «Развитие образования»:**– построена школа на 1275 мест;– образовательные организации приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);– снижена доля обучающихся во вторую смену;– увеличена доля учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях.**Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:**– проведена реконструкция зоны общественного пространства; – построены новые детские площадки;– модернизировано уличное освещение.**Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»:**– увеличено число субъектов малого и среднего предпринимательства за счет реализации мероприятий по поддержке предпринимательства в Серовском городском округе.**Направление «Развитие промышленности»:**– агропромышленный комплекс – привлечено 12,5 млрд. рублей инвестиций, создано 1232 рабочих места;– машиностроительный комплекс – привлечено 1,2 млрд. рублей инвестиций, создано 10 рабочих мест; – пищевой комплекс – привлечено 92,4 млн. рублей инвестиций;– лесоперерабатывающий комплекс – привлечено 358 млн. рублей инвестиций, модернизировано 18 рабочих мест.**Направление «Развитие транспортной инфраструктуры»**– отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения (ул. Ленина – 5175 м, ул. Зеленая – 780 м, ул. Каляева – 950 м, ул. Паровозников – 990 м, ул. Орджоникидзе – 1580 м);– построен северный обход пос. Красноярка.**Направление «Развитие культуры»:**– построена художественная школа на 350 мест;– восстановлен городской парк;– построено здание драматического театра, - увеличено число зрителей на 9 процентов.**Направление «Развитие физической культуры и спорта»:**– реконструированы стадионы «Металлург» и «Локомотив»;– построена лыжероллерная трасса и «Лыжная база»;– спортивные объекты приведены в соответствие с современными требованиями;– доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, увеличена на 0,4 процента. **Направление «Экологическое развитие»:**– построен завод по переработке твердых бытовых отходов.**Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:**– реконструированы очистные сооружения бытовой канализации;- газифицирован пос. Н. Медянкино (448 жилых домов);- введены в эксплуатацию: котельная АБМК-ГС-14,0 (мощностью 14,48 МВт), котельные по ул.Автодорожная, 35в (мощностью - 46,51 МВт) и ул.Пристанционная,15 (мощностью - 1,98 МВт), котельная по ул. Агломератчиков, 6 (мощностью - 90 МВт). |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | 1. Присвоение Серовскому городскому округу статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест, создаст предпосылки для диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата, городской среды и развития человеческого капиталах: расширятся возможности по привлечению внешнего бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации инвестиционных проектов, снизятся риски нереализации или реализации не в полном объеме инвестиционных проектов.2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки моногородам Российской Федерации, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногорода, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода их жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.3. В результате формирования и обучения команды, управляющей проектами развития моногорода, будет выстроена система коммуникаций между основными стейхолдерами муниципального образования. 4. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность городского округа как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития городского округа. |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование проекта****и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1. | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»** |
| 1.1. | Реализация Плана мероприятий по улучшению позиции Серовского городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области | проект | 2017 | Улучшены позиции Серовского городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа |
| 1.2. | Получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | проект | 2017–2018 | Привлечено 12,5 млрд. рублей инвестиций, создано 1,232 тыс. рабочих мест  | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа |
| 1.3. | Формирование и направление на обучение команд, управляющих проектами развития моногородов | мероприятие | завершено | Сформирована и прошла обучение команда Серовского городского округа | Администрация Серовского городского округа | НК «Фонд развития моногородов», образовательные организации/ Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области/Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа |
| 1.4. | Участие Главы Серовского городского округа в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком | мероприятие | 2017-2025 | Глава Серовского городского округа приняла участие в семинаре  | Администрация Серовского городского округа | Фонд, образовательные организации/ Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа |
| 2. | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |
| 2.1. | Утверждение Регламентасопровождения инвестиционных проектов с формированием проектного офиса в Серовском городском округе | мероприятие | 2017 | Оказано содействие инициаторам инвестиционных проектов, сокращены сроки реализации проектов | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа |
| 2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2017-2019 годы  | проект | 2017-2019 | Повышен профессиональный уровень кадрового состава | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа |
| 3. | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |
| 3.1. | Реконструкция площади сквера (лестницы) дворца культуры «Металлург» | проект | 2017 | Проведена реконструкция площади сквера «Металлург», благоустроено 3,3 тыс. кв. м общественного пространства  | ПАО «Надеждинский металлургический завод» | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/ А.В. Удовенко, генеральный директор ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
| 3.2. | Строительство детской площадки | проект | 2017 | Построена детская площадка, благоустроено 500 кв. м общественного пространства  | ПАО «Надеждинский металлургический завод» | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа А.В. Удовенко/ генеральный директор ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
| 3.3. | Строительство детской площадки | проект | 2017 | Построена детская площадка, благоустроено 500 кв. м общественного пространства  | АО «Серовский завод ферросплавов» | В.И. Фадеев генеральный директор АО «Серовский завод ферросплавов» |
| 3.4. | Благоустройство дворовой территории жилых домов (г. Серов, ул. Луначарского, 112, 114, ул. Короленко, 8, 10) | проект | 2017 | Построена детская площадка, благоустроено 14,7 тыс. кв. м общественного пространства | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 3.5. | Модернизация уличного освещения | проект | 2017 | Проведена модернизация уличного освещения, произведена замена 731 светильника ДРЛ-250 и ДНАТ-250 на светодиодные, замена 35,68 км алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 3.6. | Восстановление городского парка | проект | 2020-2023 | Благоустроено 20 га общественного пространства, созданы условия для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий  | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 4. | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |
| 4.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе» на 2016-2018 годы | мероприятие | 2017-2018  | Получили поддержку 12 субъектов малого и среднего предпринимательства Серовского городского округа, организовано 20 рабочих мест | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/Н.Е. Постникова, директор НО Фонд «Серовский фонд поддержки малого предпринимательства» |
| 4.2. | Обеспечение деятельности Серовского фонда поддержки предпринимательства | мероприятие  | 2017 | Обеспечена деятельность Серовского фонда поддержки предпринимательства | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/Н.Е. Постникова, директор НО Фонд «Серовский фонд поддержки малого предпринимательства» |
| 5. | **Направление «Развитие образования»** |
| 5.1. | Строительство школы по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 140 | проект | 2017-2020 | Построена новая школа на 1275 мест  | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 5.2. | Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» | проект | 2017 | Проведен капитальный ремонт | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 5.3. | Строительство пристроя спортивного зала к зданию МБОУ ООШ № 9 | проект | 2017 | Построен пристрой спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 9, объект приведен в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требованиями ФГОС, увеличено количество учащихся, занимающихся спортом, на 100 человек  | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 5.4. | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ № 15 | проект | 2017–2018  | Построен открытый стадион МАОУ СОШ № 15, объект приведен в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требованиями ФГОС | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 5.5. | Реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ № 27 | проект | 2017–2018 | Проведена реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ № 27, объект приведен в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требованиями ФГОС | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 5.6. | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ № 13 | проект | 2021-2022 | Построен открытый стадион МАОУ СОШ № 13, объект приведен в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требованиями ФГОС | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округаО.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 5.7. | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Кузьмина, 11 под нужды МАУ ДО «Детская школа искусств» | проект | 2017–2018 | Проведен кап. ремонт здания, увеличено число обучающихся в кружках и клубах на 45 человек | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округ/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 6. | **Направление «Развитие здравоохранения»** |
| 6.1. | Организовано 9 автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам в ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» | мероприятие | 29.12.2017  | Акт выполненных работ | [Министерство здравоохранения Свердловской области](http://www.midural.ru/100032/100124/document646/) | И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области  |
| 6.2. | Поставка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Марсяты | проект | 2017 | Построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт общей площадью 93 кв. м. с ориентировочной пропускной способностью 12 человек в смену, созданы условия для повышения эффективности оказания медицинских услуг | ГБУЗ СО «Серовская городская больница» | И.Н. Болтасев, главный врач ГБУЗ СО «Серовская городская больница» |
| 6.3. | Строительство медицинского центра «УГМК-Здоровье» | проект | 2017-2018 | Построен и введен в эксплуатацию медицинский центр, созданы условия для повышения эффективности оказания медицинских услуг | ПАО «Надеждинский металлургический завод» | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/А.В. Удовенко, генеральный директор ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
| 7. | **Направление «Развитие промышленности»** |
| 7.1. | Строительство свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов на территории Серовского городского округа | проект | 2016-2019 | Построен и введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс на 250 тыс. голов, привлечено 12,5 млрд. рублей инвестиций, создано 1232 рабочих места | АО «Серовский завод ферросплавов» | В.И. Фадеев, генеральный директор АО «Серовский завод ферросплавов» |
| 7.2. | Реконструкция производства ряда артиллерийских снарядов и мин  | проект | 2016-2017 | Проведена реконструкция, привлечено 1,2 млрд. рублей инвестиций, создано 10 рабочих мест в машиностроительном комплексе | АО «Серовский механический завод» | А.А. Никитин, генеральный директор АО «Серовский механический завод» |
| 7.3. | Модернизация производства АО «Серовский гормолзавод» | проект | 2017-2018 | Проведена модернизация производства, привлечено 92,4 млн. рублей инвестиций в пищевом комплексе | АО «Серовский гормолзавод» | Я.Э. Володарская, генеральный директор АО «Серовский гормолзавод» |
| 7.4. | Модернизация производства ООО «Лесной Урал» | проект | 2017-2018  | Проведена модернизация производства, привлечено 358 млн. рублей инвестиций в лесоперерабатывающем комплексе, увеличен объем заготовки древесины на 5 процентов, увеличена глубина переработки, повышена производительность труда на 5 процентов, модернизировано 18 рабочих мест. | ООО «Лесной Урал» | С.Н. Антоненко, генеральный директор ООО «Лесной Урал» |
| 8. | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |
| 8.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Серове, протяженностью 2945 м | проект | 2017 | Отремонтировано 2945 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 8.2 | Ремонт центральной части автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Серове, протяженностью 2230 м | проект | 2017 | Отремонтировано 2230 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 8.3. | Строительство северного обхода пос. Красноярка, протяженностью 1884 м | проект | 2018-2019 | Построено 1884 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 8.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Каляева (от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского, 950 м) | проект | 2018 | Отремонтировано 950 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 8.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая (от ул. Ленина до ул. Кирова, 780 м) | проект | 2017 | Отремонтировано 780 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 8.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Паровозников | проект | 2017–2019 | Отремонтировано 990 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе | проект | 2018–2019 | Отремонтировано 1580 м дорожного полотна | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 9. | **Направление «Развитие культуры»** |
| 9.1. | Строительство здания художественной школы | проект | 2017–2020 | Построено и введено в эксплуатацию здание художественной школы на 350 мест, увеличено число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным общеразвивающим программам | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округаО.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 9.2. | Строительство здания драматического театра | проект | 2019-2022 | Построено и введено в эксплуатацию здание драматического театра, увеличено число зрителей на 9 процентов | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 10. | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 10.1. | Реконструкция хоккейного корта и помещений хоккейного клуба «Мечта» | проект | 2017 | Проведена реконструкция хоккейного корта и помещений хоккейного клуба, объект приведен в соответствие с современными требованиями (создание современных бытовых условий – раздевалки, туалеты, душевые; освещение, покрытие спортивных площадок) | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/А.А. Горбунов, председатель ООА СГО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» |
| 10.2. | Строительство «Лыжной базы» в 100 метрах на северо-запад от земельного участка № 129 по ул. М. Горького в г. Серове Свердловской области | проект | 2017 | Построена «Лыжная база», увеличена доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, на 0,2 процента | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 10.3. | Реконструкция стадиона МАУ ДО ДЮСШ | проект | 2017–2018 | Проведена реконструкция стадиона, объект приведен в соответствие со стандартами эксплуатации спортивных плоскостных сооружений (беговые дорожки, покрытие футбольного поля) | Администрация Серовского городского округаПАО «Надеждинский металлургический завод» | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/А.В. Удовенко, генеральный директор ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
| 10.4. | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Локомотив» | проект | 2019-2020 | Построен спортивный комплекс с ледовой ареной, увеличена доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, на 0,2 процента | ПАО «Надеждинский металлургический завод» | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/А.В. Удовенко, генеральный директор ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
| 10.5. | Строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог» | проект | 2018-2019 | Построена лыжероллерная трасса, увеличеноколичество плоскостных спортивных сооружений на 1 единицу | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/А.А. Горбунов, председатель ООА СГО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» |
| 10.6. | Реконструкция ледовой площадки стадиона «Металлург» | проект | 2019-2021 | Проведена реконструкция ледовой площадки, объект приведен в соответствие с современными требованиями эксплуатации спортивных плоскостных сооружений (покрытие, освещение, трибуны) | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/А.А. Горбунов, председатель ООА СГО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» |
| 10.7. | Капитальный ремонт инженерных систем, в том числе системы вентиляции индивидуального теплового пункта «Дворца водного спорта» | проект | 2017-2019 | Проведен ремонт инженерных систем и теплового пункта, устранение замечаний по итогам проведенной экспертизы для получения сертификата соответствия эксплуатации спортивных сооружений (бассейн)  | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/К.Г. Шуклин, директор МАУ «Водный дворец» |
| 11. | **Направление «Экологическое развитие»** |
| 11.1. | Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов | проект | 2020-2021 | Построен завод по переработка твердых коммунальных отходов порядка 73,5 тыс. тонн в год | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 12. | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** |
| 12.1. | Газификация пос. Новое Медянкино | проект | 2017 | Газифицировано 448 жилых домов  | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 12.2. | Строительство котельной АБМК-ГС-14,0 (замена существующей котельной №22), г.Серов, ул.Короленко, 50-а | проект | 2017 | Введена в эксплуатацию котельная мощностью 14,48 МВт (12,04 Гкал/час) | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 12.3. | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка | проект | 2012-2018 | Проведена реконструкция очистных сооружений, исключены сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в реки Каква и Сосьва | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 12.4. | Котельные по ул.Автодорожная, 35в и ул.Пристанционная,15  | проект | 2018 | Введены в эксплуатацию 2 котельные мощностью - 46,51 МВт и мощностью - 1,98 МВт | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |
| 12.5. | Котельная по ул. Агломератчиков, 6 | проект | 2017 | Введена в эксплуатацию котельная мощностью 90 МВт | Администрация Серовского городского округа | Е.В. Бердникова, глава Серовского городского округа/О.С. Нелюбина, начальник МКУ «УКС» |

**4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)**  | **Срок** |
| **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»** |
| 1. | Реализация Плана мероприятий по улучшению позиции Серовского городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области | Реализованы мероприятия по улучшению позиции Серовского городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 2. | Получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | Подготовлена заявка на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития | контрольная точка | 01.08.2017 |
| Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Серовскому городскому округу присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития  | контрольная точка | 31.12.2018 |
| **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |
| 3. | Утверждение Регламентасопровождения инвестиционных проектов с формированием проектного офиса в Серовском городском округе | Принято постановление администрации Серовского городского округа «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе»  | контрольная точка | 01.06.2017 |
| 4. | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2017-2019 годы | Реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на2017-2019 годы | контрольная точка | 31.12.2019 |
| **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |
| 5. | Реконструкция площади сквера (лестницы) дворца культуры «Металлург»  | Проверка наличия проектной документации | контрольная точка | 04.05.2017 |
| Заключение контракта на выполнение реконструкции площади | контрольная точка | 10.05.2017 |
| Контроль начала работ | контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проект завершен | этап | 01.09.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.09.2017 |
| Проверка завершения работ | контрольная точка | 03.11.2017 |
| 6. | Строительство детской площадки (инициатор ПАО «Надеждинский металлургический завод») | Проверка наличия проектной документации | контрольная точка | 04.05.2017 |
| Выдача разрешения на строительство детской площадки  | контрольная точка | 01.06.2017 |
| Контроль начала работ | контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проект завершен | этап | 01.10.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.10.2017 |
| Проверка завершения работ | контрольная точка | 03.11.2017 |
| 7. | Строительство детской площадки (инициатор АО «Серовский завод ферросплавов») | Проверка наличия проектной документации | контрольная точка | 04.05.2017 |
| Выдача разрешения на строительство детской площадки  | контрольная точка | 01.06.2017 |
| Контроль начала работ | контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проект завершен | этап | 01.10.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.10.2017 |
| Проверка завершения работ | контрольная точка | 03.11.2017 |
| 8. | Благоустройство дворовой территории жилых домов (г. Серов, ул. Луначарского, 112, 114, ул. Короленко, 8, 10) | Направлена заявка в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета  | этап | 01.07.2017 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.08.2017 |
| Проведен аукцион на выполнение работ и заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.08.2017 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | этап | 01.10.2017 |
| 9. | Модернизация уличного освещения | Ввод объекта в эксплуатацию | этап | 31.12.2017 |
| 10. | Восстановление городского парка | Выполнение проектно-изыскательских работ  | контрольная точка | 01.10.2020 |
| Проведение аукциона на выполнение работ по строительству и заключение контракта | контрольная точка | 01.07.2021 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | этап | 01.06.2023 |
| **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |
| 11. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе» на 2016-2018 годы | Реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе» на 2016-2018 годы | контрольная точка | 31.12.2018 |
| **Направление «Развитие образования»** |
| 12. | Строительство школы на 1275 мест по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 140 | Выполнение ПИР, получение положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию | контрольная точка | 01.11.2017 |
| Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета  | контрольная точка | 01.07.2018 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.04.2019 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по строительству школы, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.05.2019 |
| Строительство объекта | этап | 01.08.2020 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 15.09.2020 |
| 13. | Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» | Проведен аукцион на выполнение работ по строительству школы, заключен муниципальный контракт | этап | 01.08.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 14. | Строительство пристроя спортивного зала к зданию МБОУ ООШ № 9 | Включение объекта в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», получение субсидий | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Проведение аукциона на выполнение работ по строительству и заключение муниципального контракта | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Строительство объекта | этап | 15.12.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2017 |
| 15. | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ № 15 | Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета  | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Включение объекта в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», получение субсидий | контрольная точка | 01.04.2018 |
| Проведение аукциона на выполнение работ по строительству, заключение муниципального контракта | контрольная точка | 01.05.2018 |
| Строительство объекта | этап | 01.09.2018 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.09.2018 |
| 16. | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ № 27 | Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета  | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Включение объекта в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», получение субсидий | контрольная точка | 01.04.2018 |
| Проведение аукциона на выполнение работ по строительству и заключение муниципального контракта | контрольная точка | 01.05.2018 |
| Выполнение строительно-монтажных работ | этап | 01.09.2018 |
| Объект введен в эксплуатацию | контрольная точка | 01.09.2018 |
| 17. | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ № 13 | Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета  | контрольная точка | 01.07.2021 |
| Включение объекта в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», получение субсидий | контрольная точка | 01.04.2022 |
| Проведение аукциона на выполнение работ по строительству и заключение муниципального контракта | контрольная точка | 01.05.2022 |
| Выполнение строительно-монтажных работ | этап | 01.09.2022 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | этап | 01.09.2022 |
| 18. | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Кузьмина, 11 под нужды МАУ ДО «Детская школа искусств» | Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета  | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Включение объекта в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», получение субсидий | контрольная точка | 01.04.2018 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по реконструкции здания, заключен муниципальный контракта | контрольная точка | 01.05.2018 |
| Проведена реконструкция объекта | этап | 31.12.2018 |
| Объект введен в эксплуатацию | Этап | 31.12.2018 |
| **Направление «Развитие здравоохранения»** |
| 19. | Поставка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Марсяты | Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по строительству, заключен контракт | контрольная точка | 31.03.2017 |
| Строительство объекта | этап | 01.07.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.07.2017 |
| 20. | Строительство медицинского центра «УГМК-Здоровье» | Проведение аукциона на выполнение работ по строительству и заключение контракта | контрольная точка | 31.10.2017 |
| Строительство объекта | этап | 31.10.2018 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.10.2018 |
| **Направление «Развитие промышленности»** |
| 21. | Строительство свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов на территории Серовского городского округа | Введена в эксплуатацию станция искусственного осеменения | этап | 31.12.2017 |
| Введен в эксплуатацию племрепродуктор | этап | 31.05.2018 |
| Введен в эксплуатацию товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс 1, комбикормовый завод и элеватор, цеха убоя и мясокостной муки | этап | 31.12.2018 |
| Введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий комбинат с цехом обвалки и логистическим центром  | этап | 30.06.2019 |
| Введен в эксплуатацию товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс 2 | этап | 31.12.2019 |
| 22. | Реконструкция производства ряда артиллерийских снарядов и мин  | Проведена реконструкция производства | этап | 31.12.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2017 |
| 23. | Модернизация производства АО «Серовский гормолзавод» | Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2018 |
| 24. | Модернизация производства ООО «Лесной Урал» | Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2018 |
| **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Серове, протяженностью 2945 м | Проведен аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.05.2017 |
| Направлена заявка в Министерство транспорта и связи Свердловской области на предоставление субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 01.09.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 15.09.2017 |
| 26. | Ремонт центральной части автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Серове (от ул.Циолковского до ул.Заславского), протяженностью 2230 м | Проведен аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.05.2017 |
| Направление заявки в Министерство транспорта и связи Свердловской области на предоставление субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 01.09.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 15.09.2017 |
| 27. | Строительство северного обхода пос. Красноярка, протяженностью 1884 м | Получено положительное заключение об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения | контрольная точка | 01.09.2018 |
| Направлена заявка в Министерство транспорта и связи Свердловской области на предоставление субсидии на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.07.2019 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по строительству автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 15.05.2019 |
| Строительство объекта | этап | 31.12.2019 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2019 |
| 28. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Каляева (от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского, 950 м) | Направлена заявка в Министерство транспорта и связи Свердловской области на предоставление субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.07.2018 |
| Проведен аукцион на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.08.2018 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 01.10.2018 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.10.2018 |
| 29. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая (от ул. Ленина до ул. Кирова, 780 м) | Направлена заявка в Министерство транспорта и связи Свердловской области на предоставление субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Проведен аукцион на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 15.09.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 15.09.2017 |
| 30. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Паровозников (990 м) | Разработка проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Направление заявки с пакетом документов в Министерство транспорта и связи Свердловской области, включение проекта в программу, получение субсидий | контрольная точка | 01.07.2018 |
| Проведение аукциона на выполнение капитального ремонта автодороги и заключение муниципального контракта | контрольная точка | 01.05.2019 |
| Проект завершен | этап | 01.10.2019 |
| 31. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе (1580 м) | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | контрольная точка | 25.12.2018 |
| Направлена заявка в Министерство транспорта и связи Свердловской области на предоставление субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.07.2019 |
| Проведен аукцион на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.06.2019 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 01.10.2019 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.10.2019 |
| **Направление «Развитие культуры»** |
| 32. | Строительство здания художественной школы | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | контрольная точка | 07.08.2013 |
| Направлена заявка в Министерство культуры Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.04.2018 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по строительству, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 15.09.2018 |
| Строительство объекта | этап | 01.09.2020 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.09.2020 |
| 33. | Строительство здания драматического театра | Направлена заявка в Министерство культуры Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета | контрольная точка | 01.07.2019 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.04.2020 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по строительству здания, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 15.09.2020 |
| Строительство объекта | этап | 31.12.2022 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2022 |
| 34. | Реконструкция хоккейного корта хоккейного клуба «Мечта» | Проверка наличия проектной документации | контрольная точка | 04.05.2017 |
| Проведен аукцион на выполнение реконструкции хоккейного корта, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Контроль начала работ | контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проведена реконструкция хоккейного корта и помещений хоккейного клуба | этап | 01.11.2017 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.11.2017 |
| Проверка завершения работ | контрольная точка | 03.11.2017 |
| 35. | Строительство «Лыжной базы» в 100 метрах на северо-запад от земельного участка № 129 по ул. М. Горького в г. Серове Свердловской обл. | Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.08.2017 |
| 36. | Реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ «Металлург» по ул. Каквинская, 3 в г. Серове Свердловской области | Направлена заявка в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.04.2018 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по реконструкции, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.05.2018 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | этап | 31.12.2018 |
| 37. | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Локомотив» | Выполнение ПИР и получение положительного заключения госэкспертизы  | контрольная точка | 01.02.2019 |
| Заключение соглашения с УГМК-Холдинг | контрольная точка | 01.09.2019 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по строительству, заключен контракт | контрольная точка | 01.10.2019 |
| Строительство объекта | этап | 15.09.2020 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 15.09.2020 |
| 38. | Строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог» | Выполнение ПИР, подготовка ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы | контрольная точка | 31.03.2018 |
| Направлена заявка в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета | контрольная точка | 01.07.2018 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по строительству лыжероллерной трассы, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 31.03.2019 |
| Строительство объекта | этап | 31.10.2019 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.10.2019 |
| 39. | Реконструкция старой ледовой площадки стадиона «Металлург» | Выполнение ПИР, подготовка ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы | контрольная точка | 31.03.2019 |
| Направлена заявка в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета | контрольная точка | 01.07.2019 |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Серовского городского округа в рамках реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 01.04.2020 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по реконструкции, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.06.2020 |
| Проведена реконструкция объекта | этап | 31.10.2021 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.10.2021 |
| 40. | Капитальный ремонт инженерных систем, в т. ч. системы вентиляции индивидуального теплового пункта Дворца водного спорта | Направлена заявка в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области для получения субсидии из областного бюджета | контрольная точка | 01.07.2017 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 01.10.2017 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 31.12.2019 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2019 |
| **Направление «Экологическое развитие»** |
| 41. | Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов | Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2021 |
| **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** |
| 42. | Газификация пос. Новое Медянкино | Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2017 |
| 43. | Строительство котельной АБМК-ГС-14,0 (замена существующей котельной №22), г.Серов, ул.Короленко, 50-а | Объект введен в эксплуатацию | этап | 01.09.2017 |
| 44. | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка | Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2018 |
| 45. | Котельные по ул.Автодорожная, 35в и ул.Пристанционная,15  | Объект введен в эксплуатацию | этап | 31.12.2018 |
| 46. | Котельная по ул. Агломератчиков, 6 | Объект введен в эксплуатацию | этап | 15.05.2017 |

**5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
|  | Реализация Плана мероприятий по улучшению позиции Серовского городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области | - | - | - |
|  | Получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | - | - | - |
|  | Утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов с формированием проектного офиса в Серовском городском округе | - | - | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2017-2019 годы | 20,32 | 21,02 | 41,34 |
|  | Реконструкция площади сквера (лестницы) дворца культуры «Металлург» | 22,0 | - | 22,0 |
|  | Строительство детской площадки (ПАО «Надеждинский металлургический завод») | 0,8 | - | 0,8 |
|  | Строительство детской площадки (АО «Серовский завод ферросплавов») | 0,8 | - | 0,8 |
|  | Благоустройство дворовой территории жилых домов (г. Серов, ул. Луначарского, 112, 114, ул. Короленко, 8, 10) | 10,3 | - | 10,3 |
|  | Модернизация уличного освещения | 16,43 | - | 16,43 |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе» на 2016-2018 годы | 3,77 | 1,68 | 5,45 |
|  | Строительство школы на 1275 мест по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 140 | 8,00 | 496,73[[1]](#footnote-1) | 504,73 |
|  | Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» | 2,2 | - | 2,2 |
|  | Строительство пристроя спортивного зала к зданию МБОУ ООШ №9 | 52,91[[2]](#footnote-2) |  | 52,91 |
|  | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ №15 | - | - | - |
|  | Реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ №27 | - | - | - |
|  | Строительство открытого стадиона МАОУ СОШ №13 | - | - | - |
|  | Строительство здания художественной школы | - | 46,32 | 46,3 |
|  | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Кузьмина, 11 | - | 11,532 | 11,53 |
|  | Поставка модульного здания ФАП в п. Марсяты | 3,0 | - | 3,0 |
|  | Строительство медицинского центра «УГМК-Здоровье» | 5,0 | 45,0 | 50,0 |
|  | Строительство свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов на территории Серовского городского округа | 1 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
|  | Реконструкция производства ряда артиллерийских снарядов и мин  | 955,8 | - | 955,8 |
|  | Модернизация производства АО «Серовский гормолзавод» | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Модернизация производства ООО «Лесной Урал» | 70,0 | 45,0 | 115,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Серове, протяженностью 2945 м | 26,21[[3]](#footnote-3) | - | 26,21 |
|  | Ремонт центральной части автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Серове, протяженностью 2230 м | 14,72 | - | 14,72 |
|  | Строительство северного обхода пос. Красноярка, протяженностью 1884 м | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Каляева (от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского, 950м) | – | 34,683 | 34,68 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая (от ул. Ленина до ул. Кирова, 780м) | 28,473 | - | 28,47 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Паровозников | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе | - | - | - |
|  | Восстановление городского парка | - | - | - |
|  | Строительство здания драматического театра | - | - | - |
|  | Реконструкция хоккейного корта и помещений хоккейного клуба «Мечта» | 3,01 | - | 3,01 |
|  | Строительство «Лыжной базы» в 100 метрах на северо-запад от земельного участка № 129 по ул. М. Горького в г. Серове Свердловской обл. | 28,70 | - | 28,70 |
|  | Реконструкция стадиона МАУ ДО ДЮСШ | - | 52,0 | 52,0 |
|  | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Локомотив» | - | - | - |
|  | Строительство освещенной лыже-роллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог» | - | 2,0 | 2,0 |
|  | Реконструкция старой ледовой площадки стадиона «Металлург» | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт инженерных систем, в т.ч. системы вентиляции индивидуального теплового пункта Дворца водного спорта | - | 8,3 | 8,3 |
|  | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка | 71,92 | 66,13 | 138,05 |
|  | Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов | - | - | - |
|  | Газификация пос. Новое Медянкино | 29,05 | - | 29,05 |
|  | Строительство котельной АБМК-ГС-14,0 (замена существующей котельной №22), г.Серов, ул.Короленко, 50-а | 31,82 | - | 31,82 |
|  | Котельные по ул.Автодорожная, 35в и ул.Пристанционная,15  | - | 258,0 | 258,0 |
|  | Котельная по ул. Агломератчиков, 6 | 158,06 | - | 158,06 |
| ИТОГО | 2 583,29 | 5 073,69 | 7 656,98 |

**6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т. ч. районными)** | Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП;Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП;Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП;Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП;Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;Государственная программа Свердловской области «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП;Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП;Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП |
| **Формальные основания для инициации** | Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам под Председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 ноября 2016 года № 11.Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области», утвержденный на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 28 марта 2017 года. |
| **Ключевые риски и возможности**  | Риски:1. Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательств и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации2. Недостаток ресурсов для реализации проектов программы3. Нарушение сроков реализации мероприятийВозможности:1.Высокий потенциал человеческого капитала2. Оказание мер государственной поддержки |
| **Дополнительная информация** | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере. |

Приложение № 1 к паспорту

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**

*Комплексное развитие моногорода Серов*

1. Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке после включения объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке после включения объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» [↑](#footnote-ref-2)
3. Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке после включения автомобильной дороги в государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» [↑](#footnote-ref-3)