Пояснительная записка по реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округ до 2024 года» за 2021 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем ресурсного обеспечения *, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2021 г. | Факт 2021 г. | % выполнения |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. по бюджетам: |  | 794,6 | 907,1 | 114,2% |
| 2 | Бюджет СГО | Серовский фонд поддержки предпринимательства | 436,7 | 436,7 | 100% |
| 3 | Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Внебюджетные средства | ГКУ «Серовский центр занятости» | 357,9 | 470,4 | 131,4% |

В рамках реализации мероприятий программы выполнено следующее:

По итогам 2021 года предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (СФПП): 436,7 тыс. рублей - из местного бюджета.

Запланированные программой массовые мероприятия не выполнялись в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года  № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», которым введен запрет на проведение массовых мероприятий.

По итогам  2021 года Фондом реализованы следующие мероприятия:

- информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - 44 человека;

- турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей - 105 человек;

- проведены семинары-тренинги «Школа бизнеса» - приняли участие 72 человека;

- конкурсы профессионального мастерства – 14 человек;

- семинары и индивидуальные консультации по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки - 13 человек;

- обеспечено функционирования официального сайта  СФПП - fond-serov.ru

В общем, целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»,  выполнен на 127,8 % (или 248 человек при плане 194).

Кроме того, за отчетный период Фондом  оказаны следующие виды поддержки: оказано 5 643 услуги, из них 1410 - консультационных, 152 - юридических и 4 081 бухгалтерских  услуг, выдан  51 займ предпринимателям на общую сумму 4100,0 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников – 470,4 тыс.рублей – ГКУ «Серовский центр занятости» (по направлению содействие самозанятости безработных граждан) - 8 человек защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела.

В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета средства местного бюджета на реализацию мероприятия «Субсидирование  части  затрат  субъектов  социального предпринимательства  –  субъектов  МСП,  осуществляющих социально ориентированную деятельность, сняты с финансирования.