Пояснительная записка по реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округ до 2024 года» за 2022 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2022 г. | Факт 2022 г. | % выполнения |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. по бюджетам: |  | 7328,9 | 9687,7 | 132% |
| 2 | Бюджет СГО | Серовский фонд поддержки предпринимательства | 471,0 | 471,0 | 100% |
| 3 | Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Внебюджетные средства | ГКУ «Серовский центр занятости»; территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области N 19 | 6857,9 | 9216,7 | 134% |

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Серовского городского округа и внебюджетных источников. За счет средств бюджета Серовского городского округа на основании конкурсного отбора предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (далее – Фонд) в объеме 471,0 тыс.рублей. Средства предоставлены на реализацию мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

По итогам  деятельности 2022 года Фондом реализованы следующие мероприятия:

- информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - 60 человек;

- турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей - 88 человека;

- проведены семинары-тренинги «Школа бизнеса» - приняли участие 68 человека;

- проведены конкурсы профессионального мастерства – приняли участие 12 человек;

- проведены семинары и оказаны консультации по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки – 13 человек

- обеспечено функционирования официального сайта  СФПП - fond-serov.ru

В итоге целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»,  выполнен на 118,7% (или 241 человек при плане 203) от годового плана.

Кроме того, за отчетный период Фондом  оказаны 1442 информационно-консультационных услуги, выдано  46  займов предпринимателям на общую сумму 3770,0 тыс. рублей.

Популяризация предпринимательской деятельности и мероприятия, проводимые СФПП, в том числе консультационные, позволили достичь положительных результатов в достижении целевых показателей программы по количеству самозанятых (рост почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 1661 на 01.01.2022 и 3033 на 01.01.2023) и численности субъектов малого предпринимательства.

За счет внебюджетных источников:

– 235,2 тыс.рублей – ГКУ «Серовский центр занятости» (по направлению содействие самозанятости безработных граждан) - 4 человек защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела;

- 8 981,5 тыс. рублей – оказание ТОИОГВ Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области N 19 поддержки в форме социального контракта – 33 человека.

В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета средства местного бюджета на реализацию мероприятия «Субсидирование  части  затрат  субъектов  социального предпринимательства  –  субъектов  МСП,  осуществляющих социально ориентированную деятельность, сняты с финансирования.