Информация о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») Серовского городского округа по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг за 2020 год

План мероприятий («дорожная карта») Серовского городского округа по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг на 2016-2020 годы утвержден постановлением администрации Серовского городского круга  от 18.08.2015 года № 1178 (новая редакция) от 01.02.2019 года № 241).

В течение 2015-2016 годов в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, спорта проведены обследования действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил.

По итогам обследований составлены 243 паспорта доступности соответствующих объектов, в которых определены необходимые мероприятия для достижения физической доступности для инвалидов. Все паспорта введены в автоматизированную систему АИС «Доступная среда Свердловской области» специалистами Управления социальной политики.

По состоянию на 1 января 2021 года в округе проживает 6568 граждан с инвалидностью, в том числе 401 ребенок с инвалидностью.

Государственные учреждения социальной политики

Управлением социальной политики № 19, государственным автономным учреждением социального облуживания Свердловской  области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» по адресам: ул. Ф. Революции, 10, ул. Парковая, 11, Каляева, 62, государственным автономным стационарным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» строение № 1 и строение № 4, государственным бюджетным  учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Серова» в 2020 году выполнены мероприятия:

- организация оказания социальных услуг  инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению предоставляются на дому, по заявлению)

- участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов, проведение ежеквартальных семинаров по обучению и инструктированию специалистов работающих с инвалидами Серовского и Сосьвинского городских округов по вопросам связанным с обеспечением доступности объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении

- проведена адаптация официальных сайтов организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению.

- государственным автономным учреждением социального облуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» ул. Ф. Революции, 10 в 2020 году приобретён телескопический пандус.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости»

В 2020 году были проведены технические учебные занятия, инструктажи, участие в семинарах, мастер-классах специалистами которые оказывают помощь инвалидам.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский политехнический техникум»

В 2020 году был организован и проведен капитальный ремонт лестничного марша центрального входа в здание учебного корпуса, расположенного по адресу: п. Лобва, ул. Островского, д.6.

Оборудован пандус по адресу: г.Серов, ул. Февральской революции, д.7 (строение № 2).

Сделана контрастная маркировка лестничных маршей и прозрачных (стеклянных) входных групп в здании по адресу: г. Серов, ул. Февральской революции, д.7 (строение № 1).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница»

В 2020 году ГАУЗ «Серовская городская больница» выполнены работы по капитальному ремонту зданий:

- поликлиническое отделение № 1,(ул. Окт. Революции, 8);

- поликлиническое отделение № 2, (ул. Нахабина, 2);

- терапевтический корпус (ул. Кузьмина,38);

- главный хирургический корпус  (ул. М. Горького, 73а)

- педиатрическое отделение (ул. Л. Толстого, 15)

Обеспечение доступа маломобильных групп населения: устройство пандусов (входная группа), оснащение поручнями  санузла  поликлиническое подразделение № 3 (ул. Попова, д. 5А), капитальный ремонт входных крылец с устройством пандусов (взрослое и детское отделение).

Размещены таблички с графической информацией знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: поликлиническое отделение №1 (ул. Окт. Революции, д. 8), поликлиническое отделение № 2 (ул. Нахабина,2), поликлиническое отделение № 3 (ул. Попова, д. 5А).

Установлен информационный терминал, устройство – «бегущая строка»: детская поликлиника  (ул. Победы-16), поликлиническое отделение № 1 (ул. Окт. Революции-8), поликлиническое отделение № 3 (ул. Попова, д.5А)

Усилитель звука: поликлиническое отделение № 1 (ул. Окт. Революции, д. 8), поликлиническое отделение №3 (ул. Попова, д. 5А).

Приобретено оборудование – информационно-модульное устройство, пандус перекатной, информатор с кнопкой активации: педиатрическое отделение (ул.Л.Толстого,15 стр.2); инвалидное кресло-ступенькоход: поликлиническое отделение №1 (ул. Окт.революции,8).

Лестничный подъемник для инвалидов: детское поликлиническое подразделение № 4 (ул. Победы, д. 16), подразделение № 20 в п. Сосьва

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»

В 2020 году выполнены мероприятия по понижению бордюрного камня по ул. Народная             (от ул. Первомайская до ул. Красноармейская), ул. Красноармейская (от ул. Фуфачева до                        ул. Агломератчиков), ул. Кирова (от ул. Победы до ул. Циолковского) и по ул. Льва Толстого (от          ул. Загородка до ул. Агломератчиков), ул. Короленко.

1 автобус «Mersedes» на маршруте №102 оборудован электронным табло (ИП Сабитов),              1 автобус «FIAT FST» приспособлен для перевозки инвалидов- колясочников (собственник ИП Иванов): низкий уровень пола, выдвижная платформа для подъема инвалидной коляски, площадка, оборудованная специальными креплениями для инвалидных колясок (маршрут №1-13).

Комитет по архитектуре и градостроительству.

В 2020 году было запланировано оборудовать поручнями три объекта торговли, в т.ч. один с устройством пандуса. Пандус выполнен, поручни установлены на одном объекте.

Кнопками вызова было запланировано оборудовать 9 объектов торговли и 4 офиса обслуживания населения. Кнопки установлены на 5 объектах.

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом».

В 2020 году с целью проведения мероприятия обеспечение инвалидов и семей, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 01 января 2005 года (чел.) производится за счет средств ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». На 2020 год было запланировано улучшение жилищных условий 2 инвалидам или семьям, имеющим детей-инвалидов, средства не были выделены.

Муниципальные образовательные учреждения.

По состоянию на 31.12.2020 года в муниципальных образовательных организациях Серовского городского округа обучаются 91 ребенок-инвалид. Из них 68 детей-инвалидов обучаются в МОУ совместно с другими обучающимися, что составляет 74,7% от общего числа обучающихся инвалидов в муниципальных образовательных организациях.

Из 70 объектов инклюзивное образование реализуется на  36 (юр. лица и их филиалы) объектах (юридические муниципальные образовательные организации из них  общеобразовательные -17 организаций, дошкольные -10 организаций, дополнительного образования -1организация).

19 (20,9%) детей-инвалидов обучаются  в отдельных (коррекционных) классах, всего в муниципальных образовательных организациях функционируют 8 классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП).

Адаптированные образовательные программы реализуются в 36 образовательных организациях (юр. лица и их филиалы).

По состоянию на 31.12.2020 г. в муниципальных образовательных организациях Серовского городского округа обучаются 91 ребенок-инвалид. Из них 6 детей с инвалидностью обучаются на дому, что составляет 6,6 % от общего количества детей-инвалидов, остальные дети-инвалиды обучаются в условиях инклюзии или в отдельных классах, реализующих АООП.

По состоянию на 31.12.2020 года  количество педагогических работников составляет 1385 человек.  Специальную подготовку прошли 873 педагогических работника образовательных организаций Серовского городского округа, что составляет 63% от общего числа педагогических работников.

В школе № 9, 20, 22 подготовлены и трудоустроены 5 тьюторов для работы с детьми-инвалидами.

Всего услуг, предоставляемых образовательными организациями - 8, 1 - услуга сурдопереводчика, что составляет 12,5%

В 6 дошкольных образовательных организациях  из 10 (юр. лица) создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, что составляет 60%, 6 из 28 образовательных организаций, включая учреждение дополнительного образования Серовского городского округа (ДОУ № 3, 5, 49, 53 СОШ №27, ЦДТ)  приспособлены для  обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), что составляет 21,4% от общего количества образовательных организаций.

Муниципальные учреждения культуры.

В 2020 году проведено обследование помещений МПК «Ратник», МПК «Квант» Центра детского (подросткового) «Эдельвейс». Подготовлена сметная документация на ремонт крыльца ДПК «Механик», ДПК «Локомотивец» Центра детского (подросткового) «Эдельвейс».

Выполнены работы по ремонту внутренних помещений здания клуба д. Поспелково Городского Дома культуры. Выполнены работы по обеспечению доступности санитарно-гигиенических помещений здания Дворца культуры металлургов (ремонт холла и эвакуационного выхода, ремонт санитарных узлов). Выполнен капитальный ремонт санитарного узла в Центральной городской библиотеке Мамина-Сибиряка.

Установлен звонок для вызова персонала» для помощи людям с ОВЗ в Доме культуры «Надеждинский, установлены тактильные таблички для людей с ОВЗ по зрению в Доме культуры «Надеждинский», выполнено контрастное световое обозначение входных групп в Серовском историческом музее. Приобретен переносной пандус, приобретена и уложена тактильная плитка, разметка парковочного места и установка знака для инвалидов, приобретены и установлены звуковые информаторы в Центральной городской библиотеке Мамина-Сибиряка.

Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов:

1) 13 специалистов Городского Дома культуры прошли инструктаж;

2) 1 специалист Дома культуры «Надеждинский» прошел онлайн-курс «Организация безбарьерной среды»;

3) 4 специалиста Серовского исторического музея приняли участие в семинарах по инструктированию;

4) 1 специалист Центра детского (подросткового) «Эдельвейс» прошел обучение по программе работы с детьми с ОВЗ.

Муниципальные учреждения физической культуры и спорта.

Разработаны паспорта доступности 6 муниципальных объектов физической культуры и спорта: стадионы «Строитель», «Энергия», «Локомотив», спортивный комплекс «Ларьковка», лыжная база «Крутой лог», водный дворец (100%). В учреждениях имеются сотрудники, на которых возложены обязанности по оказанию помощи инвалидам.

В 2020 году Муниципальным бюджетным учреждением «Центр спортивных сооружений» выполнена адаптация официального сайта организации в информационной сети интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению.

С целью выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов  в 2020 году спортивный комплекс «Ларьковка», получено коммерческое предложение для оборудования входной группы и поручней, оборудование санитарной комнаты, оборудование зоны оказания услуг.

В 2020 году проведено 180 мероприятий, в том числе 3 мероприятия для людей с ограниченными здоровья:

1. Открытое первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди лиц с ограниченными возможностями здоровья повещенное Дню защитника Отечества.

2. Первенство по плаванию среди людей с ограниченными здоровья.

3. Открытый Новогодний турнир по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На территории Серовского городского округа в проведенных мероприятиях приняли участие 84 гражданина с инвалидностью.