| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Привести в соответствие с нормативно - правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: - документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; - информацию о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг. | Разместить на стенде образовательной организации информацию о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; информацию о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг. |  | 01.02.2020 г. |  | Вшивкова Т.С., заместитель заведующего |  |  |
| - Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | Разместить актуальную информацию на сайте образовательной организации: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. |  | 01.02.2020 г. |  | Вшивкова Т.С., заместитель заведующего |  |  |
| 1.3. Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование. | - Проинформировать родителей, законных представителей, о наличии дистанционных способах обратной связи. - Создать раздел на официальном сайте образовательной организации «Часто задаваемые вопросы». - Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан через дистанционные способы обратной связи. |  | 01.02.2020 г. 01.02.2020 г. 01.02.2020 г. |  | Вшивкова Т.С., заместитель заведующего Вшивкова Т.С., заместитель заведующего Левчук И.А., заведующий |  |  |
| - Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. | - Разместить на официальном сайте образовательной организации ссылку bus.gov.ru с результатами НОК. - Разместить в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг»: - плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 г. - отчета о реализации планов мероприятий в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» 3. Разместить на официальном сайте образовательной организации баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru |  | 13.01.2020 г. 01.02.2020 г. 15.06.2020 г. 24.11.2020 г. 01.06.2021 г. 01.12.2021 г. 01.02.2020 |  | Вшивкова Т.С., заместитель заведующего Вшивкова Т.С., заместитель заведующего Вшивкова Т.С., заместитель заведующего |  |  |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повысить уровень комфортности оказания услуг с учетом замечаний, высказанных получателями услуг: - оснащение и зонирование детских площадок для прогулок; | Улучшить оснащение прогулочных площадок в соответствии с Программой развития МТБ МБДОУ: - приобрести игровые комплексы; - приобрести спортивное оборудование. |  |  | Декабрь 2020 г. | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего Постникова М.А., главный бухгалтер |  |  |
| - график работы; | - Провести анализ запросов участников образовательных отношений. - Принять меры по оптимизации графика работы образовательной организации. |  |  | 01.03.2020 г. В течение 2020 г. | Левчук И.А., Заведующий Левчук И.А., заведующий |  |  |
| - проблемы питания; | - Провести анализ запросов участников образовательных отношений. - Принять меры по улучшению качества питания в образовательной организации: - разработать 10-дневное меню по сезонам (весна, осень); - организовать родительское собрание с дегустацией блюд; - организовать родительский контроль по организации питания. - Осуществлять своевременный контроль за качеством питания, организацией питания в образовательной организации. |  |  | 01.03.2020 г. Январь 2020 г. Май 2020 г. Май 2020 г. В течение 2020 г. | Левчук И.А., заведующий Левчук И.А., Заведующий Левчук И.А., заведующий |  |  |
| - состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов; | Провести ремонтные работы по улучшению материально –технической базы МБДОУ в соответствии с Программой развития и планом финансово-хозяйственной деятельности: - ремонт мягкой кровли; - ремонт туалетных комнат; - текущий ремонт групповых, спальных помещений. |  |  | Апрель 2020 г. Сентябрь 2021г. Август 2020 г. | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего |  |  |
| - благоустройство прилегающей территории; | Провести: - уборку прилегающей территории; - скашивание травы; - вывоз мусора. |  |  | Июнь 2020 г. | Шеремет Л.А., заместитель заведующего |  |  |
| - оснащение; | Приобрести: - музыкальный инструмент; - развивающие игры и пособия в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Основной образовательной программой дошкольного образования. |  |  | Декабрь 2020 г. | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего Постникова М.А., главный бухгалтер |  |  |
| - мебель; | Приобрести: - детские столы; - детские стулья; - шкафы для уборки инвентаря; - детские шкафы для одежды. |  |  | Ноябрь 2019 г. | Левчук И.А., заведующий, Шеремет Л.А., заместитель заведующего Постникова М.А., главный бухгалтер |  |  |
| - наличие парковки; | В МБДОУ д/с № 33 «Веснушки» парковка имеется. В филиале МБДОУ д/с № 33 «Веснушки» - д/с № 48 «Лучик» парковка имеется. В филиале МБДОУ д/с № 33 «Веснушки» - д/с № 72 «Березка» парковка имеется. |  |  | Декабрь 2019 г. | Левчук И.А., заведующий |  |  |
| - охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию; | Провести работы по установке видеонаблюдения, организации охраны, доступа в образовательную организацию. |  |  | Декабрь 2019 г. | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего Постникова М.А., главный бухгалтер |  |  |
| - медицинское обслуживание; | Оптимизировать график работы медицинских работников в образовательной организации. |  |  | Сентябрь 2020 г. | Левчук И.А., заведующий |  |  |
| - туалеты. | Провести ремонтные работы, оснащение в соответствии с Программой развития МТБ МБДОУ |  |  | Сентябрь 2021 г. | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности для инвалидов, обеспечив: - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально-оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. |  | - Разработать план мероприятий по созданию в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. - Обеспечить наличие сменных кресел-колясок (по договору аренды с социальным пунктом проката технических средств реабилитации). |  | 01.03.2020 г. По мере необходимости | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего. Левчук И.А., заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - представление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика). |  | 1. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (по договору аренды с социальным пунктом проката технических средств реабилитации). 2.Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. - Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) |  | По мере необходимости декабрь 2020 г. По мере необходимости | Левчук И.А., заведующий Шеремет Л.А., заместитель заведующего Левчук И.А., заведующий Левчук И.А., заведующий |  |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. |  | Провести педагогические советы, совещания с включением вопросов по повышению уровня доброжелательности и вежливости работников образовательной организации |  | В течение 2020-2021 г. | Вшивкова Т.С., заместитель заведующего |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. |  | - Улучшать материально-техническое состояние в соответствии с Программой развития МТБ МБДОУ. - Совершенствовать качество предоставляемых услуг, осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг. - Провести анализ запросов участников образовательных отношений с целью расширения спектра предоставляемых образовательных услуг. |  | В течение 2020-2021 г. 01.03.2020 г. | Левчук И.А., заведующий Вшивкова Т.С., заместитель заведующего Цыганцова Э.В., заведующий филиалом Галямина Е.Н., заведующий филиалом |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг. |  | - Продолжить работу с педагогическими кадрами по совершенствованию профессионального мастерства через курсы повышения квалификации, семинары, обмен опытом, взаимопосещение образовательной деятельности. - Совершенствовать качество предоставляемых услуг, осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг; - Продолжить работу по подбору, привлечению педагогических кадров (учителя-логопеда, учителя-дефектологи, педагоги-психологи). - Улучшать материально-техническое состояние в соответствии с Программой развития МТБ МБДОУ; - Совершенствовать взаимодействие с родителями (законными представителями) через вовлечение в образовательную деятельность, участие в родительских собраниях, семинарах, тематических встречах. |  | В течение 2020-2021 г. | Левчук И.А., заведующий Вшивкова Т.С., заместитель заведующего Цыганцова Э.В., заведующий филиалом Галямина Е.Н., Заведующий филиалом |  |  |