Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606

в муниципальном образовании Серовский городской округ
 Северного  управленческого округа Свердловской области

| № п/п | Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом. Срок исполнения | Ед. измерения | Выполнение Мероприятия | Исполнение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2016 года | Период 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  | % от плана |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «… а) создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;» По плану в 2016 году запланировано создание 400 новых рабочих мест | Раб. мест | Оперативная информация о создании новых рабочих мест за 2016 год по сферам деятельности: в Серовском городском округе создано всего – 368 рабочих места, в том числе: - Промышленность - 2 рабочих места, ООО «Лесной Урал Сбыт» - участок по производству технологической щепы; - Торговля, общественное питание и бытовые услуги - 127 рабочих мест, - Серовский ФПМП - 133 места, в том числе 127 ИП; - ГКУ СЗН СО «Серовский центр занятости» - 12 рабочих мест, организация собственного дела; -Образование - 94 рабочих места, (ДОУ на 240 мест, ул. Вальцовщиков, 22 – всего 74 раб.места и 20 раб.м. – ДОУ на 240 мест в г. Серове, ул. Маяковского, 13) Невыполнение плана объясняется отсутствием информации о вводе новых рабочих мест на строительстве свиноводческого комплекса «Ариант». | 400 | 400 | 368 * оперативная информация |  |  |  | 92,0 |  |
| 2. | «…б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году;» | Млн. руб. | Невыполнение плана объясняется отставанием от графика темпов сдачи актов выполненных работ на строительстве свиноводческого комплекса «Ариант» | 5200,0 | 5 200,0 | 3 277,2 * ожидаемое |  |  |  | 63,0 |  |
| 3. | «…г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;» | млн.руб. /чел | Учитывая, что по итогам 2011 года выработка на 1 работающего по Серовскому городскому округу составляла 0,74 млн.руб./чел. , на 2016 год плановый показатель составил - 1,0 млн.руб./чел. Фактический показатель выработки по итогам 2016 г. - 1,369 млн. руб./чел. | 1,0 | 1,0 | 1,369 |  |  |  |  | 136,9 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования - до 100% от средней заработной платы в регионе | руб. | Планируемый показатель на 2016 год -31244 руб. По итогам 2016 года средняя заработная плата в соответствии с запланированным показателем составляет 31298 руб. или 100,2 % | 31244 | 31244 |  | 31298 |  |  |  | 100,2 |
| 2. | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в общем образовании | руб. | Планируемый показатель на 2016 год -27939 руб. По итогам 2016 года средняя заработная плата в соответствии с запланированным показателем составляет 27986 руб. или 100,2 % | 27939 | 27939 |  | 27986 |  |  |  | 100,2 |
| 3. | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | руб. | На основании постановления администрации Серовского городского округа от 05.11.2013г. № 1850 «О мерах по поэтапному повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отраслевому органу администрации Серовского городского округа «Управление культуры и молодежной политики» обеспечено повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. В результате средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2013 г. составила 16 090 руб., в 2014 г. - 20 683,7 руб., в 2015 г. – 24 053,6 руб., за 2016 г. - 24 066,1 руб. | 24053,6 | 24053,6 |  | 24 066,1 |  |  |  | 100,1 |
| 4. | Разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах Важнейшие целевые показатели: Создание в период с 2016 по 2020 год специальных рабочих мест для инвалидов | чел. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. По плану на 2016 год - создание 1 рабочего места, фактически 1 рабочее место создано. | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 |
| 5. | Создать к 2015 году в малых городах не менее 5 центров культурного развития | ед. | В Серовском городском округе существует 6 учреждений культуры и 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | 100,0 |
| 6. | Включать ежегодно в национальную электронную библиотеку не менее10 % издаваемых в РФ наименований книг | ед. | Комплектование фондов НЭБ производится Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой. На договорных условиях могут передаваться издания, наиболее полно характеризующие жизнь конкретного региона. Книг, подлежащих к включению в Национальную электронную библиотеку, в МБУК «Централизованная библиотечная система» нет. | - | - |  | - |  |  |  | - |
| 7. | Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | ед. | Приобретение книг МБУК «ЦБС СГО» | 1540 | 1540 |  | 1540 |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Переведение документов библиотечного фонда в электронную форму (оцифровка изданий) Оцифрованы издания серовских авторов, писателей, поэтов. Ознакомиться с ними можно на сайте: библиотечной системы по адресу: http://biblioserov.ucoz.ru/news/ocifrovannye_kopii_knig/ 2014-014-09-247 Адреса сайтов: Серовский исторический музей: http/serovmuseum.ru Серовский театр драмы им. А.П. Чехова: http/teatrserov.ru | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 100,0 |
| 8. | Обеспечить создание до 1 марта 2013 года передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев | ед. | Передвижные выставки за 2016 год: - «Идет красавица зима» (Центральная детская библиотека), - «Всем миром против пьянства» (ДК «Надеждинский»), - «Непобедимая и легендарная» (участие в выставочном проекте ВГИАМЗ), - «Надеждинский металлургический: летопись славных дел» (Центральная детская библиотека), - «Крестьянский дом и все, что в нем» (МБОУ СОШ №21), - «Что напрялось и наткалось, то в приданое досталось» (участие в выставочном проекте историко-краеведческого музея п. Лобва), - «Мой старый друг кино» (клуб п. Вятчино), - «Все начиналось на этих подмостках» (Центральная детская библиотека); - «Надеждинский металлургический завод» (ДК «Надеждинский»), -«Женщины и космос» (ГДК, клуб п. Филькино), - «Космос далекий и близкий» (Детская музыкальная школа), - «Космос начинается на земле» (Центральная детская библиотека), - «Живые строки войны» (Центральная детская библиотека), - «Мой старый друг кино» (Центральная детская библиотека), - «Тагильские подносы» (МБОУ СОШ №21), - «Мгновения памяти» (МБОУ СОШ №21), - «У войны не женское лицо» (ГДК, клуб п. Вятчино), - «Они жили не долго, чтобы Родина долго жила» (МАОУ СОШ №1), - «Древняя история Урала» (музей п.Лобва), - «Быт и культура Урала» (участие в выставочном проекте ВГИАМЗ), - «10 УДТК» (ДК «Надеждинский»), - «Страна Манси-ма» (участие в выставочном проекте ЦТНКСУ); - Участие в выставочном проекте ВГИАМЗ, - «Созданный упорством и трудом» (ГДК, ДК п. Вятчино), - «Стальные магистрали» (ж/д вокзал), - «Праздник красоты» (ЦД «Родина»), -«Северный Урал в годы политических репрессий» (участие в выставочном проекте ВГИАМЗ), - «Золотые звезды серовчан» (Центральная детская библиотека), - «Всем миром против пьянства» (ДК «Надеждинский»). | 22 | 22 |  | 29 |  |  |  | 131,8 |
| 9. | Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации | ед. | За 2016 год реализовано выставочных проектов – 47, из них передвижных – 29. | 38 | 38 |  | 47 |  |  |  | 123,7 |
| 10. | Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей | % | Показатель «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» как отношение числа участий детей-учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях всех уровней (в том числе школьного уровня). Пояснение: методика расчета показателя изменена в связи с Приказом Росстата от 30.12.2015 года № 671 (пояснения – в письме Правительства СО от 20.06.2016 № 01-0176/10302). За 12 месяцев 2016 года дети-учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры Серовского городского округа приняли участие в мероприятиях различного уровня 2700 раз. Число детей (0-17 лет) по данным Свердловскоблстата – 22 618 человек. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по данным за 12 месяцев 2016 года) – 11,9%. | 8,0 | 8,0 |  | 11,9 |  |  |  | 148,8 |
|  |  | чел. | За 12 месяцев 2016 года в мероприятиях областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения приняли участие дети из учреждений дополнительного образования в сфере культуры: - МАУ ДО «Детская школа искусств» (171 человек при контингенте 580 учащихся); - МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова (118 человек при контингенте 310 учащихся); - МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова (219 человек при контингенте 525 учащихся ). Показатель «доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств» рассчитывается как отношение числа детей-участников конкурсов к общему числу учащихся/ - всего за 12 месяцев 2016 года (508 / 1415 *100,0) - 35,9 %. | 500 | 500 |  | 508 |  |  |  | 101,6 |
| 11. | Обеспечить поддержку социально значимых некоммерческих организаций | тыс.руб. | За 2016 год предоставлены субсидии в размере 700,0 тыс.рублей. | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 694,4 на 100тыс. населения | На 100 тыс. населения | На базе ГБУЗ СО «СГБ» работает ПСО неврологического и кардиологического профиля. Оснащение ПСО неврологического и кардиологического профиля соответствует утвержденному Порядку оказания медицинской помощи при ОИМ и ОКС. В ПСО приобретены велоаргометр, тренажеры, вертикализатор, приняты на работу социальный работник и логопед. Проводится комплекс реабилитации пациентам перенесшим ОНМК. Госпитализировано в ПСО неврология пациентов с ОНМк,863из них выписаны социально адаптированными 546 человек. В отделении продолжает работать мультидисциплинарная бригада. В поликлинике работают кабинеты вторичной профилактики ОНМК и ОКС, отделение медицинской профилактики, проводятся школы здоровья для пациентов страдающих гипертонической болезнью Главным врачом утвержден План мероприятий по профилактике ССЗ на 2016 год, согласно объявленному Президентом Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведено 5 массовых акций, размещено 187 позиций наружной рекламы, выпущено 27 плакатов по артериальной гипертонии, прочитано 17 лекций, проведено 11 школ по артериальной гипертонии. | 694,4 | 694,4 | 614,7 |  |  |  |  | снижение на 11,5% |
| 2. | Снижение смертности от новообразований( в том числе злокачественных) до 192,8 случая на 100тыс. населения | На 100 тыс. населения | Число осмотренных в смотровом кабинете выросло на 21% , рост цитологического обследования составил 18%, обследовано на цифровом маммографе в течение 2016 года 11817 женщин, выявлено 43 случая предраковых заболеваний,3 онкологических заболеваний на ранней стадии, продолжает работу кабинет «Урологического здоровья мужчин» обследовано 1073 человека СГО, организована работа кабинета паллиативной помощи, продолжаются мероприятия диспансеризации взрослого населения, осмотрено 104% от плана, организована работа смотрового кабинета для мужчин. В 2016 году начата работа по анкетированию мужского населения по урологическому, репродуктивному здоровью и по результатом анкетирования направления их в кабинет ЭДУК. Прошли анкетирование за 2016 год 8112 мужчин, 581, осмотрены в ЭДУК Проведен медицинский совет по раннему выявлению онкологических заболеваний . Работает кабинет паллиативной помощи в поликлинике №1, ведет прием врач онколог, пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии направляются на стационарное лечение в Краснотурьинскую ГБ. | 192,8 | 192,8 | 191,6 |  |  |  |  | снижение на 0,6% |
| 3. | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100тыс населения | На 100 тыс. населения | На территории Серовского городского округа работают 2 стационарных цифровых флюорографа, в отдаленных территориях города и сельских территориях ведется обследование населения на передвижном цифровом флюорографе. Функционируют 2 передвижных флюорографа, работа осуществляется по графику в сельских территориях и отдаленных территориях города. Частично обновлен парк рентгендиагностического оборудования, установлен компьютерный томограф. При проведении массовых акций устанавливается передвижной флюорограф. Осуществляется полная преемственность в работе обще лечебной сети и фтизиатрической службой города. В 2016 году проведен совместный медицинский совет с фтизиатрической службой, учебные семинары для врачей, проведено 3 массовые акции, акция посвященная Дню борьбы с туберкулезом | 13,5 | 13,5 | 11,2 |  |  |  |  | снижение на 17,0% |
| 4. | Снижение смертности от ДТП до 10,6 случая на 100тыс населения | На 100 тыс. населения | Продолжается ежемесячный мониторинг ДТП по территории Серовского городского округа, совершенствование оказания травматологической помощи на стационарном этапе, развитие малоинвазивных технологий при травме, работа с МЧС. | 7,0 | 7,0 | 5,6 |  |  |  |  | снижение на 20,0% |
| 5. | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1тыс родившихся живыми | На 1000 родившихся живыми | Соблюдение стандарта наблюдения беременных женщин в женской консультации, исполнение приказа по маршрутизации беременных, проведение прямой кардиотахографии с дистанционной записью, тестирование преждевременных родов, открыт кабинет по бесплодию, совершенствование реанимационной помощи новорожденным детям за счет увеличения числа коек РАО. Внедрены протоколы оказания медицинской помощи беременным женщинам при преэклампсии, кровотечении, гестационном сахарном диабете, нормальных родах и родах при ягодичном предлежании. Внедрен суточный мониторинг плода в родзале. Проводятся партнерские роды . Осуществляются мероприятия мониторинга беременных на 100%, проводится дообортное консультирование, работает кабинет бесплодного брака, проводится телеконсультация беременных с перинатальными центрами. В 2016 году проведен медицинский совет по проблемам службы родовспоможения, принят план по профилактике перинатальной и младенческой смертности. | 7,0 | 7,0 | 6,3 |  |  |  |  | снижение на 10,0% |
| 6. | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни | - | Проведено 154 лекции профилактической направленности, в том числе: по пропаганде здорового образа жизни – 46 (с количеством слушателей 254 человека), рациональному питанию - 13 (с количеством слушателей 311 человек), отказу от вредных привычек – 27 (с количеством слушателей 317 человек), по предупреждению заболеваний, вызванных неблагоприятной экологической обстановкой – 1 (с количеством слушателей 17 человек) и. 2912 тематических бесед. Подготовлено 11 выступлений по телевиде-нию, 18 статей в газеты; выпущено 11 санбюл-летеней. Проведено массовых профилактических акций 10, в которых приняло участие 956 человек. Мероприятия в рамках « Всемирного дня борьбы с туберкулезом», Всемирного дня здоровья, Дня борьбы с ССЗ, с инсультом. В поликлинике работает отделение медицинской профилактики. | - | - | - |  |  |  |  | - |
| 7. | Комплекс мер по обеспечению медицинскими кадрами, повышение квалификации медицинских кадров | На 10 тыс. населения. | С целью повышения уровня укомплектованности врачебными кадрами, проводится постоянная работа по поиску и привлечению для работы дипломированных врачей-специалистов необходимых специальностей; организуется участие в ярмарке вакансий для выпускников Уральской медицинской академии, в адрес семи медицинских академий (Кировскую, Тюменскую, Ижевскую, Омскую, Пермскую, Уральскую, Челябинскую) были направлены письма об имеющихся вакансиях, для трудоустройства выпускников 2013 года, с апреля 2012г. зарегистрированы на сайте коммерческой компании по трудоустройству специалистов для приглашения врачей из других регионах Российской Федерации и постоянного размещения об имеющихся в больнице вакансиях врачебных должностей и продолжаем с ней работать (с помощью данной программы трудоустроены 9 врачей). Администрацией Серовского городского округа утверждена муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала лечебно - профилактических учреждений Серовского городского округа на 2014-2016 годы». За 2016 год принято вновь на работу 23 врача, выделена 1 квартира, проводится оплата съемного жилья врачам, ремонт квартир за счет платных услуг учреждения. | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  |  |  |  | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей в возрасте от 3-7 лет услугами дошкольного образования должен составлять к 2016 году 100%. | % | Планируемый показатель на 2016 год- 100%. По итогам 2016 года показатель составляет 100%. | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Достижение доступности дополнительного образования. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | % | Планируемый показатель на 2016 год – 73,5%. По итогам 2016 года показатель составляет 73,5%. Расширяется спектр направлений дополнительного образования детей за счет открытия новых кружков, секций на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс», на базе МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», «Центр детского творчества». | 73,5 | 73,5 |  |  |  | 73,5 |  | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «… до 2018 года: снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;…» | м2 | На 2016 год запланирован ввод 24 000 м2 . За 2016 год введено 137 домов индивидуальными застройщиками и 2 МКД, общей площадью 24 025,5 м2 | 24 000 | 24 000 |  | 24 025,5 |  |  |  | 100,1 |
| 2. | Предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ | земельные участки | Запланировано на 2016 год 204 участка, подготовлено за 2016 год- 101 и проводиться формирование 67 земельных участков. | 204 | 204 |  | 101 |  |  |  | 44,6 |
| 3. | Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства | земельные участки | 1) Проведена оценка рыночной стоимости 16 земельных участков. 2) Опубликовано 46 информационных сообщения о предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на сайте администрации Серовского городского округа, в газете Серовский рабочий. 3) опубликовано 16 информационных сообщений о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации Серовского городского округа, в газете Серовский рабочий. | по мере поступив-ших заявлений от граждан | 50 |  | 50 |  |  |  | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90% | % | В целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг проведена регламентация муниципальных услуг и функций муниципального контроля, организована работа по межведомственному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Регулярно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества муниципальных услуг, предоставляемых в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа № 451 от 25.03.2013 года. Итоги мониторинга ежеквартально предоставляются в ГБУ МФЦ СО, размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет. Распоряжением администрации № 9-р от 13.02.2013 года поручено Комиссии по обеспечению перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного электронного взаимодействия при их предоставлении организовать работу по оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг. За 2016 год по результатам мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обоснованных жалоб не поступало. | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90% | % | В перечень муниципальных услуг Серовского городского округа, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» включено 48 услуг. На территории Серовского городского округа функционируют 3 филиала МФЦ в помещениях по ул. Заславского 15/6, ул. Ленина 234а, ул. Мира 11. Обеспеченность окнами МФЦ превысила 100% (24 окна против необходимых 21). Все 48 муниципальных услуг можно получить в МФЦ. По состоянию на 31.12.2016 года, количество услуг предоставляемых через МФЦ составляет 246 , в том числе: государственных – 198, муниципальных – 48. За 2016 год по государственным и муниципальным услугам принят 101861 заявитель, в том числе: по государственным услугам - 61983 заявителя (прием документов - 41331, выдача результатов – 18927, консультации – 1725), по муниципальным услугам - 39878 заявителей (прием документов - 20277, выдача результатов – 18923, консультации – 678) | - | Показатель выполнен в установленный Указом срок |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпри-нимательской деятельности к 2014 году – до 2 | количество обращений | По результатам мониторинга качества муниципальных услуг для получения муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности требуется не более 2 обращений | - | Показатель выполнен в установленный Указом срок |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган для получения муниципальной услуги к 2014 году – до 15 минут | Минуты | В целях сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя проведен анализ всех административных регламентов, время ожидания сокращено до 15 мин. | - | Показатель выполнен в установленный Указом срок |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. К 2018 году – не менее 70% | % | В целях увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме: - проводится работа по увеличению количества жителей округа зарегистрированных в ЕСИА в целях достижения показателя 30 % населения старше 14 лет: 1) организована работа по регистрации школьников старше 14 лет, студенческой и работающей молодежи; 2) организована регистрация обучающихся на курсах «Электронный гражданин»; 3) организована регистрация обучающихся в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 4) организована регистрация ветеранов ПАО «Надеждинский металлургический завод», обучающихся на компьютерных курсах завода; 5) предложено руководителям крупных промышленных предприятий организовать работу по регистрации работников предприятий; 6) проведена регистрация работников муниципальных учреждений; 7) проведена регистрация муниципальных служащих; 8) проводится ежемесячное информирование в СМИ порядке регистрации на Портале, преимуществе получения услуг в электронном виде; 9) на официальном сайте администрации размещены видеоролики о порядке регистрации в «личном кабинете» Портала; 10) информация о возможности получения услуг в электронном виде и порядке регистрации на Едином Портале размещена на городских информационных стендах «Серовский городской округ. Информация»; 11) создано 6 пунктов подтверждения учетных записей ЕСИА на безе Центров общественного доступа в Интернет на базе муниципальных библиотек, всего на территории Серовского городского округа действует 11 пунктов ЕСИА, в которых по состоянию на 07.12.2016г. подтверждено более 4524 учетных записей; 12) в ходе проводимых акций по торжественному вручению паспортов юным гражданам, достигшим возраста 14 лет, проводится регистрация в ЕСИА; - проводится работа по совершенствованию информации о муниципальных услугах, размещенной на ЕПГУ, выявлении муниципальных услуг, предоставление которых могло бы быть преимущественнее в электронном виде. Сведения о 67 муниципальных услугах размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 50 - переведены в электронный вид, но нуждаются в совершенствовании портальных форм | 50,0 | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния меж-национальных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, организован-ных по этническому принципу | чел. | За 2016 год проведено 190 тематических мероприятия, направленных на обеспечение межнационального согласия, воспитания уважительного отношения к культурам различных национальностей. | 32000 | 32 000 | 38 140 |  |  |  |  | 119,2 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Важнейшие целевые показатели: Организация профессионального обучения и получение дополнительного образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | чел. | Организация профессионального обучения и получение дополнительного образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 36 | 36 |  | 44 |  |  |  | 122,2 |
| 2. | Меры социальной поддержки семьям с детьми. Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольными учреждениями | % | Планируемый показатель на 2016 год -76%. По итогам 2016 года показатель составляет 76%. | 76,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  | 100,0 |
|  | В том числе от 3-7 лет | % | Планируемый показатель на 2016 год- 100,0%. По итогам 2016 года показатель составляет 100,0%. | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 3. | «.. обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753;…» 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; | тыс. руб. | Реализовали областной материнский (семейный) капитал 172 человека на сумму 16790,6 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на приобретение жилого помещения, в том числе и на погашение ипотечного кредитного договора; на строительство и реконструкцию жилья; на приобретение садовых участков; на оплату за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях; на оплату платных медицинских услуг; на оплату платных образовательных услуг. | - | 16790,6 |  | 16790,6 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; | тыс. руб. | По итогам 2016 года получателями ежемесячной денежной выплаты для многодетных семей являются 478 семьей. Сумма выплат составила 73480,96 тыс. рублей. | - | 73480,96 |  | 73480,96 |  |  |  | 100,0 |