Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606

в муниципальном образовании Серовский городской округ
 Северного  управленческого округа Свердловской области

| № п/п |  | Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом. Срок исполнения |  | Ед. измерения |  | Выполнение Мероприятия |  | Исполнение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2017 года |  | Период 1 квартал 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  | % от плана |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «… а) создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;» По плану в 2017 году запланировано создание 900 новых рабочих мест |  | Раб. мест |  | Оперативная информация о создании новых рабочих мест за 1 кв.2017 г. по сферам деятельности: в Серовском городском округе создано всего – 85 рабочих мест, в том числе: - Промышленность - 25 рабочих мест, ООО «Лесной Урал Сбыт» - покупка перегружателя леса фирмы «Хитачи» - 2 раб.м.; организация лесопильного производства на пос.Черноярка - 20 раб.м.; участок по производству поддонов на пос.Красноярка - 3 раб.м. - Торговля, общественное питание и бытовые услуги - 28 рабочих мест, - Серовский ФПМП - 32 раб.места, в том числе 29 новых ИП и 3 раб.м. у действующих ИП; Невыполнение плана объясняется отсутствием ввода новых рабочих мест на приостановленном строительстве свиноводческого комплекса «Ариант». |  | 900 |  | 100 |  | 85 * оперативная информация |  |  |  |  | 85,0 |  |  |
| 2. |  | «…б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году;» |  | Млн. руб. |  | План на 2017 г. с учетом вводимых объектов на строительстве свиноводческого комплекса «Ариант». Факт 1 кв. 2017 г.- на основании информации от основных промышленных предприятий. Окончательная информация - после получения форм Свердловскстата. |  | 5 400,0 |  | 1 000,0 |  | 461,4 * оперативная информация |  |  |  |  | 46,1 |  |  |
| 3. |  | «…г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;» |  | млн.руб. /чел |  | Учитывая, что по итогам 2011 года выработка на 1 работающего по Серовскому городскому округу составляла 0,74 млн.руб./чел. , на 2017 год плановый показатель составил - 1,4 млн.руб./чел. Фактический показатель выработки по итогам 1 кв. 2017 г. .- на основании информации от основных промышленных предприятий. Окончательная информация -после получения форм Свердловскстата. |  | 1,4 |  | 0,35 |  | 0,56* оперативная информация |  |  |  |  |  |  | 160,0* |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования - до 100% от средней заработной платы в регионе |  | руб. |  | Планируемый показатель на 2017 год -31244 руб. По итогам 1 кв. 2017 года средняя заработная плата в соответствии с запланированным показателем составляет 32022 руб. или 102,5 % |  | 31244 |  | 31244 |  |  |  | 32022 |  |  |  |  | 102,5 |
| 2. |  | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в общем образовании |  | руб. |  | Планируемый показатель на 2017 год -27939 руб. По итогам 1 кв. 2017 года средняя заработная плата в соответствии с запланированным показателем составляет 27504 руб. или 98,4 % |  | 27939 |  | 27939 |  |  |  | 27504 |  |  |  |  | 98,4 |
| 3. |  | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе |  | руб. |  | На основании постановления администрации Серовского городского округа от 05.11.2013г. № 1850 «О мерах по поэтапному повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отраслевому органу администрации Серовского городского округа «Управление культуры и молодежной политики» обеспечено повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. В результате средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2013 г. составила 16 090 руб., в 2014 г. - 20 683,7 руб., в 2015 г. – 24 053,6 руб., за 2016 г. - 24 066,1 руб. |  | 28 543,0 |  | 25 440,9 |  |  |  | 25 440,9 |  |  |  |  | 100,0 |
| 4. |  | Разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах Важнейшие целевые показатели: Создание в период с 2016 по 2020 год специальных рабочих мест для инвалидов |  | чел. |  | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. По плану на 2017 год - создание рабочих мест не запланировано. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |
| 5. |  | Создать к 2015 году в малых городах не менее 5 центров культурного развития |  | ед. |  | В Серовском городском округе существует 6 учреждений культуры и 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 100,0 |
| 6. |  | Включать ежегодно в национальную электронную библиотеку не менее10 % издаваемых в РФ наименований книг |  | ед. |  | Комплектование фондов НЭБ производится Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой. На договорных условиях могут передаваться издания, наиболее полно характеризующие жизнь конкретного региона. Книг, подлежащих к включению в Национальную электронную библиотеку, в МБУК «Централизованная библиотечная система» нет. |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 7. |  | Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | ед. |  | Приобретение книг МБУК «ЦБС СГО» запланировано во II квартале 2017 года. |  | 1450 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек |  | 6000 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Переведение документов библиотечного фонда в электронную форму (оцифровка изданий) запланировано во II квартале 2017 года. |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8. |  | Обеспечить создание до 1 марта 2013 года передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев |  | ед. |  | Передвижные выставки в I квартале 2017 года: 1) «Из истории железнодорожного транспорта» (ж/д вокзал); 2) «Старый Новый год» (Центральная детская библиотека); 3) «Чугунное кружево» (МАОУ СОШ №21); 4) «Во славу русского оружия» (участие в выставочном проекте ВГИАМЗ); 5) «Причуды природы» (ГДК, клуб п.Вятчино); 6) «Кладовые Уральских гор» (Центральная детская библиотека); 7) «Мгновения памяти» (ГАО «Серовский дом инвалидов»); 8) «Одна земля, одна судьба» (ДК «Надеждинский»); 9) «Женщины и космос» (Центральная детская библиотека); 10) «Чудо-береста» (Краеведческий музей г. Богданович). |  | 24 |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 125,0 |
| 9. |  | Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации |  | ед. |  | За январь-март 2017 года реализовано выставочных проектов – 77, из них передвижных – 10. |  | 45 |  | 15 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 113,3 |
| 10. |  | Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей |  | % |  | Показатель «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» как отношение числа участий детей-учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях всех уровней (в том числе школьного уровня). Пояснение: методика расчета показателя изменена в связи с Приказом Росстата от 30.12.2015 года № 671 (пояснения – в письме Правительства СО от 20.06.2016 № 01-0176/10302). За 3 месяца 2017 года дети-учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры Серовского городского округа приняли участие в мероприятиях различного уровня 958 раз. Число детей (0-17 лет) по данным Свердловскоблстата – 22 618 человек. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по данным за 3 месяца 2017 года) – 4,2. |  | 8,0 |  | 4,0 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 105,0 |
|  |  |  |  | чел. |  | За 3 месяца 2017 года в мероприятиях областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения приняли участие дети из учреждений дополнительного образования в сфере культуры: - МАУ ДО «Детская школа искусств» (69 человек при контингенте 550 учащихся); - МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова (36 человек при контингенте 310 учащихся); - МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова (58 человек при контингенте 525 человека). Показатель «доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств» рассчитывается как отношение числа детей-участников конкурсов к общему числу учащихся/ Итог за I квартал 2017 года – 11, 5% (за 2016 год) – 35,9%. |  | 500 |  | 125 |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 128,8 |
| 11. |  | Обеспечить поддержку социально значимых некоммерческих организаций |  | тыс.руб. |  | В I квартале 2017 года субсидии НКО не перечислялись, выплаты будут произведены во II, III и IV квартале. |  | 750,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 694,4 на 100тыс. населения |  | На 100 тыс. населения |  | На базе ГБУЗ СО «СГБ» работает ПСО неврологического и кардиологического профиля. Оснащение ПСО неврологического и кардиологического профиля соответствует утвержденному Порядку оказания медицинской помощи при ОИМ и ОКС. В ПСО приобретены велоаргометр, тренажеры, вертикализатор, приняты на работу социальный работник и логопед. Проводится комплекс реабилитации пациентам перенесшим ОНМК. Госпитализировано в ПСО неврология пациентов с ОНМк,863из них выписаны социально адаптированными 546 человек. В отделении продолжает работать мультидисциплинарная бригада. В поликлинике работают кабинеты вторичной профилактики ОНМК и ОКС, отделение медицинской профилактики, проводятся школы здоровья для пациентов страдающих гипертонической болезнью. Главным врачом утвержден План мероприятий по профилактике ССЗ на 2017 год. В 1 кв. 2017 г. проведено 3 массовых акции, проанкетировано за здоровый образ жизни 5211 граждан , выпущено 4 плаката по артериальной гипертонии, прочитано 17 лекций, проведено 3 школы по артериальной гипертонии. |  | 694,4 |  | 173,5 |  | 165,1 |  |  |  |  |  |  | снижение на 4,8% |
| 2. |  | Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случая на 100тыс. населения |  | На 100 тыс. населения |  | Число осмотренных в смотровом кабинете выросло на 21%, рост цитологического обследования составил 18%, обследовано на цифровом маммографе в течение 2016г. 11519 женщин, выявлено 57 случаев предраковых заболеваний,5 случаев рака молочной железы на ранней стадии онкологических заболеваний на ранней стадии, продолжает работу кабинет кабинете « Урологического здоровья мужчин» обследовано 1073 человека СГО, организована работа кабинета паллиативной помощи, продолжаются мероприятия диспансеризации взрослого населения, осмотрено 104% от плана, организована работа смотрового кабинета для мужчин Все мероприятия продолжаются. Продолжена работа по анкетированию мужского населения по урологическому, репродуктивному здоровью и по результатом анкетирования направления их в кабинет ЭДУК. Прошли анкетирование за 1 квартал 789 мужчины, 212 направлены на обследование. |  | 192,8 |  | 48,4 |  | 50,6 |  |  |  |  |  |  | рост на 4,5% (рост за счет случаев онкологических заболеваний, взятых на учет более 5 лет, злокачественных заболеваний печени и поджелудочной железы) |
| 3. | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100тыс населения |  | На 100 тыс. населения |  | На территории Серовского городского округа работают 2 стационарных цифровых флюорографа, в отдаленных территориях города и сельских территориях ведется обследование населения на передвижном цифровом флюорографе. Функционируют 2 передвижных флюорографа, работа осуществляется по графику в сельских территориях и отдаленных территориях города Частично обновлен парк рентгендиагностического оборудования, установлен компьютерный томограф. При проведении массовых акций устанавливается передвижной флюорограф. Осуществляется полная преемственность в работе общелечебной сети и фтизиатрической службой города. За 2016 год охвачено флюорографическим обследованием 84% населения СГО, 72% больных выявлено при профосмотрах. В 1 квартале 2017 года проведен совместный медицинский совет с фтизиатрической службой, учебные семинары для врачей, проведено 2 массовые акции, акция посвященная Дню борьбы с туберкулезом. |  | 13,5 |  | 3,5 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | снижение на 25,7% (зарегистрирован 1 случай смерти от туберкулеза) |  |
| 4. | Снижение смертности от ДТП до 10,6 случая на 100тыс населения |  | На 100 тыс. населения |  | Продолжается ежемесячный мониторинг ДТП по территории Серовского городского округа, совершенствование оказания травматологической помощи на стационарном этапе, развитие малоинвазивных технологий при травме, работа с МЧС. |  | 10,6 |  | 2,5 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | снижение на 36,0% (1 случай гибели ре-бенка от стол-кновения с автотранспортом) |  |
| 5. | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1тыс родившихся живыми |  | На 1000 родившихся живыми |  | Соблюдение стандарта наблюдения беременных женщин в женской консультации, исполнение приказа по маршрутизации беременных, проведение прямой кардиотахографии с дистанционной записью, тестирование преждевременных родов, открыт кабинет по бесплодию, совершенствование реанимационной помощи новорожденным детям за счет увеличения числа коек РАО. Внедрены протоколы оказания медицинской помощи беременным женщинам при преэклампсии, кровотечении, гестационном сахарном диабете, нормальных родах и родах при ягодичном предлежании. Внедрен суточный мониторинг плода в родзале. Проводятся партнерские роды . Осуществляются мероприятия мониторинга беременных на 100%, проводится дообортное консультирование, работает кабинет бесплодного брака, проводится телеконсультация беременных с перинатальными центрами. В 2017 году проведен медицинский совет по проблемам службы родовспоможения. Принят план по профилактике перинатальной и младенческой смертности. |  | 7,0 |  | 2,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6. | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни |  | - |  | Проведено 43 лекции профилактической направленности, в том числе: по пропаганде здорового образа жизни – 19 (с количеством слушателей 207 человек), рациональному питанию - 3 (с количеством слушателей 83 человека), отказу от вредных привычек – 19 (с количеством слушателей 186 человек), по предупреждению заболеваний, вызванных неблагоприятной экологической обстановкой – 1 (с количеством слушателей 12 человек). 3017 тематических бесед Подготовлено 7 выступлений по телевидению, 6 статей в газеты; выпущено 4 санбюллетеня. Проведено массовых профилактических акций 1 , приняло участие 211 человек. Проведены мероприятия в рамках « Всемирного дня борьбы с туберкулезом». В поликлинике продолжает работу отделение медицинской профилактики. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 7. | Комплекс мер по обеспечению медицинскими кадрами, повышение квалификации медицинских кадров |  | На 10 тыс. населения. |  | С целью повышения уровня укомплектованности врачебными кадрами, проводится постоянная работа по поиску и привлечению для работы дипломированных врачей-специалистов необходимых специальностей; организуется участие в ярмарке вакансий для выпускников Уральской медицинской академии, в адрес семи медицинских академий (Кировскую, Тюменскую, Ижевскую, Омскую, Пермскую, Уральскую, Челябинскую) были направлены письма об имеющихся вакансиях, для трудоустройства выпускников 2013 года, с апреля 2012г. зарегистрированы на сайте коммерческой компании по трудоустройству специалистов для приглашения врачей из других регионах Российской Федерации и постоянного размещения об имеющихся в больнице вакансиях врачебных должностей и продолжаем с ней работать (с помощью данной программы трудоустроены 9 врачей). В 1 кв. 2017 года 78 медицинских работников прошли курсы повышения квалификации. В 1 кв. 2017 года принято вновь на работу 3 врача, выделено 2 квартиры, проводится оплата съемного жилья 11 врачам. |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей в возрасте от 3-7 лет услугами дошкольного образования должен составлять к 2016 году 100%. |  | % |  | Планируемый показатель на 2017 год- 100%. По итогам 1 кв. 2017 года показатель составляет 100%. |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. | Достижение доступности дополнительного образования. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % |  | % |  | Планируемый показатель на 2017 год – 80,0%. По итогам 1 кв. 2017 года показатель составляет 80,0%. Расширяется спектр направлений дополнительного образования детей за счет открытия новых кружков, секций на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс», на базе МАУ ДО «Центр детского творчества». |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 100,0 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «… до 2018 года: снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;…» |  | м2 |  | На 2017 год запланирован ввод 25 000 м2. В 1 кв. 2017 года введено 20 домов индивидуальными застройщиками общей площадью 2 441,4 м2. |  | 25 000 |  | 2 000 |  |  |  | 2 441,4 |  |  |  |  | 122,1 |  |
| 2. | Предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ |  | земельные участки |  | Запланировано на 2017 год 242 участка, проводится формирование 67 земельных участков. |  | 242 |  | 60 |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 101,7 |  |
| 3. | Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | земельные участки |  | 1) Оценка рыночной стоимости земельных участков в 1 кв. 2017 г. не проводилась. 2) Опубликовано 6 информационных сообщений о предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на сайте администрации Серовского городского округа, в газете Серовский рабочий. 3) Опубликование информационных сообщений о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков под индии-видуальное жилищное строительство в 1 кв. 2017 г. не проводилось. |  | по мере поступив-ших заявлений от граждан |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90% |  | % |  | В целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг проведена регламентация 71 муниципальной услуги и 7 функций муниципального контроля, организована работа по межведомственному взаимодействию при предоставлении 47 муниципальных услуг. Регулярно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества муниципальных услуг, предоставляемых в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа № 451 от 25.03.2013 года. Итоги мониторинга ежеквартально предоставляются в ГБУ МФЦ СО, размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет. Жалоб на предоставление услуг не поступало. Распоряжением администрации № 9-р от 13.02.2013 года Комиссии по обеспечению перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного электронного взаимодействия при их предоставлении поручено организовать работу по оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг. Ответственным за качество муниципальных услуг определен председатель комитета экономики Просапина С.В. В должностные инструкции специалистов внесены изменения в части ответственности за качество и сроки предоставления муниципальных услуг. |  | 85,0 |  | 82,0 |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90% |  | % |  | В перечень муниципальных услуг Серовского городского округа, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» включено 60 услуг. Между администрацией Серовского городского округа и ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» подписано соглашение об оказании муниципальных услуг по принципу «одного окна». Проведена работа по внесению изменений в административные регламенты услуг, предоставление которых планируется через МФЦ в части описания особенностей предоставления услуг в МФЦ, и утверждению технологических схем предоставления муниципальных услуг в МФЦ. Проведено обучение операторов МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг. На территории Серовского городского функционирует 3 филиала МФЦ в помещениях по ул. Заславского 15/6, ул. Ленина 234а, ул. Мира 11. Обеспеченность окнами МФЦ превысила 100% (24 окна против необходимых 21). Все 60 муниципальных услуг можно получить в МФЦ. |  | - |  | Показатель выполнен в установленный Указом срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпри-нимательской деятельности к 2014 году – до 2 |  | количество обращений |  | По результатам мониторинга качества муниципальных услуг для получения муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности требуется не более 2 обращений |  | - |  | Показатель выполнен в установленный Указом срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган для получения муниципальной услуги к 2014 году – до 15 минут |  | Минуты |  | В целях сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя проведен анализ всех административных регламентов, время ожидания сокращено до 15 мин. |  | - |  | Показатель выполнен в установленный Указом срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. К 2018 году – не менее 70% |  | % |  | В целях увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме: - проводится работа по увеличению количества жителей округа зарегистрированных в ЕСИА в целях достижения показателя 30 % населения старше 14 лет: 1) продолжена работа по регистрации школьников старше 14 лет, студенческой и работающей молодежи; 2) продолжена регистрация обучающихся в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 3) предложено руководителям крупных промышленных предприятий организовать работу по регистрации работников предприятий; 4) продолжена работа по регистрации работников муниципальных учреждений; 5) продолжена работа по регистрации муниципальных служащих; 6) организована работа по регистрации граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги; 7) организовано информирование в СМИ, официальном сайте администрации СГО в сети Интернет о порядке регистрации на Портале, преимуществе получения услуг в электронном виде; 8) информация о возможности получения услуг в электронном виде и порядке регистрации на Едином Портале размещена на городских информационных стендах «Серовский городской округ. Информация»; 9) на территории Серовского городского округа действует 11 пунктов ЕСИА, в которых по состоянию на 11.01.2017г. подтверждено более 5 137 учетных записей; - проводится работа по совершенствованию информации о муниципальных услугах, размещенной на ЕПГУ, выявлении муниципальных услуг, предоставление которых могло бы быть преимущественнее в электронном виде. Сведения о 67 муниципальных услугах размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 50 - переведены в электронный вид, но нуждаются в совершенствовании портальных форм. |  | 60,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, организованных по этническому принципу |  | чел. |  | За I квартал 2017 года проведено 52 тематических мероприятия, направленных на обеспечение межнационального согласия, воспитания уважительного отношения к культурам различных национальностей. |  | 32 000 |  | 8 000 |  | 8 520 |  |  |  |  |  |  | 106,5 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Важнейшие целевые показатели: Организация профессионального обучения и получение дополнительного образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |  | чел. |  | Организация профессионального обучения и получение дополнительного образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |  | 32 |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 240,0 |  |
| 2. | Меры социальной поддержки семьям с детьми. Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольными учреждениями |  | % |  | Планируемый показатель на 2017 год -81%. По итогам 1 кв. 2017 года показатель составляет 81%. |  | 81,0 |  | 81,0 |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | В том числе от 3-7 лет |  | % |  | Планируемый показатель на 2017 год- 100,0%. По итогам 1 кв. 2017 года показатель составляет 100,0%. |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 3. | «.. обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753;…» 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; |  | тыс. руб. |  | В 1 кв. 2017 г. реализовали областной материнский (семейный) капитал 38 человек на сумму 3449,3 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на приобретение жилого помещения, в том числе и на погашение ипотечного кредитного договора; на строительство и реконструкцию жилья; на приобретение садовых участков; на оплату за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях; на оплату платных медицинских услуг; на оплату платных образовательных услуг. |  | - |  | 3449,3 |  |  |  | 3449,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; |  | тыс. руб. |  | В 1 кв. 2017 г. получателями ежемесячной денежной выплаты для многодетных семей являются 536 семей. Сумма выплат составила 17978,1 тыс. рублей. |  | - |  | 17 978,1 |  |  |  | 17 978,1 |  |  |  |  | 100,0 |  |