Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

по Серовскому городскому округу

наименование муниципального образования Свердловской области

за  2013 год (нарастающим итогом)

отчетная дата

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ | Значения важнейших целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих выполнение поручений Указа Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1 | Создание и модернизация на территории Свердловской области к 2020 году 700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест | В 2013 году запланировано создание 327 новых рабочих мести и модернизация 12 рабочих мест | Фактически созданы новые рабочие места: Серовской ГРЭС - 61, строительство акселерационной кролиководческой фермы – 4, Строительство кондитерского цеха ООО "Кондитерская фабрика" – 25, Создание лесоперерабатывающего производства с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области ООО "Сотринский КЛПК – 10, Строительство ДДУ по ул. Зеленая, 12 – 44, Открытие группы в МКОУ СОШ п. Красноглинный - 8, Организация собственного дела (ГКУ "Серовский центр занятости" и НО "Серовский фонд поддержки малого предпринимательства" – 144, Вновь введенные объекты потребительского рынка (розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – 197. | Всего создано 499 рабочих мест, модернизировано 15 рабочих мест |
| 2 | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году, % | В 2013 году согласно постановлению Правительства Свердловской области от 29.12.2012 г. № 159-ПП Серовскому городскому округу запланирован объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций не менее 4 211 млн.руб. | По основным предприятиям: Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС – 5 079,6 млн.руб., ОАО «Металлургический завод им.А.К. Серова»- 136,4 млн.руб., ОАО «Серовский завод ферросплавов» - 469,3 МКУ «УКС» - 276,7 млн. руб. | Всего объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций за 2013 год составил 6 140 ,2 млн.руб. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 1 | Меры, направленные на увеличение поддержки социально- ориентиро-ванных некоммерческих организаций |  | В 2013 г. осуществлялась финансовая поддержка следующих некоммерческих организаций: общество ветеранов ВОВ – 254,0 тыс.руб., общество инвалидов – 147,0 тыс.руб., общество слепых – 145,0 тыс.руб., Некоммерческая организация Фонд «Серовский фонд поддержки малого предпринимательства» -687,5 тыс.руб., Общественная организация «Добровольная пожарная охрана Северного управленческого округа Свердловской области» ДПО «Север» - 22,8 тыс.руб. | Всего за 2013 год 1256,3 тыс.руб. |
| 2 | Создание ежегодно специальных рабочих мест для инвалидов |  |  | Численность трудоустроенных инвалидов по итогам 2013 года составила 74 чел., или 123,3% к плановым показателям |
|  | Увеличение к 2018 году размера средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики в 1,4 - 1,5 раза | 25 131 руб./мес.– по учреждениям здравоохранения; |  | Фактически за 2013 год 26 752 руб./мес. |
| 3 | Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области | 22 215 руб./мес.– по учреждениям образования |  | Фактически за 2013 год 23 458 руб./мес. |
|  | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области | 15 913 руб./мес.– по учреждениям культуры |  | Фактически за 2013 год: 16 097 руб./мес. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 1 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100тыс. населения |  | На базе ГБУЗ СО « СГБ№1» работает ПСО неврологического и кардиологического профиля. оснащении ПСО соответствует утвержденному Порядку оказания медицинской помощи при ОИМ и ОКС. В ПСО приобретены велоаргометр, тренажеры, вертикализатор, приняты на работу социальный работник и логопед. В поликлинике открыты кабинеты вторичной профилактики ОНМК и ОКС, отделение медицинской профилактики, проводятся школы здоровья для пациентов страдающих гипертонической болезнью ( обучено 178 человек) , школы для желающих бросить курить ( обучено 173 человека) | 643,0 на 100 тыс. населения, снижение на 3,4% |
| 2 | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100тыс. населения |  | Число осмотренных в смотровом кабинете выросло на 22% и составило 15839 человек, рост цитологического обследования составил 18%, обследовано на цифровом маммографе 4670 женщин, выявлено 42 случая онкологических заболеваний на ранней стадии, в кабинете «Урологического здоровья мужчин» обследовано 762 человека, выявлено 20 случаев онкологических заболеваний, из них 1-2 стадия – 16 человек рост доли выявленных онкологических заболеваний при проведении профилактического осмотра на 10%, доля выявленных онкологических заболеваний 1-2 стадии при проведении профилактического осмотра составила 80%. | 174,6 на 100 тыс. населения, снижена на 11,6% |
| 3 | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100тыс. населения |  | На территории Серовского городского округа работают 2 стационарных цифровых флюорографа, в отдаленных территориях города и сельских территориях ведется обследование населения на передвижном цифровом флюорографе. Частично обновлен парк рентген-диагностического оборудования, установлен компьютерный томограф. | Показатель смертности составил 13,9 на 100 тыс. населения, роста нет, не зарегистрировано случаев смертности на первом году после постановки диагноза. |
| 4 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100тыс. населения |  |  | 8,0 на 100 тыс. населения, роста нет |
| 5 | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1тыс. родившихся живыми |  | Соблюдение стандарта наблюдения беременных женщин в женской консультации, исполнение приказа по маршрутизации беременных, проведение прямой кардиотахографии с дистанционной записью, тестирование преждевременных родов, открыт кабинет по бесплодию, совершенствование реанимационной помощи новорожденным детям за счет увеличения числа коек РАО. | 6,0 на 1 тыс. родившихся живыми |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 1 | Достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Охват детей в возрасте от 3-7 лет услугами дошкольного образования должен составлять к 2016 году 100%, план на 2013 г. – 91%. | Всего в 2013 году введено 202 места в дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч. детский сад «Умка» на 100 мест по адресу ул.Зеленая,12, реконструкция здания детского сада «Светлячок» по ул. Я.Свердлова,2 (введено дополнительно 84 места). Открыта дополнительная дошкольная группа в средней школе поселка Красноглинный на 18 мест. | Фактически по итогам 2013 г. – 91 %. |
| 2 | Достижение доступности дополнительного образования. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 %, план на 2013 г. – 61 %. | В учреждениях дополнительного образования ЦДТ И ДЮСШ оказываются дополнительные платные услуги, увеличивается количество воспитанников. В образовательных учреждениях расширяется спектр направлений дополнительного образования детей за счет открытия новых кружков, секций. | Фактически по итогам 2013 г. – 61 %. |
| 3 |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли ввода жилья экономического класса |  | В рамках Программы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда построено 6 малоэтажных жилых домов общей площадью жилых помещений 7599,68 м2 и переселено 510 граждан (205 семей) из 47 аварийных многоквартирных домов. В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем детей-сирот, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, введен в эксплуатацию 95-ти квартирный жилой дом по ул. К.Либкнехта, 16. Предоставлены квартиры по договору социального найма: детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей - 39 квартир, ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов - 56 квартир. Также в 2013 году сдан в эксплуатацию 45-квартирный жилой дом по проспекту Серова, 42 - выделены квартиры 30 детям-сиротам. | За 2013 год введено 22 900,7 м2 жилья, что составляет 104% от годового плана (22 000 м2) в т.ч.: - индивидуальными застройщиками – 89 жилых дома общей площадью 13852,1м2, - юридическими лицами: три 3-х этажных жилых дома на 114 квартир общей площадью 4848,7 м2 по ул.Паровозников,1;3, проспект Серова, 42 и 5-ти этажный жилой дом на 95 квартир общей площадью 4199,9 м2 по ул. К.Либкнехта, 16. |
| 2 | Предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ; |  | В бюджете ООА СГО "КУМИ" на 2013 год запланировано 500 тыс.рублей на выполнение работ по формированию 71 земельного участка, заключен Муниципальный контракт на выполнение работ, контракт не выполнен, в связи с отсутствием надлежаще подготовленного проекта планировки территории с проектом межевания в его составе. | Фактически в 2013 г. предоставлено 32 земельных участка. |
| 3 |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90% | В целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг проведена регламентация 59 муниципальных услуг и 2 функций муниципального контроля, организована работа по межведомственному взаимодействию при предоставлении 27 муниципальных услуг. Регулярно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества муниципальных услуг, предоставляемых в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа № 451 от 25.03.2013 года. Итоги мониторинга ежеквартально предоставляются в ГБУ МФЦ СО, размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет. Жалоб на предоставление услуг не поступало. Распоряжением администрации № 9-р от 13.02.2013 года поручено Комиссии по обеспечению перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного электронного взаимодействия при их предоставлении организовать работу по оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг. Ответственным за качество муниципальных услуг определен председатель комитета экономики Просапина С.В. В должностные инструкции специалистов внесены изменения в части ответственности за качество и сроки предоставления муниципальных услуг. По результатам соцопроса, проведенного независимой организацией в 73 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе Серовском городском округе в ноябре 2013 года, удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории округа составила 81,1 % (среднеобластной показатель -81%) |  |  |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90% | Перечень муниципальных услуг Серовского городского округа, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» утвержден постановлением администрации № 1256 от 03.08.2012 г. Постановлением администрации № 1926 от 18.11.2013 года данный перечень расширен до 39 услуг. Проведен анализ муниципальных правовых актов, муниципальные правовые акты не содержат норм ограничивающих предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна». Подписано соглашение между администрацией Серовского городского округа и ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» от 10 сентября 2012 года № 21-МО. Подписано соглашение между администрацией Серовского городского округа и ГБУ «МФЦ» об оказании муниципальных услуг по принципу «одного окна». В декабре 2013 г. совместно с ГБУ «МФЦ» подготовлен проект дополнительного соглашения расширяющего перечень услуг, предоставляемых через МФЦ до 33. После прохождения процедуры согласования дополнительное соглашение будет подписано в январе 2014 года. Организована работа по подбору помещений для открытия филиала. Данные помещения осмотрены 4 апреля представителями ГБУ МФЦ СО. По договору данные помещения переданы с 1.06.2013 г. ГБУ «МФЦ». Помещение по ул. Заславского 15/6 передано в государственную собственность. 18 ноября 2013 года филиал МФЦ в г. Серове временно на площадях, выделенных администрацией Серовского городского округа, приступил к оказанию государственных и региональных услуг «по принципу одного окна». В течение ноября-декабря 2013 года организована и проведена стажировка специалистов МФЦ по изучению порядка предоставления муниципальных услуг. |  |  |
| 3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности к 2014 году –до 2 | По результатам мониторинга качества муниципальных услуг для получения муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности требуется не более 2 обращения. По результатам соцопроса, проведенного независимой организацией в 73 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе Серовском городском округе в ноябре 2013 года, количество обращений для получения услуги составляет 2,17 раза (средне областной показатель количества обращений заявителя составил 2,1 раза, представителей бизнес-сообщества -2,2 раза) |  |  |
| 4 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган для получения муниципальной услуги к 2014 году –до 15 минут | В целях сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя проведен анализ всех административных регламентов, время ожидания сокращено до 15 мин. |  |  |
| 5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. К 2018 году –не менее 70% | В целях увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме организована работа по увеличению количества жителей округа зарегистрированных на Портале государственных и муниципальных услуг проводится следующая работа: 1) организована регистрация 300 обучающихся на курсах «Электронный гражданин»; 2) организована регистрация обучающихся в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 3) организована регистрация ветеранов ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова», обучающихся на компьютерных курсах завода; 4) предложено руководителям крупных промышленных предприятий организовать работу по регистрации работников предприятий; 5) организована регистрация работников подведомственных учреждений; 6) проведена регистрация муниципальных служащих; 7) проводится ежемесячное информирование в СМИ порядке регистрации на Портале, преимуществе получения услуг в электронном виде; 8)на официальном сайте администрации размещены видеоролики о порядке регистрации в «личном кабинете» Портала; 9) информация о возможности получения услуг в электронном виде и порядке регистрации на Едином Портале размещена на городских информационных стендах «Серовский городской округ. Информация» |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить разработку комплекса мер, направ-ленных на совершенствова-ние работы по предупреж-дению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегу-лирования и проведение системного мониторинга состояния межнацио-нальных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, организованных по этническому принципу | Количество участников мероприятий, проведенных в целях организации межнационального и межконфессионального взаимодействия | Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2013 году: 1)Национальный праздник «Сабантуй», на котором жителей и гостей Серовского городского округа поздравили Глава Серовского городского округа Елена Владимировна Бердникова, заместитель Верховного муфтия Духовного управления мусульман Азиатской части России, глава мусульман по Уральскому региону – Альфрид Мустафин, член общественной палаты Габбас Халиуллович Зиннатуллин. Праздничная программа включала выступления серовского ансамбля «Тан Йолдызы», ансамбля татарской песни «Яшьлек» Свердловского государственного областного дворца народного творчества (г. Екатеринбург). 2) Национальные праздники «Ураза байрам», «Курбан байрам», «Маулид», в которых приняли участие около 1000 человек. На национальных праздниках выступал с речью имам мечети, концертная программа включала национальные песни и танцы. 3)Поездка на Ганину Яму для встречи со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом (18 мая 2013 года, 95 участников). 4) Поездка в г. Екатеринбург к мощам святого равноапостольного Великого Князя Владимира для участия в богослужении в Храме-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших (11 июня, 45 участников). 5) «Ярмарка национальных культур» и спортивное шоу «Русский жим» в рамках празднования Дня города, включавшие культурно - разлекательную программу и выставку национальных блюд. 6)Творческая встреча с представителями диаспор Серовского городского округа «Национальный диалог: «Вместе мы едины!», где представители молодежных организаций познакомились с традициями и культурой различных национальностей, проживающих на территории Серовского городского округа. 7) Круглый стол «День народного единства в контексте проблемы формирования гражданского самосознания». 8) Малые олимпийские игры-2013, посвящённые Международному Дню толерантности, для представителей национальных общественных объединений. 9) Семинар-конкурс по профилактике экстремизма в молодёжной среде «Информирован, значит защищён». В работе семинара приняли участие студенты учреждений среднего профессионального образования, преподаватели, сотрудники прокуратуры города Серова, правоохранительных органов и гражданской защиты. Целью семинара являлось создание и дальнейшая реализация проектов, направленных на профилактику экстремизма в образовательных учреждениях. По итогам семинара-конкурса лучшим был признан проект Серовского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» - Фестиваль «Единство. Сила России - в единстве народов». 10) Городское шествие «Давайте жить дружно», количество участников - более 200 человек. Студенты несли большую яркую растяжку с изображением Кота Леопольда и слоганом «Давайте жить дружно!». Участники шествия исполняли песни про дружбу и произносили кричалки, призывая жителей к доброму отношению к окружающим. На площади Преображенской волонтерами был организован флэшмоб. 11)Все торжественные и культурно-досуговые мероприятия, в которых принимают участие национальные и религиозные общественные организации, проходят в атмосфере понимания и толерантности. Фактов распространения религиозной литературы и выявления в деятельности организации признаков экстремизма выявлено не было. | В целях профилактики экстремизма, воспитания толерантности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, возрождения и сохранения национальных традиций и обычаев, знакомства с разными народами Урала и их культурой в 2013 году учреждениями культуры, образования, спорта, молодежной политики проведено 354 мероприятия, в которых приняли участие 31 399 человек. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости: |  |  |  |
|  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; | По плану на 2013 год 4 853,0 тыс.руб. | Погашение: ипотечного кредитного договора; реконструкция жилого помещения | Фактически за 2013 год получено 894,0 тыс.руб. |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей средне-душевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; | Запланировано получение пособия 69 человек на общую сумму 7 707,1 тыс.руб. |  | По итогам 2013 года получает ежемесячное пособие 69 человек, выплачена сумма 7707,0 тыс. руб. |
| 2 | организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | План на 2013 год – 14 женщин, финансирование – 123 тыс.руб. – средства областного бюджета |  | Фактически прошли подготовку и повышение квалификации 17 женщин, финансирование составило 123 тыс.руб. |
| 3 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни: |  |  |  |
|  | 1) охват флюорографическими обследованиями населения; | По плану на 2013 год – 75 % населения |  | Фактически охвачено 78% населения (выполнение плана -102%) |
|  | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих | План – 95,2% |  | Факт – 95,2% |
|  | 3) охват обучающихся, учреждений общего образования, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, прошедших тестирование на употребление психоактивных средств |  |  | По итогам 2013 года подлежало тестированию 2899 учащихся ОУ, из них полученных информированных согласий -2352, отказавшихся (с указанием причин) -101; количество обучающихся принявших участие в тестировании -895 , из них включенных в «группу риска» -0. |